Российская Федерация

Курганская область

Дума Каргапольского муниципального округа

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.07.2025 г. № 502

р.п. Каргаполье

Об отчете о реализации программы «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 г.г.»

Заслушав и обсудив отчет заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по социальным вопросам Колясникова С.В. о реализации программы «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе на 2023 -2025 г.г.», Дума Каргапольского муниципального округа

РЕШИЛА:

1.	Принять к сведению отчет о реализации программы «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе на 2023 - 2025 г.г.» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на  официальном сайте Каргапольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы

Каргапольского муниципального округа                                             А.Л. Симоновский

Глава Каргапольского муниципального округа                                   Е.Е. Ленков

Приложение к решению Думы Каргапольского муниципального округа от 29.07.2025 г. №  502  «Об отчете о реализации программы «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе на 2023- 2025 г.г.»

Отчет о реализации программы «Развитие образования

в Каргапольском муниципальном округе в 2023-2025 г.г.»

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 г.г.» является Управление образования администрации Каргапольского муниципального округа.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму: «Развитие воспитания в общеобразовательных учреждениях Каргапольского муниципального округа до 2025 года».

Цель муниципальной программы: обеспечение доступности и качества образования, соответствующего запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Карапольского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития района, отвечающего современным запросам общества;

- создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер воспитания и дополнительного образования;

- создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры;

- создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях Каргапольского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Анализ значения целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы показал, что поставленные задачи выполнены, что способствует достижению поставленной цели – развитие доступной, эффективной и безопасной системы образования путем внедрения современных образовательных технологий, эффективной системы управления и улучшения материально – технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию программных мероприятий, утвержденный в программе, составил 2 197 594,95 тысяч рублей.

Кассовое исполнение программных мероприятий 1 914 808,24 тысяч рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 87%.

Оценка степени соответствия запланированного уровня затрат на 2025 год показала эффективность использования финансовых средств.

Исполнение плановых значений целевых показателей программы составило 87%.

Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы составила 87%.

Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограмму, составила 96,58 % и признается высокой, что свидетельствует о том, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы в 2025 году достигнуты.

На реализацию муниципальной программы оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач подпрограммы, относится: реализация национальных проектов «Демография» и «Образование», обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения, выплата компенсации части родительской платы, обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов, внедрение персонифицированной системы дополнительного образования детей, укрепление материально – технической базы учреждений и обеспечение их безопасности, а так же результативность участия в конкурсах различного уровня.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальной программы, относим следующие причины: миграция населения, а следовательно уменьшение численности воспитанников дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений.

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе в 2023-2025 годах» за январь-июнь 2025 год.

| Наименование целевой программы Каргапольского муниципального округа (подпрограммы, перечень реализуемых мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | В том числе: |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет и областной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные средства |  |
| Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе в 2023-2025 годах | 795 849,49 | 449 800,74 | 346 048,75 | 0,00 | 434 068,40 |