Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации  Каргапольского  района

за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Каргапольского  района за 2020 год подготовлен отделом экономически и потребительского рынка на основании Приложения 2 к постановлению Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 «О Муниципальных программах Каргапольского района".  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии  с постановлением Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по  степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия).

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

- Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском районе».

Постановление Администрации Каргапольского района от 10.09.2015 г. № 657 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2015 – 2020 годы».

Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Каргапольском районе.

Целевых индикаторов в программе нет.

Реализация программы зависит от:

1. Конкурсного отбора для участия в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы;

2. Распределения субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 12 404 321,15 | 10 788 221,94 | 1 616 099,21 | 0 | 17 |
| 2018 год | 965 916,00 | 898 296,85 | 67 619,15 | 0 | 1 |
| 2019 год | 965 916,00 | 898 296,85 | 67 619,15 | 0 | 1 |
| 2020 год | 1 020 978,00 | 1 010 765,57 | 10 212,43 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 15 357 131,15 | 12 697 284,36 | 1 761 549,94 | 0 | 20 |

Программа эффективна.

- Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы.

Постановление Администрации Каргапольского района от 06.11.2015 г. № 798 «О муниципальной программе «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы».

Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы» за 2020 год.

| Наименование целевого индикатора |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи. | % | 34 | 32,1 | 94,4 | -1 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан. | % | 81 | 79,7 | 98,3 | -1 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30. | % | 23,4 | 21 | 89,7 | -2 |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 25,7 | 24,5 | 95,3 | -1 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов на территории Каргапольского района. | кол-во | 3 | 6 | 200 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Последний год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (отчетный) |  |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи. | % | 32,8 | 33,6 | 33,8 | 34,3 | 32,1 | 34 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан. | % | 77,7 | 79,3 | 78,7 | 79,2 | 79,7 | 81 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30. | % | 16,1 | 23,4 | 18,5 | 19,5 | 21 | 23,4 |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 22,7 | 25,7 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,7 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов на территории Каргапольского района. | кол-во | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы» за 2020 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Отрицательное значение (менее 0) -3 | Целевые показатели программы не выполнено |

Муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы» на 2020 год  запланировано  79 тысяч рублей, потрачено за год 68 752 рублей.

Данные денежные средства затрачены на развитие волонтерского движения в Каргапольском районе, изготовление печатной агитационной продукции по профилактики негативных явлений, патриотическое воспитание, присуждении молодежной премии Главы Каргапольского района.

3.  Муниципальная  программа  Каргапольского  района

«Развитие образования в Каргапольскомрайоне  в 2019-2021 годах».

Постановление Администрации Каргапольского района от «19» февраля  2019 года № 101

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019-2021 годах»

Цель: обеспечение доступности и качества образования, соответствующего запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019-2021  годах» за 2020.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| - Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) | % | 98 | 98 | 100 | 1 |
| - Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| - Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 97 | 98 | 101 | 1 |
| - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) | % | 96 | 96 | 100 | 1 |
| - Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольскогорайона (процент) | % | 60 | 58 | 97 | 1 |
| - Доля родителей (законных представителей обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально-значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона | % | 25,8 | 26 | 100 | 1 |
| - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) | % | 75,8 | 76,7 | 101 | 1 |
| - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 23 | 25 | 108 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019- 2021 годах» за 2020 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый год | 2-ой год | отчетный |  |
| - Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) | % | 97 | 98 | 98 | 99 |
| - Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 93 | 97 | 98 | 100 |
| - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
| - Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольского района (процент) | % | 55 | 60 | 58 | 62 |
| - Доля родителей (законных представителей обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально-значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона | % | 25,5 | 25,8 | 26 | 26 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) | % | 75,7 | 75,8 | 76,7 | 76 |
| удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 21 | 23 | 25 | 25 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019-2021  годах» за 2020 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 9 | Постановление Администрации Каргапольского района от 19февраля 2019 года № 101 «Обутверждении муниципальной программыКаргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019-2021 годах» |

Для реализации программы в 2020 году было запланировано 145867,74 тыс. руб. из бюджета Каргапольского района, за счет средств областного и федерального бюджетов – 262939,37 тыс. руб. Все запланированные средства освоены в  полном объеме.

4. ПРОГРАММА

обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2020 год

| Цель программы: | Обеспечить перспективные сельские поселения Каргапольского района документами территориального планирования на основе проектно-изыскательских и научных исследований, отображение границ поселения, границ земель различных категорий и назначения; подготовка правовых и нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, сократить сроки разработки градостроительной документации и финансовые средства на ее разработку. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Определить пути последовательного преобразования территорий перспективных поселений в Каргапольском районе с учетом совершенствования существующей застройки, повышения эффективности использования и определения их дальнейшего развития, определить механизмы, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие малого предпринимательства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, определить мероприятия по изменению среды обитания отдельных частей поселений, определить комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков в перспективных поселениях Каргапольского района. |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 191 "О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закон Курганской области от 7 декабря 2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области». |
| Сроки реализации программы: | 2020 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Активизация инвестиционного процесса в перспективных сельских поселениях Каргапольского района: сокращение сроков и упрощение инвестиционного периода в строительстве, привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создание предпосылок упорядоченного градостроительного освоения территорий сельских поселений Каргапольского района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2020 г.- 850 тыс. руб.*, * носят прогнозируемый характер |
| Показатели эффективности Программы | Реализация Программы позволит осуществить Администрацией Каргапольского района и администрациями сельских поселений Каргапольского района полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Градостроительным кодексом Российской Федерации. Показатели экономической эффективности: 1) активизация инвестиционного процесса; 2) привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры в Каргапольском районе. 3) расширение границ населенных пунктов, тем самым увеличение объемов жилищно-гражданского и промышленного строительства. Показатели социальной эффективности реализации Программы: 1) увеличение числа рабочих мест, вследствие повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации инвестиционных процессов; 2) повышение качества жизни населения; 3) повышение квалификации работников муниципальных образований, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства, общего уровня знаний о градостроительной деятельности среди населения в Каргапольском районе; 4) улучшение экологической обстановки за счет: установления в градостроительной документации градостроительных ограничений в использовании особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического бедствия, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в окружающую среду. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу в конце 2004 года нового Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности потерпело существенные изменения. Установлены требования к градостроительной документации, являющейся инструментом правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях.

Ранее разработанные документы территориального планирования: проект районной планировки территории Каргапольского района, генеральные планы населенных пунктов непригодны для использования, так как они не учитывают положений современного градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в градостроительстве, тенденций в развитии жилищного строительства, устарели и перестали быть актуальными.

В Каргапольском районе градостроительная документация, отвечающая современным требованиям, имеется не в полном объеме. Это Схема территориального планирования Каргапольского района, генеральные планы  МО  Каргапольский поссовет, МО поссовет «р.п. Красный Октябрь», МО Чашинский сельсовет, МО Майский сельсовет, МО Тагильский МО Брылинский сельсовет, МО Зауральский сельсовет, МО Окуневский сельсовет, МО Вяткинский, МО Соколовский, МО Долговский правила землепользования и застройки 21 муниципального образования входящих в Каргапольский район. Остальные муниципальные образования Каргапольского района не имеют градостроительной документации.

Практически все городские и сельские поселения Каргапольского района не обладают достаточным финансовым потенциалом для самостоятельного размещения заказов на разработку градостроительной документации за счет средств   бюджетов муниципальных образований.

Учитывая, что документы территориального планирования являются основой развития муниципального района, городских и сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.

В 2020 году Администрацией Каргапольского района проводилась доработка и согласование генерального плана Чашинского сельсовета, также разработана новые нормативы градостроительного проектирования поселений. Данная градостроительная документация выполнена в полном объеме и соответствует требованиям федерального законодательства.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила современными градостроительными документами все перспективные поселения Каргапольского района.

Реализация Программы  позволила:

- активизировать  инвестиционный процесс в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского района: сократить  сроки  и  упростить  инвестиционный период в строительстве, привлечь инвестиции в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создать  предпосылки  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

5. ПРОГРАММА

«Развитие земельных отношений  Каргапольского района

на 2020г.»

| Цель программы: | Повышение эффективности использования земельных ресурсов Каргапольского района |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы: | 2020 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Развитие рынка недвижимости за счет активизации арендных отношений и продажи земли, увеличение оборота земли. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района, бюджеты поселений (по согласованию) 2020 г. – 648 тыс. руб. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки. - Обеспечение земельными участками граждан, имеющими право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. - Обеспечение выполнения бюджетных заданий по поступлению средств от использования земельных ресурсов. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

В рамках исполнения полномочий по управлению и распоряжению земельными ресурсами  Администрацией Каргапольского района по итогам 2020 года было предоставлено 222 земельных участка, что составляет 130,6%  к показателям, достигнутым по итогам 2019 года.

Из общего количества предоставленных земельных участков:

-114 участков  предоставлено  в собственность за плату;

-13 участков предоставлено  в собственность бесплатно;

-82 участка предоставлено  в аренду;

-11 участков предоставлено  в постоянное (бессрочное) пользование;

-2 участка предоставлено в  безвозмездное пользование.

Общая площадь предоставленных земельных участков составляет  6368,9 га., что в 6,3 раза выше  показателя 2019 года.

Для нужд строительства на территории Каргапольского района в 2020 году предоставлено 49 земельных участков, в том числе  33 участка, общей площадью 6,4 га для индивидуального жилищного строительства. Рост к 2019 году составил 165% и 220,7% соответственно.

В целях реализации Закона курганской области от 06.10.2011 года №61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» в 2020 году гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено  5 земельных участков.

Актуальной на сегодня является работа в рамках  Закона Курганской области от 02.05.2012г. № 22 «Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области».  В 2020 году начата работа  по реализации данного Закона и по итогам года 4 главам КФХ предоставлено 4 земельных участка, общей площадью 40,0 га в собственность бесплатно.

Кроме того, в течение 2020 года выдано 63 разрешения на использование земель без предоставления земельных участков и установления сервитута.

В ходе проведенной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Каргапольского района установлено использование земель землепользователями без правоустанавливающих документов на площади  3329,45 га.   По итогам проведенных мероприятий по состоянию на 01.01.2021 года в отношении 2189,53 га заключены договора аренды земельных участков, в отношении оставшихся 1139,92 га земель, документы находятся в стадии оформления.

Ежегодно проводится работа по вовлечения  в сельскохозяйственный оборот земель, в отношении которых признано право муниципальной собственности, из числа невостребованных земельных долей.  По состоянию на 01.01.2021 года муниципальными образованиями Каргапольского района признано право муниципальной собственности на 1600 земельных долей, общей площадью 18523,77 га., из которых, 948,1 га  введено в оборот.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года проведено 7 аукционов, по результатам которых:

- заключены договора аренды в отношении 5 земельных участков, общей площадью 1659,5 га;

- заключены договора купли- продажи в отношении 10 земельных участков, общей площадью 70,9 га.

В рамках организации и проведения претензионно-исковой работы направлена должникам 81 претензия, подано 3 исковых заявлений, в оплату которых поступило 237,2 тыс.руб.

В консолидированный бюджет  Каргапольского района  по итогам 2020 года от распоряжения земельными ресурсами поступило  10329,6 тыс.руб., из них 3911,6 тыс. руб. арендных платежей и  6418,0 тыс. руб. от продажи земельных участков.

По итогам 2020 года достигнут рост поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района  на 2212,3 тыс.руб.  или на 27%.

На основании Решения Каргапольской районной Думы № 17 от 26.11.2020 года приняты от Администрации Каргапольского поссовета полномочия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования земельных ресурсов.

Реализация Программы  позволила:

- обеспечить 5-ю земельными участками   граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

-   обеспечить бесплатное предоставление главам КФХ 40,0 га земель сельскохозяйственного назначения;

-   обеспечить поступление  доходов в  консолидированный  бюджет  Каргапольского района за счет эффективного использования земельных ресурсов.

Поступило средств:

2019г. – 8117,3 тыс. руб.

2020г. -10329,6 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий в сфере земельных отношений объем финансирования составил – 648,0 тыс.руб., освоено – 498,5 тыс.руб.

6.  Муниципальная программа Каргапольского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском районе на 2018-2020 годы».

Ожидаемые результаты:    Создание   благоприятного   предпринимательского   климата,
Программы	способствующего дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса,  повышению  конкурентоспособности  выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | -0,5 | 95 | -1 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 5 | 26 | 520 | 4 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 3 | 83,4 | 26,6 | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год 2020 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | 0,5 | -0,5 | - 0,5 | 95 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 6 | 6 | 1 | 26 | 260 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 5 | 0 | 120,6 | 83,4 | 83,4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | 1 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 1 | Ожидаемая эффективность достигнута |  |

Финансирование программы: утверждено – 30000 руб. Сумма расходов по выделению грантов не была использована. Грантовой поддержки предпринимательства  в 2020 году не было.

Предприниматели активно проявляют себя в самых разных сферах деятельности, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии в производство, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

7.  Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения

«Чистая вода на 2017 – 2020 годы»  за 2020 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2020 годы» за 2020 год.

Цель Программы: создание условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, стабилизация и развитие систем водопроводно-канализационных хозяйства, строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты: улучшение качества питьевой воды, сохранение здоровья людей, обеспечение централизованным водоснабжением населения, создание привлекательных условий для инвесторов в сектор водоснабжения населения, водоотведения и очистки сточных вод в Каргапольском районе.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 38 | 38 | 100 | 1 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 42 | 42 | 100 | 1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 100 | 138 | 138 | 4 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2024 годы»   за 2020 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2020) | % (2020/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2018) | 2-й год (2019) | Отчетный (2020) |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 40 | 39 | 38 | 38 | 100 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 44 | 43 | 42 | 42 | 100 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 36 | 34 | 32 | 32 | 100 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 34 | 33 | 32 | 32 | 100 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 38 | 38 | 100 | 138 | 138 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2020 годы»      за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение : 9 | Строительство очистных сооружений в р.п. Каргаполье, с. Чаши |
|  |  | Установка очистных сооружений водопровода в поселениях района и реконструкция, замена водопроводных и канализационных сетей |

Мероприятия программы: строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения остается на последующие годы.

8. Муниципальная программа

«Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2020 год»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2020 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы: | Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Сроки реализации программы: | 2020 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Обеспечение роста доходов бюджета от использования муниципального имущества. Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района, бюджеты поселений (по согласованию) 2020г. – 798,2 тыс.руб.* * Финансирование Программы носит прогнозный характер. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество. - Обеспечение роста доходов от использования муниципального имущества. |

Оценка ситуации  и  содержание

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Каргапольского района  находится 51 юридическое лицо, из них 2 муниципальных предприятия и 49 учреждений.

Согласно реестра объектов муниципального имущества  Каргапольского района в муниципальной собственности находится 1317 объектов муниципального имущества.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года проведено 2 аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества Каргапольского района, по результатам которых,  заключены договора аренды в отношении 4 помещений, общей площадью 133,1 кв.м.

Заключены 2 дополнительных соглашения о продлении ранее заключенных договоров аренды, по ПАО Сбербанк России и АО «Почта России».

В рамках исполнения прогнозного плана приватизации в течение 2020 года объявлено 7 аукционов на право продажи муниципального имущества и 2 аукциона посредством публичного предложения, по итогам которых продан 1 объект стоимостью 136,5 тыс.руб. Прогнозный план приватизации муниципального имущества за 2020 год выполнен на 66%.  За 2019 год продажи муниципального имущества не было, прогнозный план приватизации не выполнен.

53 объекта недвижимости имущества (квартиры) включены в специализированный жилищный фонд, из них по 4 объектам заключены договора соцнайма, по 49 объектам – договора спецнайма.

В течение 2020 года в отношении объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, проведено 9 проверок, в отношении 45 объектов, по 10 из них установлены нарушения условий заключенного договора. В адрес нанимателей допустивших нарушения условий договора направлены уведомления об их устранении.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП, сформировано и утверждено 5 перечней муниципального имущества, предназначенного  для передачи во владение, пользование субъектам МСП, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  В течение 2020 года перечень дополнен 5 объектами. По состоянию на 01.01.2021 года в перечни включено 20 объектов недвижимого имущества,   из которых 7 предоставлено в аренду субъектам МСП.

В рамках исполнения поручения Губернатора Курганской области по работе с бесхозяйными и выморочными объектами, в отношении 4 признано право муниципальной собственности, по  57 объектам работа продолжается.

В ходе организации и проведения претензионно-исковой работы направлено должникам 58 претензий, подано 28 исковых заявлений, в оплату которых поступило 265,2 тыс.руб.

В консолидированный бюджет  Каргапольского района  по итогам 2020 года от распоряжения муниципальным имуществом поступило  1730,5  тыс. руб., из них 1462,5 тыс. руб. арендных платежей и  268,0 тыс. руб. от продажи имущества.

По итогам 2020 года достигнут рост поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района  на 482,2 тыс.руб.  или на 38,6%.

Администрацией района на постоянной основе осуществляется контроль за порядком отчуждения, списания муниципального имущества. В актуальном состоянии поддерживается реестр муниципального имущества и Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база будет определяться как кадастровая стоимость.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы обеспечивает  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Реализация Программы  позволяет:

- обеспечить поступление доходов бюджета Каргапольского района за счет эффективного использования муниципального имущества. Поступило средств:

2014г. –976,376 тыс. руб.

2015г.-711,271 тыс. руб.

2016 г . – 815,435 тыс. руб.

2017 - 562,3 тыс. руб.

2018г. - 497,4 тыс. руб.

2019г.- 1248,3 тыс.руб.

2020г. – 1730,5 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий в сфере имущественных отношений объем финансирования составил – 798,2 тыс.руб., освоено – 710,2 тыс.руб.

9. Муниципальная программа

«Развитие торговли в Каргапольском районе

на 2018-2020 годы»

Целевые показатели, которые прогнозируется достичь при выполнении поставленных задач  в развитии торговли

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | на период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2092,0 | 2138,0 | 2187,2 |
| 2 | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,1 | 102,2 | 102,3 |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 66,1 | 67,4 | 68,6 |

| Ожидаемые результаты программы | Развитие потребительского рынка Каргапольского района, повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение качества обслуживания на потребительском рынке, улучшение условий труда работников |
| --- | --- |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2020  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2187,2 | 2391,2 | 109,33 | 2 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,3 | 114,9 | 112,3 | 2 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 68,6 | 82,4 | 120,1 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2121 | 2138,0 | 2391,2 | 2187,2 | 109,33 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 104,5 | 102,2 | 114,9 | 102,3 | 112,3 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 70,2 | 67,4 | 82,4 | 68,6 | 120,1 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута ниже прошлого года | Положительное значение- 8 | Повышение качества обслуживания на потребительском рынке |

В районе динамично  развивается сфера  потребительского рынка. Ежегодно увеличиваются  количество торговых объектов, торговая площадь. Но из-за кризисных явлений в экономике уменьшилась покупательная способность населения.

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Каргапольского района  функционируют 282  объект торговли общей торговой площадью более 19 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 658 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 349,1 кв.м. Для наиболее полного удовлетворения населения торговым обслуживанием Администрацией района утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргапольского района.

10. Муниципальная программа

дополнительных мер по содействию занятости населения Каргапольского района

на 2019- 2021 годы

| Цель Программы | - Организация общественных работ для безработных граждан - Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. - Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы - Предупреждение роста безработицы в Каргапольском районе. |
| --- | --- |
| Целевой показатель Программы | Исполнение финансирования в 2020 году составило 489,7 тыс. руб. – 980 % от запланированного. |

Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной государственной политики, направленной на защиту населения от безработицы, будет способствовать расширению возможностей занятости  безработных граждан и граждан, ищущих работу за счет  трудоустройства на временные рабочие места,  а также будет организована временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каргапольского района на 2019-2021 годы.

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 году составит 150 тыс. руб., в том числе:

- на организацию общественных работ в организациях бюджетной сферы Каргапольского  района и социально значимых объектах для безработных граждан 30 тыс. руб.:

2019 год -10 тыс. руб.; 2020 год- 10 тыс. руб.; 2021 год -10 тыс. руб.

- на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в школах Каргапольского района - 105 тыс. руб.:

2019 год – 35 тыс. руб.; 2020 год – 35 тыс. руб.; 2021 год – 35 тыс. руб.

-   на организацию трудоустройства граждан,  испытывающих трудности в поиске работы   в организациях бюджетной сферы 15 тыс. руб.:

2019 год – 5 тыс. руб.; 2020 год – 5 тыс. руб.; 2021 год – 5 тыс. руб.

Исполнение финансирования в 2020 году составило 489,7 тыс. руб. – 980 % от запланированного. На общественные работы было трудоустроено 18 человек.

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в районе. Численность безработных граждан на 01.01.2021 года составила 615 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 5,2%. Целевые показатели программы  выполнены.

11. Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2020 год

Цель Программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Каргапольского района

Ожидаемые результаты: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры района

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Регистрация объектов ЖКХ в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию | % | 100 | 80 | - 20 | - 1 |
| Надежная и бесперебойная работа всей водопроводной системы | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2020 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | % (2020/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2018) | 2-й год (2019) | Отчетный (2020) |  |
| Регистрация объектов ЖКХ в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию | % | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Надежная и бесперебойная работа всей водопроводной системы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (0 и более) 1 | Закончить регистрацию объектов ЖКХ в муниципальную собственность. Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию |

12. Муниципальная программа «Энергосбережение в организациях

и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района

на период  2015 - 2020 гг.»  за 2020 год.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2020 год.

Цель Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями и населением района;

- формирование и совершенствование экономических, организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- перевод котельных на природный газ;

- создание системы учета потребления энергоресурсов;

- разработка экономических условий активизации внутреннего потенциала жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования механизмов тарифов и ценообразования на его продукцию и услуги;

- приобретение и установка энергосберегающего  оборудования;

-  сокращение энергоёмкости муниципального продукта.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 3,65 | 8,5 | 233 | 4 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 2,23 | 2,23 | 100 | 1 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2 242,6 | 2091,2 | Уменьшение потребления на 107 % | + 2 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 21469 | 20856 | Уменьшение потребления на 103 % | 1 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 32581 | 19643 | Уменьшение потребления на 166 % | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 12 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2020 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2020) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2018) | 2-й год (2019) | Отчетный (2020) |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 3,88 | 6,55 | 3,65 | 8,5 | 233 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 2,13 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 100 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2473 | 2464 | 2224,6 | 2091,2 | 107 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 24670 | 24337 | 21469 | 20856 | 103 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 34628 | 33589 | 32581 | 19643 | 166 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года. | Положительное значение (0 и более) 4 | Обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования. Реконструкция уличного освещения |

Программа эффективна.

13.  Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг)»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов Муниципальной программы Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг)»  за 2020 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 73,2 | 74,1 | +1,2 | 1 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей | экземпляров | 100 | 73 | -27 | -2 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 6,4 | 5,3 | -17,1 | -2 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,20 | 0,09 | -55 | -2 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей 7-16 лет) | % | 16,4 | 18,44 | +12,4 | 3 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6500 | 7105 | +9,3 | 2 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | Количество мероприятий | 9000 | 8016 | -10,9 | -1 |
| Процент охвата населения района услугами кино | % | 30 | 32,59 | +8,6 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольского района  (2020-2024гг)»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 73,2 | 74,1 |  | +1,2 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей | экземпляров | 100 | 73 |  | -27 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 6,4 | 5,3 |  | -17,1 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,20 | 0,09 |  | -55 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 16,4 | 18,44 |  | +12,4 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6500 | 7105 |  | +9,3 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | Количество мероприятий | 9000 | 8016 |  | -10,9 |
| Процент охвата населения района услугами кино | % | 30 | 32,59 |  | +8,6 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2020 году | из них исполнено в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг.)» | 8288,7 | 3528,8 | 4026,3 (увеличение средств произошло в связи с увеличением финансирования на ремонтные работы и приобретение) |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024 гг)» за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы понизилась по сравнению с предыдущим годом. | Положительное значение (0 и более) 1 баллов | Снижение показателей произошло из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией (запрет на проведение мероприятий). Со снятием ограничительных мер будет проведена соответствующая работа по достижению целевых показателей программы. |

Программа эффективна.

14. Оценка эффективности муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Каргапольском районе»

на 2019-2023 годы»

(за 2020 год)

| Наименование | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2019-2023 годы (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Каргапольского района |  |
| Соисполнители | Рабочая группа по противодействию коррупции в Каргапольском районе (по согласованию) |  |
| Цели | - повышение эффективности принимаемых мер органами местного самоуправления Каргапольского района по противодействию коррупции; - снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; - снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией. |  |
| Задачи | - обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции; - совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; - совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; - организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной прозрачности деятельности органами местного самоуправления Каргапольского района; - устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств, предоставления муниципальных услуг населению. |  |
| Целевые индикаторы | - уровень коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (%); - количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами местного самоуправления Каргапольского района мер по противодействию коррупции (ед.); - количество, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района (ед.). |  |
| Сроки реализации | 2019-2023 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Средства бюджета Каргапольского района (ежегодные объемы средств на осуществление мероприятий Программы утверждаются решением Каргапольской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период); общий объем финансирования средств для реализации Программы составляет 0 рублей, в том числе по годам: 2019 год 0 рублей; 2020 год 0 рублей; 2021 год 0 рублей; 2022 год 0 рублей; 2023 год 0 рублей. |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной, областной и районной политики противодействия коррупции; - повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах деятельности; - снижение числа, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района; - создание эффективной системы мер профилактики коррупционных проявлений среди муниципальных служащих Каргапольского района, контроля за соблюдением ими законодательно установленных запретов и ограничений; - снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Каргапольского района; - повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе исключение злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц; - увеличение числа материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения; - укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Каргапольского района; - повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; - снижение доли граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции, по результатам социологических опросов населения; - обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. |  |

Выполнение мероприятий программы в 2020 году.

В Администрации Каргапольского района во исполнение постановления Правительства Курганской области от 24.12.2018 г. № 432 «О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» принята муниципальная программа «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2019-2023 годы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы отделом правовой и кадровой работы Администрации Каргапольского района проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного  самоуправления Каргапольского района и их проектов. Так же проекты МНПА направляются в прокуратуру Каргапольского района для согласования.  Проекты НПА, требующие общественного обсуждения, размещаются на сайте Каргапольского района в разделе «НПА и их проекты».

В целях укрепления связей с населением, своевременного реагирования на возникающие проблемы, организации и координации  работы по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб граждан, контроля за принятыми решениями по ним в Администрации Каргапольского района работает общественная приемная.

В 2020 году в связи с пандемией проводились выездные общественные приемные в поселения района, с участием специалистов территориальных органов. Сообщения рассматриваются в программе «Инцидент менеджмент», на портале «Обратись»в в новой системе на портале Госуслуг. Проводится анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района. Обращений с информацией о фактах коррупции в 2020 году в Администрацию района не поступало.

В целях выявления, пресечения и недопущения коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих района в Администрации Каргапольского района организована работа «Телефона доверия».

В 2020 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2019 год в Каргапольском районе подали 15 глав муниципальных образований, 59 муниципальных служащих, 33 депутата представительного органа местного самоуправления, 40 руководителей муниципальных учреждений.

Несоблюдения сроков предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2019 год нет.  Направлены материалы на проверку сведений по двум муниципальным служащим и одного члена семьи.

Сведения о доходах своевременно размещены на официальном сайте Каргапольского района в  разделе «Противодействие коррупции», сведения поселений о муниципальных служащих и депутатах в разделе «Поселения Каргапольского района» соответственно по каждому поселению.

В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления вся информация антикоррупционной направленности размещается в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Противодействие коррупции».  В целях разъяснения населению мер уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных противоправных деяний на официальном сайте района в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятка гражданину «Как противостоять коррупции» и методические рекомендации для руководителей организаций по разработке и принятию организациями мер предупреждению и противодействию коррупции, а так же нормативные правовые акты Администрации Каргапольского района по противодействию коррупции. Для муниципальных служащих размещены методические рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям и по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданского договора с организацией.

Принимаются меры по повышению качества кадровой работы.Ежегодно проводится повышение квалификации и аттестация муниципальных служащих Каргапольского района.  Прием на муниципальную службу осуществляется из кадрового резерва.

Проведена работа по внесению изменений  в перечень муниципальных услуг и административные регламенты предоставления муниципальных услуг, с 01.07.2020 года предоставляется 14 муниципальных услуг. Между Администрацией Каргапольского района и ГБУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии.  В соответствии с соглашением и постановлением Администрации Каргапольского района  через ГБУ «МФЦ» предоставляет 14 муниципальных услуг, что составляет 100%.

Проводится работу по переводу муниципальных услуг в электронный вид. Предоставление услуг в электронном виде и через МФЦ можно рассматривать как меру антикоррупционной направленности, когда нет прямого контакта заявителя и специалиста ОМСУ.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в  Каргапольском районе на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Финансовое управление» размещена информация об исполнении бюджета Каргапольского района, отчет о финансовых результатах деятельности. Определен уполномоченный орган Администрации Каргапольского района, осуществляющий финансовый контроль – Финансовое управление Администрации Каргапольского района, которым проводятся проверки целевого использования бюджетных средств.

Целевые индикаторы и показатели программы за 2020 год:

- обращений с информацией о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района о фактах коррупции со стороны мне поступало.

- проведено 20 мероприятий правовой антикоррупционной направленности (выездные общественные приемные, заседания комиссии, внутриаппаратная учеба, подготовка памятки);

-  коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района надзорными органами не выявлено.

-  исполнение мероприятий программы проведено без финансирования.

Программа эффективно работает.

15. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы

в Каргапольском районе» на 2020-2022 годы»

(2020 год)

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2020 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Цели программы | Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Каргапольском районе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе |
| Задачи программы | Совершенствование правовой основы муниципальной службы Каргапольского района; развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе Каргапольского района; внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Каргапольского района; формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы Каргапольского района и их активное практическое использование; формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Каргапольского района на основе компетентностного подхода; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество муниципальных служащих Каргапольского района, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности муниципальных служащих (%); доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва) (%); доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (%); формирование единого Реестра муниципальных служащих; проведение аттестации муниципальных служащих. |
| Сроки и этапы реализации программы Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования программы в 2020 - 2022 годах составляет 344,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 г. – 1 120,0 тыс. руб., 2021 г. – 1 180,0 тыс. руб.,* 2022 г. – 1 144,0 тыс. руб.* *Финансирование носит прогнозный характер |

Выполнение мероприятий программы в 2020 году.

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2020 - 2022 годы» в  2020 году проведена следующая работа:

в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Муниципальная служба» размещены правовые основы муниципальной службы, порядок поступления на муниципальную службу, информация о конкурсах, программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» и информация о ее выполнении.

В 2020 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2019 год в Каргапольском районе подали 15 глав муниципальных образований, 59 муниципальных служащих, 33 депутата представительного органа местного самоуправления, 40 руководителей муниципальных учреждений. Несоблюдения сроков предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2019 год нет.  Направлены материалы на проверку сведений по двум муниципальным служащим и одного члена семьи. Сведения о доходах своевременно размещены на официальном сайте Каргапольского района в  разделе «Противодействие коррупции», сведения поселений о муниципальных служащих и депутатах в разделе «Поселения Каргапольского района» соответственно по каждому поселению.

Приняты меры по повышению качества кадровой работы, проводятся конкурсы по формированию кадрового резерва муниципальной службы.

В 2020 году проведено 4 конкурса по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы Каргапольского района, сформирован кадровый резерв в количестве 38 человек. Поступление на муниципальную службу осуществляется из кадрового резерва. Доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)  - 46,4 %;

Курсы повышения квалификации в 2020 году  прошли 23 муниципальных служащих Каргапольского района».

Проведена аттестация 22 муниципальных служащих Каргапольского района.

Фактическая численность муниципальных служащих в Каргапольском районе на 1 января 2021 года составляет 118 человек.

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 6 человек (5,1 %).

Реализовано средств на мероприятия программы в 2020 году:

| Мероприятие | Источник средств | 2020 г. (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Бюджет Каргапольского района | 53,2 |
| Диспансеризация муниципальных служащих | Бюджет Каргапольского района | 184,2 |
| Организация выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Каргапольского района | Бюджет Каргапольского района | 589,6 |
| Всего по программе: | Бюджет Каргапольского района | 827,0 |

Программа эффективно работает.

16. Муниципальная программа Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2019-2021 годы»

| Цель программы: | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач: 1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 2) Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления. 3) Повышение уровня квалификации персонала. |
| Сроки реализации программы: | 2019-2021 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать: - уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации на 5 минут; - повышению эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; - своевременному информированию и координации деятельности всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2020 г. – 1249, 8 тыс. руб., |
| Показатели эффективности Программы | Снижение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу Постановления Администрации Каргапольского района от 01.07.2011 года №581 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района Курганской области» на ЕЕДС Каргапольского района возложены задачи по организации реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и контроля результатов реагирования, оповещению и информированию руководства ГО Каргапольского района, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Каргапольского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Каргапольского района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Каргапольского района) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО, повышению оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

В соответствии с принятой Программой Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2019-2021 годы» на 2020 год были выделены из бюджета Каргапольского района финансовые затраты, в том числе:

- на обеспечение деятельности ЕДДС 1028,48 тыс. руб;

- на обучение диспетчеров 8,995 тыс. руб;

- приобретение оборудования (метеостанция) 1,569 тыс. руб.;

- содержание канала связи VPN (1 Мб/сек) (в рамках эксплуатации системы 112) 79,2 тыс. руб.

- проводятся занятия с личным составом ЕДДС по действиям при угрозе ЧС (без финансирования);

- проводится обновление информационных стендов расположенных в помещении ЕДДС (без финансирования).

Финансовые средства предусмотренные программой использованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила повышение качества обучения диспетчеров ЕДДС, снижение времени реагирования  на поступившие сообщения о происшествиях.

Реализация Программы  позволила:

1) Уменьшить временя реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 2 минуты.

2) Повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.

3) Своевременное информирование и координацию всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каргапольского района.

4) Частичное выполнение требования к оборудованию ЕДДС разработанных с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р.

Программа эффективна.

17.   Программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы».

Цели:  Увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Задачи: повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающих предприятий района, содействие потенциальных инвесторов; содействие развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства для увеличения поставок сырья на предприятия переработки сельскохозяйственной продукции; реализация инвестиционных проектов по организации новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; реконструкция, модернизация, техническое переоснащение действующих производств, расширение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности пищевой продукции и напитков, освоение инновационных технологий и оборудования, внедрение новых видов продукции; развитие малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельхозпродукции, оказания логистических услуг по транспортировке, хранению подработке сельскохозяйственной продукции; мероприятия по увеличению объемов реализации пищевой продукции, развитию выставочно-ярморочной деятельности; создание новых рабочих мест. Повышение финансовой устойчивости перерабатывающих предприятий за счет мер государственной поддержки.

Ожидаемые результаты реализации:  Увеличение ассортимента и объема производства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы» ) за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 214 | 240,9 | 112 | +3 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 13,0 | 14,8 | 114 | +3 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы» )

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г | 2019 год | 2020год отчетный |  |  |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 208,2 | 173,7 | 240,9 | 214 | 112 | +3 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 12,3 | 13,5 | 14,8 | 13 | 114 | +3 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2015-2018 годы») за  2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | 7 |  |

Программа эффективно работает,  достигнуто увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности, полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания, улучшение качества и товарного вида продукции, привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

18. Программа «Развитие агропромышленного

комплекса  в  Каргапольском районе Курганской области на 2013-2020 годы».

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества продуктов питания, производимых  предприятиями района. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий.

ЦЕЛИ:

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества продуктов питания, производимых перерабатывающими предприятиями района. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

ЗАДАЧИ:

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств, рациональное использование земельных ресурсов.

Форма. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2020 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г | 2019 год | 2020 год отчетный |  |  |
| Обьем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.руб. | 208,2 | 173,7 | 240,9 | 112 | +2 |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | Млн. руб | 13 | 6,2 | 0,063 | 1 | -2 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | руб | 17126 | 18843 | 19000 | 101 | +1 |
| Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 100,4 | 105,3 | 86,5 | 82 | -2 |
| картофель | Тыс.тонн | 12,2 | 9,5 | 7,4 | 78 | -2 |
| овощи | Тыс.тонн | 7,6 | 2,85 | 2,85 | 100 | +1 |
| Масличные культуры | Тыс.тонн | 0,4 | 2,99 | 3,3 | 110 | +2 |
| Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн | 112 | 112 | 112 | 100 | +1 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс.тонн | 2,045 | 2,541 | 2,976 | 117 | +3 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 110 | +2 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | Тыс.голов | 2,0 | 1,838 | 1,794 | 98 | +1 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Тыс.голов | 0,115 | 0,113 | 0,171 | 151 | +4 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 2 | 5 | 250 | +4 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за  2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +15 |

Программа эффективна.

19. Муниципальная программа Каргапольского района

«Комплексное  развитие сельских территорий  Каргапольского района» на 2020-2025 годы .

ЦЕЛИ:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

ЗАДАЧИ:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Комплексное развитие сельских территорий  Каргапольского района») за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.метров | 108 | 108 | 100 | +1 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство сельских территорий | единиц | 2 | 2 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 2 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского района») за  2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +2 |

Программа работает.

20. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности

дорожного движения в Каргапольском районе на 2019 – 2022 годы»

Отдел ЖКХ, электро- и газоснабжения Администрации Каргапольского района представляет информацию о выполнении мероприятий по безопасности дорожного движения в Каргапольском районе в 2020 году.

1. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Каргапольском районе на 2019 – 2022 годы» утверждена Постановлением Администрации Каргапольского района от 05.02.2019 г. № 62.

2.  Всего 5 мероприятий, все выполнены.

3. Запланированное финансирование мероприятий по БДД в 2020 году – 51 860,58 тыс. руб.

4. Фактически профинансировано мероприятий по БДД в 2020 году – 56 303,132 тыс. руб.

| N п/п | Основные мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследований, составление смет, своевременное проведение работ по ремонту и содержанию дорог местного значения Каргапольского района | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), МКУ «УКС» (по согласованию) | Выполнено |
| 2 | Постоянный мониторинг оценки качества содержания муниципальных автомобильных дорог | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Выполнено |
| 3 | Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Выполнено |
| 4 | Установка светильников в поселениях на дорогах местного значения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Дополнительно установлено 273 светильников уличного освещения Выполнено |
| 5 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения, проживающего на территории Каргапольского района, о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения. Создание и выпуск тематических телевизионных передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), МУП «ТВ – 24 канал» (по согласованию), газета Каргапольского района «Сельская правда» (по согласованию), | Выполнено |

5. Достижение целевых индикаторов программы по БДД

1) Ремонт и содержание автомобильных  дорог местного  значения – достижение планового значения 108,6%.

2) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах местного значения не произошло.

3) увеличение протяженности освещенных автомобильных  дорог местного  значения.

6. Влияние исполнения мероприятий программы по БДД на состояние безопасности движения в муниципальном районе.

Улучшено качество твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения,  увеличение протяженности освещенных автомобильных  дорог местного  значения, снижение ДТП с участием детей и пешеходов.		9.

Программа эффективна, все мероприятия выполнены.

- 21. Программа

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района  на 2020-2022 годы».

| Цель муниципальной программы | улучшение инвестиционного климата в Каргапольском районе и привлечение инвестиций в экономику Каргапольского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Каргапольского района; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Каргапольского района; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Каргапольского район |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района составит 60,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 20,0 тыс. рублей; 2021 год – 20,0 тыс. рублей; 2022 год – 20,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района ежегодно уточняются в соответствии с решением Каргапольской районной Думы о бюджете Каргапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства носят прогнозный характер. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Каргапольского района на 2020-2022 годы) за 2020 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 240,4 | 273,07 | 330,9 | 280 | 118,2 |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 113,6 | 121,17 | 118,2 |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы   за 2020 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 3 | Активизация инвестиционной деятельности Каргапольского района |  |

Программа эффективно работает.

22. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области

на 2019-2021 годы»

| Наименование | муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Каргапольского района |
| Исполнители программы | Органы местного самоуправления Каргапольского района и поселений Каргапольского района, муниципальные избирательные комиссии, учреждения, организации Каргапольского района (по согласованию) |
| Распорядитель бюджетных средств | Администрация Каргапольского района |
| Цель программы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Каргапольском районе в интересах граждан |
| Основные задачи программы | - создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в Каргапольском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями; - укрепление материально-технической базы муниципального архива, ведомственных архивов предприятий, организаций и учреждений; - обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ; - организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан; - повышение профессионального уровня работников архива; - переход на электронное взаимодействии по предоставлению архивных документов |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 173,0 *тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 29000 * руб.; 2020 г. – 104500 * руб.; 2021 г.– 39500* руб. *Финансирование муниципальной программы носит прогнозный характер |
| Организация управления программой и контроль за ходом её реализации | Администрация Каргапольского района, управляющий делами Администрации Каргапольского района |

23. Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области

на 2019-2021 годы» в 2020 году

В целях обеспечения сохранности документов архивного фонда Каргапольского района, организации государственного учета  архивных документов в 2020 году велась работа по физико-химической и технической обработке дел, картонированию документов, ведению учетных документов.  Продолжилась работа по  составлению исторических справок, усовершенствованию описей. Подшито 88 дел, внесены изменения во все учетные документы.  В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации   проведена  работа по паспортизации  архива по состоянию на 01.01.2021 года, а также  по паспортизации ведомственных архивов по состоянию на 01.12.2020 года.

Комплектование архива документами Архивного Фонда РФ также является важнейшей функцией архива.  Велась работа по организации упорядочения документов  учреждений- источников комплектования по 2017 год и приема документов от организаций муниципальной формы собственности по 2015 год. На 01.12.2020 года в списке источников комплектования 26 организаций.  Была организована работа по  обеспечению сохранности и приему  документов постоянного хранения ликвидируемых органов местного самоуправления. Упорядочены документы в 80% организаций – источников комплектования.

Утверждено на ЭПМК и поставлено на государственный учет 355 ед. хр. управленческой документации, согласовано 523 дело по личному составу. Принято 301  дело  постоянного хранения.    Поступило 102  документа по личному составу от   ликвидированного предприятия (ОАО «Долговское ПМК-1»).

Работникам ведомственных архивов оказывалась методическая и практическая помощь в организации делопроизводства, по отбору документов в состав Архивного Фонда РФ  и подготовке их к передаче на постоянное хранение, составлению номенклатур,  составлению описей дел.   Велась работа по подготовке документов  для передачи в архив с ликвидированными организациями. Давались индивидуальные консультации, предоставлялись образцы составления описей.

Для повышения квалификации работников ведомственных архивов велась работа по изучению и реализации законодательных актов в области архивного дела.

Продолжилась работа с базой данных  «Архивный фонд». Версия 4.1. В 2020 году заполнена 1 новая запись по фондам,  1 новая запись по описям. В настоящее время в базу данных внесены сведения обо всех хранящихся в архиве фондах на уровне «Фонд» и «Опись».

В архиве 2 компьютера: Windows 7 -  2009 года, Windows 10 - 2015 года, память 2,0 ГБ.  Только в 2019 году получен доступ к сети Интернет.

Количество поступивших социально-правовых запросов по сравнению с прошлым годом уменьшилось, но по-прежнему занимает основное место в бюджете рабочего времени. С каждым годом увеличивается количество запросов за большие периоды времени, все больше информации от архивных справок требуют специалисты пенсионных фондов. Исполнение каждого запроса занимает все больше времени, а качество их исполнения во многом зависит от того, насколько добросовестно и грамотно велись документы в самих организациях. Осуществлялось информационное обслуживание органов местного самоуправления и государственной власти. Исполнено  1051 социально- правовых запросов, из них  850 с положительным результатом и  156 тематических запросов. Запросы исполнены в установленные сроки.

Работа  велась в соответствии с Методическими рекомендациями по исполнению запросов социально-правового характера (Москва, 2018), нового Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» от 20.12.2019 г. № 236, новых  Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах (приказ № 24 от 02.03.2020г.).

Продолжилась работа обмена информацией в электронном виде между Администрацией Каргапольского района и отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области.

По программе «Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы» была внесена и освоена сумма 60,1 тыс.руб. на приобретение окна в кабинет и интернет.

Реализовано средств на мероприятия программы:

| мероприятие | Источник средств | 2020 год (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт (покраска навеса входной двери, замена окон и др.) | Бюджет Каргапольского района | 41,5 |
| Связь Интернет | Бюджет Каргапольского района | 18,6 |
| Всего: | Бюджет Каргапольского района | 60,1 |

Реализация Программы  способствует совершенствованию деятельности архивной службы Администрации Каргапольского района, усилению её роли в обществе, расширению направлений и форм работы. Программа работает эффективно.

24. Муниципальная программа «Профилактика

правонарушений в Каргапольском районе

на 2019-2023 годы»

| Целевые индикаторы | -Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений без учета инициативно выявленных (ед.); -доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений (%) |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Средства бюджета Каргапольского района. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Каргапольского района на реализацию Программы на соответствующий финансовый год. Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 725,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; повышение правовой культуры населения; профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным органам; стабильное улучшение ситуации с преступностью в Каргапольском районе Курганской области; обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений; повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных местах Каргапольского района Курганской области; увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; недопущение террористических и экстремистских акций на территории Каргапольского района Курганской области |

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Каргапольском районе Курганской области, в том числе:

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;

повышение правовой культуры населения;

профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным органам;

стабильное улучшение ситуации с преступностью в Каргапольском районе Курганской области;

обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений;

повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных местах и поселениях Каргапольского района Курганской области;

увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;

увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

недопущение террористических и экстремистских акций на территории Каргапольского района Курганской области.

Во исполнение государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 24.12.2018 г. №431 в Каргапольском районе принята программа «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2019-2023 г.г.» (далее Программа), утверждена постановлением Администрации Каргапольского района от 29.12.2018 г. № 898.

В IV квартале 2020 года продолжена работа по выполнению мероприятий Программы.

1. Во исполнение пункта 3 программы были проведены следующие мероприятия:

1.1. На основе анализа преступлений в январе – декабре 2020 г., на территории обслуживания МО МВД России «Каргапольский» в Каргапольском районе организованы локальные оперативно-профилактические мероприятия по условным наименованием «Вечернее село», «Алкоголь» 08.02.2020 г., 09.02.2020 г.; ОПМ «Скотокрад» с 05.02.2020г по 07.02.2020г.; ОПМ «Сбыт» с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. В рамках проводимых мероприятий было задействовано 25 сотрудников. За период проведения мероприятия было проверено 44 гражданина, из них ранее судимых (формальников) - 8, лиц состоящих под административным надзором - 19, несовершеннолетних - 16, иностранных граждан - 12. Выявлено административных правонарушений сотрудниками УУП и ППСП - 18, сотрудниками ДПС - 18, из них УНС - 2. Проверено 61 транспортное средство. Изъято 3 единицы оружия. Осуществлено 5 мероприятий по выявлению фактов алкогольной и спиртосодержащей продукции (с. Сосновка, п. Твердыш, р.п. Красный Октябрь), нарушений не выявлено. Алкогольная продукция изъята в количестве 85,2 л. В период несения службы нарушений личным составом не допущено, в отношении сотрудников МО МВД России «Каргапольский» жалоб не поступало, противоправных деяний в отношении сотрудников не совершалось.

  - С целью недопущения совершения на территории Каргапольского района преступлений, связанных с кражами скота с территорий крестьянско-фермерских хозяйств, проведено специальное профилактическое мероприятия «Скотокрад». За период проведения мероприятия преступлений данного вида на территории обслуживания не допущено. Выявлен ряд нарушений связанных с недобросовестным отношением по содержанию крупно-рогатого скота. С целью устранения выявленных недостатков на имя руководителей КФХ направлено 5 представлений. Совместно с сотрудниками службы УУП МО проведены беседы профилактического характера с населением, а также с лицами, осуществляющими охранную деятельность крестьянско-фермерских предприятий.

  - На основе анализа преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ, фактов обнаружения останков животных, а также мест совершения преступлений  МО МВД России «Каргапольский» были запланированы и проведены 15 локальных специально-профилактических мероприятий под условным наименованием «Браконьер». В проведении мероприятий приняло участие 104 сотрудника МО МВД России «Каргапольский» с привлечением сотрудников РООиР и департамента природных ресурсов в количестве 64 человек. За период проведения мероприятий проверено 1338 транспортных средств, осмотрено и досмотрено 396. Выявлено 153 правонарушений из них: по линии БДД - 113, в том числе УНС - 2; по линии незаконной охоты выявлено 26 нарушений по ст. 8.32 КоАП РФ. Изъято 15 единиц оружия. В ходе работы в рамках СПМ «Браконьер» выявлен и зарегистрировано 3 факта незаконной охоты, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

- Во исполнение пункта 4 программы - на территории Каргапольского района сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» осуществлена организация охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении 4 культурно-зрелищных и религиозных мероприятий, 1 спортивного мероприятия и 1 публичного мероприятия в форме пикета (отделение партии КПРФ). В данных мероприятиях принимало участие около 390 граждан, для обеспечения охраны было задействовано 6 сотрудников. Нарушений не допущено. С учетом действующих на территории региона ограничений по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, организовывалась охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении культурно-зрелищных, религиозных мероприятий: «Родительский день», «Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», «Троицкая суббота», «Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», «Единый день голосования 13.09.2020», «День знаний».

- Во исполнение пункта 7 программы - программы - проведены сельские сходы, на которых перед населением выступили сотрудники МО МВД России Каргапольский обслуживающие административные участки по вопросам профилактики правонарушений. Всего было проведено 3 гражданских собрания в поселениях Каргапольского района. В связи с действующими на территории региона ограничениями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, во втором полугодии 2020 года встречи с населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций по вопросам профилактики правонарушений, не проводились. В четвертом квартале 2020 года с целью профилактики уменьшения количества совершенных преступлений, связанных с телекоммуникационными технологиями, на территории обслуживания МО МВД России «Каргапольский» на постоянной основе сотрудниками полиции всех подразделений, в том числе наружных нарядов проводится целенаправленная профилактическая работа с населением, в ходе которой граждане информируются об основных способах хищений. Доводится информация с разъяснениями каждому гражданину, вручаются памятки «как не стать жертвой мошенников». Размещается наглядная информация в торговых объектах, местах массового пребывания граждан МФЦ, ПФР, Центр социального обслуживания населения, Центр занятости населения, ЦРБ, Энергосбыт, Почта России, расположенных на территории обслуживания.

- Во исполнение пункта 8 программы – за январь – декабрь 2020 года в соответствии с планом проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Должник», утвержденного приказом УМВД России по Курганской области от 21.01.2020 г. № 63, в МО МВД России «Каргапольский» были проведены данные мероприятия. При проведении мероприятия принимало участие 34 сотрудника МО МВД России «Каргапольский», из них УУП - 14, ОССП - 8, ГИБДД - 16. В рамках проводимых мероприятий было осуществлено 23 рейда со службой судебных приставов-исполнителей. За рассматриваемый период 64 лица уплатило имеющуюся задолженность по 64 постановлениям на общую сумму в размере 38000 рублей.

В адрес службы судебных приставов направлено 529 постановлений, вручено 328 уведомлений об уплате административных штрафов должникам. За период проведения мероприятия составлено 76 административных протоколов, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ, проверено 43 адреса должников.

- Во исполнение пунктов 9 и 9.1 программы - ежедневно ведется работа по выявлению превентивных составов преступлений, с целью недопущения роста тяжких и особо тяжких преступлений. В 2020 году на территории Каргапольского района удалось не допустить роста совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе на бытовой почве. Так, за рассматриваемый период текущего года на учет поставлено 2 преступления данной категории (АППГ-4), снижение таких составов преступлений на 100 % что прямо пропорционально числу выявленных превентивных составов преступлений на территории Каргапольского района  с 118 до 93. На бытовой почве картина выглядит аналогичным образом. Причина снижения совершения тяжких и особо тяжких преступлений является профилактическая работа участковых уполномоченных полиции на административных участках с населением. Кроме того, в марте по отработке административных участков и заявлений и сообщений граждан было поставлено на учет 23 состава преступлений превентивной направленности. Работа в данном направлении проводится ежедневно.

- Во исполнение пунктов 10 и 10.1 программы – по итогам текущего года на территории  Каргапольского района отмечается снижение (на 18,7%) числа преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в абсолютных цифрах с 123 до 100 преступных посягательств. Выявлено и задокументировано 10 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом алкогольной или спиртосодержащей продукции, из них по ст. 14.17.1 ч. 1 КоАП РФ - 5, ст. 14.2 ч. 1 КоАП РФ - 2, ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ - 3. Из них на объектах торговли - 4 нарушения,  в частных подворьях 4 нарушение.

- Во исполнение пункта 12 программы – за период январь – декабрь на территории Каргапольского района был установлено три факта реализации спиртного несовершеннолетним в торговом объекте (АППГ-2).

8.  Во исполнение пункта 14 программы - в школах района IV квартале 2020 года отделом образования совместно с ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А. Рокиной» проведены беседы о вреде и последствиях употребления наркотических веществ. Проведены 12 бесед в школах района в формате «Онлайн», беседы прослушали 500 человек.

- Во исполнение пункта 16 программы - в течение 2020 года проведено 153 рейда по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, совместно с представителями системы органов профилактики. В ходе рейдов в позднее (ночное) время не выявлено несовершеннолетних, находящихся на объектах, территориях, в помещениях юридических лиц, предпринимателей, пребывание в которых не допустимо.

Подведены итоги районной комиссии по делам несовершеннолетних за 4 квартал 2020 года проведено 6 плановых заседаний. Рассмотрено 13 вопросов профилактического характера  и 71 материал. К административной ответственности привлечено 57 человек из них 8 - н/летние,  49 родители и взрослые лица.

Проводится работа с семьями находящимися в социально-опасном положении. Всего на 01.01.2021г. на учете состоит 70 семей, в них 179 детей. В отношении 51 ребенка ведется индивидуально-профилактическая работа. Проведено 72 межведомственных рейда, посещено 765 семей (некоторые семьи посещались неоднократно), проведены беседы по пожарной безопасности, правилам поведения на льду, по пропаганде ЗОЖ, в ходе посещений распространены буклеты по телефону доверия 66 шт.

- Во исполнение пункта 20 программы - за январь-декабрь текущего года в самовольном уходе находилось 26 несовершеннолетних, в том числе являющихся воспитанниками Житниковского детского дома - 23. В настоящее время осталось не разыскано на конец квартала 2 подростка. С каждым несовершеннолетним по факту самовольного ухода проводятся профилактические мероприятия в форме беседы.

11. Во исполнение пункта 22 программы - во исполнении государственной функции по контролю и надзору за соблюдением обязательных норм миграционного законодательства Российской Федерации, регламентированного порядка по обеспечению реализации единой государственной миграционной политики МО МВД России «Каргапольский» осуществлено 115 проверок мест проживания/пребывания иностранных граждан, 9 мест осуществления трудовой деятельности. В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности за 2020 год всего вынесено и направлено поднадзорным субъектам (работодателям) 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере миграции.

За 2020 г. составлено 75 административных материалов по гл.18 КоАП РФ, из них по ст. 18.8 КоАП РФ - 21, ст. 18.10 КоАП РФ - 19, ст. 18.9 КоАП РФ -8,  ст. 18.15 - 22, ст. 19.27 КоАП РФ - 5. Наложено административных штрафов по главе 18 КоАП РФ на сумму 111000 руб., взыскано 103000 руб. Процент взыскания  штрафов составляет 92,7%.

За 12 месяцев 2020 года осуществлено 14 проверок по контролю и надзору за соблюдением гражданами РФ правил регистрации и паспортного режима. Всего в ходе проверок мест проживания, а также при непосредственном обращении граждан в отделение по вопросам миграции привлечено к административной ответственности 127 нарушителей паспортных и регистрационных правил, из них: по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ -57, ст. 19.16 КоАП РФ -38, ч.1 ст. 19.15.1 КоАП РФ – 31, ст.19.18 КоАП РФ -1, ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ -4. Наложено административных штрафов по гл. 18 КоАП РФ  на сумму 167800 руб., взыскано 157700 руб. Процент взыскания составляет 93,9 %.

12. Во исполнение пункта 22.1 программы – в 2020 году проведено 2 торжественных мероприятий по вручению паспортов граждан РФ, торжественно  вручено 9 документов, удостоверяющих личность гражданина РФ. Всего в 2020 году вручено 1062 документа, удостоверяющих личность гражданина, в том числе достигшим 14-летнего возраста – 285.

13. Во исполнение пункта 23 программы - систематически ведется сбор и обобщение информации о численности мигрантов, временно пребывающих на территории Каргапольского района Курганской области, в том числе и осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешительных документов. На текущее время 2020 года на территории Каргапольского района числится 65 иностранных граждан, из них проживают по виду на жительство -25, имеющих разрешение на временное проживание - 15, состоящих на миграционном учете по месту пребывания 25 иностранных граждан.

14. Во исполнение пункта 27 программы – проведены обследования мест проведения Новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

15. Во исполнение пункта 28 программы - проведены предупредительно-профилактические мероприятия по снижению уровней террористических и экстремистских угроз и недопущению террористических актов на территории Каргапольского района. В ходе проведения мероприятий проводились осмотры пустующих строений, чердачных помещений, подвалов, осуществлялась проверка укрепленности и охраны многоквартирных домов, объектов жизнеобеспечения, особой важности. Всего проверено 54 объекта. Фактов распространения на территории обслуживания печатных изданий, пропагандирующих экстремизм, разжигание национальной расовой вражды и ненависти не выявлено. В учебных заведениях иностранные граждане не обучаются, межнациональных конфликтов не происходило.

Фактов распространения на территории обслуживания печатных изданий, пропагандирующих экстремизм, разжигание национальной расовой вражды и ненависти не выявлено. В учебных заведениях иностранные граждане не обучаются, межнациональных конфликтов не происходило.

16. Во исполнение пункта 29 программы – проведены разъяснительные мероприятия по действиям при обнаружении подозрительного предмета в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий.

17. Во исполнение пункта 30 программы – проведено размещение в средствах массовой информации Каргапольского района материалов, формирующих у граждан законопослушное поведение, и материалов, направленных на профилактику правонарушений и преступлений в 2020 году размещено 11 материалов.

18. Во исполнение пункта 42 программы - проводится мониторинг по несовершеннолетним не посещающим занятия в школе без уважительной причины. МКОУ района и ГКОУ «Каргапольская школа интернат» предоставляют информацию о несовершеннолетних пропускающих занятия в школе без уважительной причины на 1 число каждого месяца.

19. Во исполнение пункта 47 программы – сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» прочитано 32 лекций в школах и других учебных организациях, детских домах, школах - интернатах, социальных центрах и приютах; проведено 8 лекции в местах отдыха несовершеннолетних (ДОЛ, ЗОЛ, санатории и т.д.). Проведено на тему: по профилактике наркомании - 8, по профилактике экстремизма, криминальных субкультур - 8, по профилактике преступлений против половой неприкосновенности – 6. Осуществлено 2 выступления на родительских собраниях, перед педагогическими коллективами. Принято участие в работе 7 «Советов профилактики».

20. Во исполнение пункта 50 программы - за январь-декабрь ежедневно при заступлении на службу нарядами ДПС отрабатываются очаги аварийности с целью недопущения ДТП на данных участках. На постоянной основе проводятся, в том числе и по собственной инициативе, отработки группами нарядов ДПС грубых нарушений ПДД с досмотрами транспортных средств, в том числе за УНС, с привлечением 100% личного состава ГИБДД и других служб. За рассматриваемый период было проведено 20 мероприятий, четыре по инициативе МО МВД России «Каргапольский». В рамках проведенных мероприятий проверено 1800 транспортных средств, выявлено и пресечено более 4000 административных правонарушения по линии БДД, в том числе УНС - 185, досмотрено и осмотрено транспортных средств - 300. За текущий период 2020 года на территории обслуживания МО МВД России «Каргапольский» зарегистрировано 359 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 450).

Учетных дорожно-транспортных происшествий территории Каргапольского района зарегистрировано 54 (АППГ 59) 69 человек получили ранения. В 2020 году на территории Каргапольского района погибло 4 человек  (АППГ 5).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 20,02%, количество ДТП с погибшими снизилось на 20 %, число пострадавших увеличилось на 4,3%.

По вине нетрезвых водителей допущено 26 ДТП. С участием детей зарегистрировано 8 ДТП (АППГ 13). По результатам проведения мероприятий статистическая информация по административной практике за нарушения правил дорожного движения и происшествий еженедельно направляется для публикации в СМИ.

21.  Во исполнение пунктов 53.1, 53.2,53.3,53.4,53.5 программы – IV квартале 2020 года проведены районные соревнования по гиревому спорту, футболу, хоккею, борьбе, стрельбе из пневматической винтовки, в которых участвовало 276 детей.

Организованы и проведены внутришкольные физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростков по теннису, лыжам, волейболу в соответствии с календарным планом, в которых участвовало 579 детей.

В Чашинском аграрно-технологическом колледже проведены спортивные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков».

10.09.2020 г. проведен легкоатлетический кросс «Быть в движении - значит быть здоровым» (50 чел.).

Отделом образования проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков» (17 ОУ 135 человек).

Программа носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

25.  Муниципальная программа Каргапольского района

«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2016-2020 годы»

| Цели: | Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (далее - наркотики), сильнодействующих веществ на территории Каргапольского района Курганской области. |
| --- | --- |
| Задачи: | Выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние преступности в данной сфере в Каргапольском районе Курганской области (далее - наркоситуация); повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде; развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни; увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью; совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации. |

# В соответствии с муниципальной программой ««Противодействие незаконному обороту наркотиков в Каргапольском районе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Каргапольского района от 26.10.2015 года № 769 в 2020 году проводилась работа по ее реализации.

- Во исполнение п. 1. 31.03.2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии,  на котором рассмотрены вопросы:

1. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

2. О работе волонтерских антинаркотических движений, молодежных общественных организаций в формировании негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ населения Каргапольского района.

3. О задачах по проведению межведомственной оперативно профилактической операции «МАК».

4.О работе по ресоциализации лиц, состоящих на учете за употребление  наркотических средств и психотропных веществ.

24.06 2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных учреждениях Каргапольского района.

2. Об исполнении мероприятий программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Каргапольском районе 2016-2020 годы.

3. О принимаемых мерах по предотвращению распространения дикорастущих наркосодержащих растений на территории Майского и Зауральского сельских советов

4. О наркоситуации в Курганской области

29.09.2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1.О работе по регулированию оборота наркотических средств и психотропных веществ в ЛПУ, аптечных учреждениях района

2.  О работе учреждений культуры по профилактике наркомании.

3. Об организации работы по профилактике наркомании на территории Чашинского сельсовета.

28.12.2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии, на котором рассмотрены вопросы:

1. О наркоситуации в Каргапольском районе и итогах проведения профилактической операции «МАК» в 2020 г.

2. Об итогах работы антинаркотической комиссии в 2020году и утверждение плана работы АНК Каргапольского района на 2021 год.

Во исполнение п. 2. проводится ежеквартальная сверка лиц, употребляющих психоактивные и наркотические вещества работниками ГБУ «Каргапольская ЦРБ им Н.А. Рокиной» совместно с сотрудниками МО МВД России «Каргапольский».

По состоянию на 30.12.2020 года на учете с диагнозом «Синдром зависимости» состоит 16 человек из них: опийная наркомания-8, синтетические канабиоиды-2, психостимуляторы-2, полинаркомания-4.

«Пагубное употребление» состоит из 9 человек из них:

синтетические канабиоиды-4, психостимуляторы-3, полинаркомания-2, токсические вещества-0.

Со всеми посещающими наркологический кабинет ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной», проводится профилактическая работа. Предоставляется информация о возможностях реабилитационного центра с. Новопетропавловское Далматовского района.

Во всех образовательных учреждениях (17 ОУ) продолжается: внутренняя рейтинговая оценка профилактической антинаркотической работы муниципальных образовательных учреждений, проведение  мониторинга наркогенной ситуации в МОУ.

Во исполнение п. 3. по информации об объектах преступной деятельности  МО МВД РФ «Каргапольский» за период январь-ноябрь 2020 года возбуждено 13 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков. В первом квартале 2020 года по подозрению в употреблении наркотических средств в ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» доставлялось 11 граждан, факт употребления подтвердился у одного человека.

Во исполнение п. 4  отделом образования проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков(6 ОУ).

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум силами педагогических работников и родителей 28.01.2020 года проведены рейдовые мероприятия по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков проверено 7 мест, 49 человек.

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица».

В сентябре 2020 г. проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков(5 ОУ).

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица», «Наркоман». В рамках операции «Улица», «Наркоман» проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи – 7.

Во исполнение п.5  проведены мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 5 по 27 марта 2020 года:

-размещена информация в газете «Сельская правда» № 13 от 26.03.2020 г., передачах «ТВ-24 канал Каргаполье», на информационных стендах в Администрации Каргапольского района, Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева»,  ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум». Проводились:

-распространение антинаркотических информационных материалов,

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах,

-инструктаж нарядов при обнаружении наркотических и психотропных веществ.

Все общеобразовательные учреждения приняли участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 5 по 27 марта 2020 года.

В рамках акции проведено 168 мероприятий, из них: конференции-1, круглые столы-4, культурно-развлекательные и иные досуговые-124, мероприятия с педагогами-9, лекции -12, родительские собрания -7, иные-15.

В ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  по Каргапольскому району (далее ГБУ «КЦСОН») на официальном сайте размещена информация о  I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,  с 5 по 27 марта 2020 года с целью привлечения общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению; https://kargapole-kcson.kurg.socinfo.ru/news/53437241. При проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» МО МВД России «Каргапольский» проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий возбуждено  2 уголовных дела по ст. 228 УК РФ, изъято 199,6 грамм каннабиса (марихуана).

# Проведены мероприятий в соответствии с муниципальной программой ««Противодействие незаконному обороту наркотиков в Каргапольском районе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Каргапольского района от 26.10.2015 года № 769 в 2020 году,  проводилась работа по ее реализации.

- Во исполнение п. 1. 31.03.2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы :

1. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

2. О работе волонтерских антинаркотических движений, молодежных общественных организаций в формировании негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ населения Каргапольского района.

3. О задачах по проведению межведомственной оперативно профилактической операции «МАК».

4.О работе по ресоциализации лиц, состоящих на учете за употребление  наркотических средств и психотропных веществ.

24.06 2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных учреждениях Каргапольского района.

2. Об исполнении мероприятий программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Каргапольском районе 2016-2020 годы.

3. О принимаемых мерах по предотвращению распространения дикорастущих наркосодержащих растений на территории Майского и Зауральского сельских советов

4. О наркоситуации в Курганской области

29.09.2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1. О работе по регулированию оборота наркотических средств и психотропных веществ в ЛПУ, аптечных учреждениях района.

2.  О работе учреждений культуры по профилактике наркомании.

3. Об организации работы по профилактике наркомании на территории Чашинского сельсовета.

28.12.2020 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1. О наркоситуации в Каргапольском районе и итогах проведения профилактической операции «МАК» в 2020 г.

2. Об итогах работы антинаркотической комиссии в 2020году и утверждение плана работы АНК Каргапольского района на 2021 год.

Во исполнение п. 2. проводится ежеквартальная сверка лиц, употребляющих психоактивные и наркотические вещества работниками ГБУ «Каргапольская ЦРБ им Н.А. Рокиной» совместно с сотрудниками МО МВД России «Каргапольский».

По состоянию на 30.12.2020 года на учете с диагнозом «Синдром зависимости» состоит 16 человек из них: опийная наркомания-8, синтетические канабиоиды-2, психостимуляторы-2, полинаркомания-4.

«Пагубное употребление» состоит 9 человек из них: синтетические канабиоиды-4, психостимуляторы-3, полинаркомания-2, токсические вещества-0.

Со всеми посещающими наркологический кабинет ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной», проводится профилактическая работа. Предоставляется информация о возможностях реабилитационного центра с. Новопетропавловское Далматовского района.

Во всех образовательных учреждениях (17 ОУ) продолжается: внутренняя рейтинговая оценка профилактической антинаркотической работы муниципальных образовательных учреждений, проведение  мониторинга наркогенной ситуации в МОУ.

Во исполнение п. 3. по информации об объектах преступной деятельности  МО МВД РФ «Каргапольский» за период январь-ноябрь 2020 года возбуждено 13 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков. В первом квартале 2020 года по подозрению в употреблении наркотических средств в ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» доставлялось 11 граждан, факт употребления подтвердился у одного человека.

Во исполнение п. 4  отделом образования проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков(6 ОУ).

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум силами педагогических работников и родителей 28.01.2020 года проведены рейдовые мероприятия по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков проверено 7 мест, 49 человек.

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица».

В сентябре 2020 г. проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков(5 ОУ).

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица», «Наркоман». В рамках операции «Улица», «Наркоман» проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи – 7.

Во исполнение п.5  проведены мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 5 по 27 марта 2020 года.

-размещена информация в газете «Сельская правда» № 13 от 26.03.2020 г., передачах «ТВ-24 канал Каргаполье», на информационных стендах в Администрации Каргапольского района, Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева»,  ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум».

Проводилось:

-распространение антинаркотических информационных материалов,

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах,

-инструктаж нарядов при обнаружении наркотических и психотропных веществ.

Все общеобразовательные учреждения приняли участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 5 по 27 марта 2020 года.

В рамках акции проведено 168 мероприятий, из них: конференции-1, круглые столы-4, культурно-развлекательные и иные досуговые-124, мероприятия с педагогами-9, лекции -12, родительские собрания -7, иные-15.

В ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  по Каргапольскому району (далее ГБУ «КЦСОН») на официальном сайте размещена информация о  I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»  с 5 по 27 марта 2020 года с целью привлечения общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению; https://kargapole-kcson.kurg.socinfo.ru/news/53437241. При проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» МО МВД России «Каргапольский» проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий возбуждено 2 уголовных дела по ст. 228 УК РФ рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности «Скажи наркотикам нет»:

-размещена информация в газете «Сельская правда» № 23 от 04.06.2020 г., № 43 от 22.10.2020 года, в передачах ТВ-24 канал Каргаполье», на информационных стендах в Администрации Каргапольского района, Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева»,  ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум».

Проводилось: распространение антинаркотических информационных материалов,

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах,

-инструктаж нарядов при обнаружении наркотических и психотропных веществ.

Во исполнение п.6 на рабочей встрече 20.03.2020 года и 20.05.2020 года рассмотрен вопрос о мероприятиях по подготовке и проведении комплексной межведомственной операции «МАК».

Проведены мероприятий в рамках комплексной межведомственной операции «Мак-2020» с 13-22 июля 2020 года I этап и 17 по 26 августа IIэтап:

-размещена информация о проведении операции в СМИ на телевидении «ТВ-24 канал Каргаполье» и газете «Сельская правда» № 30 от 23.07.2020 г. и № 34 от 20.08.2020 года,

-распространение антинаркотических информационных материалов,

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах,

-проверка территорий на предмет незаконных посевов мака, конопли.

В рамках проведения первого этапа комплексной межведомственной операции             «Мак-2020»:

-  выявлен 1 факт культивирования мака.

- выявлено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 160 кв.м., составлено 2 предписание на уничтожение дикорастущей конопли, за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений составлено 2 административных протокола по ст. 10.5 КоАП РФ.

Составлено 7 административных материалов по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ, 2 человека поставлены на учет у врача нарколога, как лица, употребляющие наркотические вещества, выданы направления на прохождение реабилитации в Шадринском наркологическом диспансере.

В рамках проведения второго этапа комплексной межведомственной операции             «Мак-2020»:

- задействовано (среднесуточно)- 8 сотрудников МО МВД России Каргапольский»;

- создано 20 поисковых групп;

- выявлен 31 факт произрастания  дикорастущей конопли;

- вынесено 31 предписание на уничтожение дикорастущей конопли;

- уничтожено 24 очага на площади 6191 кв.м.;

- составлено 7 административных материалов  по ст.10.5 КоАП РФ, за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений.

Во исполнение п. 7 МО МВД России «Каргапольский» регулярно проводятся рейды личного состава. Ежемесячно проводится операция «Улица». В рамках проводимых мероприятий сотрудникам УУП даны поручения о проверке лиц, состоящих на учете у нарколога ГБУ «Каргапольская ЦРБ» им. Рокиной, а также мест их пребывания, в целях выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

22.08.2020 года  проведена операция «Наблюдение» по выявлению и пресечению каналов поступления наркотических веществ на территорию района, выявлен гражданин, перевозивший  наркотическое вещество масло каннабиса (31 граммм), возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.2 УК РФ.

Во исполнение п.8 проведены проверки МО МВД России «Каргапольский» хранения, учета и использования наркотических препаратов ГБУ «Каргапольская ЦРБ», Аптека № 19 (согласно графика).

Во исполнение п.9 размещена информация о работе телефона доверия 8-3522-49-42-00, 8-35-22-48-24-49. Информация размещена в общественных местах, на патрульных автомобилях МО МВД России «Каргапольский», в газете «Сельская правда» № 13 от 26.03.2020 г.

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» организована работа                              «Почты доверия», для сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков и лицах причастных   к этой противоправной деятельности. ГБУ «КЦСОН» распространено 21 буклет  «Телефон доверия».

Во втором квартале 2020 года размещена информация о работе телефона доверия газете «Сельская правда» № 21 от 21.05.2020 г. ГБУ «КЦСОН» распространено 24 буклета  «Телефон доверия».

Во исполнение п. 10 МО МВД России «Каргапольский» в IV квартале 2020 г. проведены мероприятия по выявлению мест, используемых в качестве наркопритонов, и лиц, предоставляющих помещения для употребления наркотиков, сильнодействующих веществ, наркопритонов в 2020 году не выявлено.

Во исполнение п. 11 в январе - феврале 2020 года сотрудниками военного комиссариата Каргапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений при первоначальной постановке на воинский учет (допризывники), количество проведенных индивидуальных бесед -107.

Отделом образования проведены профилактические беседы с гражданами призывного возраста в 3 школах района.

В апреле-июне 2020 года сотрудниками военного комиссариата Каргапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы с прызывниками, количество проведенных индивидуальных бесед -67.

Отделом образования организовано проведение профилактических бесед с гражданами призывного возраста в трех образовательных учреждениях.

В сентябре 2020 года Военным комиссариатом (Каргапольского и Шатровского районов Курганской области) проведены профилактические беседы (150) с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

В октябре - декабре 2020 года Военным комиссариатом (Каргапольского и Шатровского районов Курганской области) проведены профилактические беседы (57) с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

Во исполнение п. 12 МО МВД России «Каргапольский» в 2020 г ежемесячно проводились  мероприятия по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных местах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", фактов размещения рекламы наркотических и сильнодействующих веществ не выявлено.

Во исполнение п. 12 МО МВД России «Каргапольский» во втором квартале 2020 г.            проведена операция «Штрих-код» по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных местах. Проведены мероприятия по выявлению и пресечению рекламы наркотических средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", фактов размещения рекламы наркотических и сильнодействующих веществ не выявлено.

Во исполнение п. 13  в ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 14.02.2020 г. специалистами Шадринского филиала ГБУ «Курганский наркологический диспансер» проведено социально – психологическое тестирование и профилактический осмотр, участвовало 14 человек.

В сентябре 2020 года проведены мероприятия по раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся образовательных учреждений Каргапольского района Iэтап социально-психологического тестирования (15 ОУ).

В Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА в сентябре проведено социально-психологическое тестирование в электронной форме.

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» в сентябре проведено социально-психологическое тестирование на предмет установления вовлеченности в употребление наркотиков участие приняли 204 студента.

В октябре проведено социально-психологическое тестирование по раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся 8-11 классов количество 792 чел.

15.10.2020 г. тестирование проведено в Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА.

Во исполнение п. 14 продолжено:

1. Реализация превентивного курс регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» (17 ОУ), в т. ч. по программе «Полезные привычки» (12 ОУ).

2. Проведение социально – ориентированных уроков (17 ОУ).

В октябре-декабре 2020 года продолжено: реализация превентивного курс регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» (17 ОУ) -1385 чел.

Во исполнение п. 15 проведено:

В течение 1 квартала рассмотрены вопросы организации профилактической работы в образовательной среде для обсуждения на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре: март 2 ОУ. В сентябре 2020 проведено:

- обсуждение вопросов организации профилактической работы в образовательной среде на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре  (17 ОУ);

- рассмотрение вопроса «Порядок проведения социально психологическое тестирование по раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся 8-11 классов образовательных учреждений» на совещании с руководителями ОУ и заместителями директоров по УВР   28.08 2020 года. (15 ОУ);

- ведение профилактической антинаркотической работы 29.09.2020 года (17 ОУ).

В ГБУ «КЦСОН» в третьем квартале вебинаров посвященных проблеме употребления наркотиков не проводилось.

Во исполнение п. 15 28.02.2020 г. учащиеся ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» в номинациях:

-лучший буклет антинаркотической направленности;

-лучший макет наружной социальной рекламы антинаркотической направленности.

Учащиеся ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» по результатам конкурса получили во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» в номинации: лучший буклет антинаркотической направленности; (диплом участника конкурса).

В межрегиональном дистанционном конкурсе социальной рекламы «Здоровая молодежь – успешная молодежь (диплом 2 степени).

Во исполнение п. 18 в образовательных учреждениях района (17 ОУ) проведено обновление стендовой информации по профилактике употребления ПАВ, продолжались выпуски стенгазет издание и распространение буклетов, издание и распространение листовок. В ГБУ «КЦСОН» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании.

В первом квартале 2020 года распространены буклеты:

«Телефон доверия»-21, «Насвай-это не игрушки»-7, «Подросток и сигарета»-2,                            «ЗОЖ - формируется в семье»-29, «Скажи наркотикам-НЕТ!»-10, «Чистота –залог здоровья»-28,  «За здоровый образ жизни»-14, «Подросток и сигарета»-8, «Вред курения»-3, «Оздоровление»-16, «Вред алкоголизма»-15, «Ответственность за употребление ПАВ»-3, «Гигиена в доме»-5.

Отделом культуры выпущены и распространены листовки «Наркотики общая беда»          (30 шт.), «Наркомания – ЗЛО» (40 шт.), оформлены папки информационных материалов «Внимание опасность, СПАЙС», «Осторожно СНЮС», «Даже не пробуй», «Наркомания знак беды», информационные стенды «Молодежный перекресток», «У опасной черты» (21/903).

Отделом по работе с молодежью разработаны и распространены 700 буклетов и листовок «Опасность - СНЮС», «Наркотикам – НЕТ», «Молодежь за ЗОЖ», и др.

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» распространена газета «Наше здоровье».

В Чашинском аграрно-технологическом колледже в общежитии обновлен стенд о правонарушениях в молодежной среде.

Распространены буклеты «Не попадись на крючок», «Выбор за тобой», «Где получить помощь»(60 шт).

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» в общежитии обновлен стенд   «Нет наркотикам», где размещена информация о вреде наркотиков, о проведении акции  «Сообщи где торгуют смертью».

Во втором квартале 2020 года распространены буклеты:

«Телефон доверия»-24, «31.мая день без табака»-15, «Курительные смеси»-15, «Вред употребления алкогольной продукции»-6,

Отделом по работе с молодежью разработаны и распространены буклеты и листовки «Опасность - СНЮС», «Наркотикам – НЕТ», «Молодежь за ЗОЖ», и др.

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» распространена газета «Наше здоровье».

В Чашинском аграрно-технологическом колледже в общежитии обновлен стенд о правонарушениях в молодежной среде.

Распространены буклеты «Скажи наркотикам нет» (20 шт).

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» в общежитии обновлен стенд  «Нет наркотикам», где размещена информация о вреде наркотиков, о проведении акции  «Сообщи где торгуют смертью».

На сайте техникума  размещен баннер пропагандирующий ЗОЖ изготовленный участницей конкурса социальной рекламы Коноваловой К.В

В 3 квартале 2020 года отделом культуры оформлены информационные стенды                  «Против наркотиков», «Наркотики. Что говорит закон» (29/1401). Проведена раздача буклетов «Выбери жизнь», «Наркотикам не место в нашей жизни» (56 шт.), листовок                                       «На вредные привычки времени нет» (42 шт.), плакат «Нет наркотикам» (37 шт.).

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 02.09.2020 года размещен баннер пропагандирующий здоровый образ жизни изготовленный Коноваловой К. студенткой 1 курса, участницей Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

В учебном корпусе техникума размещен постоянно действующий стенд                          «Быть здоровым - здорово».

В Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА в общежитии оформлен стенд «О правонарушениях в молодежной среде», изготовлены буклеты «Мифы и реальность» (30 шт.), «Памятка родителям» (50 шт.)

В 4 квартале 2020 года отделом культуры оформлены информационные стенды и полки  «Куда можно обратиться за помощью», «Откровенно о наркотиках», «Будь в курсе», «Молодежный калейдоскоп», «НаркоСТОП».(27 шт. /2025 чел.) Проведена раздача листовок, памяток и буклетов «Не быть наркотику героем века» (79 шт.), «У опасной черты», «Молодежъ за ЗОЖ»(78 шт.).

Во исполнение п. 20 отделом образования в январе – марте 2020 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 10 школах района.

Отделом физической культуры спорта и молодежи в январе 2020 года организован просмотр фильма с последующим обсуждением «Снюс –это вредно» (40 человек)

Отделом культуры организован просмотр видеофильмов о вреде наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Скажи нет», «Наркотики-смерть», «Соблазн велик, но жизнь дороже», «Наркотики, алкоголь, жизнь» (79/1819).

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 31.01.2020 г. организован просмотр видеофильма о вреде наркомании «Скажи нет», присутствовало 100 человек.

В Чашинском аграрно-технологическом колледже специалистами ГБУ «Курганский областной наркологический динспансер» показан фильм «СНЮС - что такое, признаки употребления, последствия» и прочитана лекция «Наркомания-жизнь или смерть» (35 человек).

В апреле-июне 2020 года отделом культуры организован просмотр видеороликов о вреде наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Скажи нет», «Наркотики-смерть», «Утренняя зарядка», «Что надо знать о наркотиках родителям», «Мы за ЗОЖ» (7/2188 просмотров).

Подборка фильмов о наркозависимости: «Красивый мальчик», «Кэнди», «Дневник баскетболиста», «Морфий», «Реквием по мечте»  (415 просмотров).

Цикл видео просмотров: «Дети наркоманы. Передозировка смерть», «Скажи наркотикам нет», «Выбор в пользу жизни» (7/726 просмотров).

Антинаркотический клип для школ «Мир без наркотиков».

Показ социальных роликов по профилактике наркозависимости (30/3399).

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 09.06.2020 г. организован просмотр  передачи «Прямой эфир» антинаркотической направленности в режиме «on-line»  о судьбе блогера вставшего на путь исправления, посмотрело 72 человека.

В ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  по Каргапольскому району (далее ГБУ «КЦСОН») на официальном сайте размещен фильм «Наркотики. Секреты манипуляции»  https://kargapole-kcson.kurg.socinfo.ru/news/55913468.

В третьем квартале 2020 г. отделом культуры организован просмотр видеофильмов в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»:

- «Наркотики - смерть», «Моя альтернатива», «Мои детские мечты так и остались мечтами» и др.(241019);

- показ социальных роликов антинаркотической направленности в социальных сетях (28 / 8608 просмотров).

Отделом культуры в IV квартале организован показ социальных роликов  в социальных сетях (31/8125 просмотров).

Во исполнение п. 21 отделом образования организовано проведение родительского всеобуча по проблемам антинаркотической направленности (февраль-март 17 ОУ).

Отделом образования организовано проведение родительского всеобуча по проблемам антинаркотической направленности (апрель-май 1 ОУ), отделом образования организовано проведение родительского всеобуча по проблемам антинаркотической направленности (сентябрь 7ОУ).

Во исполнение п. 22 отделом образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в  МОУ:

- проведение «пятнадцатиминуток», проведение тренинговых занятий,  проведение акций, выпуск буклетов, листовок, флеш-мобы. (18ОУ)

В районе продолжает работать система шефства молодёжного актива над подростками, состоящими на учёте в ПДН. Члены волонтёрского отряда «МИГ» шефствуют над детьми из социально неблагополучных семей обучающихся в Каргапольской школе интернат.  Работа  волонтеров из волонтёрского отряда была направлена  на формирование навыков здорового образа жизни, лидерских качеств и доброго отношения к окружающим.

Проведены Акции «Добро в действии», «МГЕР против снюса», пропаганда волонтерской деятельности путем размещения агитационной информации в сети интернет https://vk.kom/mgerkargapolye.

Волонтерские отряды Кособродского профессионального техникума «Добрый свет» и Чашинского аграрно-технологического колледжа «Молодежь 21 века» активно принимают участие в акциях направленных на профилактику наркомании в молодежной среде. Волонтерами ЧГАТК «Молодежь 21 века» проведена акция «Скажи наркотикам – НЕТ». Волонтерами Кособродского профессионального техникума «Добрый свет» проводится ежедневная физзарядка, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Чашинском аграрно-технологическом колледже волонтерами проведен конкурс творческих работ «Здоровая молодежь богатство России.

Во исполнение п. 24 в Чашинском аграрно-технологическом колледже организована работа совета по профилактике правонарушений, в ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» организована работа кабинета профилактики проведены индивидуальные беседы с обучающимися по профилактике употребления ПАВ: 14.02.2020 – 3, 21.02.2020 – 2,  06.03.2020 – 5, 21.03.2020 – 5. 24.

Во исполнение п. 25 в Кособродском профессиональном техникуме во внеурочное время организована работа секций и кружков, занимаются  63 человека (36 %) обучающихся.

В Чашинском аграрно-технологическом колледже проводятся общеколледжные мероприятия, концерты, исследовательские работы и др. организаторы и участники сами студенты.

Во исполнение п. 26 в ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. В 1 квартале обращений не было. Выданы буклеты «Скайп - консультирование» -21.

Отделом образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (17 ОУ).

Во исполнение п. 26 в ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. В 1 квартале обращений не было.

Отделом образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (17ОУ).

в ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. Во 2 квартале обращений не было. Выданы буклеты «Скайп- консультирование»-24.

Отделом образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (4/8).

В ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. В третьем квартале обращений не было. Выданы буклеты «Скайп консультирование» – 44 шт.

В ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. В IV квартале 06.10.2020 проведена беседа  на тему «Скайп консультирование». Выданы буклеты «Скайп консультирование» – 6 шт.

Отделом образования совместно с ГБУ «Каргапольская центральная районная больница  имени Н.А. Рокиной» организовано проведение профилактических мероприятий (лекций, бесед, консультаций, круглых столов и т.д.) наркологом ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А. Рокиной» с обучающимися общеобразовательных учреждений, их родителями по вопросам  профилактики употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции отделом образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни проведено 5 бесед количество участников - 9.

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» проведены  12 бесед в школах района в формате«Онлайн».:

Беседы прослушали 500 человек.

Во исполнение п. 27 отделом по работе с молодежью ежемесячно проводится акция «Счастливое детство» в Каргапольской школе интерната на тему пропаганды ЗОЖ, отказа от вредных привычек. Проводятся конкурсно-игровые программы.

Во исполнение п. 29 проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков», проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков»:

- хоккей (турнир Рождественские каникулы), январь 8 школ;

- районный турнир по настольному теннису, январь 10 школ;

- лично-командный турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества, февраль 10 школ;

-турнир по хоккею с шайбой «Приз Главы Каргапольского района»,  февраль 6 школ.

В Чашинском аграрно-технологическом колледже проведены спортивные мероприятия    «А ну-ка парни» и «А ну-ка девушки».

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков».

10.09.2020 г. проведен легкоатлетический кросс «Быть в движении - значит быть здоровым» (50 чел.)

Отделом образования проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков» (17 ОУ 135 человек).

Во исполнение п. 30 организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростков, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и склонных к употреблению наркотиков, токсических веществ и спиртных напитков, молодежи в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Каргапольского района (17ОУ).

Организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростков по стрельбе, шахматам, теннису, волейболу, баскетболу, борьбе, гиревому спорту в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Каргапольского района	 -велогонки воспитанников ДОУ, май 5 ДОУ.

Во исполнение п. 31 организовано проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди школьников (совместно с МО МВД России «Каргапольский», ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной», ОМСУ, ОФСиМ, Отделом культуры), в том числе проведение профилактических мероприятий  (лекций, бесед) в 3 школах наркологом ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А. Рокиной» с обучающимися общеобразовательных учреждений, их родителями по вопросам профилактики употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции.

Во исполнение п. 32 отделом образования проведены мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни: участие в вебинаре по формированию принципов ЗОЖ «Выход из сложной жизненной ситуации», участие в проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом, слайд-информирование, проектная деятельность, ролевые игры, выступление агитбригад, тематические линейки, уроки Здоровья, тренинговые занятия с обучающимися, театрализованная деятельность, родительские собрания, акции, беседы, диспуты, флеш-мобы, обновление стендовой информации.

Отделом культуры проведены в КДУ и библиотеках района проходят мероприятия по профилактике асоциальных явлений и воспитание стремления к здоровому образу жизни:

- цикл книжных выставок «Молодежь выбирает здоровье», «Спорт альтернатива пагубным привычкам», «Наркотикам нет (3/91),

- цикл бесед, лекций «Чтобы жизнь не прошла мимо», «Человеком тоже был сначала, тенью человека стал потом» (5/105),

- цикл  викторин и часов информации «Наркотики-свобода или зависимость, полет или падение», « Профилактика наркомании», Дети против наркотиков», Подросток в мире вредных привычек (23/5042), «Цена зависимости - жизнь», «Горькая правда» (4/65),

- цикл  спортивно игровых и познавательных программ « Здоровая семья –здоровая нация» (10/152),

- интеллектуальный десант «Соблазн велик, но жизнь дороже» (1/12),

- акции «Мы против наркотиков», «По дороге жизни (5/126), «Стоп наркотикам» (1/19),

- танцевальные вечера «Здоровые танцы» (3/232).

Во втором квартале 2020 года КДУ и библиотеках района проходят мероприятия по профилактике асоциальных явлений и воспитание стремления к здоровому образу жизни:

- Просветительский фотообзор –«Исскуство против наркотиков»,

- Видео лекции – Твой образ жизни-твое здоровье»,

- Конкурс социального рисунка – «Скажи наркотикам нет»,

- Конкур рисунка «Наркотики смерть» - три участника 331 просмотр.

Во всех КДЦ района работают спортивные, тренажерные, бильярдные залы, на базе которых созданы спортивно-оздоровительные клубы и любительские объединения (60/953).

В третьем квартале 2020 года в КДУ и библиотеках района проведены:

- онлайн-акции «Наркостоп»  (4/1076), «Наркотики угрожают» (1/97);

- цикл бесед и лекций «Лестница ведущая вниз», «Дьявольские подарки древних цивилизаций», «Здоровье сгубишь – новое не купишь», «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (38/507);

- цикл викторин «Не навреди здоровью своему» (4/32);

- цикл спортивных мероприятий «Мы против наркотиков» (7/295);

- цикл конкурсно - познавательных программ «Все краски мира против наркотиков» (7/152).

Во исполнение п. 33 отделом образования организованы постановки молодежных агитационных бригад в 4 школах района.

Во исполнение п. 34 на «ТВ-24 канал» р.п. Каргаполье освещение мероприятий антинаркотической направленности (7 передач), в газетах Каргапольского района вышли  публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда»                        (11 публикаций), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (3 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (2 публикации).

В 4 школах района на официальных сайтах школ в сети ИНТЕРНЕТ размещена информация антинаркотической направленности, направленная на формирование у населения законопослушного поведения, активной гражданской позиции в оказании содействия правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В социальной сети « В контакте» в группе «Молодая гвардия Каргапольского района» и «Волонтерский отряд МИГ» публикуются статьи о проведенных мероприятиях и акциях:

- во втором квартале на «ТВ-24 канал» р.п. Каргаполье освещение мероприятий антинаркотической направленности (7 передач), в газетах Каргапольского района вышли  публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда»                               (8 публикаций), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (3 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (2 публикации),

- за июль- сентябрь «ТВ-24 канал» р.п. Каргаполье освещение мероприятий антинаркотической направленности (5 передач), в газетах Каргапольского района вышли публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда»                                 (4 публикации), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (2 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (1 публикация),

- за октябрь - декабрь «ТВ-24 канал» р.п. Каргаполье освещение мероприятий антинаркотической направленности (5 передач), в газетах Каргапольского района вышли публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда»                                 (4 публикации), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (2 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (1 публикация). ГБУ «Каргапольская ЦРБ» выпущено 2 санбюллетеня на антинаркотическую тематику.

Во исполнение п. 35  в первом квартале 2020 года проведено 7 сельских сходов с участием правоохранительных органов, на которых разъяснялись вопросы административной и уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Во втором квартале  проведено 8 сельских сход с участием правоохранительных органов, на которых разъяснялись вопросы административной и уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Во исполнение п.36. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» организовано обследование на ВИЧ и гепатит наркозависимых, состоящих на учете, проводилось выборочное тестирование на наркотики экспресс – методом лиц, проходящих медицинские осмотры.

Проведены профилактические беседы:

-16.01.2020 г. Окуневская СОШ (учащиеся 44 чел.,),

-05.02.2020 г. Деулинская ООШ (учащиеся 32 чел.),

-05.02.2020 г. Сосновская ООШ (учащиеся 24 чел.),

-06.03.2020 г. Кр. Октябрьская СОШ (учащиеся 56 чел.),

-06.03.2020 г. Кособродский техникум (студенты 60 чел.),

-16.03.2020 г. ЧГАТК с. Чаши (студенты 33 чел.),

-17.03.2020 г. Майская СОШ (учащиеся 85чел.).

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум»14.02.2020 г. специалистами Шадринского филиала ГБУ «Курганский наркологический диспансер» врачом-наркологом Воротниковой  С.А. и специалистом по социальной работе Симаковой М.М. проведена беседа      «О вреде употребления ПАВ, СНЮС, признаки употребления, последствия, эффект»(19 человек).

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» 15.06.2020 г. в режиме «on-line» проведена встреча с Мишиной М.С. ведущим специалистом экспертом УНК УМВД России по Курганской области.

17.06.2020 г. в режиме «on-line» проведена беседа врача нарколога -психолога ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» Кондаковой А.С. «О вреде употребления ПАВ».

Отдел культуры и МО МВД России «Каргапольский» провели профилактическую беседу сотрудников МО МВД России «Каргапольский» «Образ жизни и вредные привычки».

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» организовано обследование на ВИЧ и гепатит наркозависимых, состоящих на учете, проводилось выборочное тестирование на наркотики экспресс – методом лиц, проходящих медицинские осмотры.

Проведены профилактические беседы:

Тема лекций «Профилактика  употребления ПАВ несовершеннолетними»

Посещены учреждения:

23.09.2020 г. ГБУ КСЦОН – 32 родителя.

Во исполнение п. 38. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» организовано информирование населения о возможностях областного реабилитационного центра по лечению наркозависимых.

Программа носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

26.  Муниципальная программа

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы    за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 200 | 216 | + 8,0 | 2 |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 20000 | 10038 | -49,8 | -2 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 41 | 44,7 | 9,0 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 2 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 216 | 216 |  | + 8,0 |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 10038 | 10038 |  | -49,8 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 44,7 | 44,7 |  | 9,0 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2020 году | из них исполнено в 20210году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2017-2019годы» | 265,0 | 117,0 | 117,0 в т.ч. 28,0 внебюджетные средства |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022годы»

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (2 ) | Снижение показателей произошло из-за введения ограничительных мер в связи с короновирусной инфекцией (запрет на проведение мероприятий). Со снятием ограничительных мер будет проведена соответствующая работа по достижению целевых показателей программы. |

Деятельность Администрации Каргапольского района, правоохранительных органов, по сохранению и развитию национальных культур народов Зауралья и конструктивное сотрудничество с национальными общественными объединениями, проведение мероприятий по профилактике экстремизма и проявлений национализма позволили сохранить этноконфессиональную стабильность в Каргапольском районе.

Программа эффективна.

27.  Муниципальная программа Каргапольского района «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 годы»

| Целевые индикаторы | - доля населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района; - доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанных категорий населения Каргапольского района; - количество специалистов в сфере физической культуры и спорта Каргапольского района, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности специалистов в сфере физической культуры и спорта; - единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта Курганской области |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Средства бюджета Каргапольского района: 2016 год – 1 160 тыс. рублей* 2017 год - 1 160 тыс. рублей* 2018 год - 1 160 тыс. рублей* 2019 год - 1 160 тыс. рублей* 2020 год - 1 160 тыс. рублей* Всего - 5 800 тыс. рублей* (*- прогнозный характер финансирования) |

Целью Программы является создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения Каргапольского района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышение конкурентоспособности спорта в Каргапольском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование и внедрение новых механизмов управления и развитие средств нормативно-правового регулирования системы физической культурой и спортом в Каргапольском районе;

- формирование у различных категорий населения Каргапольского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых всем категориям населениям Каргапольского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

- внедрение новых научных разработок и технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;

- создание современной материально-технической базы и внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования;

- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Эффективность работы определяется по системе целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | факт 2019 | план 2020 | фактически 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 60 | 65 | 66 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от Норматива | 50 | 50 | 51 |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | Человек | 4500 | 4500 | 4500 |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 98 | 98 | 98 |
| 5 | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике | % | 7,5 | 7,5 | 7,2 |
| 6 | Доля обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 99 | 99 | 99,1 |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от5 до 15 лет, проживающих на территории район, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | % | 75 | 75 | 75 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности района | % | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 9 | Доля учащихся и студентов выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов | % | 75 | 75 | 75 |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявших участие в данных нормативов | % | 55 | 55 | 68 |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | 24 | 24 | 28 |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 28 | 28 | 26 |
| 13 | Количество спортсменов Каргапольского района кандидатов в сборную команду Курганской области по видам спорта. | человек | 16 | 16 | 26 |

Реализация Программы обеспечит:

- увеличение доли населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района до 40%;

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района до 40 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанных категорий населения Каргапольского района до 10%;

- увеличение доли специалистов физической культуры и спорта Каргапольского района, имеющих высшее и среднее специальное образование в общей численности специалистов физической культуры и спорта Каргапольского района до 100%;

- увеличение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта Каргапольского района до 50% от норматива.

Финансирование программы за 2020 год составило: 1160 тыс.руб.

На сегодняшний день программа  эффективно работает. Целевые показатели выполняются.

28. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы на территории Каргапольского района».

| Цель | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Каргапольском районе |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Всего – 3570,0 тыс. руб. 2021 год – 1730,2 тыс. руб. 2022 год – 570,2 тыс. руб.* 2023 год – 116,2 тыс. руб.* 2024 год – 575,2 тыс. руб.* 2025 год – 578,2 тыс. руб.* * - средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые конечные результаты | Увеличение удельного веса объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, доступных для инвалидов; Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана система инклюзивного образования; Увеличение числа инвалидов, обеспеченных рабочими местами; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к телевидению, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и другим услугам, предоставляемым в электронном виде; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе учебных заведений, учреждений культуры и социальной защиты населения Каргапольского района; Увеличение количества внедрённых современных методик и технологий в деятельность учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов. |

Государственная социальная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Доступная среда для инвалидов - это весь спектр комплексных процессов адаптации и планирования деятельности во всех областях жизни общества, осуществляемых с учётом жизненных потребностей инвалидов.

В структуре населения Каргапольского района 29278 человек, 2939 человек составляют инвалиды, из них:

инвалиды I группы - 162 человека, инвалиды II группы - 1073 человека, инвалиды III группы - 1704 человек, дети-инвалиды - 104 человек.

Доля инвалидов составляет 10,0% от общей численности жителей района, 176 человек - это инвалиды с детства.

Граждан до 18 лет в районе проживает 8729 человек.

Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Большинство объектов социальной инфраструктуры не оснащено пандусами, поручнями, ряд объектов возведён с нарушением строительных норм и правил.

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики является обеспечение доступности услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к образованию в образовательных учреждениях.

Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов - это не только обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра- структуры и жилищного фонда, но и оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера, развитие форм содействия занятости инвалидов, наиболее полное удовлетворение потребностей инвалидов в предоставлении социальных услуг, внедрение новых видов и форм социального обслуживания.

Решить проблемы обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов поможет программа.

Оценка эффективности Программы:

Реализация мероприятий Программы позволяет приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, с нуждами инвалидов и других маломобильных групп населения, что обеспечит этой категории граждан интеграцию в социум для реализации гражданских прав и свобод и создаёт условия, исключающие строительство социально значимых объектов без учёта обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.     Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, осуществляются в сроки, предусмотренные в плане мероприятий (приложение к настоящей муниципальной программе.

29. Формы оценки целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе

Курганской области на 2020-2022 годы».

Постановление Администрации Каргапольского района от 25.11.2019 год № 32 «О муниципальной программе «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы».

Цель: Создание условий для развития туризма как одного из направлений развития экономики Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы» за 2020 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 4000 | 6400 | 160 | 4 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год (отчетный) | 2021 год | 2022 год |  |  |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 6400 | 7100 | 4000 | 6400 | 100 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 4 | 4 | 5 | 4 | 100 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 | 10 | 5 | 100 |

Планируемый объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет (2020 -2022 год)  -150 тыс. руб.

За 2020-2022 годы  из бюджетов всех уровней по программе израсходовано 150 тыс. руб.

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020 – 2022 годы» за 2020 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 7 | Программа эффективна |

30. Муниципальная программа Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы"

Цель Программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Каргапольского района

Ожидаемые результаты: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры района

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Регистрация объектов ЖКХ в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию | % | 100 | 80 | - 20 | - 1 |
| Надежная и бесперебойная работа всей водопроводной системы | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2020 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2020) | % (2020/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2018) | 2-й год (2019) | Отчетный (2020) |  |  |
| Регистрация объектов ЖКХ в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию | % | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| Надежная и бесперебойная работа всей водопроводной системы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (0 и более) 1 | Закончить регистрацию объектов ЖКХ в муниципальную собственность. Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию |

Программа работала.

31. Муниципальной программы Каргапольского района

«Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2020 - 2022 годы»

Паспорт программы.

| 1.1. Наименование программы | Муниципальная программа Каргапольского района "Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2020 - 2022 годы» (далее Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Основание для разработки Программы | - Трудовой кодекс Российской Федерации; - приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2014 г. № 1197 «О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда»; - Закон Курганской области от 5 июня 2012 года № 29; - государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области». |  |  |  |  |
| 1.3. Разработчик и исполнитель Программы | Администрация Каргапольского района |  |  |  |  |
| 1.4.Основная цель программы | Улучшение условий и охраны труда на основе снижения профессиональных рисков работников организаций Каргапольского района. |  |  |  |  |
| 1.5. Основные задачи программы | 1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях Каргапольского района. 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в Каргапольском районе. 3. Совершенствование лечебно – профилактического обслуживания работающего населения Каргапольского района. |  |  |  |  |
| 1.6. Сроки реализации программы | 2020 – 2022 годы |  |  |  |  |
| 1.7. Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования | Предполагаемое финансирование (тыс. руб.)* |  |  | Всего |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Бюджет Каргапольского района | 50 | 50 | 50 | 150 |
|  | Внебюджетные источники | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
|  | Всего: | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 45 150 |
| 1.8. Целевые индикаторы | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях Каргапольского района (проценты) Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Каргапольского района (проценты) |  |  |  |  |

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. Финансирование программы проведено в размере 50 тыс. руб.

| № пункта програ ммы | Выполнение мероприятий программы |
| --- | --- |
| 1.1 | Проведение районного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций района. В соответствии с постановлением Администрации Каргапольского района от 28.11.2019 г. № 41 проводится районный конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Каргапольского района. В отчетном году в конкурсе участвовало 10 организаций. |
| 1.2 | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда в Каргапольском районе. Межведомственная комиссия работает в соответствии с распоряжением Администрации Каргапольского района № 494-р от 07.11.2016 года «О межведомственной комиссии по охране труда в Каргапольском районе». В отчетном году проведено 4 заседания комиссии, заслушано 17 вопросов. |
| 1.3 | Активизировать работу по укреплению службы охраны труда в организациях и на предприятиях района в соответствии со ст. 217 ТК РФ. Службы охраны труда имеются во всех организациях Каргапольского района. В 20 организациях, имеющих в штате более 50 работающих, имеется 20 освобожденных специалистов по охране труда. |
| 1.4. | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в соответствии с требованиями федерального законодательства. Специальная оценка условий труда на рабочих местах в отчетном году проведена в 23 организациях на 401 рабочем месте. За 2014 – 2020 годы специальная оценка проведена в 167 организациях на 4726 рабочих местах, 100% от общего количества рабочих мест. |
| 1.5 | Содействие в разработке и выполнении организациями планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда. ОМС постоянно содействует в разработке и выполнению организациями района планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда. |
| 2.1 | Обеспечить первоочередную специальную оценку условий труда рабочих мест, где заняты женщины и подростки. В организациях района обеспечивается первоочередная специальная оценка условий труда рабочих мест, где заняты женщины и подростки. Специальная оценка проведена на 100 % указанных рабочих мест. |
| 2.2 | Провести целевые проверки состояния условий и охраны труда женщин и подростков. Целевые проверки состояния условий и охраны труда женщин и подростков в районе проводятся периодически по мере необходимости. |
| 3.1 | Обеспечить в организациях применение только сертифицированных средств индивидуальной защиты. В организациях района применяются только сертифицированные средства индивидуальной защиты. |
| 4.1 | Обеспечить периодическое проведение районных семинаров, совещаний по охране труда. В отчетном году ОМС организовано и проведено 6 семинаров и совещаний по внедрению передового опыта в области охраны труда в организациях. |
| 4.2 | Организовать освещение условий и охраны труда на предприятиях района в средствах массовой информации. В средствах массовой информации: газета «Сельская правда», телевидение ТВ-24 канал опубликовано 12 материалов по условиям и охране труда на предприятиях района. |
| 4.3 | Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. Обучение по охране труда работников организаций на территории района выполняется в полном объеме за счет средств работодателей, так же используются средства бюджетов и ФСС. Обучено за отчетный год 53 руководителя и специалиста организаций района. |
| 4.4 | Обеспечить распространение нормативно-методической литературы по охране труда. Обеспечение нормативно-методической литературой по охране труда выполняется через учебные центры охраны труда, интернет, районную типографию, 100 % от необходимого количества. |
| 4.5 | Оказывать методическую помощь в организации кабинетов (уголков) по охране труда. Специалист по охране труда Администрации района по мере необходимости оказывает методическую помощь предприятиям в организации кабинетов (уголков) по охране труда. |
| 4.6 | Содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций, в том числе по вопросам внедрения современных систем управления охраной труда и профессиональными рисками. ОМС постоянно оказывают содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций, в том числе по вопросам внедрения современных систем управления охраной труда и профессиональными рисками. |
| 5.1 | Проводить проверку раздела «Охрана труда» при уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений по охране труда всех уровней, контролировать выполнение раздела «Охрана труда». Специалисты ОМС в отчетном году провели проверку раздела «Охрана труда» в 21 коллективном договоре, представленном на уведомительную регистрацию. |
| 5.2 | Обеспечить качественную разработку раздела «Охрана труда» в коллективных договорах в соответствии с требованиями ТК РФ. В коллективных договорах разделы «Охрана труда» разработаны в соответствии с требованиями ТК РФ. |

Программа эффективно работает.

32. Муниципальная  программа  Каргапольского района

«Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от  01.11.2016   №  554 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы».

Цель: развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, направленных на формирование у населения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, способности к позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы» за 2020 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
|  | % |  |  |  | 1 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) | % | 70 | 80 | 114,3 | 3 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в спортивные и спортивно-массовые мероприятия, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 35 | 37 | 105,7 | 2 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия, посвященные юбилейным и другим памятным событиям истории России, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 45 | 47 | 104,4 | 2 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Каргапольского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Каргапольского района |  | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля школьников, принявших участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и спортивной работы, по отношению к общему количеству школьников Каргапольского района (процент%) |  | 85 | 85 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций (процент); |  | 47 | 67 | 142,5 | 4 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан, принимавших участие в сдаче нормативов (процент); |  | 35 | 35 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Каргапольского района, от общего количества граждан допризывного возраста (процент); |  | 82 | 85 | 103,6 | 2 |
| Количество обучающихся образовательных организаций, вступивших в ряды юнармейцев |  | 40 | 40 | 100 | 1 |
| Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Плана в средствах массовой информации(единица); |  | 90 | 100 | 111,1 | 3 |
| Доля молодежи, проживающей на территории, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Каргапольского района(процент) |  | 6 | 7 | 116,7 | 3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 23 |

На 2020 год было запланировано 642 817 руб., истрачено 642 817 руб. (100%) на следующие мероприятия:

-мероприятия, посвященные 75 –летиюПобеды в ВОВ (ремонт памятников и обелисков, приобретение и установка бюстов в 3 школах, акции 9 мая, массовые и спортивные мероприятия),

- проведение районного конкурса рисунков к 75 –летию Победы и издание памятных календарей с рисунками обучающихся,

- проведение военно-спортивной  игры «Зарница» и спортивного двоеборья, посвященного памяти Героя России Дубынина.

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы» за 2020 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 23 | Принята программа «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы» постановление Администрации Каргапольского района от 16.09.2020 года № 591 до 31.12.2023 года |

33. Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  Каргапольского района Курганской области на 2019- 2021 годы»

Администрацией Каргапольского района принято постановление от 15.10.2018 г. № 681 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкагольной продукции на территории Каргапольского района Курганской области».

Субъектами профилактических мероприятий в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции являются юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и индивидуальные предприниматели, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре (далее - подконтрольные субъекты).

Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, по состоянию на 1 января 2021 года составляло 18. Количество торговых объектов и объектов общественного питания, включенных в действующие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, по состоянию на 1 января 2021 года составило 74.

Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой направлена Программа, является розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением обязательных требований.

Решением данной проблемы может быть увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным субъектам необходимости выполнения обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях оценки эффективности Программы отдел экономики и потребительского рынка Администрации Каргапольского района ежегодно осуществляет:

- учет выявленных нарушений к розничной продаже алкогольной продукции по постановлению  Администрации Каргапольского района № 681 от 15.10.2018 г. «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкагольной продукции на территории Каргапольского района Курганской области» ;

- учет устраненных нарушений;

- ежегодно (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Программа финансирования не имеет.

Выявленных нарушений по результатам проверок не обнаружено. Программа работает.

34. Муниципальная программа Каргапольского района

«Обеспечение защиты прав потребителей в Каргапольском  районе в  2019-2022 годы».

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях и другие нормативные правовые акты Российской Федерации.

В настоящее время организационную основу потребительской политики составляет сформированная система защиты прав потребителей.

Одним из приоритетных направлений в работе контролирующих органов является профилактика, предупреждение и пресечение нарушений в сфере продажи товаров и услуг и их устранение в добровольном порядке. При этом используются различные методы и формы, информационная и просветительская работа с привлечением средств массовой информации, консультирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций не только потребителям, но и предпринимателям.

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем, стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обозначению новых проблем правового, экономического, организационного и социального характера.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всем потребителям равных возможностей во взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие дистанционного способа продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально- экономическое положение потребителей. В числе основных причин обращений граждан является непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, продавцах), нарушения сроков исполнения услуг, а также продажа товаров и предоставление услуг ненадлежащего качества.

Основной  целью  муниципальной программы является: создание на территории Каргапольского района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых являются:

-  формирование      системы       обеспечения  эффективной   и   доступной     защиты прав потребителей в Каргапольском  районе;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности   населения   района  в   вопросах   защиты прав потребителей;

- обеспечение  защиты  населения Каргапольского  района  от  недоброкачественных   товаров, работ,  услуг.

Целевым показателем, определяющими решение поставленных задач является:

- Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав за период с 2019 по  2022 годы не менее 5 консультаций ежегодно.

Показатель выполнен на 100%. Финансирование программы не предусмотрено.  Программа эффективно работает.

35. Муниципальная  программа «Развитие информационного общества в     Каргапольском районе Курганской области» на 2018-2020 годы

| Цель(и) муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан жителей Каргапольского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событий района, о деятельности органов местного самоуправления Каргапольского района. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача(и) муниципальной программы | Создание условий для развития средств массовой информации Каргапольского района Курганской области – Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Каргапольский район» «ТВ-24 Канал» |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. (средства бюджета района носят прогнозный характер) | Наименование ресурсов | Итого Тыс. руб. | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: | 19750 | 5850 | 6900 | 7000 |
|  | средства бюджета муниципального района | 7250 | 1850 | 2700 | 2700 |
|  | внебюджетные источники | 12500 | 4000 | 4200 | 4300 |

Цель Программы - обеспечение конституционного права жителей Каргапольского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о деятельности органов исполнительной и представительной властей Каргапольского района.

Содействие формированию у жителей Каргапольского района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Достижению цели Программы способствует выполнение мероприятий основной задачи Программы - создание условий для развития печатного средства массовой информации и телевидения Каргапольского района.

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается:

- поддержать единое информационное пространство на территории Каргапольского района;

- достичь своевременного информирования населения о событиях, происходящих в Каргапольском районе Курганской  области и в Российской Федерации в целом;

- ежегодный рост тиража печатного издания – газеты «Сельская правда»;

- улучшить качество и тематическое разнообразие материалов на основе повышения профессионального уровня корреспондентов, руководителей и специалистов редакции;

- сформировать благоприятный образ Каргапольского района и повышение уровня доверия жителей района к органам власти.

Для эффективности реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы:

- Тираж газеты «Сельская правда», количество экземпляров – не менее 3000.

- Процент населения района, оформившего подписку на районную газету «Сельская правда» - 10 %.

- Количество телепередач – не менее 200.

Финансирование за год составило в 2650,94 тыс. руб., недофинансирование – 49,06 руб. Целевые показатели выполнены полностью. Программа работает.

36. Муниципальная программа «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2020-2022 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от 18.11.2019 г. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы»

Цель: Реализация государственной политики на территории Каргапольского района в сфере отдыха и оздоровления детей.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы» за 2020 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 лет до 17 лет | % | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
|  |  | 46 | 17 | 37 | -2 |
| Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 20 | 0,1 | 0,5 | - 2 |
| Увеличение числа работников принимающих участие в организации отдыха и оздоровления детей, прошедших подготовку и повышение квалификации. | % | 4 | 63 | 315 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Внесение изменений в программу:

Постановление Администрации Каргапольского района от 18.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского района от 18.11.2019 г. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы»

Информация об использовании бюджетных ассигнований:

Утверждено на 2020 год - 531 600 рублей:

Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенических требований и противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления – 299 900 рублей.  Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления – 5 000 рублей.  Доставка (подвоз) детей до учреждений отдыха и оздоровления детей – 35 000 рублей.  Приобретение путевок в загородные учреждения отдыха и оздоровления, в том числе для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 92 600 рублей.

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания (оплата питания) – 87 600 рублей. Организация страхования жизни и здоровья детей в лагерях дневного пребывания – 11 500 рублей.

Кассовые расходы на организацию оздоровительной кампании 2020 года – 450 856 рублей.

Программа работает.

37. Муниципальная программа Каргапольского района

«Мобилизационная подготовка Каргапольского района на 2018 – 2020 годы»

Цели и задачи программы.

Обеспечение готовности Администрации Каргапольского района, организаций, предприятий, и учреждений Каргапольского района к выполнению мобилизационного плана экономики Каргапольского района, исключение утечки информации, составляющей государственную тайну по техническим каналам связи, при её обработке на объекте информатизации Администрации Каргапольского района, обеспечение хранения документов и отправки корреспонденции в соответствии с  предъявляемыми требованиями.

Сроки реализации программы                                   2018-2020 годы

Ожидаемые результаты программы.

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить работу Администрации Каргапольского района, подведомственных предприятий и учреждений Каргапольского района по мобилизационной подготовке, защите государственной тайны  и обеспечить защиту от утечек по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну при её обработке  на объектах информатизации Администрации Каргапольского района.

Финансовое обеспечение программы.

Средства  бюджета Каргапольского района.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет    223.05 тыс. рублей. На 2020 год финансирование Программы составило 90,05тыс. руб.

Целевые индикаторы программы.

Количество лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну в Администрации Каргапольского района.

Количество проверок средств защиты информации в Администрации Каргапольского района.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий программы обеспечила сохранение количества лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну на уровне 2018 года, что обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в полном объеме.

Выделение средств на специальную связь, обеспечивает сохранность сведений составляющих государственную тайну, исключает утрату документов и доступ к ним посторонних лиц. Средства выделены в полном объеме.

В 2020 году средства выделены в соответствии с объемом финансирования предусмотренным Программой.

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации объекта информатизации Администрации Каргапольского района - объекта вычислительной техники на базе ПЭВМ «Корекс –СБ», позволяет обеспечить защиту информации от утечки по техническим каналам связи.

В 2020 году аттестация по требованиям безопасности информации объекта информатизации - объекта вычислительной техники на базе ПЭВМ «Корекс –СБ» АРМ-1 Администрации Каргапольского района проведен в соответствии с установленными сроками.

Программа работает.

38. Муниципальная программа  Каргапольского района Курганской области

«О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Каргапольском районе на 2018 — 2020 годы».

Цели муниципальной программы:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- повышение уровня  правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в районе.

Для достижения этих цели необходимо решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;

- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Реализация Программы будет осуществляться посредством исполнения основных мероприятий, приведенных в Приложении.

Исполнители муниципальной программы:

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского района;

- отдел ЖКХ, электро- и газоснабжения Администрации Каргапольского района;

- отдел образования Администрации Каргапольского района;

- муниципальные образовательные организации Каргапольского района;

- ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский».

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных муниципальной программой, предполагается использование системы целевых показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, которыми являются: количество ДТП с участием несовершеннолетних, число детей, погибших в ДТП, доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Каргапольском районе на 2018 — 2020 годы» - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения на дороге, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка методических рекомендаций по обучению участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних и их родителей, правилам безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | 2020г | Проведены 80 инструктажей по ПДД детей, их родителей; 209 классных часа |
| 1.2. | Обеспечение предприятий, учреждений, муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность учреждений по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма | Администрация Каргапольского района, Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | 2020г | В ОУ района разработан пакет документов по ПДД для использовании в работе, который актуализируется перед началом учебного года. Все водители школьных автобусов своевременно проходят обучение. В каждой школе приказом директора назначен ответственный за подвоз обучающихся. |
| 1.3. | Организация и проведение на предприятиях и в организациях, в образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования акций по безопасности на дорогах | Администрация Каргапольского района, Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | В теч.2020г. | Проведены 51 акция, 55 «Минуток безопасности» |
| 1.4. | Подготовка (или обновление) паспортов безопасности движение учащихся по маршруту «школа - дом». | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | 2020 г. | Для безопасного передвижения детей при их следовании из дома к школе и обратно Госавтоинспекцией области совместно с Отделом образования продолжалась работа по актуализации на каждое образовательное учреждение паспортов дорожной безопасности. В образовательных организациях оформлены и размещена в доступном месте схемы безопасного маршрута «Дом – школа – дом». Организовано проведение инструктажей с детьми по правилам безопасного поведения в «школьных» автобусах. Имеются паспорта безопасности учащихся во всех) ОУ(17), ДОУ(4), ДО(2). |
| 1.5. | Проведение в организациях, учреждениях, расположенных на территории муниципального образования, лекций, бесед по соблюдению правил дорожного движения. | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | 2020г. | Проведен «Единый день безопасности дорожного движения». В ноябре прошла «Неделя безопасности», в которой проведены «минутки безопасности» во всех классах образовательных учреждений. Организованы профилактические мероприятия «Осторожно, гололед», «Безопасность на дороге» вблизи образовательных учреждений с участием обучающихся, педагогических работников, родителей и сотрудников ГИБДД. |
| II. Предупреждение опасного поведения детей и младших школьников, участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | В теч.2020 г | Проведено родительских собраний-134, занятий- 245 |
| 2.2. | Организация и проведение в образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей практических занятий и акции, посвященных безопасности на дорогах, в том числе использованию применению световозвращающих элементов | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | В теч.2020 г. | Проведены акции «Засветись», «Минутки безопасности» во всех ОО, с использованием наглядной агитации, видеофильмов, сокращение на территории Каргапольского района числа дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3. | Проведение занятий с командами ЮИД на базе автотранспортных предприятий, в образовательных учреждениях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | В теч.2020г.. | Проводится методическая работа с преподавателями ОБЖ с использованием Автогородка( на базе МКОУ «Журавлевская СОШ». |
| 2.4. | Проведение игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (районные соревнования «Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях) | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | 2020 г. | Декабрь-январь в ОУ прошли муниципальные этапы Олимпиады ПДД. Обучающиеся 12 школ приняли участие в областной олимпиаде ПДД «Знатоки ПДД». 8 обучающихся МКОУ «Журавлевская СОШ» стали победителями и призерами. Перед открытием летних оздоровительных лагерей, площадок проводятся инструктажи по БДД, |
| 2.5. | Организация и проведение занятий, родительских собраний и уроков правовых знаний в дошкольных и образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | В теч. 2020г. | В каждой учебной четверти проводятся родительские собрания, уроки с учащимися, в том числе рассматривается вопрос БДД, сокращение на территории Каргапольского района числа дорожно-транспортных происшествий |
| 2.6. | Проведение с несовершеннолетними спортивных соревнований, связанных с привитием навыков безопасного поведения на дорогах и т. д. (например, конкурс рисунков «дорога безопасности», спортивных соревнований юных велосипедистов) | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | В теч.2020 г. | Размещены и обновлены в образовательных учреждениях района уголки БДД-44, учебно-тренировочных перекрестков-1, площадка БДД-1. Все мероприятия направлены на профилактику БДД с обучающими и с их родителями. Системно проводятся мероприятия, занятия на Автогородке (с.Журавлево) |
| III. Проведение пропагандистских акций, работа со средствами массовой информации. |  |  |  |  |
| 3.1. | Публикация результатов совещаний по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, материалов с заседаний районной комиссии по безопасности дорожного движения | редакция газеты «Сельская правда», Администрация Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) |  |  |
| 3.2. | Проведение лекций, семинаров и практических занятий личным составом отдела ГИБДД МО МВД России «Каргапольский» | ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | ноябрь 2018 г. -декабрь 2020 г. |  |
| 3.3. | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | ноябрь 2020г. -. | В рамках акции проведено более 100 мероприятий, |
| IV. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение муниципальных учреждений, предприятий, дошкольных и образовательных организаций агитационно-пропагандистскими материалами и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, компьютерные обучающие программы, обучающие игры). | Отдел образования Администрации Каргапольского района, образовательные учреждения Каргапольского района, ОГИБДД МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | В теч 2020г. г. | Все ОО оснащены уголками ПДД, которые обновляются, в ОУ имеются обучающие программы, игры |

Программа работает.

Вывод.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Каргапольский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования за 2020 год.

На территории района были реализованы мероприятия по 38 муниципальным программам различной направленности:

- социальных –10;

- имущественных –3;

- экономических –7;

- в сфере ЖКК –3;

- в сфере безопасности –10;

- управление –5.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 38 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны  эффективными. Неэффективных программ  нет.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Каргапольского района, определённым Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2030 года.