Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации  Каргапольского  района

за 2015 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Каргапольского  района за 2015 год подготовлен отделом экономически и потребительского рынка на основании Приложения 2 к постановлению Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 «О Муниципальных программах Каргапольского района".  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии  с постановлением Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по  степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия).

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском районе».

1. Постановление Администрации Каргапольского района от 17.09.2012 г. № 1104 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2013 – 2015 годы».

Цель: Комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в Каргапольском районе.

Целевых индикаторов в программе нет.

Реализация программы зависит от:

1. конкурсного отбора для участия в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2010 – 2015 годы;

2. распределения субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2010 – 2015 годы.

|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2 819 250 | 865 500 | 1 953 700 | 50 | 5 |
| 2014 год | 3 721 410 | 1 265 279 | 2 456 131 | 0 | 5 |
| 2015 год | 3 552 255 | 1 319 366,92 | 2 109 659 | 123 229,08 | 5 |
| ИТОГО | 10 092 915 | 3 450 145,92 | 6 519 490 | 123 279,08 | 15 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2013 – 2015 годы» за 2015 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | Постановление Администрации Каргапольского района от 10.09.2015 г. № 657 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2015 – 2020 годы». |

2. Постановление Администрации Каргапольского района от 10.09.2015 г. № 657 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2015 – 2020 годы».

Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Каргапольском районе.

Целевых индикаторов в программе нет.

Реализация программы зависит от:

1. конкурсного отбора для участия в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2010 – 2015 годы;

2. распределения субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

30 октября 2015 года по результатам заседания комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 -2018 годы» принято решение об участии Каргапольского района в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы в 2016 году.

Формы оценки целевых индикаторов

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском районе» на 2013 – 2015 годы и 2015 – 2020 годы.

Постановление Администрации Каргапольского района от 16.11.2010 г. №959 «О муниципальной программе «Молодежь Каргапольского района на 2011 – 2015 годы».

Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Молодежь Каргапольского района на 2011 – 2015 годы» за 2015 год.

| Наименование целевого индикатора |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - доля молодежи, проживающей на территории Каргапольского района, участвующей в социально-значимой деятельности от общего количества молодых людей проживающих на территории Каргапольского района; | % | 50 | 79,1 | 158 | 4 |
| - доля молодых людей, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности молодежи, проживающей на территории Каргапольского района; | % | 70 | 73 | 104,2 | 2 |
| - количество молодых людей, проживающих на территории Каргапольского района, вовлеченных в деятельность волонтерских отрядов; | чел. | 300 | 825 | 275 | 4 |
| - доля подростков и молодежи группы риска привлеченных к социально-значимой деятельности от общего количества состоящих на учете в КДН и ПДН; | % | 70 | 75 | 107 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 12 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Молодежь Каргапольского района на 2011 – 2015 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| - доля молодежи, проживающей на территории Каргапольского района, участвующей в социально-значимой деятельности от общего количества молодых людей проживающих на территории Каргапольского района; | % | 70 | 73 | 79,1 | 79 | 113 |
| - доля молодых людей, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности молодежи, проживающей на территории Каргапольского района; | % | 65 | 69 | 73 | 73 | 112,3 |
| - количество молодых людей, проживающих на территории Каргапольского района, вовлеченных в деятельность волонтерских отрядов; | чел. | 468 | 532 | 825 | 825 | 176,2 |
| - доля подростков и молодежи группы риска привлеченных к социально-значимой деятельности от общего количества состоящих на учете в КДН и ПДН; | % | 60 | 63 | 75 | 75 | 125 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2013 – 2015 годы» за 2015 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) 12 | Постановление Администрации Каргапольского района от 06.11.2015 г. №798 «О муниципальной программе «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы». |

3. Формы оценки целевых индикаторов муниципальной  программы  Каргапольского района

«Развитие образования в Каргапольском районе  на 2013-2015 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от  « 22 » октября  2012 года № 1257 «О муниципальной программе Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2013-2015 годы»

Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи, содействие социально-экономическому развитию Каргапольского района.

.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2013-2015 годы» за 2015 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| - доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольского района, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольского района; | % | 70 | 64 | 91,4 | -1 |
| - доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района; | % | 74 | 74,7 | 101 | 1 |
| - доля учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, обучающихся в современных условиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района; | % | 80 | 100 | 125 | 4 |
| - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в Каргапольском районе в возрасте 17-18 лет; | % | 98 | 100 | 102 | 1 |
| - доля молодых специалистов со стажем до 5 лет в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 15 | 15 | 100 | 1 |
| - доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 60 | 80 | 133 | 4 |
| - доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольского района; | % | На 10% | На 12% | 121 | 4 |
| - доля муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района, перешедших на новую систему оплаты труда, от общего количества муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 15 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2013-2015 годы» за 2015 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый год | 2-ой год | отчетный |  |  |
| - доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольского района, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольского района | % | 62,1 | 62,7 | 64 | 70 | 91,4 |
| - доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района | % | 74 | 74,1 | 74,5 | 74,7 | 101 |
| - доля учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, обучающихся в современных условиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 70 | 77 | 100 | 100 | 125 |
| - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в Каргапольском районе в возрасте 17-18 лет | % | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 102 |
| - доля молодых специалистов со стажем до 5 лет в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района; | % | 12 | 14 | 15 | 15 | 100 |
| - доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 60 | 72 | 80 | 80 | 133 |
| доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольского района | % | На 6 | На 10 | На 12 | На 12 | 121 |
| доля муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района, перешедших на новую систему оплаты труда, от общего количества муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2013-2015 годы» за 2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута, несмотря на невыполненный показатель по охвату детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольского района, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования . С вводом детского сада «Солнышко», р.п. Каргаполье в 2016 г. показатель будет выше запланированного | 15 | Постановление Администрации Каргапольского района от 23 октября 2015 года № 768 «О муниципальной программе Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы» |

4. ПРОГРАММА

обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2015-2016 годы

Цель программы: Обеспечить  перспективные сельские поселения Каргапольского   района документами территориального планирования на  основе   проектно-изыскательских и научных исследований, отображение границ поселения, границ    земель    различных категорий   и   назначения; подготовка   правовых   и    нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, сократить сроки разработки градостроительной    документации   и  финансовые средства на ее разработку

Задачи программы:  Определить  пути последовательного преобразования территорий перспективных поселений в  Каргапольском  районе  с  учетом совершенствования существующей застройки, повышения эффективности    использования и определения их  дальнейшего развития, определить механизмы, направленные   на     создание благоприятного инвестиционного климата, развитие малого предпринимательства, реформирование жилищно-коммунального  хозяйства, определить мероприятия по изменению среды обитания отдельных частей     поселений,  определить  комплекс   мер  по  наращиванию   инвестиционного    потенциала  и минимизации инвестиционных рисков в перспективных поселениях Каргапольского района.

Сроки реализации программы: 2015-2016 годы

Ожидаемые результаты программы: Активизация  инвестиционного процесса в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского района: сокращение  сроков  и  упрощение  инвестиционного периода в строительстве, привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создание  предпосылок  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

Объемы и источники финансирования Программы: Бюджет Каргапольского района

2015 г. -615 тыс. руб. (носят прогнозируемый характер).

Показатели  эффективности Программы: Реализация Программы позволит осуществить Администрацией Каргапольского района и администрациями сельских поселений Каргапольского района полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Показатели экономической эффективности:

1) активизация инвестиционного процесса;

2) привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры в Каргапольском районе.

3) расширение границ населенных пунктов, тем самым увеличение объемов жилищно-гражданского и промышленного строительства.

Показатели социальной эффективности реализации Программы:

1) увеличение числа рабочих мест, вследствие повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации инвестиционных процессов;

2) повышение качества жизни населения;

3) повышение квалификации работников муниципальных образований, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства, общего уровня знаний о градостроительной деятельности среди населения в Каргапольском районе;

4) улучшение экологической обстановки за счет: установления в градостроительной документации градостроительных ограничений в использовании особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического бедствия, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу в конце 2004 года нового Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности претерпело существенные изменения. Установлены требования к градостроительной документации, являющейся инструментом правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях.

Ранее разработанные документы территориального планирования: проект районной планировки территории Каргапольского района, генеральные планы населенных пунктов непригодны для использования, так как они не учитывают положений современного градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в градостроительстве, тенденций в развитии жилищного строительства, устарели и перестали быть актуальными.

В Каргапольском районе имеется градостроительная документация, отвечающая современным требованиям - это Схема территориального планирования Каргапольского района, генеральные планы  МО  Каргапольский поссовет, МО поссовет «р.п. Красный Октябрь», МО Чашинский сельсовет, МО Майский сельсовет, МО Тагильский сельсовет правила землепользования и застройки 21 муниципального образования входящих в Каргапольский район. Остальные муниципальные образования Каргапольского района не имеют градостроительной документации.

Практически все городские и сельские поселения Каргапольского района не обладают достаточным финансовым потенциалом для самостоятельного размещения заказов на разработку градостроительной документации за счет средств   бюджетов муниципальных образований.

Учитывая, что документы территориального планирования являются основой развития муниципального района, городских и сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.

В 2015 году Администрацией Каргапольского района заключен контракт на разработку генерального плана МО Брылинский сельсовет на сумму 187 тыс. руб. Данная градостроительная документация выполнена в полном объеме и соответствует требованиям федерального законодательства.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила современными градостроительными документами все перспективные поселения Каргапольского района.

Реализация Программы  позволила:

- активизировать  инвестиционный процесс в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского района: сократить  сроки  и  упростить  инвестиционный период в строительстве, привлечь инвестиции в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создать  предпосылки  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

5. ПРОГРАММА

развития земельных отношений  Каргапольского района

на 2013-2015 гг.

| Цель программы: | Повышение эффективности использования земельных ресурсов Каргапольского района |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы: | 2013-2015 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Развитие рынка недвижимости за счет активизации арендных отношений и продажи земли, увеличение оборота земли. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2013 г. -733,136 тыс. руб., 2014 г. –317,118 тыс. руб., 2015 г. – 312,300 тыс. руб. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки. - Обеспечение земельными участками граждан, имеющими право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. - Обеспечение выполнения бюджетных заданий по поступлению средств от использования земельных ресурсов. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

В 2015 году  администрацией было   предоставлено  249 земельных участка, в том числе  110  участков  - в собственность за плату, 49 – в собственность бесплатно, 79 - в аренду, 7- в постоянное (бессрочное) пользование, 2 – в безвозмездное пользование.  В доход бюджета района в 2015  году поступило 424,05 тыс.  рублей  от продажи земельных участков,   3041,22  тыс. рублей  от аренды.

В  2015 году  администрацией   для  строительства  предоставлено  69 земельных участков, площадью 31,504 га, из них для жилищного строительства предоставлено 57  земельных участков, площадью 9,1099 га.

Администрация района продолжает работать над  реализацией Закона Курганской области  от 06.10.2011 г. № 61  «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на  территории Курганской области». В 2015 году   сформировано и предоставлено гражданам, имеющим трех и более детей 27 земельных участков.   В соответствии с настоящим Законом в бюджете района на 2016 год предусмотрены  средства  на формирование земельных участков с целью дальнейшего предоставления категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

На территории района продолжается  работа  по реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Муниципальными образованиями Каргапольского района  признано право муниципальной собственности на 86 невостребованных земельных доли из  земель сельскохозяйственного назначения,  общей площадью 1015,07 га, которые в 2016 году и последующие годы должны быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования земельных ресурсов.

Реализация Программы  позволила:

- обеспечить 27-ю земельными участками   граждан, имеющими право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

- обеспечить поступление  доходов в   бюджет  Каргапольского района за счет эффективного использования земельных ресурсов и развития земельного рынка (продажи прав на земельные участки  на торгах). Поступило средств:

2014г.-44978833,18 руб

2015 г.-3570130,13руб.

6.  Муниципальная программа Каргапольского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском районе на 2015-2017 годы»

Ожидаемые результаты      Создание   благоприятного   предпринимательского   климата,
Программы	способствующего дальнейшему развитию малого и среднего

бизнеса,  повышению  конкурентоспособности  выпускаемой

продукции и оказываемых услуг

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2016 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 3%; | % | 3 | 14 | 467 | 4 |  |
| увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства в Каргапольском районе на 2015-2017 годы на 10 человек ежегодно | чел. | 10 | 77 | 700 | 4 |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | 1 | 200 | 4 |  |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 5 | 2 | 40 | -2 |  |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 3 | 1,2 | 40 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1,6 |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
| прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 3%; | % | 9 | 12 | 14 | 3 | 467 |  |
| увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства в Каргапольском районе на 2015-2017 годы на 10 человек ежегодно | чел. | 120 | 100 | 77 | 10 | 700 |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 200 |  |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 15 | 7 | 2 | 5 | 40 |  |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 3 | 5 | 1,2 | 3 | 40 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | 290 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (1,6 и более) | Ожидаемая эффективность достигнута |  |

Проводимая в районе политика по развитию малого и среднего предпринимательства в целом способствует положительной динамике основных качественных и количественных показателей, повышению инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. Предпринимательская инициатива населения в сочетании с благоприятным климатом, созданным для развития малого и среднего бизнеса, дает хорошие результаты. Предприниматели активно проявляют себя в самых разных сферах деятельности, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии в производство, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

7.  Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2014 – 2016 годы»  за 2015 год

Цель Программы: создание условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, стабилизация и развитие систем водопроводно-канализационных хозяйства, строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты: улучшение качества питьевой воды, сохранение здоровья людей, обеспечение централизованным водоснабжением населения, создание привлекательных условий для инвесторов в сектор водоснабжения населения, водоотведения и очистки сточных вод в Каргапольском районе.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 45 | 61,2 | 74 | - 2 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 47 | 0,4 | 11750 | 4 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 50 | 15 | 333 | 4 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 45 | 18 | 250 | 4 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аварий год на 1000 км сетей | 8 | 6 | 133 | 4 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 50 | 50 | - 2 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 38 | 38 | 0 | 1 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 2 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2014 – 2016 годы»  за 2015 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2016) | % (2014/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2014) | 2-й год (2015) | Отчетный (2015) |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 46 | 45 | 61,2 | 44 | 133 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 48 | 47 | 0,4 | 46 | 0,8 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 50 | 15 | 40 | 25 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 50 | 45 | 18 | 40 | 36 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 34 | 38 | 38 | 38 | 112 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2014 – 2016 годы»      за 2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (0 и более) 20 | Установка очистных сооружений водопровода и реконструкция, замена водопроводных и канализационных сетей |

8. Муниципальная программа

«Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы: | Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Сроки реализации программы: | 2016-2018 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Обеспечение роста доходов бюджета от использования муниципального имущества. Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2016г. – 60 тыс.руб.*; 2017г. – 50 тыс.руб.*; 2018г. – 50 тыс.руб.* * Финансирование Программы носит прогнозный характер. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество. - Обеспечение роста доходов от использования муниципального имущества. |

Оценка ситуации  и  содержание

Администрацией Каргапольского района в 2015г. осуществлялась работа    по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

По состоянию на 01.01.2016г. в реестре муниципальной собственности находится 58 юридических лиц, из них 2 муниципальных предприятия, 56 учреждений.   В уставном капитале одного предприятия   имеется доля муниципальной собственности. Администрацией района налажен учет и ведется контроль за использованием муниципального имущества.

За 2015 год в бюджет Каргапольского района поступили доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 345,424 тыс. руб. Всего действующих договоров аренды муниципального имущества – 9.

Администрацией района проведено 4 аукциона, из которых 3 аукциона  по продаже муниципального имущества, 1 аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества.  По итогам аукционов проданы: 1 трансформаторная подстанция, 8 линий электрических сетей, победителем признано АО «Курганэнерго», заключен 1 договор аренды помещения. От продажи муниципального имущества в доход бюджета Каргапольского района поступило 17,8 тыс. руб.

Продолжается  разъяснительная работа с органами местного самоуправления поселений района по исполнению законодательства, согласно которому органы местного самоуправления обязаны перепрофилировать либо продать имущество, которое не используется для выполнения их полномочий.

Администрацией района  ведется постоянный контроль за порядком отчуждения, списания муниципального имущества.

В 2015 году в соответствии с решением Каргапольской районной Думы от 07.10.2015г. № 10 «Об утверждении Положения о специализированном жилищном фонде Каргапольского района» создан специализированный жилищный фонд Каргапольского района. Администрацией района предоставлено 15 жилых помещений для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Продолжается работа по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества, по оформлению права пользования муниципальным имуществом предприятиями, учреждениями района, по переходу права собственности из одного уровня в другой.

В 2015 году зарегистрировано право муниципальной собственности на22 объекта недвижимого имущества (16 – квартир,  2 – помещения, находящихся в р.п. Каргаполье, 2-нежилых здания: спорткомплекс «Юность» и здание, расположенное в д. Жарникова, 2 сооружения - стадион, корт) зарегистрировано 32  договора по передаче квартир в собственность граждан.

9. Муниципальная программа

«Развитие торговли в Каргапольском районе

на 2015-2017 годы»

Реализация мероприятий Программы обеспечивает  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Реализация Программы  позволяет:

- обеспечить поступление доходов бюджета Каргапольского района за счет эффективного использования муниципального имущества. Поступило средств:

2014г. – 964,7 тыс. руб.

2015г.-363,224 тыс. руб.

Целевые показатели, которые прогнозируется достичь при выполнении поставленных задач  в развитии торговли

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | на период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2030,5 | 2075,2 | 2122,9 |
| 2 | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,1 | 102,2 | 102,3 |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 66,1 | 67,4 | 68,6 |

| Ожидаемые результаты программы | Развитие потребительского рынка Каргапольского района, повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение качества обслуживания на потребительском рынке, улучшение условий труда работников |
| --- | --- |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2015  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2030,5 | 2092,9 | 103 | 2 |  |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,1 | 120,5 | 118 | 2 |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 66,1 | 68,7 | 104 | 2 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 2 |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1828,4 | 1988,7 | 2092,9 | 2030,5 | 103 |  |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году |  | 108,8 | 120,5 | 102,1 | 118 |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей |  | 64,9 | 68,7 | 66,1 | 104 |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  | 108,3 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | Ожидаемая эффективность достигнута |  |

В районе динамично  развивается сфера  потребительского рынка. Ежегодно увеличиваются объемы розничного товарооборота,  количество торговых объектов.

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Каргапольского района  функционируют 340 стационарных  объектов торговли общей торговой площадью более 16 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 560 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 374,4 кв.м. Для наиболее полного удовлетворения населения торговым обслуживанием Администрацией района утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргапольского района.

10. Муниципальная Программа дополнительных мер снижения напряженности на

рынке труда Каргапольского района в 2015 году

| Наименование Программы | Муниципальной Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Каргапольского района в 2015году (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2015год |
| Цель Программы | Принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Каргапольском районе |
| Целевой показатель Программы | Сдерживание зарегистрированной безработицы (от численности экономически активного населения Каргапольского района) на уровне не выше 1,17 % к концу 2015 года |

Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной государственной политики, направленной на защиту населения от безработицы, будет способствовать расширению возможностей занятости  безработных граждан и граждан, ищущих работу за счет  трудоустройства на временные рабочие места,  а также будет организована временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в районе. Численность безработных граждан на 01.01.2015 года составила 143 человека. Целевые показатели программы выполнены.

11.   Муниципальная программа «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2015 год

Цель Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями и населением района;

- формирование и совершенствование экономических, организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- перевод котельных на природный газ;

- создание системы учета потребления энергоресурсов;

- разработка экономических условий активизации внутреннего потенциала жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования механизмов тарифов и ценообразования на его продукцию и услуги;

- приобретение и установка энергосберегающего  оборудования;

-  сокращение энергоёмкости муниципального продукта.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 3,965 | 3,965 | 100 | 1 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,64 | 1,64 | 100 | 1 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2764,7 | 3028 | 109,5 | 1 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 2761,7 | 2761,7 | 100 | 1 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 41917 | 41917 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2015 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2020) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2015) | 2-й год (2016) | Отчетный (2015) |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 3,965 |  | 3,965 | 3,26 | 100 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,64 |  | 1,64 | 2,255 | 100 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2764,7 |  | 2764,7 | 2488 | 100 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 2761,7 |  | 2761,7 | 2761,7 | 100 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 41917 |  | 41917 | 37725 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) 3 | Обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования Реконструкция уличного освещения |

12. Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргаполья (2014-2015гг)»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2015 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 88,0 | 80,7 | -7,3 | -2 |  |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 71,0 | 72,5 | +1,5 | +1 |  |
| Посещаемость музея | % | 17,5 | 18,4 | +0,9 | +1 |  |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 15,1 | 15,5 | +0,4 | +1 |  |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 5750 | 5998 | +4,3 | +2 |  |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения | Количество мероприятий | 7900 | 8038 | +1,7 | +1 | ; |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (т.ч. кинообслуживание) | % | 216,2 | 218,8 | +2,6 | +1 |  |
| Количество учреждений культуры района, в которых проведен капитальный ремонт | % | 35,8 | 36,9 | +1,1 | +1 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +6 | ; |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргаполья (2014-2015гг)»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 87,8 | 80,7 |  | 92 |  |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 70,8 | 72,5 |  | 102,4 |  |
| Посещаемость музея | % | 17,0 | 18,4 |  | 108,2 |  |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 15 | 15,5 |  | 103,3 |  |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 5700 | 5998 |  | 105,2 |  |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения | Количество мероприятий | 7860 | 8038 |  | 102,2 |  |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (т.ч. кинообслуживание) | % | 216,0 | 218,8 |  | 101,3 |  |
| Количество учреждений культуры района, в которых проведен капитальный ремонт | % | 34,6 | 36,9 |  | 106,6 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргаполья (2014-2015гг)» за 2015 гол

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) 6 баллов | 1.Повысить качество культурно – досуговых мероприятий 2.Активизировать работу по подготовке и переподготовке специалистов сферы культуры. |  |

13. О выполнении мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2014-2018 годы в 2015 году

| Цели | - повышение эффективности принимаемых мер органами местного самоуправления Каргапольского района по противодействию коррупции; - снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; - снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией. |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи | - обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции; - совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; - организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной прозрачности деятельности органами местного самоуправления Каргапольского района; - устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств, предоставления муниципальных услуг населению. |  |
| Целевые индикаторы | - уровень коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (%); - количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами местного самоуправления Каргапольского района мер по противодействию коррупции (ед.); - колличество, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района (ед.). |  |

На протяжении всего 2015 года во исполнение федерального и областного законодательства по вопросам противодействия коррупции, постановления Администрации Каргапольского района  от 26.12.2013 года № 1208 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2014-2018 годы (далее – Программа):

юридической и кадровой службой Администрации Каргапольского района проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного  самоуправления Каргапольского района и их проектов. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА)  и  их проектов утвержден решением Каргапольской районной Думы от 24.06.2010 г. № 41. Так же проекты МНПА направляются в Прокуратуру Каргапольского района для согласования.

Взаимодействие органов местного самоуправления и прокуратуры Каргапольского района при принятии правовых актов привело к снижению количества противоречащих требованиям законодательства правовых актов.

Нормативная правовая база, регламентирующая деятельность органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции проанализирована и приведена в соответствии с действующим законодательством.

Проводится анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района. Обращений с информацией о фактах коррупции в Администрацию Каргапольского района не поступало.

В целях выявления, пресечения и недопущения коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих района в Администрации Каргапольского района организована работа «Телефона доверия».

Ежегодно проводится кампания по представлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений  Каргапольского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же аналогичных сведений на супругов и несовершеннолетних детей. Перечень муниципальных служащих, представляющих такие сведения,  утвержден Постановлением Администрации Каргапольского района от 12.02.2016 г. № 68.

В 2015 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2014 год в Каргапольском районе подали 23 лица замещающих муниципальные должности, 79 муниципальных служащих, 66 руководителей муниципальных учреждений, 6 муниципальных служащих своевременно представили уточняющие сведения.   Несоблюдения сроков предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2014 г нет.  Сведения о расходах не подавались.

Сведения о доходах  размещены в сети интернет на официальном сайте Каргапольского района. Сведения Администрации Каргапольского района в  разделе «Противодействие коррупции», сведения поселений в разделе «Поселения Каргапольского района» соответственно по каждому поселению.

В результате проведенных проверок выявлены расхождения в представленных сведениях у 35 муниципальных служащих Каргапольского района, из них 8 муниципальных служащих Администрации Каргапольского района и 27 муниципальных служащих поселений Каргапольского района, у 37 руководителей муниципальных учреждений Каргапольского района. Все муниципальные служащие района и руководители муниципальных учреждений, допустившие недостоверное предоставление указанных сведений, привлечены работодателями к дисциплинарной ответственности.

Принимаются меры по повышению качества кадровой работы. Всегда в актуальном состоянии ведется реестр муниципальных служащих Каргапольского района. Нормативная правовая база Администрации Каргапольского района, регламентирующая положения муниципальной службы сформирована и приведена в соответствие с действующим законодательством.

Необходимая информация и законодательство, связанные с муниципальной службой, опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Муниципальная служба».

Сформирован кадровый резерв на должности муниципальной службы Каргапольского района в количестве 57 человек на 28 должностей муниципальной службы. В 2015 году курсы повышения квалификации прошли 6 муниципальных служащих Каргапольского района. Проведена аттестация 20 муниципальных служащих Каргапольского района. Утверждены графики повышения квалификации и проведения аттестации муниципальных служащих Каргапольского района на 2016 год.

Во исполнение антикоррупционного законодательства в Администрации Каргапольского района без увеличения штатной численности с 01.04.2015 года определен специалист, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации Каргапольского района приняты соответствующие нормативные правовые акты. Администрация Каргапольского района определена уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоуправления Каргапольского района. Утвержден состав уполномоченного органа. В 2015 году при заключении муниципальных контрактов уполномоченным органом рассмотрено и согласовано  6 обращений о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком.

В сфере земельных и имущественных отношений соблюдается основные принципы противодействия коррупции: законность, публичность и открытость деятельности. Администрацией Каргапольского района, органами местного самоуправления  постоянно принимаются меры по усилению контроля за соблюдением сроков рассмотрения заявлений по вопросам оформления земельно-правовых отношений, пресечению фактов волокиты, нарушения сроков и порядка рассмотрения жалоб.  С этой целью  разработаны и утверждены  Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений.

В настоящее время продолжается работа по внесению изменений в административные регламенты в соответствии с действующим законодательством.

В целях доступности информации о бюджетном процессе в  Каргапольском районе на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Финансовое управление» размещена информация об исполнении бюджета Каргапольского района, отчет о финансовых результатах деятельности. Определен уполномоченный орган Администрации Каргапольского района, осуществляющий финансовый контроль – Финансовое управление Администрации Каргапольского района, которым проводятся проверки целевого использования бюджетных средств.

В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления вся информация антикоррупционной направленности размещается в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Противодействие коррупции».  Раздел «Противодействие коррупции» приведен в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты от 07.10.2014 г. № 530н.

Ежеквартально в разделе размещается информация о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции».

В целях разъяснения населению мер уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных противоправных деяний на официальном сайте района в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятка гражданину «Как противостоять коррупции» и методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер предупреждению и противодействию коррупции, а так же нормативные правовые акты Администрации Каргапольского района по противодействию коррупции.

В рамках оказания методический помощи органам местного самоуправления  ежемесячно проводились совещания с главами и специалистами поселений, проводится внутриаппаратная учеба по противодействию коррупции, организовано выступление в средствах массовой информации на МУП «ТВ – 24 канал» и опубликована статья в Каргапольской районной газете «Сельская правда» о работе по противодействию коррупции в Каргапольском районе в 2015 году.

Ожидаемая эффективность достигнута.

14. О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2014 - 2016 годы в 2015 году

| Цели | Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Каргапольском районе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе. |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи | Совершенствование правовой основы муниципальной службы Каргапольского района; развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе Каргапольского района; внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Каргапольского района; формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы Каргапольского района и их активное практическое использование; формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Каргапольского района на основе компетентностного подхода. |  |
| Целевые индикаторы | - степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции Администрации Каргапольского района; - количество муниципальных служащих Каргапольского района, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности муниципальных служащих (%); - доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва) (%); - доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (%); - формирование единого Реестра муниципальных служащих; - проведение аттестации муниципальных служащих. 2014 -2016 годы. |  |

В рамках выполнения мероприятий программы в 2015 году проведена следующая работа:

численность муниципальных служащих в Каргапольском районе на 1 января 2016 года составляет 122 человека. Всегда в актуальном состоянии ведется реестр муниципальных служащих Каргапольского района. Сложился опыт конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы. Ежегодно формируется кадровый резерв на должности муниципальной службы Каргапольского района, проводится аттестация муниципальных служащих района на соответствие замещаемой должности, организуется повышение квалификации муниципальных служащих района.

В 2015 году проведено 6 конкурсов по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы Каргапольского района. Сформирован кадровый резерв на должности муниципальной службы Каргапольского района в количестве 57 человек на 28 должностей муниципальной службы. В 2015 году курсы повышения квалификации прошли 6 муниципальных служащих Каргапольского района. Проведена аттестация 20 муниципальных служащих Каргапольского района. Утверждены графики повышения квалификации и проведения аттестации муниципальных служащих Каргапольского района на 2016 год.

В целях разъяснения законодательства о муниципальной службе, об изменениях законодательства Российской Федерации юридической и кадровой службой Администрации Каргапольского района организуются и проводятся внутриаппаратные учебы с муниципальными служащими, для проведения семинаров приглашаются специалисты Правительства Курганской области, прокуратуры и других ведомств.

Ежегодно проводится кампания по представлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений  Каргапольского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же аналогичных сведений на супругов и несовершеннолетних детей. Перечень муниципальных служащих, представляющих такие сведения,  утвержден Постановлением Администрации Каргапольского района от 12.02.2016 г. № 68. В 2015 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2014 год в Каргапольском районе подали 23 лица замещающих муниципальные должности, 79 муниципальных служащих, 66 руководителей муниципальных учреждений, 6 муниципальных служащих своевременно представили уточняющие сведения.   Несоблюдения сроков предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2014 г нет.  Сведения о расходах не подавались.

В целях обеспечения исполнения антикоррупционного законодательства в Администрации Каргапольского района определен специалист, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; работают комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, по противодействию коррупции в Каргапольском районе. Своевременно проводятся мероприятия по исполнению решений Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции.

Нормативная правовая база Администрации Каргапольского района, регламентирующая положения муниципальной службы сформирована и приведена в соответствие с действующим законодательством.

Необходимая информация и законодательство, связанные с муниципальной службой, опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Муниципальная служба». Раздел «Муниципальная служба» приведен в соответствие с требованиями протокола учебно-методического семинара от 27.11.2014 г.,  в данном разделе созданы и заполнены необходимые подразделы. Ежеквартально в разделе размещается информация о выполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2014 - 2016 годы».

На 31.12.2015 г.:

- доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)   2 человека (1,63 %);

- доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет        - 9 (7,32 %);

Ожидаемая эффективность достигнута.

15. ПРОГРАММА

Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы

Каргапольского района на 2013-2015 годы»

| Цель программы: | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач: 1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 2) Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления. 3) Повышение уровня квалификации персонала. |
| Сроки реализации программы: | 2013-2015 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; - своевременное информирование и координация деятельности всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать: - уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2015 г. -500,2 тыс. руб., |
| Показатели эффективности Программы | Снижение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу Постановления Администрации Каргапольского района от 01.07.2011 года №581 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района Курганской области» на ЕЕДС Каргапольского района возложены задачи по организации реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер «112» и контроля результатов реагирования, оповещению и информированию руководства ГО Каргапольского района, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Каргапольского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Каргапольского района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Каргапольского района) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО, повышению оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

В соответствии с принятой Программой Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2013-2015 годы» на 2015 год были выделены из бюджета Каргапольского района финансовые затраты, в том числе:

- на обеспечение деятельности ЕДДС 456 036,27 руб. (480,4тыс. руб.);

- на обучение диспетчеров 11 686 руб.  (12 тыс. рублей);

- проводятся занятия с личным составом ЕДДС по действиям при угрозе ЧС (без финансирования);

- проводится обновление информационных стендов расположенных в помещении ЕДДС (без финансирования);

- приобретен и установлен в ЕДДС факсимильный аппарат на сумму 7790 руб.(7,8 тыс.руб.), что позволило сократить время реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, прием-передачу информации факсимильной связью.

;

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила повышение качества обучения диспетчеров ЕДДС, снижение времени реагирования  на поступившие сообщения о происшествиях.

Реализация Программы  позволила:

1) Уменьшить временя реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 2 минуты.

2) Повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.

3) Своевременное информирование и координацию всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каргапольского района.

4) Частичное выполнение требования к оборудованию ЕДДС разработанных с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р.

16.   Программа

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском           районе Курганской области на 2015-2018 годы»

Цели: Обеспечение объема и ассортимента выпуска конкурентоспособной высококачественной продукции пищевых и перерабатывающих предприятий; увеличение доли товарной продукции местных производителей, расширение рынка.

Задачи: повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающих предприятий района, содействие потенциальных инвесторов; содействие развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства для увеличения поставок сырья на предприятия переработки сельскохозяйственной продукции; реализация инвестиционных проектов по организации новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; реконструкция, модернизация, техническое переоснащение действующих производств, расширение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности пищевой продукции и напитков, освоение инновационных технологий и оборудования, внедрение новых видов продукции; развитие малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельхозпродукции, оказания логистических услуг по транспортировке, хранению подработке сельскохозяйственной продукции; мероприятия по увеличению объемов реализации пищевой продукции, развитию выставочно-ярморочной деятельности; создание новых рабочих мест. Повышение финансовой устойчивости перерабатывающих предприятий за счет мер государственной поддержки.

Целевые индикаторы: Рост объема отгруженной пищевой продукции составит в 2018 году к 2014 году 13,3%. Отгрузка пищевой продукции составит:

в 2015 году-162,0 млн.рублей,

в 2016 году-168,5 млн.рублей,

в 2017 году-175,2 млн.рублей,

в 2018 году-182,2 млн. рублей

Создание 10 новых рабочих мест. Рост заработной платы работников организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в 2018 году к 2014 году составит 44 %

Форма 1. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2015-2018 годы» за 2015 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 162,00 | 190,6 | 118,5 | +3 |  |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 10,2 | 11,00 | 107,8 | +2 |  |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 3 | 9 | 300 | +4 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +9 | ; |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2015-2018 годы» )

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014 год | 2015год отчетный |  |  |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 142,6 | 160,8 | 190,6 | 182,2 | 118,2 |  |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 8,9 | 9,1 | 11,0 | 12,0 | 120,8 |  |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 9 | 7 | 9 | 2 | 128,6 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2015-2018 годы») за  2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +3 |  |

Увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности – результаты работы по программе.

17.  Программа

«Развитие агропромышленного комплекса  в Каргапольском районе Курганской области на 2013-2020 годы».  Увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2015 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 100,5 | 113 | 125 | +3 |  |
| Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | Млн.руб | 245 | 375 | 153 | +3 |  |
| Обьем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.руб. | 112,11 | 461 | 411 | +3 |  |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | Млн.руб | 2 | 7,5 | 375 | +3 |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (у учетом субсидий) | Проценты | 11 | 11 | 100 | +1 |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | руб | 11900 | 10924 | 91 | -1 |  |
| Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 110,3 | 93,5 | 84,7 | -2 |  |
| картофель | Тыс.тонн | 16,8 | 15,5 | 92 | -1 |  |
| овощи | Тыс.тонн | 8,1 | 6,9 | 85 | -2 |  |
| Масличные культуры | Тыс.тонн | 1,1 | 1,5 | 136 | +4 |  |
| Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн |  | 94,9 |  |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс.тонн | 3,039 | 0,73 | 24 | -2 |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 23,800 | 9,2 | 38 | -2 |  |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | Тыс.голов | 5,212 | 2,1 | 40 | -2 |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Тыс.голов | 0,370 | 0,047 | 12 | -2 |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 1 | 100 | +1 |  |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 1 | 0 |  |  |  |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | Тыс.гектаров | 1,5 | 1,1 | 73,3 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -4 | ; |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014 год | 2015год отчетный |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 106,08 | 88,8 | 113 | 101,1 | 127,3 |  |
| Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | Млн.руб | 281 | 326 | 375 | 304 | 115,0 |  |
| Обьем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.руб. |  |  |  | 168,89 |  |  |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | Млн.руб |  |  | 7,5 | 500 |  |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (у учетом субсидий) | Проценты | 2,8 | 9,5 | 11 | 12 | 115,8 |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | руб | 10717 | 10256 | 10924 | 20900 | 106,5 |  |
| Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 94 | 79,7 | 93,5 | 121,3 | 117,3 |  |
| картофель | Тыс.тонн | 16,6 | 16,8 | 15,5 | 16,8 | 92,3 |  |
| овощи | Тыс.тонн | 9,02 | 8,1 | 6,9 | 8,1 | 85,1 |  |
| Масличные культуры | Тыс.тонн | 9,03 | - | 1,5 | 1,2 | 150 |  |
| Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн | 89,5 | 89,5 | 94,9 |  | 106,1 |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс.тонн | 0,99 | 0,54 | 0,73 | 3,055 | 135,2 |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 17,4 | 9,3 | 9,2 | 26,3 | 99 |  |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | Тыс.голов | 4,9 | 2,2 | 2,1 | 5,242 | 99 |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Тыс.голов | - | 0,038 | 0,047 | 0,55 | 123,7 |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | - | 1 | 1 | 50 |  |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | Тыс.гектаров | 0,474 | 0,68 | 1,1 |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | +8 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за  2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (0 и более) | +8 |  |

18.  Программа

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области».

Цель: Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов путем поддержки проектов местных инициатив; повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекаемости сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области») за 2015 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.метров | 466 | 111 | 23,81 | -2 |  |
| В том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 205 | - |  |  |  |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках программы, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | проценты | 16 | - |  |  |  |
| Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках программы, в общем числе семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | проценты | 11,5 | - |  |  |  |
| Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа | Тыс.кв.метров на 10 тыс. человек | 512 | - |  |  |  |
| Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа | Мест на 1 тыс. человек | 240 | - |  |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 5,6 | 1,2 | 21,4 | -2 |  |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 82,0 | - |  |  |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов | километров |  | - |  |  |  |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процент | 40,5 | - |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -4 | ; |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014 год | 2015год отчетный |  |  |  |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности) | кв.метров | 287,9 | 173,6 | 111 | 1004 | 11,05 |  |
| В том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.метров |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках программы, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | проценты |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках программы, в общем числе семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | проценты |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа | Тыс.кв.метров на 10 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа | Мест на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 3,3 | 4,8 | 1,2 | 10,8 | 11,1 |  |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 84,8 | 87,65 |  | 90,5 |  |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0,260 | 0,250 |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процент | 41 | 45,9 | 45,9 | 46 | 100 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области») за  2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Отрицательное значение (менее 0) | -4 |  |

Целевые показатели данной программы полностью зависят от финансирования федерального и регионального бюджета, поэтому в 2015 году   показатели данной программы не достигли положительных результатов в связи с недостаточным финансированием. В 2015 году получено только из федерального бюджета в размере 511 тыс.руб., в 2014 году 2652 тыс.руб

19. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Каргапольском районе на 2014 – 2018 годы»

утверждена Постановлением Администрации Каргапольского района от 17.04.2014 г. № 281.

3;4. Мероприятия без финансирования

| N | Основные мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплексных обследований автомобильных дорог, мостов и железнодорожных переездов Каргапольского района | УМВД, ГУАД, УГАДН (по согласованию) | Выполнено |
| 2. | Ежемесячное проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования областного и муниципального значения | ГУАД (по согласованию) | Выполнено |
| 3. | Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) | УМВД (по согласованию) | Выполнено |
| 4. | Участие в областной олимпиаде по правилам дорожного движения "Знатоки ПДД" среди обучающихся образовательных организаций Курганской области (в том числе обеспечение питания участников, проведение концертно-познавательной программы, приобретение канцелярских принадлежностей и подарков для победителей) | Отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 5. | Организация проведения Всероссийской профилактической операции "Внимание - Дети!" по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным транспортом на территории Курганской области | УМВД (по согласованию), отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 6. | Организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений ими правил дорожного движения | УМВД (по согласованию), отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 7. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения, проживающего на территории Каргапольского района, о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения | УМВД (по согласованию), МУП «ТВ – 24 канал», газета Каргапольского района «Сельская правда», отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 8. | Организация и проведение областного слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" (в том числе расходы на питание и проживание участников и сопровождающих лиц, приобретение призов и сувенирной продукции, организацию концертной программы). | ГУО (по согласованию), отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 9. | Создание и выпуск тематической телевизионной передачи по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | МУП «ТВ – 24 канал» | Выполнено |
| 10. | Анализ эффективности работы технических систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения на сокращение числа ДТП и тяжести их последствий, экономической и социальной эффективности работы систем. Разработка предложений по их дальнейшему развитию | УМВД (по согласованию) | Выполнено |
| 11. | Организация экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, создание консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в зависимости от характера полученных травм | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 12. | Применение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 13. | Участие в научно-практических конференциях и семинарах по актуальным вопросам совершенствования медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 14. | Обеспечение взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ», МЧС, УМВД (по согласованию) | Выполнено |
| 15. | Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 16. | Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |

Всего 16 мероприятий без финансирования, все выполнены.

5. Запланированное финансирование мероприятий по БДД в 2015 году - 36969 тыс. руб.

6. Фактически профинансировано мероприятий по БДД в 2015 году – 27575 тыс. руб.

3;7. Мероприятия с финансированием

|  | Основные мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМС МКУ «УКС» | Выполнено |
| 2. | Оборудование и переоборудование светофорных объектов | ОМС | Выполнено |
| 3. | Приведение наземных нерегулируемых пешеходных переходов в соответствие с требованиями технических регламентов | ОМС | Выполнено |
| 4. | Установка дорожных знаков | ОМС | Выполнено |
| 5. | Установка ограждений | ОМС | Выполнено |
| Всего 5 мероприятий с финансированием, все выполнены. |  |  |  |

8. Достижение целевых индикаторов программы по БДД

1) Ремонт и содержание автомобильных  дорог местного  значения – достижение планового значения.

2) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах местного значения

9. Влияние исполнения мероприятий программы по БДД на состояние безопасности движения в муниципальном районе.

Улучшено качество твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения. Снижение ДТП с участием детей и пешеходов. Ожидаемая эффективность достигнута.		9.

- 20. Программа

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района на 2015 - 2019 годы»

| Цель муниципальной программы | улучшение инвестиционного климата в Каргапольском районе и привлечение инвестиций в экономику Каргапольского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Каргапольского района; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Каргапольского района; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Каргапольского район |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2019 годы. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района составит 140,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 45,0 тыс. рублей; 2016 год – 35,0 тыс. рублей; 2017 год – 20,0 тыс. рублей; 2018 год – 20,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс.рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района ежегодно уточняются в соответствии с решением Каргапольской районной Думы о бюджете Каргапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства носят прогнозный характер. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района на 2015 - 2019 годы) за 2015 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 538,8 | 647,4 | 120,2 | 4 |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 105,0 | 100,5 | 95,7 | -1 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 3 | ; |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы  (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района на 2015 - 2019 годы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 447,4 | 488,5 | 647,4 | 538,8 | 144,7 |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 90,4 | 104,5 | 100,5 | 105,0 | 111,1 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы  (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района на 2015 - 2019 годы) за 2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (3 и более) |  |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы выполнено в качественном выражении:

активизация инвестиционной деятельности Каргапольского района;

формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций в экономику Каргапольского района; системный подход в планировании и реализации инвестиционной политики на территории Каргапольского района; создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов.

21. Муниципальная программа

«Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области

на 2016-2018 годы»

Паспорт  программы

| Цель программы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Каргапольском районе в интересах граждан |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в Каргапольском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями; - укрепление материально-технической базы муниципального архива, ведомственных архивов предприятий, организаций и учреждений; - обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ; - организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан; - повышение профессионального уровня работников архива |
| Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 71,8 *тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 44 000* руб.; 2017 г. – 20 800* руб.; 2018 г.– 7 000* руб. *Финансирование программы носит прогнозный характер |

Районная целевая программа «Развитие архивного дела в	Каргапольском районе

Курганской области на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Администрации Каргапольского района № 1098 от 14.09.2012 года	.

общий объем финансирования - 74000 руб.

в т.ч. 2013 год — 29500

- год-32000

- год - 1250	.

В 2015 году выделено 9000 руб. на приобретение специального оборудования и расходных материалов, что составило 90% от прогнозируемого объема финансирования. Всего за 2013-2015 годы выделено 38500 руб. что составило 97,4 % от прогнозируемого объема финансирования. Источник финансирования - бюджет района.

Конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

Выполнение Программы обеспечило значительное улучшение качества информационного обслуживания всех потребителей информации.

Показателями социально-экономической эффективности Программы являются:

- сохранение архивного фонда Каргапольского района, расширение площадей архивохранилищ, недопущение фактов утраты и хищения документов, увеличение объема исторически значимых документов;

- создание комфортных условий пользования информационными ресурсами архивного фонда Каргапольского района для всех потребителей информаций;

- полноценное комплектование архивных фондов документами на различных видах носителей;

- рост посещаемости архивов, удовлетворение потребностей всех категорий пользователей на получение и использование информации содержащейся в документах архивного фонда Каргапольского района;

- развитие электронных информационно-поисковых систем архивов для оперативного исполнения запросов об архивной информации;

- укрепление кадрового потенциала архивной службы.

Реализация Программы  способствует совершенствованию деятельности архивной службы Администрации Каргапольского района, усилению её роли в обществе, расширению направлений и форм работы. Ожидаемая эффективность достигнута

22. Целевая комплексная программа  «Профилактика

правонарушений в Каргапольском районе

в 2014-2018 годах»

| Целевые индикаторы | - количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений; -доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений; - уровень подростковой преступности; -удельный вес рецидивной и бытовой преступности, а так же преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; - количество совершенных имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев, мошенничества). |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2014-2018 годы |
| Финансовое обеспечение | Средства районного бюджета. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Каргапольского района на реализацию Программы на соответствующий финансовый год. Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 615,0 т. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - поэтапное снижение числа тяжких, особо тяжких преступлений на территории района на 3%; - стабилизация доли противоправных деяний в общественных местах и на улицах на уровне 5,7%, с последующим поэтапным снижением на 0,1%; - снижение доли подростковых правонарушений уголовной направленности; - стабилизация удельного веса рецидивной преступности на 1%, бытовой на 0,5%, в состоянии алкогольного опьянения на 1%; - уменьшение количества имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев, мошенничеств) на 2%; - недопущение террористических актов и экстремистских проявлений на территории Каргапольского района. |

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в:

- положительной динамике снижения количества совершаемых преступлений;

- поэтапном снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений;

- стабилизации количества противоправных деяний, совершаемых в общественных местах и на улицах на уровне 5,7% от общего количества регистрируемых преступлений с последующим поэтапным снижением на 0,2%;

- снижение доли подростковой преступности от общего количества преступлений;

- стабилизации удельного веса рецидивной и бытовой преступности, количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 1%, 0,5% и 1% соответственно;

- снижении количества совершаемых имущественных преступлений. Предполагается, что реализация Программы будет также способствовать;

- активизации работы органов системы профилактики с молодежью и несовершеннолетними;

- укреплению межведомственного взаимодействия в области обеспечения правопорядка;

- сохранению контроля за криминогенной ситуацией, а при благоприятных социально-экономических обстоятельствах, достаточном финансировании правоохранительной деятельности – улучшению профилактической работы.

Во исполнение пункта 1.1.3 целевой комплексной программы «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2014-2018 годы» руководством МО МВД России «Каргапольский» к обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении мероприятий сотрудники частных охранных организаций: ЧОО «Кондор», ЧОО «Витязь-СТАВР», служба безопасности ООО «Транснефтьохрана», ЧОО «Редут». В рамках взаимодействия МО МВД России «Каргапольский» с ЧОО заключено 5 соглашений по охране общественного порядка на постах ЧОО и прилагаемой к ним территории. Во исполнение пункта 2.1 программы - с учетом анализа совершенных преступлений в общественных местах и на улицах населенных пунктов районов проведены профилактические мероприятия по отработке р.п. Каргаполье, с. Чаша, р.п. Красный Октябрь, с. Шатрово, с. Мехонское, с. Кондинское в рамках операций «Улица» (по инициативе УМВД); «Вечернее село», «Нетрезвый водитель», «Браконьер», «Лось», «Поселок», «Населенный пункт», «Ружье» (по инициативе МО). Во исполнение пункта 2.2 программы - за Г2 месяцев 2015 года осуществлен комплекс мер по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности при проведении 40 мероприятий с массовым участием граждан, в том числе: спортивные - 15, культурные - 17, церковные - 5 («Крещение Господне» (Каргаполье и Шатрово), «Крестный ход»); политические - 3 (Митинги). В ходе проведения данных мероприятий для охраны общественного порядка и общественной безопасности было задействовано 319 сотрудников полиции и 83 единицы автотранспорта, в том числе 15 сотрудников ОМОН «Скиф», 4 сотрудника спецроты УГИБДД. В период проведения мероприятий массовых нарушений общественного порядка и безопасности граждан не допущено. Во исполнение п. 2.9 программы - на территории Каргапольского района было создано 2 добровольные народные дружины (10 граждан): на территории с. Чаша и р.п. Каргаполье, которые внесены в региональный реестр. При проведении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения новогодних мероприятий принимало участие 4 сотрудника ДНД. Во исполнение пункта 2.4 программы - для решения актуальной на сегодняшний день задачи повышения доступности УУП для населения, правового воспитания, пропаганды здорового образа жизни, организовано и проведено 39 отчетов перед населением. Во исполнение пункта 2.19 программы - за 12 месяцев 2015 года сотрудниками ПДН МО МВД России «Каргапольский» проведено 59 рейдовых мероприятий, в том числе по выявлению фактов реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним с торговых объектов, в ходе которых на территории Каргапольского района было выявлено и задокументировано 6 административных правонарушения по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ. Все административные материалы направлены на рассмотрение в суд, по всем в результате рассмотрения всем нарушителям вынесены штрафы. Во исполнение пунктов 2.21 программы - ц течение 09 месяцев 2015 года на территории МО были проведены оперативно профилактические операции «Подросток и закон», «Спайс», антинаркотическая всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей» в 2 этапа, «За здоровый образ жизни». Во исполнение пункта 2.25 программы - на территории района за 12 месяцев 2015 года проведено 6 оперативно-профилактических мероприятия с целью выявления лиц, незаконно пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, а также на предмет использования иностранной силы с нарушениями законодательства, под условными названиями «Нелегальный мигрант», «Нелегал». В рамках данных мероприятий было проверено 68 организаций на территории Каргапольского района на предмет использования иностранной силы с нарушениями законодательства, 55 торговых объекта. При проверке объекта по строительству административного здания в р.п. Каргаполье по ул. Мира было выявлено 3 гражданина Узбекистана, которые находились с нарушением миграционного законодательства, по итогам рассмотрения составлены 3 административных протокола по ст. 18.8 ч. 1.1 КРФобАП. По результатам рассмотрения протоколов вынесены штрафы на общую сумму 6 ООО рублей, два гражданина Узбекистана по решению суда выдворены в административном порядке за пределы РФ. При проверке объекта по строительству магазина в п. Каргаполье было выявлено 3 гражданина Узбекистана, которые находились с нарушением миграционного законодательства, по итогам рассмотрения составлены 3 административных протокола по ст. 18.8 ч. 1 КРФобАП и 3 административных протокола по ст. 19.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения протоколов вынесены штрафы на общую сумму 12000 руб. Кроме того, составлено 5 административных протоколов по ст. 18.8 ч. 1.1 КоАП РФ - нарушение иностранным гражданином режима пребывания, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, 4 по ст. 18.8 КоАП РФ и 4 административных протоколов сотрудниками УФМС по ст. 18.10 ч. 1 и 18.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения правонарушений вынесены решения в виде административных штрафов на общую сумму 18000 рублей, 5 граждан судом выдворены за пределы РФ. Во исполнение пункта 3.1 программы - в газете «Сельская правда» опубликовано 7 материалов, осуществлено 3 выступления на телевизионном канале «ТВ-24», в том числе по предупреждению населения о фальшивых денежных купюрах достоинством 5000 рублей и сотовых мошенничества. Во исполнение пункта 4.4 программы - в первом квартале 2015 года на базе ГКС (К)ОУ «Каргапольская школа интернат 8 вида» были проведены совместные командно-штабные и тактико-специальные учения по действиям при обнаружении взрывных устройств и захвате заложников на территории Каргапольского района.

Программ носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

23.  Муниципальная программа Каргапольского района

«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2016-2020 годы»

| Цели | Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (далее - наркотики), сильнодействующих веществ на территории Каргапольского района Курганской области |
| --- | --- |
| Задачи | Выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние преступности в данной сфере в Каргапольском районе Курганской области (далее - наркоситуация); Повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде; Развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни; Увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью; Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации; |
| Целевые индикаторы: | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних МО МВД России «Каргапольский», а также на диспансерном и профилактическом учетах в наркологическом кабинете ГБУ «Каргапольская центральная районная больница им. Н.А.Рокиной». доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями, организованными волонтерскими отрядами (%); Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании (человек); Число лиц, больных наркоманией (человек); Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет (человек) Вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств (кг) |
| Сроки реализации: | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение: | Средства бюджета Каргапольского района. Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 215 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты: | Создание в Каргапольском районе Курганской области условий для формирования здорового образа жизни и улучшения демографической ситуации; Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; Снижение уровня заболеваемости и смертности населения Каргапольского района Курганской области за счет профилактики наркомании; Повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; Повышение качества и доступности наркологической помощи населению Каргапольского района Курганской области; Снижение незаконного распространения наркотиков, сильнодействующих веществ на региональном уровне, разобщение преступных групп, перекрытие каналов поступления наркотиков, сильнодействующих и психоактивных веществ на территорию Каргапольского района Курганской области; Повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам антинаркотической деятельности; стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией, положительная динамика снижения уровня наркологической заболеваемости; Увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью, а также вовлеченных в волонтерское движение; Сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних МО МВД России «Каргапольский», а также на диспансерном и профилактическом учетах в наркологическом кабинете ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной»; Выявление лучшего регионального опыта и отработка различных технологий работы в области профилактики употребления психоактивных веществ, формирования здорового образа жизни в молодежной среде; Повышение уровня информированности населения Каргапольского района Курганской области по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков. |

Во исполнение п. 1.1. 19 марта 2015 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии (протокол №14) на котором рассмотрены вопросы:

1. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

2. Об исполнении мероприятий целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Каргапольском районе на 2010-2015 годы».

3. О противодействии рекламе синтетических наркотических средств (СПАЙС) и задачах по проведению очередной межведомственной оперативно профилактической операции «МАК».

4. О результатах проведения в общеобразовательных учреждениях Каргапольского района Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей»

24 июня 2015 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии                (протокол №15) на котором рассмотрены вопросы:

1. О результатах проведения в 2014-2015 учебном году мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района.

2. О работе волонтерских антинаркотических движений, молодежных общественных организаций в формировании у детей и подростков негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

3. О принимаемых мерах по предотвращению распространения дикорастущих наркосодержащих растений на территории Журавлевского и Усть-Миасского сельских советов.

4. О наркоситуации в Курганской области в 2014 году (доклад антинаркотической комиссии Курганской области), о наркоситуации в Каргапольском районе в 2015 году по результатам деятельности МО МВД России «Каргапольский».

30.09.2015 г. проведено заседание районной антинаркотической комиссии                (протокол №16) на котором рассмотрены вопросы:

1 .О работе по регулированию оборота наркотических средств и психотропных веществ в ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной», аптечных учреждениях района.

2. О работе учреждений культуры по профилактике наркомании.

3. Об организации работы по профилактике наркомании на территории  Брылинского и Северного сельсоветов

24.12.2015 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии                (протокол №17) на котором рассмотрены вопросы:

1.О наркоситуации в Каргапольском районе и итогах проведения оперативно–профилактической операции «МАК».

2.Об итогах работы антинаркотической комиссии в 2015 году и утверждении плана работы АНК Каргапольского района на 2016 год

Во исполнение п. 1.2. проводится ежеквартальная сверка лиц, употребляющих психоактивные вещества работниками ГБУ «Каргапольская ЦРБ им Н.А. Рокиной» совместно с сотрудниками МО МВД России «Каргапольский».

Во всех образовательных учреждениях (18 ОУ) продолжается:

внутренняя рейтинговая оценка профилактической антинаркотической работы муниципальных образовательных учреждений;

социально-психологическое тестирование по раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся 8-11 классов;

Во исполнение п. 1.3. В 2014/2015 учебном году во всех образовательных учреждениях       (18 ОУ) продолжается:

- реализация превентивного курса регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», в т. ч. по программе «Полезные привычки»  (12 ОУ), проведение социально – ориентированных уроков (5 ОУ);

Во исполнение п.1.4. в образовательных учреждениях района в первом квартале проведено обновление стендовой информации по профилактике употребления ПАВ(18 ОУ), продолжались выпуски стенгазет (18 ОУ), издание и распространение буклетов (12ОУ), издание и распространение листовок (10 ОУ). В июле 2015 года проведены выставки рисунков в лагерях с дневным пребыванием детей (3 ОУ). В четвертом квартале проводился выпуск бюллетеней и листовок  антинаркотической направленности (500 шт.)

В ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения (далее ГБУ «КЦСОН») в первом квартале проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании

-«Мой выбор-жизнь», «Подросток и сигарета», распространено информационных буклетов антинаркотической направленности - 138, информационных буклетов по пропаганде здорового образа жизни – 87, «Телефон доверия» - 115.

Во втором квартале распространено информационных буклетов «Откажись от наркотиков» - 40, информационных буклетов по пропаганде здорового образа жизни «О вреде пива», «Подросток и сигарета» - 89, «Телефон доверия» - 130.

В третьем квартале распространено 114 буклетов. 49 антинаркотической направленности, 65 по пропаганде здорового образа жизни. Также распространено  150 памяток по предоставлению консультативных услуг по телефону доверия, и 85 памяток по скайп - консультированию.

В четвертом квартале распространено , информационных буклетов по пропаганде здорового образа жизни 25шт., буклетов антинаркотической направленности 69 шт.

Отделом культуры в первом квартале выпущены и распространены информационные листовки «Территория риска», «Наркомания как она есть» (52), организованы книжные выставки(2) «Сам себе друг или враг», «Травка нико или подарок дьявола», которые посетили 39 человек, оформлены 4 информационных стенда «Наркотики или жизнь», «Умей сказать нет», «Я рожден в России», «Жестокость под знаком запрета» ознакомились 67 человек, тематические полки «Наркостоп» в 14 библиотеках района.

Во втором квартале оформлены информационные стенды «Скажи нет вредным привычкам», «Помоги себе выжить», ознакомились 127 человек. Выпущены информационные листовки «Всем миром против зла»(65), брошюры о вреде наркотиков (15), буклеты «Мы за здоровый образ жизни», «Наркотик медленная смерть» (80).

В третьем квартале оформлены выставки «Помоги себе выжить», «Реальные опасности нереального мира» (2/88), выставки – диалоги «Жизнь стоит того , чтобы жить» (2/69).

В четвертом квартале оформлены информационные стенды «Наркотики или жизнь», «Здоровым быть – век не тужить», «Скажи нет вредным привычкам» (3/87), тематические полки «Наркостоп» (14), книжно-журнальные выставки «Здоровье сгубишь -новое не купишь», «Наркотики медленная смерть», «Спайсы - вопросы и ответы», «Наркотики не в моде»(19/566), Выпущено листовок «Опасность по имени спайс»-26 шт. и буклетов « Спайс- сигнал опасности» -25 шт.

Отделом по работе с молодежью в первом квартале 2015 года входе акций и профилактических  мероприятий распространено информационных буклетов «Наркомания: мифы и реальность», «Антиалкоголь», «Курение или ЗОЖ», «Здоровым быть здорово!», «Я живу ярко» сего 900 шт.

Во втором квартале 2015 года распространено информационных буклетов «XXI век без наркотиков », «Курение или здоровье», «Я живу ярко!», «Здоровым быть здорово!» всего 1000 шт. в День защиты детей, в ходе проведения акции распространено 1000 листовок с номером телефона доверия.

В третьем квартале 2015 года входе акций и профилактических  мероприятий распространено информационных буклетов «Наркомания: мифы и реальность», «Антиалкоголь», «Курение или ЗОЖ», «Здоровым быть здорово!», «Я живу ярко» всего 500 шт..

В четвертом квартале распространено информационных буклетов «Антиалкоголь»-100 шт, «Здоровым быть здорово»-250 шт., «Долой вредные привычки» -250 шт., «Путь к здоровому образу жизни»-250 шт., «Твое здоровье»-250 шт., «ЗОЖ и увлечения» - 150 шт., «Дарю тебе сердце»-150 шт., листовок «В общественных местах курению и алкоголю места нет» - 100 шт

Во исполнение п.1.5 отделом образования в первом квартале проведены вебинар «Муниципальная модель организации деятельности по профилактике употребления ПАВ детьми, подростками и молодежью» (февраль 9 ОУ), рассмотрен вопрос «Организация и контроль деятельности по профилактике употребления ПАВ в образовательной среде» на совещании с заместителями директоров по УВР и ВР. (март 18 ОУ), рассмотрены вопросы организации профилактической работы в образовательной среде для обсуждения на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре ( в течении 1 квартала 5 ОУ).

В третьем квартале на совещании с заместителями директоров по УВР рассмотрен вопрос «Профилактика употребления психоактивных веществ» ( сентябрь 18 ОУ), межведомственный семинар-совещание по организации правового воспитания (сентябрь 18 ОУ).

В четвертом квартале рассмотрение вопроса «О реализации превентивного курса регионального компонента «Вредным привычкам есть альтернатива» на совещании с заместителями директоров по ВР и УВР. Рассмотрение вопроса организации профилактической работы в образовательной среде для обсуждения на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре

Во исполнение п. 1.7. отделом образования в январе – марте 2015 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 3 школах района.

В апреле – июне 2015 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 3 школах района. Показ видеофильмов по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИД направленности с последующим обсуждением в 2 школах района.

В сентябре 2015 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 3 ОУ.

В октябре - декабре 2015 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 5 ОУ.

Отделом культуры в первом квартале организован просмотр видеофильмов в киноклубе «Наркостоп» «Опасная зона» (1/40 Краснооктябрьский КДЦ), «Игла страшная игра» (1/35 Деулинский КДЦ), «Последствия наркомании» (1/42 Сосновский КДЦ), «Угроза организму и жизни» (1/65 Каргапольская Детская школа искусств).

Во втором квартале в киноклубе «Наркостоп» для учащихся Каргапольской СОШ №4 прошла тематическая программа «21 век без пороков» с показом документального фильма «За компанию?» зрителей 200 человек.

В третьем квартале в киноклубе «Наркостоп» организован показ видеороликов «Последствия наркотиков»  (2/32).

В четвертом квартале организован кинолекторий для учащихся Каргапольской СОШ №4 «Эти невредные напитки и вещества» с показом д\ф  «О вреде спайса» (1/114)

Во исполнение п. 1.9 отделом образования организовано участие во Всероссийском конкурсе по созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической направленности пропаганды ЗОЖ (март 4 ОУ), организация внутришкольных конкурсов рисунков                  (январь-март 2ОУ), (апрель 10 ОУ).

Во втором квартале проведены конкурсы рисунков антинаркотической направленности в лагерях с дневным пребыванием детей (июнь 14 лагерей с дневным пребыванием), участие в  областном семейном конкурсе видеороликов «Радуга здоровья» (май 1 школа), участие в региональном семейном конкурсе «Растим патриотов России» (номинация «Воспитание культуры здоровья») (апрель 1 школа), участие в областной молодёжной акции «Неделя активных дел» (июнь 2 школы).

В четвертом квартале проведены конкурсы рисунков в 7 школах района.

Во исполнение п. 2.2. Отделом культуры в первом квартале проведена клубная акция «Культура против наркотиков», работа спортивно-оздоровительных объединений: кружки и студии, тренажерные залы, бильярдные залы, теннисные клубы, спортивные залы, хоккейные корты (42/620). В Долговском КДЦ проведена акция «Всей семьей в спорт клуб» (1/20).

- часы обозрения «Обманутые судьбы или унесенные героином» (5/135)

- беседы « О вреде наркомании и табакокурения подростков», «Правда и ложь об алкоголе и наркотиках», «Даже не пробуй –это опасно», «Об употреблении наркотических и психотропных веществ», «Подросток. Здоровье. Будущее», «Наркомания» (8/272).

Во втором квартале спортивные и тренажерные залы посетили 778 человек. 7.04.2015 г. во всех КДУ прошел день здоровья со сдачей норм ГТО (213 чел.), в Усть-Миасском КДО прошел день бесплатных тренажеров «Мы здоровое поколение страны»(42 чел.). Проведены беседы «Не подвергай себя риску», «Минздрав предупреждает» «Всемирный день борьбы с наркоманией» и др. (10/174), анкетирование «Что я знаю о здоровом образе жизни» (1/20), викторины «Наркотики –белая смерть», «Что ты знаешь о наркотиках» (2/23), круиз Арт-бригады «Аллегро» по оздоровительным площадкам (8/325). В третьем квартале в рамках акции «Культура против наркотиков» организованы мероприятия на летних оздоровительных площадках, работали кружки и студии по интересам (49/810), проведены акции «Здоровое лето», «Мы здоровое поколение страны», «Наркомании – нет!», «Делай выбор в пользу жизни» (32/963). Проведены беседы «если хочешь быть здоров», «Чем опасен никотин», «Твой выбор», «Десять способов сказать нет».(32/480).

В четвертом квартале Агитакция « Весь мир против наркотиков» -цикл бесед «Наркомания . Что о ней нужно знать» и др (26). Часы здоровья «Ваше здоровье в Ваших руках» (32) Акция «Мы против СПАЙСА» «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» (распространение листовок и буклетов  в р.п. Каргаполье),«Всемирный день отказа от курения» (акция «Меняем сигарету на конфету»), «Всемирный день борьбы со СПИДом» (волонтерами проведена акция «Знай и живи)

В библиотеках района в первом квартале проведены мероприятия по профилактике асоциальных явлений и воспитание стремления к здоровому образу жизни цикл бесед « Учи свое сердце доброте» (3/36), подборка литературы «Пагубность вредных привычек» (15), обзоры журналов «Чтобы лучше развиваться надо спортом заниматься» (1/12).

Во втором квартале проведены цикл бесед «Плохие привычки не наши-сестрички» (10/360), подборка литературы «Здоровье –это жизнь» (14), эко-час « Травка одна, а польза и вред разные» (1/20), час-протеста «Как избавиться от вредных привычек»(1/15), классные часы «Горькие плоды сладкой жизни», «Наркотики билет в один конец» (33/669).

В третьем квартале проведены цикл бесед «Твое здоровье» (15/345), акции «Спасибо не курю» (2/106), электронные презентации « Из плена иллюзий» (6/126), обзор молодежной прессы « Я знаю, что стоит жить»(12/240).

В четвертом квартале в библиотеках района проходят мероприятия по профилактике асоциальных явлений и  воспитание стремления к здоровому образу жизни:

- цикл бесед « Даже не пробуй», «О вреде СПАЙСОВ» (25),

- цикл информминуток «Здоровым быть век  не тужить» (33)

-цикл информационных обзоров «Нет наркотикам и алкоголю»(13)

Отделом по работе с молодежью в первом квартале волонтерский отряд «МИГ» посетил        4 школы с программой агитпоезда «Мы выбираем жизнь».

Во втором квартале проведены различные мероприятия  направленные на широкий круг молодежи, пропагандирующий здоровый образ жизни. 12 июня в р.п. Каргаполье стартовал агитпоезд «Здоровая нация - здоровая Россия» волонтерский отряд «МИГ» посетил 17 и18 июня лагеря дневного пребывания с программой агитпоезда.

В четвертом квартале ежемесячно проводится акция «Счастливое детство» в Каргапольской школе интернат VIII вида на тему пропаганды ЗОЖ, отказа от вредных привычек проводятся конкурсно-игровые программы.

Во исполнение п. 2.4 отделом образования течении января - марта во всех 18 ОУ проведены мероприятий по пропаганде ЗОЖ :спортивно-развлекательные игры, спортивно-развлекательные игры с участием родителей, слайд-информирование, проектная деятельность, ролевые игры, выступление агитбригад, тематические линейки, уроки Здоровья, тренинговые занятия с обучающимися, театрализованная деятельность, родительские собрания.

Во втором квартале во всех 18 ОУ проведены мероприятий по пропаганде ЗОЖ : месячник по профилактике употребления ПАВ, распространения ВИЧ и ЗППП (апрель), выступление агитбригад (12 школ), дни здоровья (16 школ),уличные акции (3 школы), тренинговые занятия с обучающимися, родительские собрания (10 школ). Проведение мероприятий посвященных социально значимым датам «Всероссийский День здоровья», «Всемирный день без табачного дыма». Участие во Всероссийской антинаркотической акции, посвященной международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков.

В третьем квартале участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» (16.09.2015 г. 18 ОУ)

В четвертом квартале участие в акции «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» (3.10.2015), «Всемирный день отказа от курения» (20.11.2015), «Всемирный день борьбы со СПИДом»(1.12.2015)  Всероссийская акция «Сообщи где торгуют смертью» (16-27 ноября), «Спайсу и алкоголю скажем нет (12-21 октября )

Во исполнение п. 2.5. отделом образования во всех образовательных учреждениях в первом квартале проведены физкультурно- спортивные мероприятия среди детей, подростков под девизом «Спорт против наркотиков»:турнир по хоккею «Рождественские каникулы» (январь 6 ОУ), районный турнир по шахматам (январь 5 ОУ), районный турнир по настольному теннису (январь  5ОУ), турнир по хоккею с шайбой «Приз Главы Каргапольского района» (февраль 6ОУ), лично-командный турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества (февраль 7 ОУ), весенний турнир района по легкой атлетике (март 4 ОУ), районный турнир по мини-футболу (март 8 ОУ).

Во втором квартале проведены физкультурно- спортивные мероприятия среди детей, подростков под девизом «Спорт против наркотиков»:

турнир по баскетболу (апрель 12 ОУ), районный турнир по шахматам (апрель 10 ОУ), районный турнир по настольному теннису (апрель 12ОУ), легкоатлетическая эстафета (май 12ОУ), турнир по греко-римской борьбе (май 9 ОУ), региональный этап президентских состязаний (май 1 ОУ), внутришкольные соревнования по различным видам спорта

В третьем квартале проведены физкультурно- спортивные мероприятия в рамках акции «Я выбираю спорт»: общешкольный легкоатлетический кросс (сентябрь 18 ОУ), тестирование по ВФСК «ГТО» (август, сентябрь 18 ОУ), районный фестиваль «Русские богатыри» (август 200  чел., турнир по футболу среди дворовых команд (август 8 ОУ), легкоатлетический «Кросс наций» (сентябрь), внутришкольные соревнования по различным видам спорта.

В четвертом квартале проведение физкультурно- спортивных   мероприятий среди детей, подростков под девизом «Спорт против наркотиков»:Районный турнир по баскетболу (ноябрь), Районный турнир по шахматам (октябрь), районные соревнования «Папа, мама, школа, я – шахматная семья» (ноябрь), районный турнир по легкоатлетическому двоеборью (декабрь), лично-командное первенство района по настольному теннису (ноябрь), турнир по греко-римской борьбе среди школьников, посвященный памяти Каргапольских борцов (декабрь)

Во исполнение п. 2.7. ГБУ ЦСОН Каргапольского района 10.03.2015 г. специалистом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено занятие на тему «Искусственный рай». Мероприятием охвачено 27 подростков.

19.03.2015 г. социальным педагогом в образовательных учреждениях проведено занятие на тему «Немолодежные напитки». Мероприятием охвачено 40 подростков.

08.07.2015 г. педагогом психологом проведено занятие на тему «Здоровый образ жизни - здоровые эмоции» . Мероприятием охвачено 25 подростков.

1.12.2015 г. специалистом по профилактике безнадзорности проведено заседание клуба «Ступени в будущее» по теме «Наркотики и наркоманы. Опасный круг». Мероприятием охвачено 23 подростка.

3.13.2015 г. специалистом по профилактике безнадзорности проведено заседание клуба

«Ступени в будущее» по теме «Мы выбираем жизнь». Мероприятием охвачено 25 подростков.

Во исполнение п. 2.10. отделом образования в первом квартале в рамках межведомственной профилактической операции «За здоровый образ жизни», «Подросток» в январе –марте проведены профилактические мероприятия:беседы антинаркотической направленности (18 школ района), беседы по профилактике ВИЧ-инфекции и ЗППП(18 школ района)

Во втором квартале  проведены межведомственные профилактические мероприятия, районный конкурс «Юный медик» (номинация вредные привычки) (4 школы)

В третьем квартале проведены межведомственные профилактические мероприятия

- беседы антинаркотической направленности (3 ОУ - июль, 11 ОУ - сентябрь)

-беседы по профилактике ВИЧ-инфекции и ЗППП(3 ОУ - июль, 8 ОУ - сентябрь)

Во исполнение п. 2.11. в первом квартале на «ТВ-24 канал Каргаполье» освещение мероприятий антинаркотической направленности (3 передачи), в газетах Каргапольского района вышли публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда» (3 публикации), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (3 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (3 публикации).

Во втором квартале на «ТВ-24 канал Каргаполье» освещение мероприятий антинаркотической направленности (2 передачи), в газетах Каргапольского района вышли  публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда» (2 публикации), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (3 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (3 публикации).

В третьем квартале на «ТВ-24 канал Каргаполье» освещение мероприятий антинаркотической направленности (2 передачи), в газетах Каргапольского района вышли  публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда» (2 публикации), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (3 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (3 публикации). В 4 квартале на «ТВ-24  канал» освещение мероприятий антинаркотической направленности (6 передач). В газетах Каргапольского района вышли  публикации антинаркотической направленности, районная газета «Сельская правда» (10 публикаций), газета Общественного Совета молодежи «Наше время».(3 публикации), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (3 публикации). Молодежный портал Зауралья  prospekt45.ru (3публикации). В социальной сети «Вконтакте» (2публикации).

Во исполнение п. 2.12. проведено 21 сельский сход с участием правоохранительных органов, на которых разъяснялись вопросы административной и уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Во исполнение п. 3.1. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» организовано обследование на ВИЧ и гепатит наркозависимых, состоящих на учете, проводилось выборочное тестирование на наркотики экспресс – методом лиц, проходящих медицинские осмотры. Проводится тестирование на наркотики лиц допущенных к управлению транспортом и владельцев огнестрельного оружия.

Во исполнение п. 4.1. МО МВД России «Каргапольский» в первом квартале проведено:

индивидуальных бесед -30, тематических лекций – 7, В рамках операции «Улица» проверено мест массового пребывания н\л и молодежи – 9, посещено инспекторами ПДН учебных заведений – 5. во втором квартале проведено: индивидуальных бесед -26, тематических лекций – 2, (Каргапольская СОШ №4 и Каргапольское отделение Кособродского профессионального техникума). В рамках операции «Улица», «Наркоман» проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи – 5, посещено инспекторами ПДН учебных заведений – 3.

В третьем квартале проведено индивидуальных бесед -24, тематических лекций – 1, (Каргапольская СОШ №4). В рамках операции «Улица», «Наркоман» проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи – 5, посещено инспекторами ПДН учебных заведений – 3.

Во исполнение п. 4.2 в ходе операции МАК вынесено 20 предписаний на уничтожение дикорастущей конопли, составлено 15 актов об уничтожении дикорастущей конопли. Уничтожено дикорастущей конопли на площади 336,5 кв м., составлено сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» 5 административных материалов за невыполнение предписаний по уничтожению дикорастущей конопли. Проведены мероприятия II этапа межведомственной профилактической операции «МАК» отработано 38 населенных пунктов, обследовано 12134 м2 площади пустырей, направлено 21 представление гражданам и Главам сельских поселений об уничтожении дикорастущей конопли на пустырях и приусадебных участках. Путем выкашивания уничтожено 6496,5 м2 дикорастущей конопли. Шесть граждан, не выполнивших предписания по уничтожению дикорастущей конопли, привлечены к административной ответственности по ст. 10.5 ч.1 КоАП РФ – штраф 1000 рублей. Сотрудниками полиции проведено 20 выступлений перед населением. С целью профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ размещена статья «Дети и наркотики несовместимы» в газете «Сельская правда»            (№41 от 9.10.2015 г.)

Во исполнение п. 4.3. с целью пресечения преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических веществ в феврале, мае и августе 2015года проведены рабочие встречи О/У МО МВД РФ «Каргапольский», О/У УФСБ в г. Шадринске, начальником ЛПП Курганского линейного отдела МВД РФ на транспорте, руководителем ФСКН г. Шадринска.

Во исполнение п. 4.4. проведены проверки хранения, учета и использования наркотических препаратов ГБУ «Каргапольская ЦРБ» и Аптека №19 ( согласно графика).

Во исполнение п. 4.5. организована работа телефонов доверия по которым граждане могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и лицах причастных к этой противоправной деятельности. Информация о телефоне доверия 2-15-02 размещена в газете «Сельская правда» и в передачах МУП «ТВ – 24 канал».

В четвертом квартале продолжена работа телефона доверия  8-35256-2-15-02

Информация размещена в газете  «Сельская правда» № 50 от 11.12.2015 г. и в телевизионных передачах  «ТВ 24 канал Каргаполье»

Специалистами ГБУ ЦСОН Каргапольского района разработано и распространено в первом полугодии 115 информационных буклета по общероссийскому номеру детского телефона доверия.

Во втором полугодии распространено  буклетов «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»-. 195 шт.       (ОРМ-100, ГБУ КЦСОН-95)

В первом, втором, третьем, четвертом  квартале 2015 года информации на телефон доверия о фактах незаконного оборота наркотических средств не поступало.

Программ носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

24. Программа «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявления экстремизма в Каргапольском районе на 2014-2016 годы»

Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Каргапольском районе Курганской области на 2014-2016 годы (далее - программа) направлена на укрепление в Каргапольском районе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфессионального мира и согласия.

Цель программы – реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества.

Задачи программы:

- поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных для Курганской области конфессий, реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех проявлениях;

- правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;

- привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма.

| Район | Запланированные мероприятия на 2015 год | Выполнение данных мероприятий в 1 полугодии 2015 года (проведено/ не проведено) | Финансирование в 2015 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированное (тыс. рублей) | Фактическое (тыс. рублей) |
| Каргапольский район | Проведение районного фестиваля национальных культур в центре национальных культур (с. Вяткино) | не проведено (перенесено на II полугодие) | Без финансирования |  |
|  | Православный праздник Святой Троицы (с. Усть - Миасское) | проведено | Без финансирования |  |
|  | Детский фестиваль православной музыки среди воскресных школ района | не проведено (перенесено на II полугодие) | Без финансирования |  |
|  | Районные Пасхальные чтения | проведено | Без финансирования |  |
|  | Слет работающей молодежи «В единстве - сила!» | проведено | 7 | 7 (по программе «Молодежь Каргапольского района) |
|  | Фестиваль клубов молодых семей | проведено | Без финансирования |  |
|  | Акция «Я - гражданин России» | проведено | Без финансирования |  |
|  | Работа выездной группы «Ты и закон» в учебных учреждениях района для учащихся 9-11 классов | проведено | Без финансирования |  |
|  | Работа киноклуба «Закон и порядок» для учащихся 5-8 классов | проведено | Без финансирования |  |
|  | Индивидуальная работа среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, по предупреждению правонарушений экстремистской направленности | проведено | Без финансирования |  |
|  | Проведение Дня молодежи | проведено | 10 | 10 (по программе «Молодежь Каргапольского района) |
|  | Вручение молодежных премий Главы Каргапольского района | проведено | 42 | 42 (по программе «Молодежь Каргапольского района) |
|  | Конкурс патриотической песни «Родина. Честь. Слава.» | проведено | 3 | 3 |
|  | Проведение звездной лыжной эстафеты «К защите Родины готов» | проведено | Без финансирования |  |
|  | Агитпробег «Мы славим твой подвиг, солдат!». К 70-летию Победы Великой Отечественной войны | проведено | 10 (внебюджетные средства) | 10 (внебюджетные средства) |
|  | Операция «Обелиск» | проведено | Без финансирования |  |
|  | Проведение месячника оборонно-массовой, военно-патриотической работы | проведено | 5 (внебюджетные средства) | 5 (внебюджетные средства) |
|  | Конкурс чтецов «Нити нашей памяти» | проведено | 2 | 2 |
|  | Организовать выступления, публикации по профилактике проявлений экстремизма в районной газете «Сельская правда» | проведено | Без финансирования |  |
|  | Организовать телепередачи на районном телевидении | проведено | Без финансирования |  |
|  | Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на усиление бдительности населения и пропагандирующей взаимоуважение между национальностями | проведено | Без финансирования |  |
|  | Участие муниципальных образовательных учреждений района в областных программах по воспитанию толерантности, поддерживаемых комплектом учебно-методических материалов | проведено | За счет основной деятельности исполнителей |  |
|  | Участие в распространении практических образовательных рекомендаций для работников дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений района и родителей по формированию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | проведено | За счет основной деятельности исполнителей |  |

Реализация программы в 2012-2013 гг. позволила:

- обеспечить сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района;

- объективно ознакомить население района с культурами и самобытностью зауральских этносов, происходил взаимообмен культур;

- укрепить взаимное уважение молодежи разных национальностей, что явилось основой профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде;

- обеспечить распространение среди молодежи информации об ответственности за экстремистские действия;

- целенаправленно организовать размещение публикаций антиэкстремистской направленности в печатных и электронных СМИ района.

Деятельность Администрации Каргапольского района, правоохранительных органов, по сохранению и развитию национальных культур народов Зауралья и конструктивное сотрудничество с национальными общественными объединениями, проведение мероприятий по профилактике экстремизма и проявлений национализма позволили сохранить этноконфессиональную стабильность в Каргапольском районе.

Программа эффективна.

25. Муниципальная программа Каргапольского района «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 годы»

| Исполнители | Отдел физической культуры и спорта Администрации Каргапольского района, отдел образования Администрации Каргапольского района, управление социальной защиты населения Каргапольского района (по согласованию), средства массовой информации (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), организации (по согласованию) |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы | - доля населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района; - доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанных категорий населения Каргапольского района; - количество специалистов в сфере физической культуры и спорта Каргапольского района, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности специалистов в сфере физической культуры и спорта; - единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта Курганской области |
| Сроки реализации | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение | Средства бюджета Каргапольского района: 2016 год – 1 160 тыс. рублей* 2017 год - 1 160 тыс. рублей* 2018 год - 1 160 тыс. рублей* 2019 год - 1 160 тыс. рублей* 2020 год - 1 160 тыс. рублей* Всего - 5 800 тыс. рублей* (*- прогнозный характер финансирования) |
| Ожидаемые конечные результаты | - увеличение численности населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40% от общей численности населения Каргапольского района; - увеличение количества детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, до 40% от общего количества детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района; - увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до10% от общей численности указанных категорий населения Каргапольского района; - увеличение количества специалистов в сфере физической культуры и спорта в Каргапольском районе, имеющих высшее и среднее специальное образование до 100% от общего количества специалистов в сфере физической культуры и спорта Каргапольского района; - увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта Каргапольского района до 50% от норматива. |

Целью Программы является создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения Каргапольского района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышение конкурентоспособности спорта в Каргапольском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование и внедрение новых механизмов управления и развитие средств нормативно-правового регулирования системы физической культурой и спортом в Каргапольском районе;

- формирование у различных категорий населения Каргапольского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых всем категориям населениям Каргапольского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

- внедрение новых научных разработок и технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;

- создание современной материально-технической базы и внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования;

- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Реализация Программы обеспечит:

- увеличение доли населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района до 40%;

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района до 40 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанных категорий населения Каргапольского района до 10%;

- увеличение доли специалистов физической культуры и спорта Каргапольского района, имеющих высшее и среднее специальное образование в общей численности специалистов физической культуры и спорта Каргапольского района до 100%;

- увеличение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта Каргапольского района до 50% от норматива.

На сегодняшний день программа  эффективно работает. Целевые показатели выполняются.

26. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2011 – 2015 годы

на территории Каргапольского района»

| Цель | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Каргапольском районе |
| --- | --- |
| Задачи | - Объективная оценка состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов; - Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество; - Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; - Оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера; - Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг; - Развитие системы инклюзивного образования; - Развитие партнёрских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов; - Развитие форм содействия занятости инвалидов |
| Целевые индикаторы | - Удельный вес объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем объёме объектов, отвечающих требованиям беспрепятственного доступа инвалидов, процент; - Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых создана система инклюзивного образования, в их общем количестве, процент; - Удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения «Социальное такси», в общей численности инвалидов Каргапольского района, процент; - Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов Каргапольского района, процент, - Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами, от общего числа инвалидов Каргапольского района, обратившихся в службу занятости, процент; - Удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с федеральным перечнем, а также в рамках индивидуальной программы реабилитации мероприятиями и услугами, в общей численности инвалидов Каргапольского района, процент. |
| Сроки реализации программы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение | Всего – 9689,0 тыс. руб. 2016 год – 1907,6 тыс. руб. 2017 год – 1901,6 тыс. руб.* 2018 год – 2090,6 тыс. руб.* 2019 год – 1895,6 тыс. руб.* 2020 год – 1893,6 тыс. руб.* * - средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые конечные результаты | Увеличение удельного веса объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, доступных для инвалидов; Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана система инклюзивного образования; Увеличение числа инвалидов, обеспеченных рабочими местами; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к телевидению, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и другим услугам, предоставляемым в электронном виде; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе учебных заведений, учреждений культуры и социальной защиты населения Каргапольского района; Увеличение количества внедрённых современных методик и технологий в деятельность учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов. |

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов на 2011 – 2015 годы

на территории Каргапольского района» в 2015 году

Общее количество инвалидов    3215 человек

в том числе детей-инвалидов         87 человек

Общий объем  финансирования программы 863,0 тыс. рублей.

в том числе:

- федеральный бюджет 280,0 тыс.рублей

- областной бюджет      438,4 тыс.рублей

- районный бюджет       144,0 тыс.рублей

Денежные средства, запланированные на 2015 год: 296 тыс.рублей

в том числе:

- федеральный бюджет 27,3 тыс.рублей

- областной бюджет      223,0 тыс.рублей

- районный бюджет       46,0 тыс.рублей

- внебюджетные средства 0,0 тыс.рублей

Денежные средства, израсходованные в 2015 году: 1740,3 тыс.рублей

в том числе:

- федеральный бюджет 1348,3 тыс.рублей

- областной бюджет      323,7 тыс.рублей

- районный бюджет       57,0 тыс.рублей

- внебюджетные средства 11,3 тыс.рублей

Увеличение финансирования программы в 2015 году произошло:

- федеральный бюджет на 1321,0 тыс.рублей из них:

- 190,8 тыс.рублей – по трудоустройству инвалидов;

- оборудование пандусов и входных групп:

- 557,9 тыс.рублей (детский сад «Солнышко в р.п. Каргаполье);

- 572,3 тыс.рублей (Житниковская СОШ).

- областной бюджет на 100,7 тыс.рублей из них:

- приобретено оборудование для обучения детей-инвалидов в Житниковской СОШ.

- районный бюджет на 11,0 тыс.рублей из них:

- льготное посещение инвалидами бассейна в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия «Лесная республика».

- внебюджетные средства на 11,3 тыс.рублей из них: на проведение новогодних представлений, подарки Деда Мороза.

Оценка эффективности Программы:

Реализация мероприятий Программы позволяет приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, с нуждами инвалидов и других маломобильных групп населения, что обеспечит этой категории граждан интеграцию в социум для реализации гражданских прав и свобод и создаёт условия, исключающие строительство социально значимых объектов без учёта обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, осуществляются в сроки, предусмотренные в плане мероприятий (приложение к настоящей муниципальной программе.

Вывод.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Каргапольский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2015 году.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 26 принятых к реализации муниципальных программ 26 программ признаны  эффективными. Неэффективных программ  нет.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Каргапольского района, определённым Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года.