Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации  Каргапольского  района

за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Каргапольского  района за 2018 год подготовлен отделом экономически и потребительского рынка на основании Приложения 2 к постановлению Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 «О Муниципальных программах Каргапольского района".  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии  с постановлением Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по  степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия).

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

- Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском районе».

Постановление Администрации Каргапольского района от 10.09.2015 г. № 657 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2015 – 2020 годы».

Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Каргапольском районе.

Целевых индикаторов в программе нет.

Реализация программы зависит от:

1. конкурсного отбора для участия в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы;

2. распределения субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 3 552 255 | 1 319 366,92 | 2 109 659 | 123 229,08 | 5 |
| 2016 год | 3 155 525,6 | 1 419 896,6 | 1 735 429 | 0 | 4 |
| 2017 год | 12 404 321,15 | 10 788 221,94 | 1 616 099,21 | 0 | 17 |
| 2018 год | 965 916,00 | 898 296,85 | 67 619,15 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 20 078 017,75 | 14 425 782,31 | 5 528 806,36 | 123 229,08 | 27 |

По результатам заседания комиссии (Решение № 15-16 от 24 октября 2016 года принято по итогам заседания Комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы) по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 -2018 годы» принято решение об участии Каргапольского района в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» в 2019 году.

Программа эффективна.

- Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы.

Постановление Администрации Каргапольского района от 06.11.2015г. № 798 «О муниципальной программе «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы».

Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы» за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи. | % | 33,8 | 34,1 | 100,9 | 1 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан. | % | 78,7 | 79,3 | 100,8 | 1 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30. | % | 18,5 | 23,2 | 125,4 | 4 |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 23,5 | 24,3 | 103,4 | 1 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов на территории Каргапольского района. | кол-во | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год (отчетный) | 2019 год | 2020 год |  |  |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи. | % | 32,8 | 33,6 | 33,8 | 34,3 | 35 | 33,8 | 100 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан. | % | 77,7 | 79,3 | 78,7 | 79,2 | 79,7 | 78,7 | 100 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30. | % | 16,1 | 23,4 | 18,5 | 19,5 | 21 | 18,5 | 100 |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 22,7 | 25,7 | 23,5 | 24 | 24,5 | 23,5 | 100 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов на территории Каргапольского района. | кол-во | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016 – 2020 годы» за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 8 | Программа эффективна |

- Муниципальная  программа  Каргапольского  района

«Развитие образования в Каргапольском районе  на 2016-2018 гг

Постановление Администрации Каргапольского района от  «23» октября  2015 года № 768

«О муниципальной программе Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы»

Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи, содействие социально-экономическому развитию Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы» за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| - доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольскогорайона, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольского района; | % | 80 | 80 | 100 | 1 |
| - доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района; | % | 80 | 77,5 | 97 | 1 |
| - доля учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, обучающихся в современных условиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района; | % | 90 | 87 | 97 | 1 |
| - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в Каргапольском районе в возрасте 17-18 лет; | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| - доля молодых специалистов со стажем до 5 лет в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 18 | 17 | 94 | 1 |
| - доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 80 | 80 | 100 | 1 |
| - доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольского района; | % | 60 | 60 | 100 | 1 |
| - доля муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района, перешедших на новую систему оплаты труда, от общего количества муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы» за 2018 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый год | 2-ой год | отчетный |  |  |
| - доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольскогорайона, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Каргапольского района | % | 77 | 78 | 80 | 80 | 100 |
| - доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Каргапольского района | % | 76 | 78 | 77,5 | 80 | 97 |
| - доля учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, обучающихся в современных условиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 82 | 86 | 87 | 90 | 97 |
| - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в Каргапольском районе в возрасте 17-18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - доля молодых специалистов со стажем до 5 лет в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательныхучреждений, расположенных на территории Каргапольского района; | % | 16 | 17 | 17 | 18 | 94 |
| - доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Каргапольского района | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольского района | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 100 |
| доля муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района, перешедших на новую систему оплаты труда, от общего количества муниципальных образовательных учреждений Каргапольского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы» за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 8 | Постановление Администрации Каргапольского района от 23 октября 2015 года № 768 «О муниципальной программе Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы» Продлить программу |

Целевые  показатели программы выполнены.

- ПРОГРАММА

«Обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2018 год»

| Цель программы: | Обеспечить перспективные сельские поселения Каргапольского района документами территориального планирования на основе проектно-изыскательских и научных исследований, отображение границ поселения, границ земель различных категорий и назначения; подготовка правовых и нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, сократить сроки разработки градостроительной документации и финансовые средства на ее разработку. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Определить пути последовательного преобразования территорий перспективных поселений в Каргапольском районе с учетом совершенствования существующей застройки, повышения эффективности использования и определения их дальнейшего развития, определить механизмы, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие малого предпринимательства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, определить мероприятия по изменению среды обитания отдельных частей поселений, определить комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков в перспективных поселениях Каргапольского района. |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 191 "О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закон Курганской области от 7 декабря 2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области». |
| Сроки реализации программы: | 2018 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Активизация инвестиционного процесса в перспективных сельских поселениях Каргапольского района: сокращение сроков и упрощение инвестиционного периода в строительстве, привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создание предпосылок упорядоченного градостроительного освоения территорий сельских поселений Каргапольского района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2018 г.- 1925 тыс. руб.*, * носят прогнозируемый характер |
| Показатели эффективности Программы | Реализация Программы позволит осуществить Администрацией Каргапольского района и администрациями сельских поселений Каргапольского района полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Градостроительным кодексом Российской Федерации. Показатели экономической эффективности: 1) активизация инвестиционного процесса; 2) привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры в Каргапольском районе. 3) расширение границ населенных пунктов, тем самым увеличение объемов жилищно-гражданского и промышленного строительства. Показатели социальной эффективности реализации Программы: 1) увеличение числа рабочих мест, вследствие повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации инвестиционных процессов; 2) повышение качества жизни населения; 3) повышение квалификации работников муниципальных образований, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства, общего уровня знаний о градостроительной деятельности среди населения в Каргапольском районе; 4) улучшение экологической обстановки за счет: установления в градостроительной документации градостроительных ограничений в использовании особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического бедствия, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в окружающую среду. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу в конце 2004 года нового Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности потерпело существенные изменения. Установлены требования к градостроительной документации, являющейся инструментом правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях.

Ранее разработанные документы территориального планирования: проект районной планировки территории Каргапольского района, генеральные планы населенных пунктов непригодны для использования, так как они не учитывают положений современного градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в градостроительстве, тенденций в развитии жилищного строительства, устарели и перестали быть актуальными.

В Каргапольском районе градостроительная документация, отвечающая современным требованиям, имеется не в полном объеме. Это Схема территориального планирования Каргапольского района, генеральные планы  МО  Каргапольский поссовет, МО поссовет «р.п. Красный Октябрь», МО Чашинский сельсовет, МО Майский сельсовет, МО Тагильский МО Брылинский сельсовет, МО Зауральский сельсовет, МО Окуневский сельсовет, МО Вяткинский, МО Соколовский, МО Долговский правила землепользования и застройки 21 муниципального образования входящих в Каргапольский район. Остальные муниципальные образования Каргапольского района не имеют градостроительной документации.

Практически все городские и сельские поселения Каргапольского района не обладают достаточным финансовым потенциалом для самостоятельного размещения заказов на разработку градостроительной документации за счет средств   бюджетов муниципальных образований.

Учитывая, что документы территориального планирования являются основой развития муниципального района, городских и сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.

В 2018 году Администрацией Каргапольского района заключены контракты на разработку генерального плана Бахаревского сельсовета, подготовку топографической подосновы для разработки проекта планировки и проекта межевания территории М 1:500 и М 1:2000 (р.п. Каргаполье), подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для проведения комплексных кадастровых работ (р.п. Каргаполье). Данная градостроительная документация выполнена в полном объеме и соответствует требованиям федерального законодательства.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила современными градостроительными документами все перспективные поселения Каргапольского района.

Реализация Программы  позволила:

- активизировать  инвестиционный процесс в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского района: сократить  сроки  и  упростить  инвестиционный период в строительстве, привлечь инвестиции в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создать  предпосылки  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

5. ПРОГРАММА

развития земельных отношений  Каргапольского района

на 2016-2018 гг.

| Цель программы: | Повышение эффективности использования земельных ресурсов Каргапольского района |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы: | 2016-2018 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Развитие рынка недвижимости за счет активизации арендных отношений и продажи земли, увеличение оборота земли. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2016 г. -1285 тыс. руб., 2017 г. –850 тыс. руб., 2018 г. – 823 тыс. руб. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки. - Обеспечение земельными участками граждан, имеющими право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. - Обеспечение выполнения бюджетных заданий по поступлению средств от использования земельных ресурсов. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

В 2018 году  администрацией было   предоставлено  168  земельных участка, в том числе  65  участков  - в собственность за плату, 31 - в собственность бесплатно, 62- в аренду,  6- в постоянное (бессрочное) пользование, 4– в безвозмездное пользование.

В  консолидированный  бюджет Каргапольского  района в 2018  году поступило 2317,5 тыс.  рублей  от продажи земельных участков,  3670,4  тыс. рублей  от аренды земельных участков.

В  2018 году  администрацией   для  строительства  предоставлено  38 земельных участков, площадью 9,3416  га, из них для жилищного строительства предоставлено 27  земельных участков, площадью 4,0873  га.

Администрация района продолжает работать над  реализацией Закона Курганской области  от 06.10.2011 г. № 61  «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на  территории Курганской области». В 2018 году   предоставлено гражданам, имеющим трех и более детей 10 земельных участков.

Муниципальными образованиями Каргапольского района признано право муниципальной собственности на 1599  невостребованных земельных долей из  земель сельскохозяйственного назначения,  общей площадью 18523,77 га,  часть которых вовлечена в сельскохозяйственный оборот  и последующие годы должны быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования земельных ресурсов.

Реализация Программы  позволила:

- обеспечить 12-ю земельными участками   граждан, имеющими право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

-  провести кадастровые  работы по формированию земельных участков в счет невостребованных земельных долей, зарегистрированных в муниципальную собственность поселений Каргапольского района,

- обеспечить поступление  доходов в  консолидированный  бюджет  Каргапольского района за счет эффективного использования земельных ресурсов.

Поступило средств:

2014г.-5490,5 тыс.  руб

2015 г.-3570,130 тыс.руб.

2016 г. – 6062,579 тыс. руб

2017г. – 7049,6 тыс. руб

2018г. – 5988 тыс. руб.

Программа эффективна.

6.  Муниципальная программа Каргапольского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском районе на 2018-2020 годы»

Ожидаемые результаты      Создание   благоприятного   предпринимательского   климата,
Программы	способствующего дальнейшему развитию малого и среднего

бизнеса,  повышению  конкурентоспособности  выпускаемой продукции и оказываемых услуг

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | 0,5 | 100 | 1 |  |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 5 | 6 | 120 | 2 |  |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 3 | 0 | 83 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +1 |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 1 | 6 | 6 | 6 | 120 |  |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 6,4 | 5 | 0 | 3 | 83 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | 101 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение + 1 | Ожидаемая эффективность достигнута |  |

Проводимая в районе политика по развитию малого и среднего предпринимательства в целом способствует положительной динамике основных качественных и количественных показателей, повышению инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, увеличению количества индивидуальных предпринимателей (на 1% в 2018 году). Предпринимательская инициатива населения в сочетании с благоприятным климатом, созданным для развития малого и среднего бизнеса, дает хорошие результаты. Предприниматели активно проявляют себя в самых разных сферах деятельности, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии в производство, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

7.  Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения

«Чистая вода на 2017 – 2020 годы»  за 2018 год

Цель Программы: создание условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, стабилизация и развитие систем водопроводно-канализационных хозяйства, строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты: улучшение качества питьевой воды, сохранение здоровья людей, обеспечение централизованным водоснабжением населения, создание привлекательных условий для инвесторов в сектор водоснабжения населения, водоотведения и очистки сточных вод в Каргапольском районе.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 40 | 40 | 100 | 1 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 44 | 44 | 100 | 1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 36 | 24,7 | 146 | 2 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 34 | 27,96 | 122 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 4 | 3 | 150 | 4 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 38 | 38 | 0 | 1 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 14 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2020 годы»   за 2018 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2020) | % (2017/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2016) | 2-й год (2017) | Отчетный (2018) |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 44 | 42 | 40 | 38 | 100 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 46 | 45 | 44 | 42 | 100 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 40 | 38 | 36 | 32 | 100 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 40 | 35 | 34 | 32 | 100 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 6 | 5 | 4 | 3 | 150 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 34 | 38 | 38 | 38 | 100 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2020 годы»      за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) 14 | Бурение эксплуатационных скважин р.п. Каргаполье, с. Чаши Установка очистных сооружений водопровода и реконструкция, замена водопроводных и канализационных сетей |

Мероприятия программы: строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения остается на последующие годы.

8. Муниципальная программа

«Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы: | Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Сроки реализации программы: | 2016-2018 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Обеспечение роста доходов бюджета от использования муниципального имущества. Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2016г. – 71 тыс.руб.*; 2017г. – 24 тыс.руб.*; 2018г. – 30 тыс.руб.* * Финансирование Программы носит прогнозный характер. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество. - Обеспечение роста доходов от использования муниципального имущества. |

Оценка ситуации  и  содержание

По состоянию на 01.01.2018г. в реестре муниципальной собственности находится 54 юридических лиц, из них 2 муниципальных предприятия, 52 учреждений.   В уставном капитале одного предприятия   имеется доля муниципальной собственности. Администрацией района налажен учет и ведется контроль за использованием муниципального имущества.

За 2018 год в бюджет Каргапольского района поступили доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности Каргапольского района в сумме 441,4 тыс. руб. Действующих договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Каргапольского района – 6.  Всего от использования муниципального  имущества,  находящегося в собственности Каргапольского района поступили средства в сумме 497,4 тыс. руб.	Продолжается  разъяснительная работа с органами местного самоуправления поселений района по исполнению законодательства, согласно которому органы местного самоуправления обязаны перепрофилировать либо продать имущество, которое не используется для выполнения их полномочий.

Администрацией района  ведется постоянный контроль за порядком отчуждения, списания муниципального имущества.

Продолжается работа по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества, по оформлению права пользования муниципальным имуществом предприятиями, учреждениями района, по переходу права собственности из одного уровня в другой.

В 2018 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 12 объектов недвижимого имущества (квартиры), которые включены в специализированный жилищный фонд, зарегистрировано 2  договора по передаче квартир в собственность граждан.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы обеспечивает  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Реализация Программы  позволяет:

- обеспечить поступление доходов бюджета Каргапольского района за счет эффективного использования муниципального имущества. Поступило средств:

2016 г . – 815,435 тыс. руб.

2017 - 562,3 тыс. руб.

2018г. - 497,4 тыс. руб.

9. Муниципальная программа

«Развитие торговли в Каргапольском районе

на 2018-2020 годы»

Целевые показатели, которые прогнозируется достичь при выполнении поставленных задач  в развитии торговли

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | на период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2092,0 | 2138,0 | 2187,2 |
| 2 | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,1 | 102,2 | 102,3 |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 66,1 | 67,4 | 68,6 |

| Ожидаемые результаты программы | Развитие потребительского рынка Каргапольского района, повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение качества обслуживания на потребительском рынке, улучшение условий труда работников |
| --- | --- |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2018  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2092 | 2198 | 105 | 2 |  |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,1 | 104,1 | 102 | 2 |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 66,1 | 73,2 | 110,7 | 3 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2092,9 | 2121 | 2198 | 2198 | 100 |  |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 120,5 | 104,5 | 104,1 | 104,1 | 102 |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 68,7 | 70,2 | 73,2 | 73,2 | 110,7 |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  | 104,2 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута ниже прошлого года | Положительное значение- 7 | Повышение качества обслуживания на потребительском рынке |  |

В районе динамично  развивается сфера  потребительского рынка. Ежегодно увеличиваются  количество торговых объектов, торговая площадь. Но из-за кризисных явлений в экономике уменьшилась покупательная способность населения.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории Каргапольского района  функционируют 304 стационарных  объектов торговли общей торговой площадью более 17 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 574 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 349,1 кв.м. Для наиболее полного удовлетворения населения торговым обслуживанием Администрацией района утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргапольского района.

10. Муниципальная программа

дополнительных мер по содействию занятости населения Каргапольского района

на 2018 год

| Цель Программы | - Повышение уровня и качества жизни населения Каргапольского района; - Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения. |
| --- | --- |
| Целевой показатель Программы | Сдерживание зарегистрированной безработицы (от численности экономически активного населения Каргапольского района) на уровне не выше 1,17 % к концу 2018 года |

Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной государственной политики, направленной на защиту населения от безработицы, будет способствовать расширению возможностей занятости  безработных граждан и граждан, ищущих работу за счет  трудоустройства на временные рабочие места,  а также будет организована временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в районе. Численность безработных граждан на 01.01.2019 года составила 168 человек, уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,8%. Целевые показатели программы  выполнены.

11. Муниципальная программа «Энергосбережение в организациях

и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района

на период  2015 - 2020 гг.»  за 2018 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2018 год

Цель Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями и населением района;

- формирование и совершенствование экономических, организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- перевод котельных на природный газ;

- создание системы учета потребления энергоресурсов;

- разработка экономических условий активизации внутреннего потенциала жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования механизмов тарифов и ценообразования на его продукцию и услуги;

- приобретение и установка энергосберегающего  оборудования;

-  сокращение энергоёмкости муниципального продукта.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 6,350 | 3,88 | 61 | 0 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 2,13 | 2,13 | 100 | 1 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2540 | 2540 | 100 | + 1 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 24337 | 24012 | 100 | 1 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 34628 | 24341 | Уменьшение потребления на 30 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2018 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2020) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2016) | 2-й год (2017) | Отчетный (2018) |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 3,33 | 3,330 | 3,88 | 3,26 | 117 % |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,64 | 2,325 | 2,13 | 2,255 | 92 % |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2764,7 | 2473 | 2540 | 2488 | 103% |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 27617 | 24670 | 24012 | 2761,7 | 97% |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 41917 | 37522 | 24341 | 32581 | 65% |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях финансируемых из бюджета Каргапольского района на период  2015 - 2020 гг.»  за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 4 | Обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования |
|  |  | Реконструкция уличного освещения |

Программа эффективна.

12. Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргаполья (2017-2019гг)»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Культура Каргаполья (2017-2019гг)» за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 72,7 | 73,2 | +100,7 | 1 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей | экземпляров | 70 | 101 | +144,2 | 4 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 6,4 | 6,2 | 96,8 | -1 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,21 | 0,20 | +95,2 | -1 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 15,6 | 16,47 | +105,5 | 2 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6050 | 6826 | +112,8 | 3 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения | Количество мероприятий | 8020 | 9168 | +114,3 | 3 |
| Количество учреждений культуры района, в которых проведен капитальный ремонт | % | 39,1 | 54,6 | +139,6 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 15 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргаполья (2017-2019гг)»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 72,6 | 73,2 |  | +100,8 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. экз. | экземпляров | 65 | 101 |  | +155,3 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 6,3 | 6,2 |  | +98,4 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,20 | 0,20 |  | +100 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 15,5 | 16,47 |  | +106,2 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6000 | 6826 |  | +113,7 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения | Количество мероприятий | 8000 | 9168 |  | +114,6 |
| Количество учреждений культуры района, в которых проведен капитальный ремонт | % | 38 | 54,6 |  | +143,6 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2018 году | из них исполнено в 2018 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья (2017-2019гг.)» | 124382,8 | 64869,2 | 64869,2 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргаполья (2017-2019гг)» за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом. | 15 баллов | - Увеличить посещаемость музея. - Увеличить посещаемость библиотек - Увеличить количество новых поступлений в библиотеки района. Направить на эти цели средства от оказания платных услуг. |

13. О выполнении мероприятий муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Каргапольском районе»

на 2014-2018 годы  в 2018 году

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2014-2018 годы |
| --- | --- |
| Цели программы | - повышение эффективности принимаемых мер органами местного самоуправления Каргапольского района по противодействию коррупции; - снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; - снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией. |
| Задачи программы | - обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции; - совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; - организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной прозрачности деятельности органами местного самоуправления Каргапольского района; - устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств, предоставления муниципальных услуг населению. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество муниципальных служащих Каргапольского района- уровень коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (%); - количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами местного самоуправления Каргапольского района мер по противодействию коррупции (ед.); - колличество, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района (ед.). |
| Сроки и этапы реализации программы Финансовое обеспечение программы | Средства бюджета Каргапольского района (ежегодные объемы средств на осуществление мероприятий Программы утверждаются решением Каргапольской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период); общий объем финансирования средств для реализации Программы составляет 0 рублей, в том числе по годам: 2014 год 0 рублей; 2015 год 0 рублей; 2016 год 0 рублей; 2017 год 0 рублей; 2018 год 0 рублей. |

Выполнение мероприятий программы в 2018 году.

В Администрации Каргапольского района во исполнение постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 года № 486 «О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы принята муниципальная программа «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2014-2018 годы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы юридической и кадровой службой Администрации Каргапольского района проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного  самоуправления Каргапольского района и их проектов. Так же проекты МНПА направляются в прокуратуру Каргапольского района для согласования.  Проекты НПА, требующие общественного обсуждения, размещаются на сайте Каргапольского района в разделе «НПА и их проекты». В 2018 году Администрацией Каргапольского района принято  75 нормативных правовых актов.

Взаимодействие органов местного самоуправления и прокуратуры Каргапольского района при принятии правовых актов привело к снижению количества противоречащих требованиям законодательства правовых актов.

Нормативная правовая база, регламентирующая деятельность органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции приведена в соответствии с действующим законодательством.

Ежеквартально проводятся заседания комиссии по противодействию коррупции в Каргапольском районе с участием представителей средств массовой информации и комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

В целях укрепления связей с населением, своевременного реагирования на возникающие проблемы, организации и координации  работы по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб граждан, контроля за принятыми решениями по ним в Администрации Каргапольского района работает общественная приемная. Ежемесячно заместители Главы района и руководители отделов проводят прием граждан по различным направлениям.

В августе проведен День управления в Каргапольском районе совместно со специалистами Росреестра, нотариальной палаты, рассмотрены актуальные вопросы в сфере земельно-имущественных отношений.

12 декабря 2018г. проведен Единый день приема граждан во всех поселениях района.

13 декабря 2018г. проведен общественный прием граждан Администрации Каргапольского района «Об организации медицинской помощи жителям Каргапольского района».

Ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

2 раза в месяц проводится штаб по оценке текущей социально-экономической ситуации в Каргапольском районе.

08.10.2018г. в Администрации Каргапольского района проведены консультации специалистов в области трудового права, бухгалтерского учета, налогооблажения, юридического права и бизнес-планирования в рамках проекта «Автобус стартапов».

Проводится анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района. Обращений с информацией о фактах коррупции в 2018 году в Администрацию района не поступало.

В целях выявления, пресечения и недопущения коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих района в Администрации Каргапольского района организована работа «Телефона доверия».

Ежегодно проводится кампания по представлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений  Каргапольского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же аналогичных сведений на супругов и несовершеннолетних детей.

В 2018 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2017 год в Каргапольском районе подали 22 главы муниципальных образований, 70 муниципальных служащих, 40 руководителей муниципальных учреждений. Сведения о расходах не подавались.

Несоблюдения сроков предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2017 год нет.

Сведения о доходах своевременно размещены на официальном сайте Каргапольского района: сведения Администрации Каргапольского района в  разделе «Противодействие коррупции», сведения поселений о муниципальных служащих и депутатах в разделе «Поселения Каргапольского района» соответственно по каждому поселению.

В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления вся информация антикоррупционной направленности размещается в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Противодействие коррупции».

В целях разъяснения населению мер уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных противоправных деяний на официальном сайте района в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятка гражданину «Как противостоять коррупции» и методические рекомендации для руководителей организаций по разработке и принятию организациями мер предупреждению и противодействию коррупции, а так же нормативные правовые акты Администрации Каргапольского района по противодействию коррупции. Для муниципальных служащих размещены методические рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям и по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданского договора с организацией.

Принимаются меры по повышению качества кадровой работы. Всегда в актуальном состоянии ведется реестр муниципальных служащих Каргапольского района. Ежегодно утверждаются графики повышения квалификации и проведения аттестации муниципальных служащих Каргапольского района. В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 49 муниципальных служащих, аттестацию прошли 16 муниципальных служащих, из них 2 не соответствую квалификационным требованиям, остальные муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям. Необходимая информация и законодательство, связанные с муниципальной службой, опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Муниципальная служба».

Своевременно проводится работа по внесению изменений  в перечень муниципальных услуг и административные регламенты предоставления муниципальных услуг, с 01.01.2018 года предоставляется 19 муниципальных услуг. В 2017 году предоставлялось 19 муниципальных услуг. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Администрацией района проводится работа по повышению уровня использования и популяризации электронных услуг. Проводится работу по переводу муниципальных услуг в электронный вид. Предоставление услуг в электроном виде можно рассматривать как меру антикоррупционной направленности.

Между Администрацией Каргапольского района и ГБУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии.  В соответствии с соглашением через ГБУ «МФЦ» предоставляет 6 муниципальных услуг.

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации Каргапольского района приняты соответствующие нормативные правовые акты. Администрация Каргапольского района определена уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоуправления Каргапольского района. Утвержден состав уполномоченного органа.  В 2018 году уполномоченным органом принято 4 решения о согласовании возможности заключения контракта с единственным исполнителем.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в  Каргапольском районе на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Финансовое управление» размещена информация об исполнении бюджета Каргапольского района, отчет о финансовых результатах деятельности. Определен уполномоченный орган Администрации Каргапольского района, осуществляющий финансовый контроль – Финансовое управление Администрации Каргапольского района, которым проводятся проверки целевого использования бюджетных средств

Целевые индикаторы и показатели программы за 2018 год:

- обращений с информацией о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района о фактах коррупции со стороны мне поступало.

- проведено 15 мероприятий правовой антикоррупционной направленности (круглый стол, заседания комиссии, внутриаппаратная учеба, подготовка памятки);

-  коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района надзорными органами не выявлено.

Программа эффективно работает.

14. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы

в Каргапольском районе» на 2017-2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2017 - 2019 годы |
| --- | --- |
| Цели программы | Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Каргапольском районе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе |
| Задачи программы | Совершенствование правовой основы муниципальной службы Каргапольского района; развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе Каргапольского района; внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Каргапольского района; формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы Каргапольского района и их активное практическое использование; формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Каргапольского района на основе компетентностного подхода; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество муниципальных служащих Каргапольского района, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности муниципальных служащих (%); доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва) (%); доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (%); формирование единого Реестра муниципальных служащих; проведение аттестации муниципальных служащих. 2017 -2019 годы. |
| Сроки и этапы реализации программы Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования программы в 2017 - 2019 годах составляет 2 321,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 г. – 552,5 тыс. руб., 2018 г. – 552,5 тыс. руб.,* 2019 г. – 561,5 тыс. руб.* *Финансирование носит прогнозный характер |

Выполнение мероприятий программы в 2018 году.

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2017 - 2019 годы» в  2018 году проведена следующая работа:

в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Муниципальная служба» размещены правовые основы муниципальной службы, порядок поступления на муниципальную службу, информация о конкурсах, программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» и информация о ее выполнении.

Ежегодно проводится кампания по представлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений  Каргапольского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же аналогичных сведений на супругов и несовершеннолетних детей.

В 2018 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2017 год в Каргапольском районе подали 22 главы муниципальных образований, 70 муниципальных служащих, 40 руководителей муниципальных учреждений. Сведения о расходах не подавались.

Несоблюдения сроков предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2017 год нет.

Сведения о доходах своевременно размещены на официальном сайте Каргапольского района: сведения Администрации Каргапольского района в  разделе «Противодействие коррупции», сведения поселений о муниципальных служащих и депутатах в разделе «Поселения Каргапольского района» соответственно по каждому поселению.

Приняты меры по повышению качества кадровой работы, проводятся конкурсы по формированию кадрового резерва муниципальной службы.

В 2018 году проведено 3 конкурса по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы Каргапольского района, сформирован кадровый резерв в количестве 50 человек на 24 должности. Поступление на муниципальную службу осуществляется из кадрового резерва.

Курсы повышения квалификации в 2018 году  прошли 49 муниципальных служащих Каргапольского района».

Проведена аттестация 16 муниципальных служащих Каргапольского района.

Фактическая численность муниципальных служащих в Каргапольском районе на 1 января 2019 года составляет 115 человек.

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет        6 человек (5,22 %).

Всегда в актуальном состоянии ведется реестр муниципальных служащих Каргапольского района.

Реализовано средств на мероприятия программы:

| Мероприятие | Источник средств | 2018 г. (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Бюджет Каргапольского района | 49,00 |
| Диспансеризация муниципальных служащих | Бюджет Каргапольского района | 115,5 |
| Организация выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Каргапольского района | Бюджет Каргапольского района | 388,0 |
| Всего по программе: | Бюджет Каргапольского района | 552,5 |

15. Программа Каргапольского района «Развитие единой

дежурно-диспетчерской службы Каргапольского

района на 2016-2018 годы»

| Цель программы: | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач: 1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 2) Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления. 3) Повышение уровня квалификации персонала. |
| Ожидаемые результаты программы: | Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать: - уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации на 5 минут; - повышению эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; - своевременному информированию и координации деятельности всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2018 г. -886,576 тыс. руб., |
| Показатели эффективности Программы | Снижение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу Постановления Администрации Каргапольского района от 01.07.2011 года №581 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района Курганской области» на ЕЕДС Каргапольского района возложены задачи по организации реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и контроля результатов реагирования, оповещению и информированию руководства ГО Каргапольского района, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Каргапольского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Каргапольского района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Каргапольского района) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО, повышению оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

В соответствии с принятой Программой Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2016-2018 годы» на 2018 год были выделены из бюджета Каргапольского района финансовые затраты, в том числе:

- на обеспечение деятельности ЕДДС 854 тыс. руб. ;

- на обучение диспетчеров 19596 руб. ;

- проводятся занятия с личным составом ЕДДС по действиям при угрозе ЧС (без финансирования);

- проводится обновление информационных стендов расположенных в помещении ЕДДС (без финансирования);

- содержание канала связи VPN (1Mb/сек) (в рамках эксплуатации системы 112) 12,98 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила повышение качества обучения диспетчеров ЕДДС, снижение времени реагирования  на поступившие сообщения о происшествиях.

Реализация Программы  позволила:

1) Уменьшить временя реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 2 минуты.

2) Повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.

3) Своевременное информирование и координацию всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каргапольского района.

4) Частичное выполнение требования к оборудованию ЕДДС разработанных с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р.

Программа эффективна.

16.   Программа «Развитие пищевой и перерабатывающей  промышленности в Каргапольском районе             Курганской   области  на 2015-2018 годы»

Цели Обеспечение объема и ассортимента выпуска конкурентоспособной высококачественной продукции пищевых и перерабатывающих предприятий; увеличение доли товарной продукции местных производителей, расширение рынка.

Задачи повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающих предприятий района, содействие потенциальных инвесторов; содействие развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства для увеличения поставок сырья на предприятия переработки сельскохозяйственной продукции; реализация инвестиционных проектов по организации новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; реконструкция, модернизация, техническое переоснащение действующих производств, расширение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности пищевой продукции и напитков, освоение инновационных технологий и оборудования, внедрение новых видов продукции; развитие малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельхозпродукции, оказания логистических услуг по транспортировке, хранению подработке сельскохозяйственной продукции; мероприятия по увеличению объемов реализации пищевой продукции, развитию выставочно-ярморочной деятельности; создание новых рабочих мест. Повышение финансовой устойчивости перерабатывающих предприятий за счет мер государственной поддержки.

Целевые индикаторы Рост объема отгруженной пищевой продукции составит в 2018 году к 2014 году 13,3%. Отгрузка пищевой продукции составит:

в 2015 году-162,0 млн.рублей,

в 2016 году-168,5 млн.рублей,

в 2017 году-175,2 млн.рублей,

в 2018 году-182,2 млн. рублей

Создание 10 новых рабочих мест. Рост заработной платы работников организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в 2018 году к 2014 году составит 44 %.

Ожидаемые результаты реализации:  Увеличение ассортимента и объема производства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2015-2018 годы») за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 182,2 | 208,2 | 114 | +3 |  |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 13,1 | 12,3 | 94 | -1 |  |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 2 | 2 | 100 | +1 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +3 | ; |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2015-2018 годы»)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2017 год | 2018год отчетный |  |  |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 243,3 | 257,5 | 208,2 | 182,2 | 114 |  |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 11,3 | 10,4 | 12,3 | 13,1 | 94 |  |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 11 | 5 | 2 | 2 | 100 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2015-2018 годы») за  2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +3 |  |

Программа эффективно работает,  достигнуто увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности, полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания, улучшение качества и товарного вида продукции, привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

17. Программа Развитие агропромышленного

комплекса  в  Каргапольском районе Курганской области на 2013-2020 годы».

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества продуктов питания, производимых  предприятиями района. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий.

ЦЕЛИ:

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества продуктов питания, производимых перерабатывающими предприятиями района. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

ЗАДАЧИ:

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств, рациональное использование земельных ресурсов.

Форма. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2018 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2017 год | 2018год отчетный |  |  |
| Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | Млн.руб | 416,9 | 377,38 | 440,78 | 116,8 | +3 |
| Обьем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.руб. | 243,3 | 257,5 | 208,2 | 81 | -2 |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | Млн.руб | 2,6 | 14 | 13 | 93 | -1 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | руб | 10924 | 11368 | 17126 | 151 | +4 |
| Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 100,4 | 108,9 | 100,4 | 92 | -1 |
| картофель | Тыс.тонн | 13 | 14,5 | 12,2 | 84 | -2 |
| овощи | Тыс.тонн | 7,5 | 4,3 | 7,6 | 177 | +4 |
| Масличные культуры | Тыс.тонн | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 25 |  |
| Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн | 97,5 | 112 | 112 | 100 | +1 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс.тонн | 0,56 | 0,32 | 2,045 | 639 | +4 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 101 | +1 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | Тыс.голов | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 100 | +1 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Тыс.голов | 0,068 | 0,092 | 0,115 | 125 | +4 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | +1 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за  2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +17 |  |

Программа эффективна.

18. Муниципальная программа Каргапольского района

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года Каргапольского района Курганской области».

ЦЕЛИ:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

ЗАДАЧИ:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области») за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.метров | 80 | 72,8 | 91 | -1 |
| В том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 80 | 72,8 | 91 | -1 |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках программы, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | проценты | 21,7 | - |  |  |
| Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках программы, в общем числе семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | проценты | 15,4 | - |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 0 | 0 |  |  |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 41 | 41 | 100 | +1 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0 | - |  |  |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процент | 63 | 63 | 100 | +1 |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | единиц | 1 | 1 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области»)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2017 год | 2018 год отчетный |  |  |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности) | кв.метров | 232,6 | 155,3 | 72,8 | 47 |  |
| В том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.метров | 232,6 | 155,3 | 72,8 | 47 |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 0 | 8,2 | 0 |  |  |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 58 | 88 | 88 | 100 |  |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процент | 45,9 | 47,1 | 47,1 | 100 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 62 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района Курганской области») за  2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +1 |  |

19. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности

дорожного движения в Каргапольском районе на 2014 – 2018 годы»

Утверждена Постановлением Администрации Каргапольского района от 17.04.2014 г. № 281.

| N | Основные мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплексных обследований автомобильных дорог, мостов и железнодорожных переездов Каргапольского района | УМВД, ГУАД, УГАДН (по согласованию) | Выполнено |
| 2. | Ежемесячное проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования областного и муниципального значения | ГУАД (по согласованию) | Выполнено |
| 3. | Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) | УМВД (по согласованию) | Выполнено |
| 4. | Участие в областной олимпиаде по правилам дорожного движения "Знатоки ПДД" среди обучающихся образовательных организаций Курганской области (в том числе обеспечение питания участников, проведение концертно-познавательной программы, приобретение канцелярских принадлежностей и подарков для победителей) | Отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 5. | Организация проведения Всероссийской профилактической операции "Внимание - Дети!" по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным транспортом на территории Курганской области | УМВД (по согласованию), отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 6. | Организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений ими правил дорожного движения | УМВД (по согласованию), отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 7. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения, проживающего на территории Каргапольского района, о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения | УМВД (по согласованию), МУП «ТВ – 24 канал», газета Каргапольского района «Сельская правда», отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 8. | Организация и проведение областного слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" (в том числе расходы на питание и проживание участников и сопровождающих лиц, приобретение призов и сувенирной продукции, организацию концертной программы). | ГУО (по согласованию), отдел образования Администрации Каргапольского района | Выполнено |
| 9. | Создание и выпуск тематической телевизионной передачи по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | МУП «ТВ – 24 канал» | Выполнено |
| 10. | Анализ эффективности работы технических систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения на сокращение числа ДТП и тяжести их последствий, экономической и социальной эффективности работы систем. Разработка предложений по их дальнейшему развитию | УМВД (по согласованию) | Выполнено |
| 11. | Организация экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, создание консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в зависимости от характера полученных травм | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 12. | Применение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 13. | Участие в научно-практических конференциях и семинарах по актуальным вопросам совершенствования медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 14. | Обеспечение взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ», МЧС, УМВД (по согласованию) | Выполнено |
| 15. | Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |
| 16. | Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате ДТП | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнено |

Всего 16 мероприятий без финансирования, все выполнены.

5. Запланированное финансирование мероприятий по БДД в 2018 году – 26518,1 тыс. руб.

6. Фактически профинансировано мероприятий по БДД в 2018 году – 26518,1 тыс. руб.

7. Мероприятия с финансированием

|  | Основные мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМС МКУ «УКС» | Выполнено |
| 2. | Оборудование и переоборудование светофорных объектов | ОМС | Выполнено |
| 3. | Приведение наземных нерегулируемых пешеходных переходов в соответствие с требованиями технических регламентов | ОМС | Выполнено |
| 4. | Установка дорожных знаков | ОМС | Выполнено |
| 5. | Установка ограждений | ОМС | Выполнено |
| Всего 5 мероприятий с финансированием, все выполнены. |  |  |  |

8. Достижение целевых индикаторов программы по БДД

1) Ремонт и содержание автомобильных  дорог местного  значения – достижение планового значения.

2) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах местного значения

9. Влияние исполнения мероприятий программы по БДД на состояние безопасности движения в муниципальном районе.

Улучшено качество твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения. Снижение ДТП с участием детей и пешеходов.		9.

Программа эффективна, все мероприятия выполнены.

- 20. Программа

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района на 2015 - 2019 годы»

| Цель муниципальной программы | улучшение инвестиционного климата в Каргапольском районе и привлечение инвестиций в экономику Каргапольского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Каргапольского района; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Каргапольского района; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Каргапольского район |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района составит 140,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 45,0 тыс. рублей; 2016 год – 35,0 тыс. рублей; 2017 год – 20,0 тыс. рублей; 2018 год – 20,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс.рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района ежегодно уточняются в соответствии с решением Каргапольской районной Думы о бюджете Каргапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства носят прогнозный характер. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Каргапольского района на 2015 - 2019 годы) за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 350 | 331,2 | 94,6 | -1 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1 |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 647,4 | 290,0 | 331,2 | 350 | 94,6 |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 44,8 | 114,2 | 94,6 |  | 94,6 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы   за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Отрицательное значение - 1 | Активизация инвестиционной деятельности Каргапольского района |  |

В результате кризисных явлений произошел спад объема инвестиций в основной капитал.

21. Муниципальная программа

«Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области

на 2016-2018 годы»

| Цель программы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Каргапольском районе в интересах граждан |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в Каргапольском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями; - укрепление материально-технической базы муниципального архива, ведомственных архивов предприятий, организаций и учреждений; - обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ; - организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан; - повышение профессионального уровня работников архива |
| Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 71,8 *тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 44 000* руб.; 2017 г. – 20 800* руб.; 2018 г.– 3 000* руб. *Финансирование программы носит прогнозный характер |

Районная муниципальная программа «Развитие архивного дела в	Каргапольском районе Курганской области на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации Каргапольского района № 674 от 18.09.2015 года.

Общий объем финансирования в 2018 году составил 3000 руб., что составило 100% от прогнозируемого объема финансирования.

Конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности.

Выполнение Программы обеспечило значительное улучшение качества информационного обслуживания всех потребителей информации.

Показателями социально-экономической эффективности Программы являются:

- сохранение архивного фонда Каргапольского района, расширение площадей архивохранилищ, недопущение фактов утраты и хищения документов, увеличение объема исторически значимых документов;

- создание комфортных условий пользования информационными ресурсами архивного фонда Каргапольского района для всех потребителей информаций;

- полноценное комплектование архивных фондов документами на различных видах носителей;

- рост посещаемости архивов, удовлетворение потребностей всех категорий пользователей на получение и использование информации содержащейся в документах архивного фонда Каргапольского района;

- развитие электронных информационно-поисковых систем архивов для оперативного исполнения запросов об архивной информации;

- укрепление кадрового потенциала архивной службы.

Реализация Программы  способствует совершенствованию деятельности архивной службы Администрации Каргапольского района, усилению её роли в обществе, расширению направлений и форм работы. Программа эффективна.

22. Муниципальная комплексная программа  «Профилактика

правонарушений в Каргапольском районе в 2014-2018 годах»

| Целевые индикаторы | - количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений; -доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений; - уровень подростковой преступности; -удельный вес рецидивной и бытовой преступности, а так же преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; - количество совершенных имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев, мошенничества). |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Средства районного бюджета. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Каргапольского района на реализацию Программы на соответствующий финансовый год. Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 615,0 т. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - поэтапное снижение числа тяжких, особо тяжких преступлений на территории района на 3%; - стабилизация доли противоправных деяний в общественных местах и на улицах на уровне 5,7%, с последующим поэтапным снижением на 0,1%; - снижение доли подростковых правонарушений уголовной направленности; - стабилизация удельного веса рецидивной преступности на 1%, бытовой на 0,5%, в состоянии алкогольного опьянения на 1%; - уменьшение количества имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев, мошенничеств) на 2%; - недопущение террористических актов и экстремистских проявлений на территории Каргапольского района. |

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в:

- положительной динамике снижения количества совершаемых преступлений;

- поэтапном снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений;

- стабилизации количества противоправных деяний, совершаемых в общественных местах и на улицах на уровне 5,7% от общего количества регистрируемых преступлений с последующим поэтапным снижением на 0,2%;

- снижение доли подростковой преступности от общего количества преступлений;

- стабилизации удельного веса рецидивной и бытовой преступности, количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 1%, 0,5% и 1% соответственно;

- снижении количества совершаемых имущественных преступлений. Предполагается, что реализация Программы будет также способствовать:

- активизации работы органов системы профилактики с молодежью и несовершеннолетними;

- укреплению межведомственного взаимодействия в области обеспечения правопорядка;

- сохранению контроля за криминогенной ситуацией, а при благоприятных социально-экономических обстоятельствах, достаточном финансировании правоохранительной деятельности – улучшению профилактической работы.

Во исполнение государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Каргапольского района от 19.12.2013 года № 1181 , изменения внесены постановлением Администрации Каргапольского района от 14.04 2017 года № 222 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского района от 19.12.2013 г. № 1181      «Об утверждении целевой комплексной программы «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2014-2018 гг.»

В 2018 году продолжена работа по выполнению мероприятий Программы.

1. Во исполнение пункта 1.1.3 целевой комплексной программы «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2014-2018 годы» руководством МО МВД России «Каргапольский» к обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении оперативно-профилактических мероприятий и операций «Алкоголь», «Семья с заботой», «Группа», «Нелегальный мигрант», «Быт», «Твой выбор» привлекались сотрудники ДНД на территории с. Чаша, депутатский корпус, представители органов системы профилактики района.

2. Во исполнение пункта 1.1.6 целевой комплексной программы «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2014-2018 годы» – на территории Каргапольского района за 2018 год наблюдается низкий уровень преступности на 10 тысяч населения по сравнению другими районами Курганской области 156,5 (АППГ–159,5), Каргаполье 100,8 (АППГ–107,6). За 2018 год зарегистрировано 304 преступления (АППГ – 325), снижение на – 6,5%.

3. Во исполнение пункта 1.2.3 Программы подведены итоги работы районной комиссии по делам несовершеннолетних за 2018 год проведено 20 заседаний. Рассмотрено 170 материалов, привлечено к ответственности 170 человека в т.ч. 8 несовершеннолетних  по ст. 20.21 КоАП РФ, 148 родителей по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ, 2 по ст.20.22 КоАП РФ и  10 взрослых по ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ.

Рассмотрено 40 вопросов профилактического характера.

4. Во исполнение пункта 1.2.4 Программы проведена работа с семьями находящимися в социально-опасном положении. Всего на учете состоит 72 семьи находящихся в социально опасном положении, в них 173 ребенка. Из них многодетные – 21 (82 ребенка), неполные 19 (30 детей), малообеспеченные 13 (22 ребенка), с ребенком инвалидом 4 (17 детей),  семьи одиноких матерей 15 (22 ребенка).

5. Во исполнение пункта 2.1 программы с учетом анализа совершенных преступлений в общественных местах и на улицах населенных пунктов районов проведены профилактические мероприятия по отработке всех населенных пунктов в рамках проводимых операции и мероприятий «Алкоголь», «Семья с заботой», «Группа», «Нелегальный мигрант», «Быт» (по инициативе УМВД); «Населенный пункт», «Браконьер», «Нетрезвый водитель», «Пешеход» (по инициативе МО).

6. Во исполнение пункта 2.2 программы – за 2018 год осуществлен комплекс мер по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым участием граждан, в том числе: 33 культурно–зрелищных и религиозных мероприятий, приняло участие около 30000 участников.

В ходе проведения данных мероприятий для охраны общественного порядка и общественной безопасности было задействовано 278 сотрудников полиции. В период проведения мероприятий массовых нарушений общественного порядка и безопасности граждан не допущено, замечаний по несению службы личным составом подразделений не выявлено, а также преступлений в местах проведения данных мероприятий и прилегающей территории не зарегистрировано. При проведении данных мероприятий были разработаны и утверждены планы ООП и ОБ на период их проведения в соответствии с приказом МВД России от 01 декабря 2014 года №1075 «Об утверждении Наставления об организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий». Копии указанных планов были предоставлены в ООООП УМВД России по Курганской области в установленные сроки. По окончании данных мероприятий информация о результатах их проведения была также направлена в УОООП УМВД России по Курганской области.

7. Во исполнение пункта 2.3 программы – 2 июля 2014 года в законную силу вступил Федеральный закон Российской Федерации от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». Настоящий Федеральный закон устанавливает правовой статус народных дружинников, принципы и основные формы участия граждан в охране общественного порядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка. На территории Каргапольского района создано 2 добровольные народные дружины (10 граждан): на территории с. Чаша и р.п. Каргаполье, которые внесены в региональный реестр. При проведении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий участвовали сотрудники ДНД. Привлечено было 2 сотрудника ДНД в охране общественного порядка при проведении 2 культурно-зрелищных мероприятий (с. Чаши). В настоящее время ведется работа по подбору кандидата на командира ДНД р.п. Каргаполье.

8. Во исполнение пункта 2.4 программы – для решения актуальной на сегодняшний день задачи повышения доступности УУП для населения, правового воспитания, пропаганды здорового образа жизни, принято участие в 21 отчете перед населением, на которых участковыми уполномоченными полиции МО была доведена информация о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемых административных участках, принимаемых мерах по ее стабилизации, мерах предупреждения совершения преступлений, информация о сходах опубликована в СМИ, ТВ-24, Сельская правда). Проведена пропагандистская акция «Ваш Участковый». В СМИ опубликовано 2 информаций.

9. Во исполнение пункта 2.5 программы – в целях повышения эффективности взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Курганской области и подразделения УУП и ПДН МО МВД России «Каргапольский» в организации профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, предупреждения повторной преступности совершеннолетних, в МО МВД России «Каргапольский» были проведены оперативно-профилактические мероприятия по проверке лиц данной категории по местам жительства и работы. Выявлено 2 факта не выполнения обязанностей, возложенных судом. Направлено ходатайств в ФКУ УИИ 3, из них 1 на лишение свободы, 2 на продлении испытательного срока. Всего за 2018 год по выявленным нарушениям порядка отбытия наказания в филиал УИИ направлено 9 ходатайств.

10. Во исполнение пункта 2.6 программы на предмет антитеррористической устойчивости сотрудниками МО были обследованы общеобразовательные и культурные учреждения района, в том числе в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных «Последнему звонку», «Выпускным вечерам», «Дню знаний».

11. Во исполнение пункта 2.9 программы – совместно с профильными службами, представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в текущем году организовано и проведено оперативно-профилактические операции и мероприятия «Семья с заботой», «Группа», «Быт», «Твой выбор».

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно осуществляются внезапные вечерние проверки ГБУ «Житниковский детский дом», общежития Чашинского государственного аграрно-технологического колледжа, ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум». В ходе проверок нарушений выявлено не было.

Проведены профилактические беседы с ночными сторожами о порядке осуществления контроля за воспитанниками (учащимися), пропускного режима в помещения вышеуказанных учреждений в вечернее и ночное время.

12. Во исполнение пункта 2.10 Программы школьники приняли участие в оказании помощи ветеранам ВОВ, вдовам участников войны и участников локальных конфликтов.

13. Во исполнение пункта 2.19 программы - за 2018 г. сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» за нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции привлечено 13 граждан, из них 4 за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. Все административные материалы направлены на рассмотрение в Мировой суд, по результатам рассмотрения граждане привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

14. Во исполнение пунктов 2.21 программы – осуществлено 2 выступления в средствах массовой информации по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, прочитано 126 лекции по правовой пропаганде в образовательных организациях, ежедневно ответственным от руководства МО МВД России «Каргапольский» проводятся профилактические беседы в МКУ СОЛКД «Лесная республика» (в период заезда детей).

15. Во исполнение пунктов 2.22 Программы - Сотрудниками ГБУ КСЦОН за шесть месяцев совместно с МО МВД России «Каргапольский» и органами системы профилактики проведено   32 межведомственных рейда, в ходе которых посещено 164 семьи, в том числе 82 семьи находящихся в социально опасном положении. Всего посещено 1110 семей (некоторые семьи посещались неоднократно), проведены беседы по пожарной безопасности, правилам поведения на воде, по пропаганде ЗОЖ, в ходе посещений распространены буклеты «Телефон доверия», «Многообразие алкогольного зла», «Берегись огня» и др.

16. Во исполнение пункта 2.25 программы – в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант» и операции «Нелегал», выявлено и задокументировано за 2018 год 76 административных правонарушения, предусмотренных ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ – 20, ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ – 24, ч. 4 18.9 КоАП РФ – 6, ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ – 4, ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ – 4, ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ – 16, ст. 18.20 КоАП РФ – 1, ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ – 1, то есть нарушение иностранным гражданином режима пребывания, выразившееся в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ, осуществление трудовой деятельности.

17. Во исполнение пункта 2.27 Программы за 2018 год проведено 6 торжественных мероприятий по вручение паспортов РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет. Вручено 30 паспортов гражданина РФ.

18. Во исполнение пункта 3.1 программы - в газете «Сельская правда» опубликован материал, предусматривающий уголовную ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также по оказанию государственных услуг в электронном виде ОВМ МО МВД России «Каргапольский» по работе получения, замены паспорта гражданина РФ, об изменениях в КоАП РФ в части незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, о видах мошенничества.

19. Во исполнение пункта 4.2 Программы – сотрудниками Каргапольского ОВО                       филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Курганской области ежеквартально проводятся комиссионные инспектирования объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения.

20.  Во исполнение пункта 4.3 Программы - проводятся мероприятия по сбору информации о лицах, вынашивающих намерения совершить преступления экстремистского и террористического характера. Информации не получено.

Программа носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

23.  Муниципальная программа Каргапольского района

«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2016-2020 годы»

| Цели | Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (далее - наркотики), сильнодействующих веществ на территории Каргапольского района Курганской области. |
| --- | --- |
| Задачи | Выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние преступности в данной сфере в Каргапольском районе Курганской области (далее - наркоситуация); Повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде; Развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни; Увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью; Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации. |

В соответствии с муниципальной программой ««Противодействие незаконному обороту наркотиков в Каргапольском районе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Каргапольского района от 26.10.2015 года № 769 в 2018 году проводилась работа по ее реализации.

Во исполнение п. 1. 12.04.2018 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

2. О работе волонтерских антинаркотических движений, молодежных общественных организаций в формировании негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ населения Каргапольского района.

3. О задачах по проведению межведомственной оперативно профилактической операции «МАК».

4.О работе по ресоциализации лиц, состоящих на учете за употребление  наркотических средств и психотропных веществ.

22.06 2018 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1.О работе по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных учреждениях Каргапольского района и реализации Государственной стратегии по противодействию ВИЧ-инфекции.

2.Об исполнении мероприятий программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Каргапольском районе 2016-2020 годы.

3.О принимаемых мерах по предотвращению распространения дикорастущих наркосодержащих растений на территории Зауральского и Окуневского сельских советов.

1.10. 2018 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1.О  работе по регулированию оборота наркотических средств и психотропных веществ в ЛПУ, аптечных учреждениях района.

2.О работе учреждений культуры по профилактике наркомании.

3.Об организации работы по профилактике наркомании на территории Житниковского  сельсовета и Банниковского.

26.12.2018 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии на котором рассмотрены вопросы:

1.О наркоситуации в Каргапольском районе и итогах проведения профилактической операции «МАК».

2.Об итогах работы антинаркотической комиссии в 2018 году и утверждение плана работы АНК Каргапольского района на 2019 год.

Во исполнение п. 2. проводится ежеквартальная сверка лиц, употребляющих психоактивные и наркотические вещества работниками ГБУ «Каргапольская ЦРБ им Н.А. Рокиной» совместно с сотрудниками МО МВД России «Каргапольский».

По состоянию на 01.12.2018 года на учете состоит 15 человек из них употребляющие наркотические вещества 14 человек, токсические вещества 1 человек.

На профилактическом наблюдении 8 человек, употребляющие наркотические вещества   7 человек, ненаркотические вещества 1 человек.

Во всех образовательных учреждениях (18 ОУ) продолжается:

-внутренняя рейтинговая оценка профилактической антинаркотической работы муниципальных образовательных учреждений.

Во исполнение п. 3. по информации об объектах преступной деятельности  МО МВД РФ «Каргапольский» за период январь-ноябрь 2018 года возбуждено 14 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков.

Во исполнение п. 4 проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков (3 ОУ).

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица». В сентябре 2018 г. проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков (8 ОУ).

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица», «Наркоман». В рамках операции «Улица», «Наркоман» проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи – 8 посещено инспекторами ПДН учебных заведений – 7.

В период с 7 по 16 сентября 2018 года рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Дети России-2018» отделом культуры проведено 48 мероприятий, количество участников 1130 человек.

В рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Дети России-2018» ГБУ «КЦСОН» организовано выездное профилактическое мероприятие 13.09.2018 г. в Тагильскую СОШ.

В октябре-декабре 2018 г. проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков (4 ОУ).

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица», в IV квартале 2018 года проведены операции «Здоровое поколение».

Во исполнение п.5  проведены мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 12 по 23 марта 2018 года.

-информация в газете «Сельская правда» № 12 от 22.03.2018 г., передачах ТВ-24 канал Каргаполье;

-распространение антинаркотических информационных материалов ;

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах;

-инструктаж нарядов при обнаружении наркотических и психотропных веществ.

При проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» МО МВД России «Каргапольский» составлено 2 административных протокола по ст.ст. 6.8 КоАП РФ и 6.9 КоАП РФ.

Участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» приняли все 18 образовательных учреждений района.

В рамках акции проведено 192 мероприятия. Из них конференции- 2, круглые  столы-2, культурно-развлекательные и иные досуговые-118, - мероприятия с педагогами-10,  лекции -10,  родительские собрания -9,  иные-38.

В период 12-23 ноября проведены мероприятий в рамках II этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщите, где торгуют смертью»:

-размещена информация о проведении операции в газете «Сельская правда» №45                 от 08.11.2018года., проведена проверка лиц состоящих на профилактических учетах.

Отделом образования проведено мероприятий – 180, из них:

форумы-1, конференции-1, круглые столы-4, культурно-развлекательные и иные досуговые-110, мероприятия с педагогами -5, лекции-5, родительские собрания-20, иные-32 мероприятия прошли во всех 18 школах района.

Во исполнение п.6 на заседании рабочей группы рассмотрен вопрос о подготовке и проведении комплексной межведомственной операции «МАК».

Проведены мероприятий в рамках комплексной межведомственной операции «Мак-2018»:

-размещена информация о проведении операции в газете «Сельская правда» №19 от 10.05.2018 года, на телевидении «ТВ-24 канал Каргаполье»;

-распространение антинаркотических информационных материалов;

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах;

-проверка территорий на предмет незаконных посевов мака, конопли.

В рамках второго и третьего этапов комплексной межведомственной операции «Мак-2018»: выявлен факт незаконного хранения вещества растительного происхождения каннабис 262,8 гр., возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ.

Выявлен 21 очаг произрастания дикорастущей конопли общей площадью 1689 кв.м. Составлено 21 предписание на уничтожение дикорастущей конопли. Составлено 5 административных материалов: по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ – 4, по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 1,

Во исполнение п. 7 проведены рейдовые мероприятия сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» по выявлению и пресечению каналов поступления наркотических веществ на территорию района проводился досмотр транспортных средств, перевозимой ручной клади, проведены рейдовые мероприятия сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» по выявлению и пресечению каналов поступления наркотических веществ на территорию района операции «Канал», «Транзит».

с 28.05.2018 г. по 01.06.2018 г. проведена операция «Канал-Кордон». Возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9.КоАП РФ.

Во исполнение п.8 проведены проверки МО МВД России «Каргапольский» хранения, учета и использования наркотических препаратов ГБУ «Каргапольская ЦРБ», Аптека №19  (согласно графика).

Во исполнение п.9 размещена информация о работе телефона доверия 8-3522-49-42-00, 8-35-22-48-24-49. Информация размещена в общественных местах, в газете  «Сельская правда»  № 12 от 22.03.2018 г. и № 13 от 29.03.2018 г., в телевизионных передачах «ТВ 24 канал Каргаполье».

ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения (далее ГБУ «КЦСОН») распространено 176 буклетов  «Телефон доверия».

Во исполнение п. 10 МО МВД России «Каргапольский» в 2018 году проведены мероприятия по выявлению мест, используемых в качестве наркопритонов, и лиц, предоставляющих помещения для употребления наркотиков, сильнодействующих веществ, наркопритонов  в 2018 году не выявлено.

Во исполнение п. 11 в феврале 2018 года Военным комиссариатом Крагапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

В апреле - июне 2018 года Военным комиссариатом (Каргапольского и Шатровского районов Курганской области) проведены профилактические беседы с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

Отделом образования организовано проведение профилактических бесед с гражданами призывного возраста в 3 образовательных учреждениях.

В сентябре 2018 года Военным комиссариатом (Каргапольского и Шатровского районов Курганской области) проведены профилактические беседы (115) с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

В октябре-декабре 2018 года Военным комиссариатом (Каргапольского и Шатровского районов Курганской области) проведены профилактические беседы с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

Во исполнение п. 12 МО МВД России «Каргапольский» в 2018 г проведены  мероприятия по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных местах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", фактов размещения рекламы наркотических и сильнодействующих веществ не выявлено.

Во исполнение п. 14 продолжено:

1. Реализация  превентивного курс регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» (18 ОУ), в т. ч. по программе «Полезные привычки» (12 ОУ);

2. Проведение социально –ориентированных уроков (18 ОУ).

Во исполнение п. 15 проведено:

- Январь 2018 года Вебинар « Формирование основ ЗОЖ у учащихся школ и учебно-образовательных учреждений г. Кургана» (7 ОУ).

В течение 1 квартала рассмотрены вопросы организации профилактической работы в образовательной среде для обсуждения на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре: февраль 4 ОУ, март 4 ОУ. Рассмотрены вопросы организации профилактической работы в образовательной среде для обсуждения на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре.

2.Апрель 2018 года участие в вебинаре ( 9 ОУ):

-Профилактика употребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции;

-31 мая – Всемирный день без табака.

В сентябре 2018 проведено: обсуждение вопросов организации профилактической работы в образовательной среде на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре  (8 ОУ).

Рассмотрение в сентябре 2018 года вопроса «Порядок проведения социально психологическое тестирование по раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся 8-11 классов образовательных учреждений» на совещании с руководителями ОУ и заместителями директоров по УВР (16 ОУ).

В ГБУ «КЦСОН» в третьем квартале вебинаров, посвященных проблеме употребления наркотиков не проводилось.

Рассмотрены вопросы организации профилактической работы в образовательной среде для обсуждения на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре октябрь-декабрь (8ОУ).

Участие в вебинарах «Организация проведения дней профилактики «Международный день отказа от курения», «Международный день борьбы со СПИДом»  октябрь-ноябрь (6 ОУ).

Во исполнение п. 17 участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 3 ОУ.

Во исполнение п. 18 в образовательных учреждениях района (9 ОУ) проведено обновление стендовой информации по профилактике употребления ПАВ, продолжались выпуски стенгазет издание и распространение буклетов, издание и распространение листовок.

В ГБУ «КЦСОН» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании. На стенде размещен  плакат «Если тебе сложно-просто позвони».

В первом квартале 2018 года распространено 373 буклета:

«Стоп алкоголь»-12, «Телефон доверия»-176, «Многообразие алкогольного зла»-7, «Подросток и сигарета»-6, «ЗОЖ - формируется в семье»-15, «Алкоголь-путь к преступлению»-12, «Алкоголь-это яд»-6, «Скайп консультирование»-78, «ПАВ-это серьезно»-1, «Курение вред»-3, «Чистота залог здоровья»-40, «Откажись от наркотиков»-12, «Время бросить курить»-5.

Отделом культуры выпущены и распространены  буклеты: « Как избавиться от вредных привычек» (14 шт.), папки информационных материалов «Внимание опасность» (18 шт.), листовки «Жизнь без наркотиков –счастье», «Бери от жизни только лучшее» (26 шт.). Оформлены информационные стенды:  «В омуте наркомании», «Жизнь дается только раз» (33/1155).

Отделом по работе с молодежью разработаны и распространены 800 буклетов и листовок «ЗОЖ и увлечения (хобби)», «Здоровым быть здорово!», «Путь к здоровому образу жизни»,  «Долой вредные привычки», «Волонтеру – новичку», «Твоё здоровье», «Радуга добра»  и др.

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» выпущено 2 санбюллетеня на антинаркотическую тематику. Распространена печатная продукция на тему «Жизнь без наркотиков» «Выбери будущее».

В общежитии Кособродского профессионального техникума оформлен стенд                   «Нет наркотикам».

В общежитии Чашинского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГКСХА оформлен стенд по профилактике негативных тенденций.

в ГБУ «КЦСОН» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании:

-«Мой выбор-жизнь», «Если тебе сложно-позвони»;

- распространено информационных буклетов антинаркотической направленности -180;

-информационных буклетов по пропаганде здорового образа жизни – 40;

- информационных буклетов» Скайп консультирование»-86.

Отделом культуры выпущены и распространены информационные памятки для детей «Курение или здоровье: выбор за вами» (57шт). Оформлены информационные полки, стенды:  «В омуте наркомании», «Жизнь дается только раз» (33/1127). Пополнение папок информационных материалов «Внимание, опасность!» (18 шт).

Отделом по работе с молодежью разработаны и распространены информационные буклеты 850 буклетов «Твоё здоровье», «Здоровым быть здорово!», «Здоровый образ жизни»,  «Долой вредные привычки», «Радуга добра!»

В сентябре 2018 года проведено: в образовательных учреждениях района (13 ОУ) обновление стендовой информации по профилактике употребления алкоголя, пропаганде здорового образа жизни.

В ГБУ «КЦСОН» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании - «Мой выбор-жизнь», «Подросток и сигарета», организован стенд «безопасное лето детям».

В ГБУ «КЦСОН» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании - «Мой выбор-жизнь», «Подросток и сигарета», организован стенд «безопасное лето детям».

В 3 квартале 2018 года ГБУ «КЦСОН»  распространено информационных буклетов: 524 шт.: «Трезвая  жизнь - счастливая семья», «Подросток и сигарета» «ПАВ это серьезно», «Откажись от наркотиков» - (32шт.), «Многообразие алкогольного зла», «Здоровый образ жизни формируется в семье» и др..

В 3 квартале 2017 года отделом культуры оформлены информационные стенды: «Имя беды наркотики», «Не оступись» (35 шт). Проведена раздача листовок, памяток и буклетов «Вместе против наркотиков» с советами как отказаться, когда тебе предлагают наркотики (55 шт).

В октябре-декабре 2018 года проведено: в образовательных учреждениях района (18 ОУ) обновление стендовой информации по профилактике употребления алкоголя, пропаганде здорового образа жизни.

В ГБУ «КЦСОН» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании- «Мой выбор-жизнь», «Подросток и сигарета».

В Чашинском аграрно-технологическом колледже оформлен стенд по профилактике негативных привычек.

В 4 квартале 2018 года ГБУ «КЦСОН» распространено информационных буклетов: «Памятка об ответственности за распространение и употребление наркотических средств»           (15 шт.), «Алкоголь это яд» (7 шт.), Откажись от наркотиков» - (32шт.), «Многообразие алкогольного зла» - (18 шт.), «Здоровый образ жизни формируется в семье « (29 шт.), «Скайп консультирование» (4 шт.).

В 4 квартале 2018 года в учреждениях культуры оформлены информационные стенды: «Только трезвая Россия станет великой», «Знак беды – наркотик», «Наркотики и их негативные последствия» (35 шт.). Раздача листовок «Наркотики – загубленная жизнь» (20 шт.), буклетов «ПАВ – нет!», «Дьявол по имени Кайф» (55 шт).

Отделом по работе с молодежью распространено 500 буклетов: «Твоё здоровье», «Здоровым быть здорово!», «Здоровый образ жизни»,  «Долой вредные привычки», «Дыши свежо!.)

Во исполнение п. 19: отделом по работе с молодежью совместно с отделом образования, отделом культуры, ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» проведены мероприятия:

В феврале в р.п. Каргаполье во Всемирный день больного прошла акция «Здоровье – наше будущее!»».

В марте была объявлена областная акция «День здоровых дел».

Отделом по работе с молодежью совместно с отделом образования, отделом культуры, ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» в апреле-мае провели агитпоезд «Мы выбираем жизнь» для учащихся Осиновской ООШ, Сосновской ООШ, Тагильской СОШ. В июне агитпоезд посетил площадки с дневным пребыванием детей на базе МКУ ДО «ДЮЦ «Радуга» и Каргапольской начальной общеобразовательной школы № 3.

Проведение агитационного пробега под девизом «Мы выбираем жизнь» (АГИТПОЕЗД) посещение Долговской средней общеобразовательной школы, проведение бесед 20.11.2018  (50 человек).

Во исполнение п. 20 отделом образования в январе – марте 2018 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 3 школах района.

Отделом культуры организован просмотр видеофильмов о наркомании: «Алкоголь и подросток», «Не окажись у пропасти», «Наркомания – бич цивилизации».

В рамках киноклуба «Наркостоп» 23.03.2018 года в с. Чаши прошел показ документального фильма «Наркояд» присутствовало 25 человек. Всего в первом квартале показано 7 видеороликов с количеством зрителей 150 человек.

В феврале 2018 года в общежитии Кособродского профессионального техникума организован показ фильма  с последующим обсуждением о вреде и последствиях употребления ПАВ.

Отделом образования в апреле-мае 2018 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 9 образовательных учреждениях района.

В общежитии Чашинского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГКСХА 19.06 2018 года проведена акция «Скажи наркотикам нет» проведен просмотр видеофильма  о вреде наркомании, раздавались буклеты и листовки (1/60).

Отделом культуры организован просмотр видеофильмов в КДУ и библиотеках прошли просмотры видеофильмов о наркомании «Дурман трава или обманутые судьбой», «Путешествие в один конец» (6/131).  Долговской киноустановкой к Международному дню борьбы с наркоманией в рамках киноклуба «Наркостоп» организован кинопоказ д/ф «Наркояд» (1/20).

Отделом образования в июле-сентябре 2017 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 5 школах района, и 2 лагерях дневного пребывания детей.

Отделом культуры в третьем квартале организован просмотр видеофильмов в КДУ прошли просмотры видеофильмов о наркомании :

«Точка» (4/43), «Путь в никуда» (2/68), «Знак беды» (2/40), «Быть здоровым» (1/22),

«Чижык-Пыжик, где ты был?» (2/29), «Основные правила здоровья» (4/113).

Отделом образования в октябре-декабре 2018 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением в 8 школах района.

Отделом культуры в 4 квартале 2018 года организованы просмотры в КДУ  видеофильмов о наркомании: «Не окажись у пропасти» (2/38), «Смерть пахнет наркотиками» (1/18), «Я только теперь начинаю жить» (1/25).

В ГБУ КЦСОН в 4 квартале 2018 года организованы просмотры социальных роликов: «Пьянство и трезвость», «Ребенок учится тому, что видит у себя дома», «Жить здорово»  просмотрели 30 человек.

В Чашинском аграрно-технологическом колледже в студенческом общежитии 23.10.2018 года просмотр видеоролика «Предупреждение вредных привычек, как залог здоровья».

Во исполнение п. 21 отделом образования организовано проведение родительского всеобуча по проблемам антинаркотической направленности (февраль-март 9 ОУ).

Отделом образования организовано проведение родительского всеобуча по проблемам антинаркотической направленности (апрель-май 6 ОУ).

Общешкольное родительское собрание с приглашением представителей Всероссийской общественной организации «Матери  против наркотиков» (г. Курган) и Курганской областной организации «Новая жизнь».

Проведена встреча специалистов в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области с обучающимися и педагогами МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза  Н.Ф. Махова».

В Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГКСХА 20.04.2018 года проведена лекция сотрудником ГБУ Курганский областной наркодиспансер Сорокиной Д.В. на тему «Профилактика употребления ПАВ»

07.05.2018 года проведен тематический классный час «Профилактика негативных зависимостей (табакокурение)». Проведены классные часы по ЗОЖ «Формула здоровья».

Во исполнение п. 22 отделом образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в  МОУ:

- проведение «пятнадцатимтнуток», проведение тренинговых занятий,  проведение акций, выпуск буклетов, листовок,флеш-мобы.(18ОУ).

12 января ребята из волонтерского отряда «МИГ» провели конкурсно-игровую программу и дискотеку под девизом «В новый год со здоровым образом жизни» в Каргапольской школе-интернат.

В районе продолжает работать система шефства молодёжного актива над подростками, состоящими на учёте в ПДН. Члены волонтёрского отряда «МИГ» шефствуют над детьми из социально неблагополучных семей обучающихся в Каргапольской школе интернат.  Работа  волонтеров из волонтёрского отряда была направлена  на формирование навыков здорового образа жизни, лидерских качеств и доброго отношения к окружающим.

Волонтерские отряды Кособродского профессионального техникума и Чашинского аграрно-технологического колледжа активно принимают участие в акциях направленных на профилактику наркомании в молодежной среде.

Отделом образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в  МОУ:

- проведение «пятнадцатиминуток», проведение тренинговых занятий,  проведение акций, выпуск буклетов, листовок, флеш-мобы (18ОУ).

20 апреля прошел День донорства в России. Волонтеры распространяли буклеты с информацией кто такие доноры и где есть медицинские центры и станции переливания крови.

6 мая в с/к «Юность» прошел муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!», в рамках которого прошел конкурс семейных стенгазет по ЗОЖ. Волонтерский отряд «МИГ провели акции под девизом «Семья – территория здоровья!»

9 июня в международный День друзей с ребятами летней оздоровительной площадки на базе МКУ ДО "Детско-юношеского центра "Радуга" волонтерский отряд "МИГ" провели акцию "Я доброволец и горжусь этим!". Волонтеры рассказали об истории добровольчества, о деятельности добровольческих отрядов, поиграли с ребятами в различные игры, загадали желание и подарили друг другу сердце на память, а кто захотел стать волонтером получил информационный буклет, с помощью которого в любое время сможет связаться с руководителем волонтерского отряда и присоединиться к ребятам-волонтерам.

Волонтерские отряды Кособродского профессионального техникума (КПТ) и Чашинского аграрно-технологического колледжа (ЧГАТК) активно принимают участие в акциях направленных на профилактику наркомании в молодежной среде 31.05.2018 года в ЧГАТК проведена акция «День без табака».

04.04.2018 года волонтерский отряд «Добрый свет» (КПТ) в учебном корпусе провел акцию «Ты моден когда здоров и свободен» с раздачей информационных буклетов(90 шт.) охват 90 человек.

04.04.2018 года волонтерский отряд «Добрый свет» (КПТ) в р.п. Красный Октябрь             (на улицах) провел акцию «Ты моден когда здоров и свободен» с раздачей информационных буклетов (37 шт.) охват 37 человек.

Волонтерским отрядом Чашинского аграрно-технологического колледжа (ЧГАТК) проведена акция «Мы за здоровый образ жизни» участвовало 50 человек.

Во исполнение п. 24 в Кособродском профессиональном техникуме и Чашинском аграрно-технологическом колледже организована работа совета по профилактике правонарушений.

04.04.2018 г. в КПТ проведена беседа «Поговорим о наркотиках».

Отделом образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в 18 ОУ и три лагеря дневного пребывания детей:

- проведение «пятнадцатимтнуток», проведение тренинговых занятий,  проведение акций, выпуск буклетов, листовок, флеш-мобы.

Отделом образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в 18 ОУ :

-  проведение  информационно-профилактических минуток,

- выступление агитбригад, проведение акций, выпуск  и распространение буклетов, листовок, флеш-мобы.

В Чашинском аграрно-технологическом колледже 24.10.2018 года волонтерами проведена акция  «Скажи наркотикам нет»,17.11.2018 года проведена акция «Обменяй сигарету на конфету».

Во исполнение п. 24 в Кособродском профессиональном техникуме и Чашинском аграрно-технологическом колледже организована работа совета по профилактике правонарушений.

В Кособродском профессиональном техникуме и Чашинском аграрно-технологическом колледже организована работа совета по профилактике правонарушений.

04.04.2018 г. в КПТ проведена беседа «Поговорим о наркотиках».

В Кособродском профессиональном техникуме и Чашинском аграрно-технологическом колледже организована работа совета по профилактике правонарушений.

В ГБУ «КЦСОН» в рамках всероссийской акции «Добровольцы детям» волонтерами Каргапольской ЦРБ им. Н.А. Рокиной проведены профилактические беседы, демонстрировались видеофильмы, проводилось анкетирование.

Во исполнение п. 25 в Кособродском профессиональном техникуме во внеурочное время организована работа 6 секций и 9 кружков, в Краснооктябрьском КДО занимаются 78% обучающихся. В Чашинском аграрно-технологическом колледже проводятся общеколледжные мероприятия, концерты, исследовательские работы и др. организаторы и участники сами студенты.

05.04.2018 года к Всемирному дню здоровья проводился спортивно-туристическая игра. Участие приняли 50 человек.

11.04.2018 г. общежитии Чашинского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГКСХА прошли индивидуальные беседы «Быть здоровым здорово».

Во исполнение п. 26 в ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. В первом квартале обращений не было.

В период с 19.02.2018 г. по 05.03.2018 года совместно с МО МВД России «Каргапольский» проведено профилактическое мероприятие «Семья с заботой», посещено 26 семей, из них 11 семей находящихся в социально опасном положении  проведены беседы направленные на защиту детей о пагубных привычек, насилия.

Отделом образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (18 ОУ).

В ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. Во втором квартале одно обращение.

Отделом образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (18 ОУ).

Отделом образования совместно с ГБУ «Каргапольская центральная районная больница  имени Н.А. Рокиной» организовано проведение профилактических мероприятий (лекций, бесед, консультаций, круглых столов и т.д.) наркологом ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А. Рокиной» с обучающимися общеобразовательных учреждений, их родителями по вопросам  профилактики употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции.

09.04.2018 г. Житниковский д\дом-28 учащихся,13.04.2018 г. Осиновская ООШ-35 учащихся, 16.05.2018 г. Окуневская ООШ-20 учащихся, 07.06.2018 г. МУСОЛКД «Лесная Республика»-119 детей.

В ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. В третьем квартале обращений не было. Выданы буклеты «Скайп консультирование» – 86 шт.

Отделом образования организовано оказание информационной и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (18 ОУ).

Во исполнение п. 27 отделом по работе с молодежью ежемесячно проводится акция «Счастливое детство» в Каргапольской школе интерната на тему пропаганды ЗОЖ, отказа от вредных привычек. Проводятся конкурсно-игровые программы.

Во исполнение п. 29 проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков»:

- хоккей (турнир Рождественские каникулы), районный турнир по шахматам,

- районный турнир по настольному теннису,

- лично-командный турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества,

- турнир по хоккею с шайбой «Приз Главы Каргапольского района»,

- турнир по баскетболу среди школьников, посвященный Дню здоровья (апрель 6 ОУ),

- лично-командный турнир по шахматам, посвященный Дню здоровья (апрель 4 ОУ),

- лично-командный турнир по настольному теннису, посвященный Дню здоровья (апрель 5ОУ),

- районный фестиваль спортивных семей «Папа+мама+я- спортивная семья» (апрель 11 семей из 6 ОУ),

-легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Сельская правда» (апрель , 2ОУ),

-участие в междугородном турнире по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Н.Ф. Махова (115 человек),

-участие в районном и региональном этапе Всероссийских соревнований  «Президентские состязания и «Президентские спортивные игры!» (18 ОУ),

- турнир по волейболу, посвященный памяти кавалера ордена Мужества Марковских Р.В.  (май, 18ОУ),

- турнир по футболу, посвященный памяти кавалера трех орденов Славы Соловьева В.З.  (май, 4 ОУ).

| - районный турнир по шахматам, -лично-командное первенство района по настольному теннису. - районный турнир по баскетболу, - спартакиада района «Пионербол» - районный турнир по хоккею с шайбой «Кубок открытия» на приз главы Каргапольского района - Веселые старты» для детей с ОВЗ - неделя ГТО с ОВЗ Участие в областных мероприятиях: - областная спартакиада обучающихся по мини-футболу - фестиваль «Мама, папа, школа, я- шахматная семья» | Октябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь | 8 школ 10 школа 11школ, 90чел 10 школ, 90 чел 4 школы, 20 чел 4 школы, 35 чел 1школа, 10 чел. 1 школа, 4 чел |
| --- | --- | --- |

Во исполнение п. 30 организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростков, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и склонных к употреблению наркотиков, токсических веществ и спиртных напитков, молодежи в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Каргапольского района (18ОУ),

-велогонки воспитанников ДОУ, май 14 ДОУ,

-«Веселые старты» семей, имеющих детей дошкольного возраста, июнь 7 ДОУ,

-«Веселые старты» среди лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ, июнь 2018 г. 10 лагерей.

В сентябре проведен  осенний легкоатлетический кросс (12 ОУ), День здоровья и спорта (5 ОУ) ,Турпоходы(3ОУ).

Во исполнение п. 31 организовано проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди школьников (совместно с МО МВД России «Каргапольский», ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной», ОМСУ, ОФиС, Отделом культуры), в том числе проведение профилактических мероприятий:  (лекций,бесед, консультаций, круглых столов и т.д.) в 5 школах наркологом ГБУ «Каргапольская   центральная районная больница    имени Н.А. Рокиной»  с обучающимися  общеобразовательных учеждений, их родителями по вопросам  профилактики употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции согласно графика.

20 марта 2018 года проведена встреча специалистов в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области с обучающимися и педагогами образовательных организаций.(Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова, присутствовало 200 человек).

- тематические дискотеки «Мы против» (22/1540). В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в учреждениях культуры и искусства проведено 66 мероприятий, в которых приняло участие 2427 человек.

Сотрудниками ГБУ «КЦСОН» в рамках оперативно-профилактической операции  «Дети России 2018» проведены выездное мероприятие с учащимися Тагильской СОШ. Участие приняли 60 человек.

В рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Дети России- 2018» с 7 по 16 сентября 2018 года отделом культуры проведено 48 мероприятий, количество участников 1130 человек.

В рамках профилактической операции «Подросток - 2018» с 30 мая по 30 сентября прошло 135 показов фильмов, видеороликов, слайдовых презентаций по пропаганде ЗОЖ, охвачено 1859 несовершеннолетних. В библиотеках летними программами чтения охвачено 957 детей.

В рамках Всероссийского дня трезвости с 10 по 14 сентября 2018 года проведено 68 мероприятий, количество участников 1558 человек.

Отделом образования проведение направленных на широкий круг молодежи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни:

-цикл уроков здоровья «Увлекательное путешествие в страну ЗОЖ» (3/74),

-цикл танцевальных вечеров «Быть здоровым модно, классно, стильно» (28/1065).

В Краснооктябрьском КСДЦ прошел мастер класс катания на коньках «Брось вредные привычки иди играй в хоккей»(2/74).

В библиотеках района проходят мероприятия по профилактике асоциальных явлений и воспитание стремления к здоровому образу жизни:

- цикл бесед  «Поговорим о вреде наркотиков», «Знания против страха» (21/798),

- цикл часов информации «Просто скажи наркотикам нет» (12/204),

- цикл часов здоровья «Пристрастия уносящие жизнь» (13/234),

- цикл уроков нравственного здоровья «Не отнимай у себя завтра», «Я выбираю жизнь без наркотиков» (6/214),

- важный анонс «Влияние вредных привычек на здоровье нации» (1/69),

- блиц-опрос «Дьявол по имени кайф» (1/33),

- библио-игра «Мы за здоровое поколение страны» (1/74),

- книжные выставки-предупреждения «Опасные увлечения жизни», «Дорога ведущая в пропасть», «Это опасно не рискуй напрасно»(21/693).

Отделом образования проведены:

- Месячник по профилактике употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекциии заболеваний, передающимися половым путем.

В районе в проведении Всемирного  дня  здоровья приняли участие  все 18 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, 20 дошкольных образовательных учреждения. Мероприятием  охвачено   3045 (100%) обучающихся, 1540 (100%)  дошкольников, 465 педагогических работников.

В рамках  Всемирного дня здоровья проведены мероприятия:

- акция «На зарядку - становись!»  на территории поселений с  привлечением жителей населенных пунктов-5школ, акции, пропагандирующие ЗОЖ, 9 школ, тематические линейки, 8 школ,  проведение профилактических мероприятий (лекций, бесед, консультаций, круглых столов и т.д.) наркологом ГБУ «Каргапольская   центральная районная больница имени Н.А. Рокиной»  с обучающимися  общеобразовательных учреждений, их родителями по вопросам  профилактики употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции, 5 школ.

- выступление агитбригад, просмотр видеофильмов здоровьесохраняющей тематики с последующим обсуждением, 9 школ, тренинговые занятия 12 школ, игровые программы оздоровительной направленности ,8 школ, игра-викторина,  4 школы, музыкальные перемены «Танцевальный флеш-моб»,5 школ, конкурс рисунков, плакатов, 7 школ, выпуск и распространение буклетов, листовок, памяток, пропагандирующих ЗОЖ, 18 школ, проведение социально- ориентированных уроков,12 школ,  общешкольные и классные родительские собрания  4 школы.

-участие в акции «СТОПВИЧСПИД», посвященной Международному  дню памяти жертв СПИДа.

В районе в проведении  акции «СТОПВИЧ/СПИД» приняли участие все 18 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения  дополнительного образования.  Мероприятием  охвачено  3045 (100%) обучающихся,  педагогических работников.

В рамках  Международного   дня  памяти умерших от ВИЧ/СПИД проведены мероприятия:

- акции -10 , просмотр видеофильмов и видеороликов по проблеме ВИЧ/СПИД с последующим обсуждением -7 , лекции с элементами беседы  с привлечением медицинских работников – 6, беседы, классные часы- 19, анкетирование- 5, социологический опрос-3, викторина-4, информационно-познавательная игра – 5, тематические линейки-3, тренинговые занятия-3, День здоровья-3, информационные пятиминутки-15,-спортивные соревнования  - 3, выпуск и распространение буклетов, листовок  350 шт.

Всемирный день без табачного дыма.

В рамках  Всемирного дня без табачного дыма проведены мероприятия:

- выступление агитбригад, проведение социально-ориентированных уроков, обновление стендовой информации, проведение рейдов с привлечением родительской общественности, изготовление и раздача листовок и буклетов антитабачного содержания

Международный день борьбы с наркоманией.

В районе в проведении  Международного дня борьбы с наркоманией приняли участие  все 19  лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП).

Мероприятием  охвачено   900 (100%) обучающихся,  108 педагогических работников.

Проведены мероприятия:

-конкурсы рисунков, 9 ЛДП, информационные минутки «Вредные и полезные привычки», 7ЛДП,

- флеш-мобы, 3 ЛДП, акции, пропагандирующие ЗОЖ,6 ЛДП, беседы по пропаганде ЗОЖ ,  19ЛДП, спортивные соревнования, состязания, дни футбола, волейбола, баскетбола, бегуна, метателя, и стрелка,  прыгуна, спартакиады, 19 ЛДПфизкультурно-оздоровительные мероприятия,: 19 ЛДП, игровые мероприятия,  19 ЛДП.

Отделом культуры проведены акции «Мы за здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам нет», «Хобби против зависимости», «Наркотикам нет»(4/121),

- викторины «Наркомания», «Стоп наркотикам» (2/104),

- беседы «Наркотики-территория мрака», «Что ты знаешь о наркомании», «Дайте жизни шанс»,   «О вреде наркотиков», «Мы живем в мире где есть наркотики», «Спайс-это наркотик», «Наркомании скажем нет», «Жизнь без наркотиков»(9/372).

-агитбригада «Скажи наркотикам нет» (1/80), дискотека «Мы против наркотиков» (1/54),

-танцевальный флешмоб «Сердце открой», «За здоровый образ жизни» (2/113), ток-шоу «Понедельник день тяжелый» (2/86),

-конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»(1/54),

-информационные часы «Идет борьба за наши души», «Это сложное слово нет», «Обманутые судьбы или унесенные героином», «Разрушительная сила наркотиков», «Хочешь быть здоровым –будь! Это правильный путь»(5/173), опрос «Наркотики это вредно»(1/270),час здоровья  (1\25).

В библиотеках района оформлены книжные выставки «Здоровье сгубишь – новое не купишь», «Над пропастью привычки», «Игла – страшная сила», «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить» (33/1089), проведены следующие мероприятия:

- игра «Быть здоровым здорово» (1/85),

- беседа с электронной презентацией «Осторожность всегда и всюду!» (1/85),

- шок-уроки «Путешествие в один конец», «Наркотики: путешествие туда, без обратно» (2/93),

- часы информации «За жизнь без табака», «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить безумие», «Не привыкай к плохому», «Погасите сигарету» (9/276),

- цикл бесед «Знания против страха», «Мир без наркотиков» (23/816),

- ток-шоу «О полезных и вредных привычках» (1/26).

В рамках Всемирного дня здоровья (07.04) в учреждениях культуры и искусства проведено 55 мероприятий с числом участников и зрителей 3524 человек.

Отделом по работе с молодежью организованы и проведены мероприятия посвященные.

7 апреля Всемирный день здоровья. Во всех ОУ района прошла акция «День здоровых дел!», которая направлена на популяризацию ЗОЖ.

С 15 по 20 мая на территории района во всех образовательных учреждениях, прошла акция «Должен знать!» посвященная Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

31 мая во Всемирный день против табачного дыма прошла акция «День без табачного дыма!».

1 июня в День защиты детей прошел ряд акций «Мы выбираем…».

Во всех КДЦ района работают спортивные, тренажерные, бильярдные залы, на базе которых созданы спортивно-оздоровительные клубы и любительские объединения (69/1160).

В КДУ и библиотеках района проведены:

- акции «Скажи нет порокам общества», «Умей сказать нет», «Мы против наркотиков», «Мой выбор – жизнь без наркотиков» (15/345);

- цикл бесед и лекций «Наркомания – болезнь, разрушающая душу и тело»,

«О вреде наркотиков», «Как уберечься от наркотиков» (36/684);

- цикл классных часов и часов информации «Ответственность несовершеннолетних за различные преступления», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков», «Мир без наркотиков» (23/463);

- цикл спортивных мероприятий, турниров по футболу, волейболу, армрестлингу и др. (6/186);

- тематические дискотеки «Мы против» (27/1215).

Отделом образования проведение направленных на широкий круг молодежи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни:

Отделом образования организовано участие в проведении  «Международного дня    отказа от курения». Мероприятием охвачено 3162(100%) школьников, 532 педагогических работника. В  ходе  информационно- профилактической акции проведены:

-тематические линейки- 6 школ, 325 чел., акции с привлечением жителей населенных пунктов- 12 школ, 356 чел., изготовление и распространение листовок, буклетов-10 школ, 500 штук, выступление агитбригад-3 школы,188 чел., театрализованная деятельность -2 школы, 138 чел., тренинговые занятия- 6 школ, 164 чел., портивные соревнования-6 школ, 276 чел. просмотр видеороликов, видеофильмов, мультфильмов с последующим обсуждением-8 школ, 309 чел;

- профилактические беседы-     6 школ, 490 чел, в том числе с привлечением медицинских работников-4 школы, 246 чел., анкетирование-4 школы, 220 чел., конкурс рисунков-   5 школ, 167 чел., обновление стендовой информации- 18 школ, 18 стендов, информационные минутки- 4 школы, 735 чел., книжная выставка - 2 школы, 2 выставки, викторина -3 школы, 96 чел., - спортивный праздник  «Мы-за ЗОЖ!»- 1 школа, 54 чел., общешкольные и классные родительские собрания- 4 школы, 376 чел.

Участие в проведении  областной информационно-профилактической акции «Стоп ВИЧ/СПИД»- мероприятием охвачено3162 обучающихся (100%), проведено мероприятий 90, из них:

-акции-12 школ, 728 чел, выпуск и распространение буклетов, листовок во время акций-537 штук,

- просмотр видеофильмов с последующим обсуждением- 8 школ, 324 чел. викторины- 2  школы, 82 чел, тест-опрос- 1 школа, 134 чел., конкурс рисунков и плакатов -8 школ, 143 чел, флешмоб – 1 школа, 55 чел, квест-игра -1 школа,44 чел, тематические линейки – 8 школ, 138 чел, обновление стендовой информации - 18 школ, выступление агитбригады – 5 школ, 35 чел, -информационно-просветительские часы, часы общения – 8 школ, 348 чел, родительские собрания - 3 школы, 87 чел, информационно-познавательные игры-3 школы, 103 чел, информационные минутки - 4школы,148 чел, вечер старшеклассников -1 школа, 35 чел, беседы с привлечением медицинских работников -5 школ, 221 чел-интерактивное мероприятие «Есть о чем подумать»-1 школа, 33 чел.,

-спортивные мероприятия -8 школ, 265 чел, физкультурно-оздоровительные мероприятия- 9 школ-248 чел.

Участие во Всероссийской информационной акции «Должен знать».

Во исполнение п. 34 за январь- декабрь «ТВ-24 канал» р.п. Каргаполье освещение мероприятий антинаркотической направленности  и здорового образа жизни (23 передачи), в газетах Каргапольского района вышли публикации антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда» (22 публикации), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (10 публикаций), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (9 публикаций).

Во исполнение п. 35 проведено 21 сельский сход с участием правоохранительных органов, на которых разъяснялись вопросы административной и уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Во исполнение п.36. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» организовано обследование на ВИЧ и гепатит наркозависимых, состоящих на учете, проводилось выборочное тестирование на наркотики экспресс – методом лиц, проходящих медицинские осмотры.

Проведены профилактические беседы:

-14.03.2018 г. Деулинская ООШ (учащиеся 30 чел.,),

-14.03.2018 г. Сосновская ООШ (учащиеся 18 чел.)

-14.03.2018 г. Житниковская СОШ (учащиеся 40 чел.)

-19.03.2018 г. Каргапольская СОШ (учащиеся 70 чел.)

-21.03.2018 г. ЧГАТК с. Чаши (учащиеся 50 чел.)

-23.03.2018 г.Малышевская ООШ (учащиеся и родители 30 чел.)

-29.03.2018 г. Житниковский детский дом ( 16 чел.)

ГБУ «Каргапольская ЦРБ» организовано обследование на ВИЧ и гепатит наркозависимых, состоящих на учете, проводилось выборочное тестирование на наркотики экспресс – методом лиц, проходящих медицинские осмотры.

Проведены профилактические беседы:

09.04.2018 г. Житниковский д\дом-28 учащихся,

10.04.2018 г. КЦСОН-члены семей находящихся в социально опасном положении 14детей, 3 родителей.

13.04.2018 г. Осиновская ООШ-35 учащихся,

16.05.2018 г. Окуневская ООШ-20 учащихся,

07.06.2018 г. МУСОЛКД «Лесная Республика»-119 детей,

Проведены профилактические беседы:

Тема лекций «День трезвости» и «Здоровый образ жизни».

Посещены учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения -17 человек, Житниковский детский дом -20 человек.

Проведены профилактические беседы:

Тема лекций «Последствия употребления ПАВ» и «Профилактика употребления ПАВ», «Здоровый образ жизни».

Посещены образовательные учреждения Зауральская ООШ -20 учащихся, (05.10.2018 г.),       ЧГАТК –78 студентов (22.10.2018 г.) 60 студентов (30.11.2018 г.), Журавлевская СОШ -41 учащийся (12.10.2018 г.), Майская СОШ -46 учащихся (05,10.2018 г.), Долговская СОШ- 76 учащихся (29.11.2018г.), Чашинская СОШ -40 учащихся (06.12.2018 г.), Тагильская СОШ- 80 родителей (04.12.2018г.), КПТ  -50 студентов (16.11.2018 г.).

В ходе акции «Международный день отказа от курения» посещена межрайонная уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Курганской области проведена беседа присутствовало 52 человека.

Во исполнение п. 38. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» организовано информирование населения о возможностях областного реабилитационного центра по лечению наркозависимых.

Программа носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

24. Программа «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявления экстремизма в Каргапольском районе на 2017-2019 годы»

Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Каргапольском районе Курганской области на 2017-2019 годы (далее - программа) направлена на укрепление в Каргапольском районе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфессионального мира и согласия.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 77 | 254 | 329,8 | 4 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 5100 | 25140 | 492,9 | 4 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 38 | 52,1 | 137,1 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 12 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2017-2019годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 74 | 254 |  | 343,2 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 5068 | 25140 |  | 496,0 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 35 | 52,1 |  | 148,8 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2018 году | из них исполнено в 2018 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2017-2019годы» | 245,0 | 77,0 | ? |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргаполья (2017-2019гг)» за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы находится на высоком уровне, повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (12 ) | Активнее привлекать молодежь для участия в мероприятиях программы |

Реализация программы позволяет:

- обеспечить сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района;

- объективно ознакомить население района с культурами и самобытностью зауральских этносов, происходил взаимообмен культур;

- укрепить взаимное уважение молодежи разных национальностей, что явилось основой профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде;

- обеспечить распространение среди молодежи информации об ответственности за экстремистские действия;

- целенаправленно организовать размещение публикаций антиэкстремистской направленности в печатных и электронных СМИ района.

Деятельность Администрации Каргапольского района, правоохранительных органов, по сохранению и развитию национальных культур народов Зауралья и конструктивное сотрудничество с национальными общественными объединениями, проведение мероприятий по профилактике экстремизма и проявлений национализма позволили сохранить этноконфессиональную стабильность в Каргапольском районе.

Программа эффективна.

25.  Муниципальная программа Каргапольского района «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 годы»

| Целевые индикаторы | - доля населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района; - доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанных категорий населения Каргапольского района; - количество специалистов в сфере физической культуры и спорта Каргапольского района, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности специалистов в сфере физической культуры и спорта; - единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта Курганской области |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Средства бюджета Каргапольского района: 2016 год – 1 160 тыс. рублей* 2017 год - 1 160 тыс. рублей* 2018 год - 1 160 тыс. рублей* 2019 год - 1 160 тыс. рублей* 2020 год - 1 160 тыс. рублей* Всего - 5 800 тыс. рублей* (*- прогнозный характер финансирования) |

Целью Программы является создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения Каргапольского района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышение конкурентоспособности спорта в Каргапольском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование и внедрение новых механизмов управления и развитие средств нормативно-правового регулирования системы физической культурой и спортом в Каргапольском районе;

- формирование у различных категорий населения Каргапольского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых всем категориям населениям Каргапольского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

- внедрение новых научных разработок и технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;

- создание современной материально-технической базы и внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования;

- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Эффективность работы определяется по системе целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2017 | план 2018 | фактически 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 34.2 | 35 | 35,1 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от Норматива | 45.0 | 46.0 | 46.0 |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | Человек | 4050 | 4100 | 4150 |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 72 | 72 | 73 |
| 5 | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике | % | 6.9 | 7,0 | 7,1 |
| 6 | Доля обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 93.0 | 94 | 94 |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от5 до 15 лет, проживающих на территории район, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | % | 38.0 | 38.5 | 38.8 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности района | % | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 9 | Доля учащихся и студентов выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов | % | 42.0 | 50,0 | 55 |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявших участие в данных нормативов | % | 26 | 30 | 31 |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | Человек | 26 | 22 | 22 |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14.5 | 15 | 18 |
| 13 | Количество спортсменов Каргапольского района кандидатов в сборную команду Курганской области по видам спорта. | человек | 8 | 6 | 16 |

Реализация Программы обеспечит:

- увеличение доли населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района до 40%;

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Каргапольского района до 40 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанных категорий населения Каргапольского района до 10%;

- увеличение доли специалистов физической культуры и спорта Каргапольского района, имеющих высшее и среднее специальное образование в общей численности специалистов физической культуры и спорта Каргапольского района до 100%;

- увеличение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта Каргапольского района до 50% от норматива.

На сегодняшний день программа  эффективно работает. Целевые показатели выполняются.

27. Формы оценки целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе

Курганской области на 2017 – 2019 годы».

Постановление Администрации Каргапольского района от 28.08.2017г. №570 «О муниципальной программе «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2017 – 2019 годы».

Цель: Создание условий для развития туризма как одного из направлений развития экономики Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2017 – 2019 годы» за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 3000 | 6400 | 213,3 | 4 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2017 – 2019 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год (отчетный) | 2019 год | 2020 год |  |  |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 6400 | 4000 | 4000 | 6400 | 160 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 5 | 5 | 4 | 100 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 4 | 5 | 5 | 4 | 100 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 | 10 | 5 | 100 |

Израсходовано 138 тыс. руб. с бюджетов всех уровней.

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2017 – 2019 годы» за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 7 | Программа эффективна |

28. Муниципальная программа Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы"

Цель Программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Каргапольского района.

Ожидаемые результаты: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов программы «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Регистрация объектов ЖКХ в муниципальную собственность | % | 156 | 156 | 100 | 1 |
| Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию | % | 100 | 50 | - 50 | - 1 |
| Надежная и бесперебойная работа всей водопроводной системы | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2018 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2018) | % (2018/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2016) | 2-й год (2017) | Отчетный (2018) |  |  |
| Регистрация объектов ЖКХ в муниципальную собственность | % | 25 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию | % | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Надежная и бесперебойная работа всей водопроводной системы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргапольский район на  2011-2020 годы" за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение 1 | Закончить регистрацию объектов ЖКХ в муниципальную собственность. Передача объектов ЖКХ в аренду или концессию |

29. Муниципальная программа Каргапольского района

«Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2017 - 2019 годы»

Паспорт программы.

| Цели | Снижение риска смертности и травматизма на производстве; сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; снижение риска профессиональных заболеваний. |
| --- | --- |
| Задачи | Совершенствование системы управления охраной труда в Каргапольском районе; совершенствование системы управления охраной труда в организациях района; развитие системы обучения по охране труда; совершенствование обязательных медицинских осмотров работников предприятий района; информационное обеспечение охраны труда; повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда; повышение качества рабочих мест и улучшение условий труда. |
| Целевые индикаторы | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (человек в расчете на 1 тыс. работающих); Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих (человек в расчете на 1 тыс. работающих); Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тысяч работающих (человек в расчете на 10 тыс. работающих); Удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на территории Каргапольского района (%); Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Каргапольского района (%) |

| Сроки реализации | 2017 - 2019 годы |
| --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований | Объём финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района составляет 225,0 тысяч рублей*, в том числе по годам: 2017 год - 75,0 тысяч рублей* - бюджет Каргапольского района; 2018 год - 75,0 тысяч рублей* - бюджет Каргапольского района; 2019 год - 75,0 тысяч рублей*- бюджет Каргапольского района; |

Отчет

о выполнении муниципальной программы Каргапольского района

«Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2017-2019 годы»

## Раздел VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | Снижение общего уровня производственного травматизма и профзаболеваний. | % план/факт | 5/18 | 5/72 | 5 | 4 |
| 2 | Рост количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда. | шт. план/факт | 150/703 | 150/1050 | 150 | 4 |
| 3 | Снижение количества рабочих мест с вредными и опасными производственными факторами. | шт. план/факт | 10/10 | 10/18 | 10 | 1 |
| 4 | Повышение уровня квалификации по охране труда работников организаций, находящихся на территории района | чел. план/факт | 50/65 | 50/125 | 50 | 1 |
| 5 | Увеличение количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма. | % план/факт | 5/17 | 5/21 | 5 | 4 |

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

| № п.п. | Мероприятия | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение работы районной межведомственной комиссии по охране труда. | Районной межведомственной комиссией по охране труда проведено 4 заседания, рассмотрено 18 вопросов. |
| 2. | Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда. | Весь период проводится мониторинг состояния условий и охраны труда |
| 3. | Предоставление информации о состоянии условий и охраны труда, несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях и их причинах в органы государственной власти Курганской области для принятия решений, направленных на профилактику производственного травматизма. | Информации о состоянии условий и охраны труда, несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях и их причинах своевременно предоставляется в органы государственной власти Курганской области для принятия решений, направленных на профилактику производственного травматизма. |
| 4. | Обеспечение включения в программу социально-экономического развития Каргапольского района мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда. | Мероприятия муниципальной программы включены в стратегию социально-экономического развития Каргапольского района |
| 5. | Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. | Организовано проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. |
| 6. | Организация конференций, семинаров, совещаний, конкурсов, выставок по охране труда. | Организовано проведение 5 семинаров, совещаний по охране труда. |
| 7. | Информирование по актуальным вопросам охраны труда организаций и населения с использованием средств массовой информации. | Информирование по актуальным вопросам охраны труда организаций и населения выполняется через сайт Администрации Каргапольского района, районную газету «Сельская правда», местное телевидение ТВ-24 канал. Всего опубликовано 10 материалов |
| 8. | Консультирование и оказание практической помощи работникам и работодателям организаций Каргапольского района по вопросам условий и охраны труда. | Консультирование и оказание практической помощи работникам и работодателям организаций Каргапольского района по вопросам условий и охраны труда выполнялось весь период. Всего проведено 35 консультаций. |
| 9. | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов: Администрации Каргапольского района. | Обучение по охране труда прошли 49 руководителей и специалистов Администрации района, 100% от необходимого количества. |
| 10. | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов: -муниципальных образований Каргапольского района; -предприятий и организаций Каргапольского района. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов: В муниципальных образованиях обучено 24 человека, 100% от потребности; В предприятиях и организациях обучен 101 человек, 100% от потребности. |
| 11. | Организация обучения по охране труда профсоюзного актива, уполномоченных, доверенных лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда организаций. | Обучения по охране труда профсоюзного актива, уполномоченных, доверенных лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда организаций выполнено в полном объеме. |
| 12. | Обеспечение организаций и предприятий района методическими рекомендациями и другими документами по вопросам охраны труда. | Организация и предприятий района методическими рекомендациями и другими документами по вопросам охраны труда выполнено в полном объеме. |
| 13. | Оборудование уголков по охране труда в организациях района. | Кабинеты и уголки по охране труда оборудованы во всех организациях района. |
| 14. | Организация работы по созданию служб охраны труда или введению должности специалиста по охране труда на предприятиях и в организациях, в которых численность работников превышает 50 человек. | Во всех организациях района созданы службы охраны труда. В 21 организации, численность работников в которых, превышает 50 человек имеется 21 специалист по охране труда. |
| 15. | Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда в Администрации Каргапольского района. | Специальная оценка условий труда в Администрации Каргапольского района проведена на 95 рабочих местах – 100% от общего количества за счет местного бюджета на сумму 105 тыс. руб. |
| 16. | Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда в учреждениях и организациях Каргапольского района. | Специальная оценка условий труда в учреждениях и организациях Каргапольского района выполнена за счет средств работодателей в 89 организациях на 2137 рабочих местах, в том числе в 2018 году в 53 организациях на 1050 рабочих местах. 100% от плана. |
| 17. | Организация и проведение на территории района мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. | На территории района организовано проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труд в 36 организациях приняло участие 1100 человек. |
| 18. | Обеспечение участия страхователей в финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работающих за счет средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию. | Страхователи участвуют в финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работающих за счет средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию. |
| 19. | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства по вопросам охраны труда в организациях района. | Весь период проводился контроль за соблюдением требований законодательства по вопросам охраны труда в организациях района. |
| 20. | Осуществление общественного контроля за соблюдением работодателями законодательства по охране труда. | Общественный контроль за соблюдением работодателями законодательства по охране труда выполняет координационный совет профсоюзов. |
| 21. | Проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) | Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) прошли 2536 работников организаций района 100 % от общего количества подлежащих медосмотру. |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Муниципальная программа Каргапольского района «Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2017 - 2019 годы» за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение 14 | Программа эффективно работает |

30. Формы оценки целевых индикаторов муниципальной  программы  Каргапольского района

«Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от  01.11.2016   №  554 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы»

Цель: развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, направленных на формирование у населения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, способности к позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы» 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
|  | % |  |  |  | 1 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) | % | 75 | 75 | 100 | 1 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в спортивные и спортивно-массовые мероприятия, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия, посвященные юбилейным и другим памятным событиям истории России, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 42 | 42 | 100 | 1 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Каргапольского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Каргапольского района |  | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля школьников, принявших участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и спортивной работы, по отношению к общему количеству школьников Каргапольского района (процент%) |  | 82 | 82 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций (процент); |  | 46 | 46 | 100 | 1 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан, принимавших участие в сдаче нормативов (процент); |  | 30 | 30 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Каргапольского района, от общего количества граждан допризывного возраста (процент); |  | 80 | 80 | 100 | 1 |
| Количество обучающихся образовательных организаций, вступивших в ряды юнармейцев |  | 25 | 25 | 100 | 1 |
| Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Плана в средствах массовой информации(единица); |  | 70 | 70 | 100 | 1 |
| Доля молодежи, проживающей на территории, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Каргапольского района(процент) |  | 5 | 5 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 11 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы» за 2018 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации Последний год Муниципальной программы |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый год 2018 | Отчетный 2018 |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) | % | 75 | 75 | 72 | 100 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в спортивные и спортивно-массовые мероприятия, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 32 | 32 | 30 | 100 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия, посвященные юбилейным и другим памятным событиям истории России, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 42 | 42 | 40 | 100 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Каргапольского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Каргапольского района |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля школьников, принявших участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и спортивной работы, по отношению к общему количеству школьников Каргапольского района (процент%) |  | 82 | 82 | 80 | 100 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций (процент); |  | 46 | 46 | 45 | 100 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан, принимавших участие в сдаче нормативов (процент); |  | 30 | 30 | 25 | 100 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Каргапольского района, от общего количества граждан допризывного возраста (процент); |  | 80 | 80 | 78 | 100 |
| Количество обучающихся образовательных организаций, вступивших в ряды юнармейцев |  | 25 | 25 | 10 | 100 |
| Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Плана в средствах массовой информации(единица); |  | 70 | 70 | 70 | 100 |
| Доля молодежи, проживающей на территории, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Каргапольского района(процент) |  | 5 | 5 | 4 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы» за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 11 | Постановление Администрации Каргапольского района от 01.11.2016 № 554 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы» |

31. Муниципальная программа «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2017-2019 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от 08.11.2017 г. № 731 «Об утверждении муниципальной программы «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2017-2019 годы».

Цель: организация устойчивой саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района в каникулярный период 2017-2019 годы.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2017-2019 годы» за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 лет | % | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
|  |  | 48,1 | 48,1 | 100 | 1 |
| - количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | % | 20,1 | 25 | 124,4 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района ««Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2017-2019 годы» за 2018 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый год | 2-ой год | отчетный |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |
| - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 лет | % | 48 | 48,1 | 48,1 | 48,5 | 100 |
| - количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | % | 20 | 20,1 | 25 | 25 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2017-2019 годы» за 2018 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 5 | Постановление Администрации Каргапольского района от 08.11.2017 г. № 731 «Об утверждении муниципальной программы «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2017 -2019 годы». Продолжить реализацию программы в 2018 году. |

32. Муниципальная программа Каргапольского района

«Мобилизационная подготовка Каргапольского района на 2018 – 2020 годы»

Сроки реализации программы 2018- 2020 годы.

Цель Программы -  готовность Администрации Каргапольского района, организаций, предприятий, и учреждений Каргапольского района к выполнению мобилизационного плана экономики Каргапольского района, исключение утечки по техническим каналам связи информации, составляющей государственную тайну, при её обработке на объекте информатизации Администрации Каргапольского района .

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Каргапольского района. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджета Каргапольского района и утверждаются Каргапольской районной Думой о бюджете Каргапольского района на очередной финансовый год и плановый период.

Средства планируется направить на:

- Проведение тренировок, учений по мобилизационной подготовке и разработка учебно- методических материалов для подведомственных организаций;

- Оплату расходов на  защиту государственной тайны и оплату услуг специальной связи;

- Проведение мероприятий по защите информации на автоматизированном рабочем месте  главного специалиста по мобилизационной работе Администрации Каргапольского района;

- Проведение мероприятий по защите от утечки информации и несанкционированного  доступа в режимном помещении выделенном для размещения автоматизированного рабочего места.

Объем финансовых средств для реализации Программы в 2018 г. – 72 тыс. руб. (бюджет Каргапольского района 72 тыс.руб.)*

*- прогнозируемый объем финансирования

Целевые индикаторы

| N | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
| 1. | Количество лиц имеющих допуск к сведениям составляющим государственную тайну в Администрации Каргапольского района. | человек | 14 |
| 2. | Количество проверок средств защиты информации в Администрации Каргапольского района. | единиц | 1 |

В 2018 году количество лиц имеющих допуск к государственной тайне не изменилось и составило 14 человек.

В соответствии с договором №18-1-054 от 10.07.2018 года была проведена проверка (контроль) защищенности информации по требованиям безопасности информации на объекте информатизации-объекте вычислительной техники «АРМ-1» Администрации Каргапольского района. Работы выполнены ООО «НИИ МЕХМАШ» 17.08.2018 года.

В 2018 году на реализацию программы было потрачено 54442 рубля, в том числе:

- услуги специальной связи-	11122 рубля

- прочие расходы-			320 рублей

- контроль защищенности

информации-			40000 рублей

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить работу Администрации Каргапольского района, подведомственных предприятий и учреждений Каргапольского района по мобилизационной подготовке, защите государственной тайны  и обеспечить защиту от утечек по техническим каналам, информации, составляющей государственную тайну при её обработке на объекте информатизации Администрации Каргапольского района «АРМ-1».

Вывод.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Каргапольский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования за 2018 год.

На территории района были реализованы мероприятия по 32 муниципальным программам различной направленности:

- социальных –10;

- имущественных –2;

- экономических –7;

- в сфере ЖКК –3;

- в сфере безопасности –6;

- управление –4.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 32 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны  эффективными, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по 1 муниципальной программе. Неэффективных программ  нет.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Каргапольского района, определённым Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2030 года.