Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации  Каргапольского  района

за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Каргапольского  района за 2021 год подготовлен отделом экономически и потребительского рынка на основании Приложения 2 к постановлению Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 «О Муниципальных программах Каргапольского района".  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии  с постановлением Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по  степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия).

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

- Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском районе».

Постановление Администрации Каргапольского района от 23.06.2020 г. № 417 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2020 – 2023 годы».

Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Каргапольском районе.

Целевых индикаторов в программе нет.

Реализация программы зависит от:

1. Конкурсного отбора для участия в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2020 – 2023 годы;

2. Распределения субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2020 – 2023 годы.

|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 1429369,00 | 1 415075,31 | 14 293,69 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 1429369,00 | 1 415075,31 | 14 293,69 | 0 | 1 |

Программа эффективна.

2.  Муниципальная  программа  Каргапольского  района

«Развитие образования в Каргапольскомрайоне  в 2019-2021 годах».

Постановление Администрации Каргапольского района от «19» февраля  2019 года № 101

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019-2021 годах»

Цель: обеспечение доступности и качества образования, соответствующего запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019-2021  годах» за 2021 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) | % | 99 | 99 | 100 | 1 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) | % | 96 | 96 | 100 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольского района (процент) | % | 62 | 60 | 97 | 1 |
| Доля родителей (законных представителей обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально-значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона | % | 26 | 28 | 100 | 1 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) | % | 75,9% | 76% | 100 | 1 |
| - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 25 | 24 | 96 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2019- 2021 годах» за 2021 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый год | 2-ой год | отчетный |  |  |
| Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) | % | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Каргапольского района (процент) | % | 55 | 60 | 62 | 60 | 97 |
| Доля родителей (законных представителей обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально-значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Каргапольскогорайона | % | 25,5 | 25,8 | 26 | 28 | 100 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) | % | 75,7 | 75,8 | 75,9 | 76 | 100 |
| удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Каргапольского района (процент) | % | 21 | 23 | 25 | 24 | 96 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2019-2021 годы» за 2021 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 8 | Программа успешно реализована. Утверждена Муниципальная программа Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2022-2024 годах» (Постановление Администрации Каргапольского района от 07.12.2021 г. № 943. |

Для реализации программы в 2021 году было запланировано 532913194,52 тыс. руб. Все запланированные средства освоены в полном объеме.

3. ПРОГРАММА

обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2021 год

| Цель программы: | Обеспечить перспективные сельские поселения Каргапольского района документами территориального планирования на основе проектно-изыскательских и научных исследований, отображение границ поселения, границ земель различных категорий и назначения; подготовка правовых и нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, сократить сроки разработки градостроительной документации и финансовые средства на ее разработку. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Определить пути последовательного преобразования территорий перспективных поселений в Каргапольском районе с учетом совершенствования существующей застройки, повышения эффективности использования и определения их дальнейшего развития, определить механизмы, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие малого предпринимательства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, определить мероприятия по изменению среды обитания отдельных частей поселений, определить комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков в перспективных поселениях Каргапольского района. |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 191 "О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закон Курганской области от 7 декабря 2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области». |
| Сроки реализации программы: | 2021 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Активизация инвестиционного процесса в перспективных сельских поселениях Каргапольского района: сокращение сроков и упрощение инвестиционного периода в строительстве, привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создание предпосылок упорядоченного градостроительного освоения территорий сельских поселений Каргапольского района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2021 г.- 850 тыс. руб.*, * носят прогнозируемый характер |
| Показатели эффективности Программы | Реализация Программы позволит осуществить Администрацией Каргапольского района и администрациями сельских поселений Каргапольского района полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Градостроительным кодексом Российской Федерации. Показатели экономической эффективности: 1) активизация инвестиционного процесса; 2) привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры в Каргапольском районе. 3) расширение границ населенных пунктов, тем самым увеличение объемов жилищно-гражданского и промышленного строительства. Показатели социальной эффективности реализации Программы: 1) увеличение числа рабочих мест, вследствие повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации инвестиционных процессов; 2) повышение качества жизни населения; 3) повышение квалификации работников муниципальных образований, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства, общего уровня знаний о градостроительной деятельности среди населения в Каргапольском районе; 4) улучшение экологической обстановки за счет: установления в градостроительной документации градостроительных ограничений в использовании особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического бедствия, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в окружающую среду. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу в конце 2004 года нового Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности потерпело существенные изменения. Установлены требования к градостроительной документации, являющейся инструментом правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях.

Ранее разработанные документы территориального планирования: проект районной планировки территории Каргапольского района, генеральные планы населенных пунктов непригодны для использования, так как они не учитывают положений современного градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в градостроительстве, тенденций в развитии жилищного строительства, устарели и перестали быть актуальными.

В Каргапольском районе градостроительная документация, отвечающая современным требованиям, имеется не в полном объеме. Это Схема территориального планирования Каргапольского района, генеральные планы  МО  Каргапольский поссовет, МО поссовет «р.п. Красный Октябрь», МО Чашинский сельсовет, МО Майский сельсовет, МО Тагильский МО Брылинский сельсовет, МО Зауральский сельсовет, МО Окуневский сельсовет, МО Вяткинский, МО Соколовский, МО Долговский правила землепользования и застройки 21 муниципального образования входящих в Каргапольский район. Остальные муниципальные образования Каргапольского района не имеют градостроительной документации.

Практически все городские и сельские поселения Каргапольского района не обладают достаточным финансовым потенциалом для самостоятельного размещения заказов на разработку градостроительной документации за счет средств   бюджетов муниципальных образований.

Учитывая, что документы территориального планирования являются основой развития муниципального района, городских и сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.

В 2021 году Администрацией Каргапольского района проводилась доработка и согласование генеральных планов Каргапольского района, также разработана новые нормативы градостроительного проектирования поселений. Данная градостроительная документация выполнена в полном объеме и соответствует требованиям федерального законодательства.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила современными градостроительными документами все перспективные поселения Каргапольского района.

Реализация Программы  позволила:

- активизировать  инвестиционный процесс в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского района: сократить  сроки  и  упростить  инвестиционный период в строительстве, привлечь инвестиции в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создать  предпосылки  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

4. ПРОГРАММА

«Развитие земельных отношений  Каргапольского района

на 2021г.»

| Цель программы: | Повышение эффективности использования земельных ресурсов Каргапольского района |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы: | 2021 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Развитие рынка недвижимости за счет активизации арендных отношений и продажи земли, увеличение оборота земли. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района, бюджеты поселений (по согласованию) 2021 г. – 898,6 тыс. руб. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки. - Обеспечение земельными участками граждан, имеющими право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и иных категорий, имеющих приоритетное право на получение земельного участка. - ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в рамках 101-ФЗ и по итогам инвентаризации - Обеспечение выполнения бюджетных заданий по поступлению средств от использования земельных ресурсов. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

В рамках исполнения полномочий по управлению и распоряжению земельными ресурсами  Администрацией Каргапольского района по итогам 2021 года было предоставлено 306 земельных участков, что составляет 137,8%  к показателям, достигнутым по итогам 2020 года.

Из общего количества предоставленных земельных участков:

-117 участков  предоставлено  в собственность за плату;

-15 участков предоставлено  в собственность бесплатно;

-150 участков предоставлено  в аренду;

-23 участка предоставлено  в постоянное (бессрочное) пользование;

-1 участок предоставлен в  безвозмездное пользование.

Общая площадь предоставленных земельных участков составляет  5127,9 га.

Для нужд строительства на территории Каргапольского района в 2021 году предоставлено 50 земельных участков, в том числе  42 участка, общей площадью 7,8 га для индивидуального жилищного строительства. Рост к 2020 году составил 127,3 % и 121,9% соответственно.

В целях реализации Закона курганской области от 06.10.2011 года №61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» в 2021 году гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено  4 земельных участка.

Актуальной на сегодня остается работа в рамках  Закона Курганской области от 02.05.2012г. № 22 «Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области».  По итогам 2021 года 4 главам КФХ предоставлено 4 земельных участка, общей площадью 40,0 га в собственность бесплатно.

6 граждан в 2021 году воспользовались правом на первоочередное представление земельных участков в соответствии с Законом Курганской области от 05.06.2019г. № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений».  Предоставлено в аренду 5 земельных участков общей площадью 2,4 га., 1 земельный участок перешел в собственность граждан бесплатно в связи с рождением ребенка.

Кроме того, в течение 2021 года выдано 61 разрешение на использование земель без предоставления земельных участков и установления сервитута.

Заключено 24 соглашения о перераспределении земельных участков, дополнительное увеличение площади существующих участков составило 0,55 га.

В ходе проведенной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Каргапольского района в 2020 году было установлено использование земель землепользователями без правоустанавливающих документов.   По итогам проведенных мероприятий в 2021 году в отношении 381,8 га.  заключены договора аренды (купли-продажи) земельных участков.

Ежегодно проводится работа по вовлечения  в сельскохозяйственный оборот земель, в отношении которых признано право муниципальной собственности, из числа невостребованных земельных долей.  По состоянию на 01.01.2022 года муниципальными образованиями Каргапольского района признано право муниципальной собственности на 1600 земельных долей, общей площадью 18523,77 га., из них выделено и сформировано 60 земельных участков общей площадью 5748,3 га., введено в оборот 35 участков площадью 3394,3 га.  По итогам проведенной работы за 2021 год было выделено и сформировано 44 земельных участка общей площадью 3831,4 га, введено в оборот 29 участков площадью 2446,2 га.

За период с 01.01.2021 по 30.12.2021 года проведено 19  аукционов, что в 2,7 раза выше показателя 2020 года, по результатам которых:

- заключены договора аренды в отношении 27 земельных участков, общей площадью 1109,5 га;

- заключены договора купли- продажи в отношении 13 земельных участков, общей площадью 81,2 га.

В рамках организации и проведения претензионно-исковой работы направлена должникам 1 претензия,  в оплату которой поступило 11,9 тыс.руб.

В консолидированный бюджет  Каргапольского района  по итогам 2021 года от распоряжения земельными ресурсами поступило  13861,9 тыс.руб., из них 4852,9 тыс. руб. арендных платежей и  9009,0 тыс. руб. от продажи земельных участков.

По итогам 2021 года достигнут рост поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района  на 3532,3 тыс.руб.  или на 34,2%.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования земельных ресурсов.

Реализация Программы  позволила:

- обеспечить 4-мя земельными участками   граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

-   обеспечить бесплатное предоставление главам КФХ 40,0 га земель сельскохозяйственного назначения;

- 6 гражданам воспользоваться правом на первоочередное представление земельных участков в соответствии с Законом Курганской области от 05.06.2019г. № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений».

- обеспечить дополнительный ввод земель сельскохозяйственного назначения, право муниципальной собственности, по которым возникло в счет регистрации невостребованных земельных долей, общей площадью  2446,2 га.

-  обеспечить поступление  доходов в  консолидированный  бюджет  Каргапольского района за счет эффективного использования земельных ресурсов, в результате предоставления земельных участков на праве аренды и собственности.

Поступление средств в разрезе лет составило:

2019г. – 8117,3 тыс. руб.

2020г. - 10329,6 тыс.руб.

2021г. - 13861,9 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий в сфере земельных отношений объем финансирования составил – 898,6 тыс.руб., освоено – 883,6 тыс.руб.

5.  Муниципальная программа Каргапольского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском районе на 2021-2025 годы».

Ожидаемые результаты:    Создание   благоприятного   предпринимательского   климата,
Программы	способствующего дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса,  повышению  конкурентоспособности  выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | -0,5 | 95 | -1 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 5 | 5 | 100 | 3 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 3 | 4,4 | 146,7 | 3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год 2021 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | 0,5 | -0,5 | - 0,5 | 95 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 6 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 5 | 0 | 120,6 | 146,7 | 121,6 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | 5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 5 | Ожидаемая эффективность достигнута |

Финансирование программы: утверждено – 30000 руб. Сумма расходов по выделению грантов не была использована. Грантовой поддержки предпринимательства  в 2021 году не было. На проведение новогоднего конкурса было израсходовано 10000 рублей.

Предприниматели активно проявляют себя в самых разных сферах деятельности, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии в производство, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

6.  Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения

«Чистая вода на 2020 – 2024 годы»  за 2021 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2020 – 2024 годы» за 2021 год.

Цель Программы: создание условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, стабилизация и развитие систем водопроводно-канализационных хозяйства, строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты: улучшение качества питьевой воды, сохранение здоровья людей, обеспечение централизованным водоснабжением населения, создание привлекательных условий для инвесторов в сектор водоснабжения населения, водоотведения и очистки сточных вод в Каргапольском районе.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 38 | 38 | 100 | 1 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 42 | 42 | 100 | 1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 100 | 138 | 138 | 4 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2020 – 2024 годы»   за 2021 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) (2021) | % (2020/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2019) | 2-й год (2020) | Отчетный (2021) |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 40 | 39 | 38 | 38 | 100 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 44 | 43 | 42 | 42 | 100 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 36 | 34 | 32 | 32 | 100 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 34 | 33 | 32 | 32 | 100 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 38 | 38 | 100 | 138 | 138 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2020 – 2024 годы»      за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение : 9 | Строительство очистных сооружений в с. Чаши |
|  |  | Установка очистных сооружений водопровода в поселениях района и реконструкция, замена водопроводных и канализационных сетей |

Мероприятия программы: строительство очистных сооружений в р.п. Каргаполье завершено, очистные работают. Изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения остается на последующие годы.

7. Муниципальная программа

«Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2021 год»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2021 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы: | Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Сроки реализации программы: | 2021 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Обеспечение роста доходов бюджета от использования муниципального имущества. Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района, бюджеты поселений (по согласованию) 2021г. – 275 тыс.руб.* * Финансирование Программы носит прогнозный характер. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество. - Обеспечение роста доходов от использования муниципального имущества. |

Оценка ситуации  и  содержание

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Каргапольского района  находится 53 юридических лиц, из них 2 муниципальных предприятия и 51 учреждение.

Согласно реестра объектов муниципального имущества  Каргапольского района в муниципальной собственности находится 1325 объектов муниципального имущества.

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года проведено 6 аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества Каргапольского района, по результатам которых,  заключены договора аренды в отношении 2 помещений, общей площадью 73,6 кв.м. Кроме того, заключен договор аренды с Каргапольской ЦРБ (без проведения аукциона) на 1 машино-место, площадью 20 кв.м.

В рамках исполнения прогнозного плана приватизации в течение 2021 года объявлено 8 аукционов по продаже муниципального имущества, по итогам которых продано 2 объекта стоимостью 96,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022г. в специализированном  жилищном фонде числится 53 объекта. В течение 2021 года принято из государственной собственности в муниципальную собственность района- 16 квартир, заключено 17 договоров спецнайма.

За 2021 год в отношении объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, проведено 11 проверок, в отношении 51 объекта, по 11 из них установлены нарушения условий заключенного договора. В адрес нанимателей допустивших нарушения условий договора направлены уведомления об их устранении.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП, сформировано и утверждено 5 перечней муниципального имущества, предназначенного  для передачи во владение, пользование субъектам МСП, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  В течение 2021 года перечень дополнен 3 объектами. По состоянию на 01.01.2022 года в перечни включено 23 объекта недвижимого имущества,   из которых 8 предоставлено в аренду субъектам МСП.

В рамках исполнения поручения Губернатора Курганской области по работе с бесхозяйными и выморочными объектами, в отношении 7 признано право муниципальной собственности, 2 объекта признаны бесхозяйными, по  34 объектам работа продолжается.

В ходе организации и проведения претензионно-исковой работы направлено должникам 2 претензии, подано 12 исковых заявлений, в оплату которых поступило 381,6 тыс.руб.

В консолидированный бюджет  Каргапольского района  по итогам 2021 года от распоряжения муниципальным имуществом поступило  3092,5  тыс. руб., из них 1850,2 тыс. руб. арендных платежей,  725,3 тыс. руб. от продажи имущества и 517,0 тыс.руб. платы за найм.

По итогам 2021 года достигнут рост поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района  на 1362 тыс.руб.  или на 78,7%.

Администрацией района на постоянной основе осуществляется контроль за порядком отчуждения, списания муниципального имущества. В актуальном состоянии поддерживается реестр муниципального имущества и Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база будет определяться как кадастровая стоимость.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы обеспечивает  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Реализация Программы  позволяет:

- обеспечить поступление доходов бюджета Каргапольского района за счет эффективного использования муниципального имущества.

Поступление средств составило:

2014г. –976,376 тыс. руб.

2015г.- 711,271 тыс. руб.

2016г. – 815,435 тыс. руб.

2017г. - 562,3 тыс. руб.

2018г. - 497,4 тыс. руб.

2019г.- 1248,3 тыс.руб.

2020г. – 1730,5 тыс.руб.

2021г. -  3092,5 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий в сфере имущественных отношений объем финансирования составил – 275,0 тыс.руб., освоено 238,8 тыс.руб.

8. Муниципальная программа

«Развитие торговли в Каргапольском районе

на 2021-2025 годы»

Целевые показатели, которые прогнозируется достичь при выполнении поставленных задач  в развитии торговли

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | на период действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2138,0 | 947,3 | 1158,8 |
| 2 | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,2 | 44,3 | 122,3 |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 67,4 | 32,6 | 40,5 |

| Ожидаемые результаты программы | Развитие потребительского рынка Каргапольского района, повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение качества обслуживания на потребительском рынке, улучшение условий труда работников |
| --- | --- |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2021  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 950 | 1158,8 | 121,9 | 3 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,2 | 122,3 | 119,7 | 2 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 35 | 40,5 | 115,7 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2138,0 | 947,3 | 1158,8 | 950 | 121,9 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,2 | 44,3 | 122,3 | 102,2 | 119,7 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 67,4 | 32,6 | 40,5 | 35 | 115,7 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута ниже прошлого года | Положительное значение- 7 | Повышение качества обслуживания на потребительском рынке |

В районе динамично  развивается сфера  потребительского рынка. Ежегодно увеличиваются  количество торговых объектов, торговая площадь. Но из-за кризисных явлений в экономике уменьшилась покупательная способность населения.

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Каргапольского района  функционируют 276  объект торговли общей торговой площадью более 18 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 658 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 349,1 кв.м. Для наиболее полного удовлетворения населения торговым обслуживанием Администрацией района утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргапольского района.

9. Муниципальная программа

дополнительных мер по содействию занятости населения Каргапольского района

на 2019- 2021 годы

| Цель Программы | - Организация общественных работ для безработных граждан - Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. - Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы - Предупреждение роста безработицы в Каргапольском районе. |
| --- | --- |
| Целевой показатель Программы | Исполнение финансирования в 2020 году составило 489,7 тыс. руб. – 980 % от запланированного. |

Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной государственной политики, направленной на защиту населения от безработицы, будет способствовать расширению возможностей занятости  безработных граждан и граждан, ищущих работу за счет  трудоустройства на временные рабочие места,  а также будет организована временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каргапольского района на 2019-2021 годы.

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 году составит 150 тыс. руб., в том числе:

- на организацию общественных работ в организациях бюджетной сферы Каргапольского  района и социально значимых объектах для безработных граждан 30 тыс. руб.:

2019 год -10 тыс. руб.; 2020 год- 10 тыс. руб.; 2021 год -10 тыс. руб.

- на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в школах Каргапольского района - 105 тыс. руб.:

2019 год – 35 тыс. руб.; 2020 год – 35 тыс. руб.; 2021 год – 35 тыс. руб.

-   на организацию трудоустройства граждан,  испытывающих трудности в поиске работы   в организациях бюджетной сферы 15 тыс. руб.:

2019 год – 5 тыс. руб.; 2020 год – 5 тыс. руб.; 2021 год – 5 тыс. руб.

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в районе. Численность безработных граждан на 01.01.2022 года составила 173 человека, уровень регистрируемой безработицы составил 1,5 %. Целевые показатели программы  выполнены.

10. Муниципальная программа «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2021 года по 2024 год»  за 2021 год.

Цель Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями и населением района;

- формирование и совершенствование экономических, организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- перевод котельных на природный газ;

- создание системы учета потребления энергоресурсов;

- разработка экономических условий активизации внутреннего потенциала жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования механизмов тарифов и ценообразования на его продукцию и услуги;

- приобретение и установка энергосберегающего  оборудования;

-  сокращение энергоёмкости муниципального продукта.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,255 | 7,82 | 6231 | 4 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0,16 | 2,3 | 14375 | 1 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2 400 | 2322 | Уменьшение потребления на 3,3 % | + 2 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 24000 | 20176 | Уменьшение потребления на 16 % | 1 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 33300 | 19176 | Уменьшение потребления на 42 % | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 12 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2021 года по 2024 год» за 2021 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) (2024) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2021) | 2-й год (2022) | Отчетный (2021) |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,255 | 9,295 | 7,82 | 4,295 | 6231 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,095 | 9,135 | 2,3 | 4,135 | 14375 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2400 | 2360 | 2322 | 2300 | 97 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 24000 | 23700 | 20176 | 23000 | 84 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 33300 | 33000 | 19176 | 32600 | 58 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы  «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2021 года по 2024 год» за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года. | 12 | Обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования |
|  |  | Реконструкция уличного освещения |

Программа эффективна.

11.  Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг)»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов Муниципальной программы Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг)»  за 2021 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 73,3 | 76,1 | +3,8 | 2 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей | экземпляров | 110 | 53 | -51 | -2 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 6,5 | 7,04 | +8,3 | 2 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,21 | 0,14 | -33 | -2 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей 7-16 лет) | % | 16,5 | 13 | -21 | -2 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6600 | 7202 | +9,1 | 2 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | Количество мероприятий | 9050 | 9964 | +10,0 | 3 |
| Процент охвата населения района услугами кино | % | 32 | 42 | +31,2 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольскогорайона  (2020-2024гг)»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 74,1 | 76,1 | 75 | +2,6 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей | экземпляров | 73 | 53 | 73 | -27,3 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 5,3 | 7,04 | 5,3 | + 32,8 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,09 | 0,14 | 0,09 | +55,5 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 18,44 | 13 | 18 | -29,3 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 7105 | 7202 | 7200 | +1,3 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | Количество мероприятий | 8016 | 9964 | 9960 | +24,3 |
| Процент охвата населения района услугами кино | % | 32,59 | 42 | 33 | +28,8 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2021 году | из них исполнено в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг.)» | 13072,69 | 4469,35 | 4469,35 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024 гг)» за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом. | 7 баллов | В связи с увеличением количества детей с 7-16 лет существенно понизился показатель охвата детей художественно –эстетическим образованием. Для повышения данного показателя планируется увеличение контингента учащихся в ДШИ. -Увеличить посещаемость музея. -Увеличить количество новых поступлений в библиотеки района. Направить на эти цели средства от оказания платных услуг. |

Программа эффективна.

12. Оценка эффективности муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Каргапольском районе»

на 2019-2023 годы» (за 2021 год)

| Наименование | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2019-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Каргапольского района |
| Соисполнители | Рабочая группа по противодействию коррупции в Каргапольском районе (по согласованию) |
| Цели | - повышение эффективности принимаемых мер органами местного самоуправления Каргапольского района по противодействию коррупции; - снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; - снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией. |
| Задачи | - обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции; - совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; - совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; - организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной прозрачности деятельности органами местного самоуправления Каргапольского района; - устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств, предоставления муниципальных услуг населению. |
| Целевые индикаторы | - уровень коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (%); - количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами местного самоуправления Каргапольского района мер по противодействию коррупции (ед.); - количество, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района (ед.). |
| Сроки реализации | 2019-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Средства бюджета Каргапольского района (ежегодные объемы средств на осуществление мероприятий Программы утверждаются решением Каргапольской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период); общий объем финансирования средств для реализации Программы составляет 0 рублей, в том числе по годам: 2019 год 0 рублей; 2020 год 0 рублей; 2021 год 0 рублей; 2022 год 0 рублей; 2023 год 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной, областной и районной политики противодействия коррупции; - повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах деятельности; - снижение числа, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района; - создание эффективной системы мер профилактики коррупционных проявлений среди муниципальных служащих Каргапольского района, контроля за соблюдением ими законодательно установленных запретов и ограничений; - снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Каргапольского района; - повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе исключение злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц; - увеличение числа материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения; - укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Каргапольского района; - повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; - снижение доли граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции, по результатам социологических опросов населения; - обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. |

Выполнение мероприятий программы в 2021 году.

В Администрации Каргапольского района во исполнение постановления Правительства Курганской области от 24.12.2018 г. № 432 «О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» принята муниципальная программа «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2019-2023 годы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы отделом правовой и кадровой работы Администрации Каргапольского района проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного  самоуправления Каргапольского района и их проектов. Так же проекты МНПА направляются в прокуратуру Каргапольского района для согласования.  Проекты НПА, требующие общественного обсуждения, размещаются на сайте Каргапольского района в разделе «НПА и их проекты».

В целях укрепления связей с населением, своевременного реагирования на возникающие проблемы, организации и координации  работы по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб граждан, контроля за принятыми решениями по ним в Администрации Каргапольского района работает общественная приемная.

В 2021 году в связи с пандемией проводились выездные общественные приемные в поселения района, с участием специалистов территориальных органов. Сообщения рассматриваются в программе «Инцидент менеджмент», на портале «Обратись»в в новой системе на портале Госуслуг. Проводится анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района. Обращений с информацией о фактах коррупции в 2021 году в Администрацию района не поступало.

В целях выявления, пресечения и недопущения коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих района в Администрации Каргапольского района организована работа «Телефона доверия».

В 2021 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2020 год в Каргапольском районе подали 15 глав муниципальных образований, 59 муниципальных служащих, 33 депутата представительного органа местного самоуправления, 40 руководителей муниципальных учреждений.

Несоблюдения сроков предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2021 год нет.  Направлены материалы на проверку сведений по двум муниципальным служащим и одного члена семьи.

Сведения о доходах своевременно размещены на официальном сайте Каргапольского района в  разделе «Противодействие коррупции», сведения поселений о муниципальных служащих и депутатах в разделе «Поселения Каргапольского района» соответственно по каждому поселению.

В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления вся информация антикоррупционной направленности размещается в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Противодействие коррупции».  В целях разъяснения населению мер уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных противоправных деяний на официальном сайте района в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятка гражданину «Как противостоять коррупции» и методические рекомендации для руководителей организаций по разработке и принятию организациями мер предупреждению и противодействию коррупции, а так же нормативные правовые акты Администрации Каргапольского района по противодействию коррупции. Для муниципальных служащих размещены методические рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям и по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданского договора с организацией.

Принимаются меры по повышению качества кадровой работы.Ежегодно проводится повышение квалификации и аттестация муниципальных служащих Каргапольского района.  Прием на муниципальную службу осуществляется из кадрового резерва.

Проведена работа по внесению изменений  в перечень муниципальных услуг и административные регламенты предоставления муниципальных услуг, с 01.07.2020 года предоставляется 14 муниципальных услуг. Между Администрацией Каргапольского района и ГБУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии.  В соответствии с соглашением и постановлением Администрации Каргапольского района  через ГБУ «МФЦ» предоставляет 14 муниципальных услуг, что составляет 100%.

Проводится работу по переводу муниципальных услуг в электронный вид. Предоставление услуг в электронном виде и через МФЦ можно рассматривать как меру антикоррупционной направленности, когда нет прямого контакта заявителя и специалиста ОМСУ.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в  Каргапольском районе на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Финансовое управление» размещена информация об исполнении бюджета Каргапольского района, отчет о финансовых результатах деятельности. Определен уполномоченный орган Администрации Каргапольского района, осуществляющий финансовый контроль – Финансовое управление Администрации Каргапольского района, которым проводятся проверки целевого использования бюджетных средств.

Целевые индикаторы и показатели программы за 2021 год:

- обращений с информацией о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района о фактах коррупции со стороны мне поступало.

- проведено 20 мероприятий правовой антикоррупционной направленности (выездные общественные приемные, заседания комиссии, внутриаппаратная учеба, подготовка памятки);

-  коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района надзорными органами не выявлено.

-  исполнение мероприятий программы проведено без финансирования.

Программа эффективно работает.

13. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы

в Каргапольском районе» на 2020-2022 годы»

(2021 год)

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2020 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Цели программы | Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Каргапольском районе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе |
| Задачи программы | Совершенствование правовой основы муниципальной службы Каргапольского района; развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе Каргапольского района; внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Каргапольского района; формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы Каргапольского района и их активное практическое использование; формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Каргапольского района на основе компетентностного подхода; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество муниципальных служащих Каргапольского района, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности муниципальных служащих (%); доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва) (%); доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (%); формирование единого Реестра муниципальных служащих; проведение аттестации муниципальных служащих. |
| Сроки и этапы реализации программы Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования программы в 2020 - 2022 годах составляет 344,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 г. – 1 120,0 тыс. руб., 2021 г. – 1 180,0 тыс. руб.,* 2022 г. – 1 144,0 тыс. руб.* *Финансирование носит прогнозный характер |

Выполнение мероприятий программы в 2021 году.

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2020 - 2022 годы» в  2020 году проведена следующая работа:

в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Муниципальная служба» размещены правовые основы муниципальной службы, порядок поступления на муниципальную службу, информация о конкурсах, программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» и информация о ее выполнении.

Приняты меры по повышению качества кадровой работы, проводятся конкурсы по формированию кадрового резерва муниципальной службы. В 2021 году проведено 3 конкурса по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы Каргапольского района, сформирован кадровый резерв в количестве 37 человек. Поступление на муниципальную службу осуществляется из кадрового резерва. Доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)  - 60 %;

Курсы повышения квалификации в 2021 году  прошли 29 муниципальных служащих Каргапольского района».

Проведена аттестация 10 муниципальных служащих Каргапольского района.

На 1 января 2022 года штатная численность муниципальных служащих в Каргапольском районе составляет 119 человек, фактическая численность – 106 человек.

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 9 человек (7,6 %).

Реализовано средств на мероприятия программы в 2021 году:

| Мероприятие | Источник средств | 2021 г. (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Бюджет Каргапольского района | 44,2 |
| Диспансеризация муниципальных служащих | Бюджет Каргапольского района | 0 |
| Организация выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Каргапольского района | Бюджет Каргапольского района | 1034,0 |
| Всего по программе: | Бюджет Каргапольского района | 1078,2 |

Программа эффективно работает.

14. Муниципальная программа Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2019-2021 годы»

| Цель программы: | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач: 1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 2) Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления. 3) Повышение уровня квалификации персонала. |
| Сроки реализации программы: | 2019-2021 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать: - уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации на 5 минут; - повышению эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; - своевременному информированию и координации деятельности всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2021 г. – 1359,2 тыс. руб., |
| Показатели эффективности Программы | Снижение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу Постановления Администрации Каргапольского района от 01.07.2011 года №581 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района Курганской области» на ЕЕДС Каргапольского района возложены задачи по организации реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и контроля результатов реагирования, оповещению и информированию руководства ГО Каргапольского района, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Каргапольского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Каргапольского района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Каргапольского района) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО, повышению оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

В соответствии с принятой Программой Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2019-2021 годы» на 2021 год были выделены из бюджета Каргапольского района финансовые затраты на обеспечение деятельности ЕДДС 1243772,59 руб.

- Проводятся занятия с личным составом ЕДДС по действиям при угрозе ЧС (без финансирования);

- Проводится обновление информационных стендов расположенных в помещении ЕДДС (без финансирования).

Финансовые средства предусмотренные программой использованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила повышение качества обучения диспетчеров ЕДДС, снижение времени реагирования  на поступившие сообщения о происшествиях.

Реализация Программы  позволила:

1) Уменьшить временя реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 2 минуты.

2) Повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.

3) Своевременное информирование и координацию всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каргапольского района.

4) Частичное выполнение требования к оборудованию ЕДДС разработанных с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р.

Программа эффективна.

15.   Программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы».

Цели:  Увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Задачи: повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающих предприятий района, содействие потенциальных инвесторов; содействие развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства для увеличения поставок сырья на предприятия переработки сельскохозяйственной продукции; реализация инвестиционных проектов по организации новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; реконструкция, модернизация, техническое переоснащение действующих производств, расширение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности пищевой продукции и напитков, освоение инновационных технологий и оборудования, внедрение новых видов продукции; развитие малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельхозпродукции, оказания логистических услуг по транспортировке, хранению подработке сельскохозяйственной продукции; мероприятия по увеличению объемов реализации пищевой продукции, развитию выставочно-ярморочной деятельности; создание новых рабочих мест. Повышение финансовой устойчивости перерабатывающих предприятий за счет мер государственной поддержки.

Ожидаемые результаты реализации:  Увеличение ассортимента и объема производства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы») за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 243,3 | 201,2 | 83 | -2 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 15,2 | 16,9 | 111 | +3 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы» )

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г | 2020 год | 2021год отчетный |  |  |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 173,7 | 240,9 | 201,2 | 243,3 | 83 | -2 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 13,5 | 14,8 | 16,9 | 15,2 | 111 | +3 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  | +1 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2019-2021 годы») за  2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | 1 |

Программа эффективно работает,  достигнуто увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности, полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания, улучшение качества и товарного вида продукции, привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

16. Программа «Развитие агропромышленного комплекса в Каргапольском районе на 2020-2025 годы».

ЦЕЛИ:

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества продуктов питания, производимых перерабатывающими предприятиями района. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

ЗАДАЧИ:

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств, рациональное использование земельных ресурсов.

Форма. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2021 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г | 2020 год | 2021год отчетный |  |  |
| Обьем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.руб. | 173,7 | 240,9 | 201,2 | 83 | -2 |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | Млн.руб | 6,2 | 0,063 | 0,328 | 520 | +3 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | руб | 18843 | 19000 | 23182 | 122 | +3 |
| Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 105,3 | 86,5 | 49,08 | 56,7 | -2 |
| картофель | Тыс.тонн | 9,5 | 7,4 | 4,5 | 61 | -2 |
| овощи | Тыс.тонн | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 100 | +1 |
| Масличные культуры | Тыс.тонн | 2,99 | 3,3 | 5,03 | 152 | +4 |
| Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн | 112 | 112 | 112 | 100 | +1 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс.тонн | 2,541 | 2,976 | 2,390 | 80 | -2 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 9,2 | 10,1 | 6,7 | 66 | -2 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | Тыс.голов | 1,838 | 1,794 | 1,777 | 99 | -1 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Тыс.голов | 0,113 | 0,171 | 0,184 | 108 | +2 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 5 | 1 | 20 | -2 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за  2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +2 |

Программа эффективна.

17. Муниципальная программа Каргапольского района

«Комплексное  развитие сельских территорий  Каргапольского района» на 2020-2025 годы.

ЦЕЛИ:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

ЗАДАЧИ:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Комплексное развитие сельских территорий  Каргапольского района») за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.метров | 90 | 213,2 | 236,8 | +4 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 0 | 0 |  |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0 | 0 |  |  |
| Благоустройство сельских территорий | единиц | 2 | 2 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского района») за  2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +5 |

Программа эффективна.

18. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности

дорожного движения в Каргапольском районе на 2019 – 2022 годы»

Отдел ЖКХ, электро- и газоснабжения Администрации Каргапольского района представляет информацию о выполнении мероприятий по безопасности дорожного движения в Каргапольском районе в 2021 году.

1. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Каргапольском районе на 2019 – 2022 годы» утверждена Постановлением Администрации Каргапольского района от 05.02.2019 г. № 62.

2.  Всего 5 мероприятий, все выполнены.

| N п/п | Основные мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследований, составление смет, своевременное проведение работ по ремонту и содержанию дорог местного значения Каргапольского района | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), МКУ «УКС» (по согласованию) | Выполнено |
| 2 | Постоянный мониторинг оценки качества содержания муниципальных автомобильных дорог | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Выполнено |
| 3 | Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Выполнено |
| 4 | Установка светильников в поселениях на дорогах местного значения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Дополнительно установлено 273 светильников уличного освещения Выполнено |
| 5 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения, проживающего на территории Каргапольского района, о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения. Создание и выпуск тематических телевизионных передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), МУП «ТВ – 24 канал» (по согласованию), газета Каргапольского района «Сельская правда» (по согласованию), | Выполнено |

5. Достижение целевых индикаторов программы по БДД

1) Ремонт и содержание автомобильных  дорог местного  значения – достижение планового значения 108,6%.

2) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах местного значения не произошло.

3) увеличение протяженности освещенных автомобильных  дорог местного  значения.

6. Влияние исполнения мероприятий программы по БДД на состояние безопасности движения в муниципальном районе.

Улучшено качество твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения,  увеличение протяженности освещенных автомобильных  дорог местного  значения, снижение ДТП с участием детей и пешеходов.

| № п/п | Мероприятия с финансированием | Запланировано финансирование (млн. руб.). | Фактически профинансировано (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт автодорог муниципального образования Каргапольский район | 43,095 | 43,095 |
| Итого |  | 43,095 | 43,095 |

9.

Программа эффективна, все мероприятия выполнены.

## 19. Программа

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района  на 2020-2022 годы».

| Цель муниципальной программы | улучшение инвестиционного климата в Каргапольском районе и привлечение инвестиций в экономику Каргапольского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Каргапольского района; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Каргапольского района; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Каргапольского район |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района составит 60,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 20,0 тыс. рублей; 2021 год – 20,0 тыс. рублей; 2022 год – 20,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района ежегодно уточняются в соответствии с решением Каргапольской районной Думы о бюджете Каргапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства носят прогнозный характер. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Каргапольского района на 2020-2022 годы) за 2021 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 20 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 273,07 | 330,9 | 908,9 | 350 | 259,6 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 121,17 | 118,2 | 274,7 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы   за 2021 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 3 | Активизация инвестиционной деятельности Каргапольского района |  |

Программа эффективно работает.

20. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области

на 2019-2021 годы»

| Цель программы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Каргапольском районе в интересах граждан |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в Каргапольском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями; - укрепление материально-технической базы муниципального архива, ведомственных архивов предприятий, организаций и учреждений; - обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ; - организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан; - повышение профессионального уровня работников архива; - переход на электронное взаимодействии по предоставлению архивных документов |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 173,0 *тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 29000 * руб.; 2020 г. – 104500 * руб.; 2021 г.– 39500* руб. *Финансирование муниципальной программы носит прогнозный характер |
| Организация управления программой и контроль за ходом её реализации | Администрация Каргапольского района, управляющий делами Администрации Каргапольского района |

Выполнение мероприятий в 2021 году.

На 01.01.2022 года в списке источников комплектования 27 организаций, в Каргапольском муниципальном архиве находится  239 фондов, с объемом 40648 ед. хр., в т.ч. 25199 ед. хр. управленческой документации и 15449 ед. хр. по личному составу. Состав архивных документов разнообразен и охватывает период с 1929 по 2020 годы.

В целях обеспечения сохранности документов архивного фонда Каргапольского района, организации государственного учета  архивных документов в 2021 году велась работа по физико-химической и технической обработке дел, картонированию документов - это 695 ед. хр., проверке наличия и состояния документов – это 4956 ед. хр., ведению учетных документов.

В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ   проведена  паспортизация  архива по состоянию на 01.01.2022 года, а также  паспортизация ведомственных архивов по состоянию на 01.12.2021 года.

Утверждено на ЭПМК и поставлено на государственный учет 1036 ед. хр. управленческой документации, согласовано 199 дел по личному составу. Принято 487  дел  постоянного хранения.    Поступило 13  дел по личному составу от ликвидированного предприятия ООО «Родина».

Исполнен  801 запрос социально - правового характера, из них  735 с положительным результатом и  249 тематических запросов. Запросы исполнены в установленные сроки.

Количество поступивших социально-правовых запросов по сравнению с прошлым годом уменьшилось, но по-прежнему занимает основное место в бюджете рабочего времени, это запросы о подтверждения стажа работы и заработной платы,  подтверждения  права собственности, награждений и других вопросов, имеющих социальную значимость, гарантирующих людям определенные льготы.Вне очереди выполняем запросы  суда, администраций, организаций-фондообразователей, при оформлении пенсии по инвалидности,  потере кормильца, справки о подтверждении права собственности.

В соответствии с Соглашением между Администрацией Каргапольского района и отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области ведется и продолжится обмен информацией социально-правового характера, необходимой для реализации гражданами своих пенсионных прав, в электронном виде с использованием программного обеспечения VipNet Деловая почта с функциями шифрования и электронной подписи.  Продолжилась работа с базой данных  «Архивный фонд». Версия 4.1. 	В 2021 году заполнена 1 новая запись по фондам,  1 новая запись по описям. В настоящее время в базу данных внесены сведения обо всех хранящихся в архиве фондах на уровне «Фонд» и «Опись».  Для организации эффективного использования документов работа ведется в соответствии с новыми Методическими рекомендациями по исполнению запросов социально-правового характера с изменениями от 2020г.

В целях повышения доступности муниципальной услуги «по выдаче архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве» данную услугу можно получить в ГБУ «МФЦ» в режиме одно окна. В настоящее время Минцифрой России ведется работа по переводу социально значимых услуг в электронном виде через портал Госуслуг, в том числе и услуги по выдаче архивных справок.

Реализовано средств на мероприятия программы в 2021 году:

| мероприятие | Источник средств | 2021 год (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| Приобретение расходных материалов для реставрационных работ: реставрация, переплет, пошивка, восстановление угасающих текстов | Бюджет Каргапольского района | 1,98 |
| Связь Интернет | Бюджет Каргапольского района | 18,6 |
| Приобретение программного обеспечения для электронного документооборота | Бюджет Каргапольского района | 9,0 |
| Всего: | Бюджет Каргапольского района | 29,58 |

Реализация Программы  способствует совершенствованию деятельности архивной службы Администрации Каргапольского района, усилению её роли в обществе, расширению направлений и форм работы. Программа работает эффективно.

21. Муниципальная программа «Профилактика

правонарушений в Каргапольском районе

на 2019-2023 годы»

| Целевые индикаторы | -Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений без учета инициативно выявленных (ед.); -доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений (%) |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Средства бюджета Каргапольского района. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Каргапольского района на реализацию Программы на соответствующий финансовый год. Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 725,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; повышение правовой культуры населения; профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным органам; стабильное улучшение ситуации с преступностью в Каргапольском районе Курганской области; обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений; повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных местах Каргапольского района Курганской области; увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; недопущение террористических и экстремистских акций на территории Каргапольского района Курганской области |

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Каргапольском районе Курганской области, в том числе:

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;

повышение правовой культуры населения;

профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным органам;

стабильное улучшение ситуации с преступностью в Каргапольском районе Курганской области;

обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений;

повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных местах и поселениях Каргапольского района Курганской области;

увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;

увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

недопущение террористических и экстремистских акций на территории Каргапольского района Курганской области.

Во исполнение государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 24.12.2018 г. №431 в Каргапольском районе принята программа «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2019-2023 г.г.» (далее Программа), утверждена постановлением Администрации Каргапольского района от 29.12.2018 г. № 898.

В соответствии с государственной программой Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 09.12.2020 г. №388  (далее программа)          по направлению «Профилактика правонарушений в Курганской области» в Каргапольском районе в 2021 году» выполнено следующее:

1. Во исполнение пункта 1 программы в соответствии с планом проведено 4 заседания  межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:

2. Во исполнение пункта 4 программы на территории Каргапольского района в 2021 году осуществлена организация общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении культурно-зрелищных мероприятий (День молодежи, День рождения Каргапольского района и др), религиозных мероприятий (Крещение, Пасха и др), спортивных мероприятий (Зауральская метелица), публичных мероприятий в форме пикета (отделение партии КПРФ),                а также проведении праздничных (Новогодние и Рождественские праздники, День Победы, День России День знаний 01.09.2021 г.) и общественно-политических  мероприятий (Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ).

3. Во исполнение пункта 5 программы проведены встречи с населением на которых перед населением выступили Представители Администрации Каргапольского района, сотрудники МО МВД России «Каргапольский» обслуживающие административные участки, сотрудники социальных служб, здравоохранения, налоговых и пенсионных служб, а также лица отвечающие за вопросы  ЖКХ, электро, газо и водоснабжения. Всего было проведено 20 сходов.

4. Во исполнение пункта 10 программы на территории Каргапольского района за январь-ноябрь текущего года установлено 5 (пять) фактов реализации спиртного несовершеннолетним в торговом объекте (АППГ-3).

5. Во исполнение пункта 11 программы проводится работа с семьями находящимися в социально-опасном положении. Всего на 30.12.2021 г. на учете состоит 74 семьи, в них 188 ребенок. В отношении 84 детей ведется индивидуально-профилактическая работа.

За 12 месяцев текущего года проведено 162 рейда по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, совместно с представителями органов и системы  профилактики, выявлено 65 родителей оказывающих отрицательное влияние на своих несовершеннолетних детей.

6. Во исполнение пункта 12 программы 24.01.2021 года проведен «Единый день профилактики» с привлечением всех служб системы профилактики Каргапольского района. Проведены профилактические беседы, правовое консультирование, информирование о вреде употребления наркотических средств. Показан видеофильм.

15.03.2021 года во время выезда в Житниковский детский дом, проводилась профилактическая работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни, показан видеофильм о пагубности употребления наркотических средств, вручены информационные буклеты.

В рамках мероприятий «Единого дня профилактики» 08.04.2021 г. и 17.05.2021 г. организована встреча с инспектором ПДН МО МВД России «Каргапольский « Поспеловой Т.В. охвачено 10 человек

В.ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум в рамках мероприятий «Единого дня профилактики» 15.12.2021 г. организована встреча несовершеннолетних состоящих на учете в органах внутренних дел с инспектором ПДН МО МВД России «Каргапольский» Поспеловой Т.В. охвачено 50 человек.

06.10.2021 года проведена беседа инспектором по исполнению административного законодательства МО МВД России «Каргапольский» Боблевой М.А. об ответственности                       за административные правонарушения, присутствовало 60 обучающихся.

7. Во исполнение пункта 22 программы проведены мероприятия по укреплению антитеррористической укрепленности объектов образования. Актуализированы паспорта безопасности на 47 объектов образования. В 2021 году на 6 объектах отнесенных к третьей категории установлены кнопки экстренного вызова полиции и системы видеонаблюдения.

8. Во исполнение пункта 23 программы подготовлена и проведена одна командно – штабная (КШТ) тренировка антитеррористического характера 04.06.2021 года

1) 04.06.2021 года – «Загорск – Каргаполье – КЦРБ» - обнаружение подозрительного предмета похожего на взрывное устройство в месте массового пребывания людей (поликлиника КЦРБ) по адресу р.п. Каргаполье ул. Сиреневая, 15, захват заложников.

Принимали участие МО МВД России «Каргапольский», Администрация района, ПСЧ 24, Каргапольская ЦРБ.

9. Во исполнение пункта 44 программы в 17 школах Каргапольского района работают волонтерские отряды. Волонтерские отряды оказывали помощь пожилым людям  и ветеранам ВОВ. работали на благоустройстве мест захоронений и памятников воинам погибшим в ВОВ.             В период непогоды в декабре 2021 года школьники помогли убрать снег и купить продукты питания 12 пожилым людям.

10. Во исполнение пункта 45 программы  волонтерские отряды работали на благоустройстве мест захоронений и памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне. Администрации всех 15 муниципальных образований Каргапольского района оказывали школьникам необходимую помощь.

11. Во исполнение пункта 51 программы обеспечена возможность профессиональной ориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В центре занятости населения Каргапольского и Шатровского районов готовы оказать помощь таким гражданам. По состоянию на 30.12.2021 года на учете в качестве безработных состоит 166 граждан, из них освободившихся из мест лишения свободы-0, зарегистрировано в течении года было 592 гражданина, из них освободившихся из мест лишения свободы-0, трудоустроено – 282 гражданина, из них освободившихся из мест лишения свободы-0.

Администрации поселений Каргапольского района имеют возможность трудоустройства на сезонные и временные работы лиц освободившихся из мест лишения свободы добровольно данные лица на работу не устраиваются. Однако лица, осужденные к обязательным работам, привлекаются к мероприятиям по благоустройству населенных пунктов. В 2021 году было привлечено к обязательным работам 277 человек.

12. Во исполнение пункта 51 программы в средствах массовой информации  размещена информация предупреждающая граждан о телефонном мошенничестве.

газета «Сельская правда» № 2 от 21.01.2021 «Воруют дистанционно»

газета «Сельская правда» № 9 от 04.03.2021 «О работе ГБУ КЦСОН»

газета «Сельская правда» № 15 от 22.04.2021 «Жертвы обмана»

газета «Сельская правда» № 23 от 17.06.2021 «Миллионы в карман мошенников»

газета «Сельская правда» № 25 от 01.07.2021 «Мошенники»

газета «Сельская правда» № 26 от 08.07.2021 «Осторожно мошенники»

газета «Сельская правда» № 28 от 22.07.2021 «Телефонное мошенничество»

газета «Сельская правда» № 39 от 07.10.2021 «Осторожно мошенники»

газета «Сельская правда» № 48 от 09.12.2021 «Не дайте себя обмануть»

Информация о телефонном мошенничестве размещена на официальном сайте Каргапольского района в сети «Интернет» и в передачах «ТВ 24 канал».

В соответствии с государственной программой Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 09.12.2020 г. №388 (далее программа)  по направлению «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в Каргапольском районе  в 2021 году» выполнено следующее:

Во исполнение п. 64 программы проводится ежеквартальная сверка лиц, употребляющих психоактивные и наркотические вещества работниками ГБУ «Каргапольская ЦРБ им Н.А. Рокиной» совместно с сотрудниками МО МВД России «Каргапольский».

По состоянию на 29.12.2021 года на учете с диагнозом:

«Синдром зависимости» - состоит 13 человек из них: опийная наркомания-7,                      синтетические канабиоиды-2, психостимуляторы-1, полинаркомания-3.

«Пагубное употребление» состоит - 10 человек из них: синтетические канабиоиды-8, психостимуляторы-2.

Во исполнение п. 65 программы проведено 3 этапа операции «МАК 2021». При проведении каждого этапа  было задействовано (среднесуточно) 12 сотрудников, создано 20 оперативно поисковых групп. Зарегистрировано 33 факта произрастания наркосодержащих растений. Уничтожено 29 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, общей площадью 30 га. Вынесено 33 официальных предписаний по уничтожению очагов произрастания  наркосоджержащих растений. Составлено 14 административных протоколов по выявленным административным правонарушениям.

В период проведения операции «МАК 2021» из незаконного оборота изъяты наркотические средства марихуана массой 329,56 гр., гашиш массой 34,49 гр., части наркотических средств растений конопли массой 1584,4 гр., а также 138 кустов конопли и 1299 кустов мака с признаками культивирования. По данным фактам возбуждено 4 уголовных дела. Обеспечено информирование населения Каргапольского района о проведении на территории района оперативно-профилактической операции «МАК-2021», «Сообщи где торгуют смертью»  (районная газета «Сельская правда» от 10.06.2021 года № 22, «Сельская правда» от 08.07.2021 года № 26 ,«Сельская правда» от 29.07.2021 года № 29,  «Сельская правда» от 21.10.2021 года № 41, а также информация о проведении операции размещена в социальной сети «В контакте», на сайте Администрации Каргапольского района в сети ИНТЕРНЕТ, на информационных стендах  в населенных пунктах района и в местах массового пребывания людей.

Проведены мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 15 по 26 марта 2021 года:

-размещена информация в передачах «ТВ-24 канал Каргаполье», на информационных стендах в Администрации Каргапольского района, Чашинском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева», ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум».  Проводилось:

-распространение антинаркотических информационных материалов,

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах – 6 человек,

-инструктаж нарядов при обнаружении наркотических и психотропных веществ.

Все общеобразовательные учреждения приняли участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 15 по 26 марта 2021года.

В рамках акции проведено 122 мероприятий - конференции, круглые столы, иные досуговые мероприятия, мероприятия с педагогами, лекции, родительские собрания.

В ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  по Каргапольскому району (далее ГБУ «КЦСОН») на официальном сайте размещена информация о  I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 15 по 26 марта 2021 года с целью привлечения общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению; https://kargapole-kcson.kurg.socinfo.ru/news/53437241.

При проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» МО МВД России «Каргапольский» проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий составлен 1 административный материал по ст.10.5.1 КоАП РФ, возбуждено 2 уголовных дела по ст. 228 УК РФ, проведено профилактические мероприятия в 12 образовательных учреждениях, где показаны тематические видеоролики антинаркотической направленности, разъяснена административная и уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. На беседах присутствовало 264 ученика и 30 педагогов.

Отделом образования в рамках операции «Сообщи где торгуют смертью» в ноябре 2021 года в 17 ОУ проведено 194 мероприятия из них: досуговые - 103, лекции – 17, мероприятия   с педагогами – 25, родительские собрания – 17, иные – 32.

Во исполнение п. 70 программы в 2021 г проведены мероприятия по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных местах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", фактов размещения рекламы наркотических и сильнодействующих веществ не выявлено.

Во исполнение п. 75 программы отделом образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в  МОУ:

- проведение «пятнадцатиминуток», проведение тренинговых занятий,  проведение акций, выпуск буклетов, листовок, флеш-мобы.(17 ОУ)

В районе продолжает работать система шефства молодёжного актива над подростками, состоящими на учёте в ПДН. Члены волонтёрского отряда «МИГ» шефствуют над детьми из социально неблагополучных семей обучающихся в Каргапольской школе интернат. Работа  волонтеров из волонтёрского отряда была направлена на формирование навыков здорового образа жизни, лидерских качеств и доброго отношения к окружающим.

Пропаганда ЗОЖ, волонтерской деятельности путем размещения агитационной информации в сети интернет https://vk.kom/molodezhnayapolitika?w=wall-201254996_70.

Волонтерские отряды Чашинского аграрно-технологического колледжа «Молодежь 21 века» активно принимают участие в акциях направленных на профилактику наркомании в молодежной среде. Волонтерами ЧГАТК «Молодежь 21 века» проведена акция « Умей сказать – НЕТ».

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум волонтерский отряд «Добрый свет» проводил мероприятия антинаркотической направленности к Всемирному Дню здоровья и Всемирному  Дню отказа от курения.

Во исполнение п. 76 программы обеспечена возможность профессиональной ориентация граждан, прошедших лечение и реабилитацию после употребления наркотических и психотропных веществ. В центре занятости населения Каргапольского и Шатровского районов готовы оказать помощь таким гражданам. По состоянию на 30.12.2021 года на учете в качестве безработных состоит 166 граждан, из них прошедших лечение и реабилитацию -0, зарегистрировано в течении года в качестве безработных было 592 гражданина, из них прошедших лечение и реабилитацию -0, трудоустроено – 282 гражданина, прошедших лечение и реабилитацию -0.

Во исполнение п. 83 программы отделом образования в первом квартале 2021 года проведены мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни: (2/102)

В КДУ и библиотеках района проходят мероприятия по профилактике асоциальных явлений и воспитание стремления к здоровому образу жизни:

- цикл книжных выставок «Читайте на здоровье», «Наркотики трагедия и боль» (5/179),

- цикл уроков здоровья «Жизнь или смерть», «Что ты выбираешь» (6/66),

- цикл часов информации «Профилактика наркомании», «Знания против  миражей» (11/165)

- цикл игровых программ « Жизнь без вредных привычек», Будьте здоровы (6/82)

- акции «Жизнь - дороже», «Стоп наркотикам» (6/82).

во втором квартале 2021 года отделом образования проведены мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни. (4/106)

Отделом культуры проведены:

- цикл спортивных мероприятий (7/251),

- тренинг «Все в твоих руках» (1/20),

- мастер класс по изготовлению плаката «Наркотик бьет без промаха» (1/24)

- акция « Бойся стать жертвой наркотической заразы» (6/133)

- конкурсная программа «Скажем наркотикам нет» (2/39).

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ с 14 по 27 июня 2021 года проведены мероприятия:

- антинаркотическая просветительская акция «Сделай свой выбор»

- книжно-иллюстрированная выставка-альтернаттива «Лицо беды»

- беседа игра о ЗОЖ «Здоровье – это здорово»

- антинаркотическая игровая программа «Мы за здоровье»

- конкурс плакатов «Вредным привычкам нет»

всего проведено 99 мероприяттий, количество присутсвующих (участников) 2949

За второй квартал отделом культуры проведено 203 мероприятия с количеством участников 9763, из них в очном режиме 187 мероприятий, количество участников 4965, в режиме онлайн 16 мероприятий, количество.

В третьем квартале 2021 года отделом образования проведены мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни: (4/86)

отделом культуры проведены:

- цикл игровых мероприятий «Творчеству Да наркотикам –НЕТ», «Мир без наркотиков», «Алкоголь не для меня» (18/191),

- круглый стол «Не ломай свою судьбу», «Потерянная жизнь» (8/112),

- цикл спортивных мероприятий (23/506),

- мастер класс по изготовлению плаката «Наркотик бьет без промаха» (1/24)

- акция « Бойся стать жертвой наркотической заразы» (8/128)

- выставка рисунков «Наш мир без наркотиков» (6/138).

В четвертом квартале 2021 года отделом образования проведены мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни в 17 школах:

слайд-информирование, тематические линейки, тренинговые занятия, беседы, диспуты, флеш-мобы, уроки здоровья.

Отделом культуры проведены:

- вечер вопросов и ответов «Опасно наркотики», «Спасибо не курю» (3/182),

- анкетирование «Наркомания и подросток» (1/24),

- цикл спортивных мероприятий (27/459),

- книжная выставка «Наркомания – дорога в никуда» (27/1566)

- акция «Мир против наркотиков», «Жизнь без вредных привычек» (10/394)

- выставка рисунков «Мы за ЗОЖ» (5/113).

Всего за 4 квартал  2021 года проведено 257 мероприятий, количество участников и зрителей 36259. Из проведенных мероприятий в очном формате 224, количество участников 9049, в режиме онлайн 33 мероприятия, количество просмотров 27210.

| № п/п | Мероприятия программы с финансированием | Запланировано финансирование (тыс. руб.). | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение межрайонных, областных спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований по футболу, хоккею греко-римской борьбе гиревому спорту стрельбе из пневматической винтовки | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |
| 3 | Проведение конкурсов «Безопасное колесо» «Юный инспектор дорожного движения» | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 |
| 4 | Оснащение (установка) видеокамерами учреждений, объектов с массовым пребыванием граждан (помещений, территорий): 1.Стадион (р.п. Каргаполье ул. Горького 29Б) 2.Ландшафтный парк (р.п. Каргаполье ул. Горького 28) 3.Сквер победы (р.п. Каргаполье ул. Горького 28) 4.Пешеходный переход (р.п. Каргаполье ул. Мира 5 Г) 5.Пешеходный переход (р.п. Каргаполье ул. Мичурина 4, Каргапольская средняя школа) | 633,0 | 633,0 |
| 5 | Проведение военно- полевых сборов учащихся военно-спортивной игры «Зарница» | 20,0 5,0 | 20,0 7,5 |
| 6 | Оснащение (установка) видеокамерами учреждений, объектов с массовым пребыванием граждан (помещений, территорий): Каргапольский районный культурно-досуговый центр (РКДЦ) | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  | 798,0 | 800,5 |

Председатель комиссии по профилактике правонарушений:

Колясников Сергей Викторович, Заместитель Главы Каргапольского района по социальным вопросам, телефон 8(35256) 2-18-99

Секретарь комиссии:

Федулов Сергей Анатольевич, главный специалист по мобилизационной работе Администрации Каргапольского района, телефон 8(35256) 2-20-77

Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

по итогам работы за 2021 год

| № п/п | Мероприятия подпрограммы с финансированием | Запланировано финансирование (тыс. руб.). | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рейдовые мероприятия по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Принятие мер по уничтожению выявленных очагов произрастания наркосодержащих растений в том числе и в местах не имеющих собственников. | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Проведение конкурсов – на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательной и молодежной среде; | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде ЗОЖ в молодежной среде | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Оснащение информационными наглядными материалами антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ культурно-досуговых центров, библиотек | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Проведение агитационного пробега под девизом «Мы выбираем жизнь» (АГИТПОЕЗД) | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Приобретение и показ хроникально-документальных и художественных фильмов социальной направленности по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Проведение акции «Счастливое детство» по профилактике употребления ПАВ | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, социальных рекламных кампаний под девизом «Спорт против наркотиков» | 5,0 | 5,0 |
| 10 | Проведение направленных на широкий круг молодежи мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ | 5,0 | 5,0 |
| Итого |  | 43,0 | 43,0 |

Программа носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

22.  Муниципальная программа

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы    за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 220 | 221 | + 0,45 | 1 |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 21000 | 11419 | -45,6 | -2 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 43 | 44,8 | +4,1 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 216 | 221 | 217 | + 2,3 |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 10038 | 11419 | 10100 | +13,7 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 44,7 | 44,8 | 44,6 | +0,22 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2020 году | из них исполнено в 20210году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2017-2019годы» | 265,0 | 70,0 | 70,0 в т.ч. 28,0 внебюджетные средства |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022годы»

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы находится на уровне предыдущего года | Положительное значение (1) | Роста показателей не произошло из-за введения ограничительных мер в связи с короновируснойинфекцией (запрет на проведение мероприятий). Со снятием ограничительных мер будет проведена соответствующая работа по достижению целевых показателей программы. |

Деятельность Администрации Каргапольского района, правоохранительных органов, по сохранению и развитию национальных культур народов Зауралья и конструктивное сотрудничество с национальными общественными объединениями, проведение мероприятий по профилактике экстремизма и проявлений национализма позволили сохранить этноконфессиональную стабильность в Каргапольском районе.

Программа эффективна.

23.  Муниципальная программа Каргапольского района ««Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе» на 2021-2024 годы

| Целевые индикаторы | Доля населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольском районе в возрасте 3 - 79 лет; доля детей и молодежи Каргапольского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Каргапольского района; доля населения Каргапольского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста; доля населения Каргапольского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста; уровень обеспеченности граждан Каргапольского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; доля населения Каргапольского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2021 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетных средств из муниципального бюджета на реализацию муниципальной Программы составляет 4 720,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1 180 тысяч рублей; 2022 год - 1 180 тысяч рублей; 2023 год - 1 180 тысяч рублей; 2024 год - 1 180 тысяч рублей; Планируемый объём бюджетных средств из областного бюджета на 2021 год(по согласованию) – 5600 тысяч рублей; Объем финансирования носит прогнозный характер |

Целями муниципальной Программы являются создание условий, обеспечивающих возможность населению Каргапольского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов Каргапольского района.

Задачами муниципальной Программы являются:

повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Каргапольском районе;

повышение мотивации населения Каргапольского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Каргапольского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Каргапольского района и Курганской области;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Эффективность работы определяется по системе целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Еди-ница изме- рения |  | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | Факт 2021 года | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Доля населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 44,9 | 45 | 48,4 | 51,8 | 55,0 |
| 2. | Доля детей и молодежи Каргапольского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Каргапольского района | % | 86,0 | 86 | 86,6 | 87,3 | 88,0 |
| 3. | Доля населения Каргапольского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 40,0 | 41 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| 4. | Доля населения Каргапольского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 14,0 | 15 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Каргапольского района, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой | % | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| 6. | Уровень обеспеченности населения Каргапольского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 68,0 | 68 | 68,1 | 68,3 | 68,5 |
| 7. | Доля населения Каргапольского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 8. | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | % | 35,5 | 35,6 | 36,4 | 37,5 | 38,5 |

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни различные категории населения Каргапольского района, повысить уровень подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Каргапольского района. Реализация муниципальной Программы способствует развитию материально-технической базы физической культуры и спорта, достижению повышения спортивного мастерства спортсменов Каргапольского района.

По итогам реализации муниципальной Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):

- увеличение доли населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55% от общей численности населения Каргапольского района в возрасте от 3 до 79 лет;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, до 68,5%.

Финансирование программы за 2021 год составило: 299170 руб.

На сегодняшний день программа  эффективно работает. Целевые показатели выполняются.

24. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы на территории Каргапольского района».

| Цель | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Каргапольском районе |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Всего – 3570,0 тыс. руб. 2021 год – 1730,2 тыс. руб. 2022 год – 570,2 тыс. руб.* 2023 год – 116,2 тыс. руб.* 2024 год – 575,2 тыс. руб.* 2025 год – 578,2 тыс. руб.* * - средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые конечные результаты | Увеличение удельного веса объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, доступных для инвалидов; Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана система инклюзивного образования; Увеличение числа инвалидов, обеспеченных рабочими местами; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к телевидению, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и другим услугам, предоставляемым в электронном виде; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе учебных заведений, учреждений культуры и социальной защиты населения Каргапольского района; Увеличение количества внедрённых современных методик и технологий в деятельность учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов. |

Государственная социальная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Доступная среда для инвалидов - это весь спектр комплексных процессов адаптации и планирования деятельности во всех областях жизни общества, осуществляемых с учётом жизненных потребностей инвалидов.

В структуре населения Каргапольского района 28616 человек, 2939 человек составляют инвалиды, из них:

инвалиды I группы - 162 человека, инвалиды II группы - 1073 человека, инвалиды III группы - 1704 человек, дети-инвалиды - 104 человек.

Доля инвалидов составляет 10,0% от общей численности жителей района, 176 человек - это инвалиды с детства.

Граждан до 18 лет в районе проживает 8729 человек.

Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Большинство объектов социальной инфраструктуры не оснащено пандусами, поручнями, ряд объектов возведён с нарушением строительных норм и правил.

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики является обеспечение доступности услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к образованию в образовательных учреждениях.

Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов - это не только обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра- структуры и жилищного фонда, но и оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера, развитие форм содействия занятости инвалидов, наиболее полное удовлетворение потребностей инвалидов в предоставлении социальных услуг, внедрение новых видов и форм социального обслуживания.

Решить проблемы обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов поможет программа.

Оценка эффективности Программы:

Реализация мероприятий Программы позволяет приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, с нуждами инвалидов и других маломобильных групп населения, что обеспечит этой категории граждан интеграцию в социум для реализации гражданских прав и свобод и создаёт условия, исключающие строительство социально значимых объектов без учёта обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.     Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, осуществляются в сроки, предусмотренные в плане мероприятий (приложение к настоящей муниципальной программе.

25. Формы оценки целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе

Курганской области на 2020-2022 годы».

Постановление Администрации Каргапольского района от 25.11.2019 год № 32 «О муниципальной программе «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы».

Цель: Создание условий для развития туризма как одного из направлений развития экономики Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы» за 2021 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 4000 | 6400 | 160 | 4 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год (отчетный) | 2022 год |  |  |  |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 6400 | 7100 |  | 6400 | 100 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 4 |  | 4 | 100 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 4 | 4 |  | 4 | 100 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 |  | 5 | 100 |

Планируемый объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет (2020 -2022 год)  -150 тыс. руб.

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020 – 2022 годы» за 2021 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 7 | Программа эффективна |

26. Муниципальной программы Каргапольского района

«Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2020 - 2022 годы»

Паспорт программы.

| 1.1. Наименование программы | Муниципальная программа Каргапольского района "Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2020 - 2022 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| 1.2.Основание для разработки Программы | - Трудовой кодекс Российской Федерации; - приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2014 г. № 1197 «О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда»; - Закон Курганской области от 5 июня 2012 года № 29; - государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области». |
| 1.3. Разработчик и исполнитель Программы | Администрация Каргапольского района |
| 1.4.Основная цель программы | Улучшение условий и охраны труда на основе снижения профессиональных рисков работников организаций Каргапольского района. |
| 1.5. Основные задачи программы | 1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях Каргапольского района. 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в Каргапольском районе. 3. Совершенствование лечебно – профилактического обслуживания работающего населения Каргапольского района. |
| 1.6. Сроки реализации программы | 2020 – 2022 годы |
| 1.7. Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования | Предполагаемое финансирование (тыс. руб.)* | Всего |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Бюджет Каргапольского района | 50 | 50 | 50 | 150 |
|  | Внебюджетные источники | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
|  | Всего: | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 45 150 |
| 1.8. Целевые индикаторы | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях Каргапольского района (проценты) Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Каргапольского района (проценты) |

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. Финансирование программы проведено в размере 50 тыс. руб.

| № пункта програ ммы | Выполнение мероприятий программы |
| --- | --- |
| 1.1 | Проведение районного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций района. В соответствии с постановлением Администрации Каргапольского района от 28.11.2019 г. № 41 проводится районный конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Каргапольского района. В отчетном году в конкурсе участвовало 8 организаций. |
| 1.2 | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда в Каргапольском районе. Межведомственная комиссия работает в соответствии с распоряжением Администрации Каргапольского района № 494-р от 07.11.2016 года «О межведомственной комиссии по охране труда в Каргапольском районе». В отчетном году проведено 4 заседания комиссии, заслушано 19 вопросов. |
| 1.3 | Активизировать работу по укреплению службы охраны труда в организациях и на предприятиях района в соответствии со ст. 217 ТК РФ. Службы охраны труда имеются во всех организациях Каргапольского района. В 21 организации, имеющих в штате более 50 работающих, имеется 21 освобожденный специалист по охране труда. |
| 1.4. | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в соответствии с требованиями федерального законодательства. Специальная оценка условий труда на рабочих местах в отчетном году проведена в 8 организациях на 104 рабочих местах. За 2014 – 2021 годы специальная оценка проведена в 192 организациях на 3813 рабочих местах, 100% от общего количества рабочих мест. |
| 1.5 | Содействие в разработке и выполнении организациями планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда. ОМС постоянно содействует в разработке и выполнению организациями района планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда. |
| 2.1 | Обеспечить первоочередную специальную оценку условий труда рабочих мест, где заняты женщины и подростки. В организациях района обеспечивается первоочередная специальная оценка условий труда рабочих мест, где заняты женщины и подростки. Специальная оценка проведена на 100 % указанных рабочих мест. |
| 2.2 | Провести целевые проверки состояния условий и охраны труда женщин и подростков. Целевые проверки состояния условий и охраны труда женщин и подростков в районе проводятся периодически по мере необходимости. |
| 3.1 | Обеспечить в организациях применение только сертифицированных средств индивидуальной защиты. В организациях района применяются только сертифицированные средства индивидуальной защиты. |
| 4.1 | Обеспечить периодическое проведение районных семинаров, совещаний по охране труда. В отчетном году ОМС организовано и проведено 5 семинаров и совещаний по внедрению передового опыта в области охраны труда в организациях. |
| 4.2 | Организовать освещение условий и охраны труда на предприятиях района в средствах массовой информации. В средствах массовой информации: газета «Сельская правда» , телевидение ТВ-24 канал опубликовано 21 материал по условиям и охране труда на предприятиях района. |
| 4.3 | Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. Обучение по охране труда работников организаций на территории района выполняется в полном объеме за счет средств работодателей, так же используются средства бюджетов и ФСС. Обучено за отчетный год 84 руководителя и специалиста организаций района. |
| 4.4 | Обеспечить распространение нормативно-методической литературы по охране труда. Обеспечение нормативно-методической литературой по охране труда выполняется через учебные центры охраны труда, интернет, районную типографию, 100 % от необходимого количества. |
| 4.5 | Оказывать методическую помощь в организации кабинетов (уголков) по охране труда. Специалист по охране труда Администрации района по мере необходимости оказывает методическую помощь предприятиям в организации кабинетов (уголков) по охране труда. |
| 4.6 | Содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций, в том числе по вопросам внедрения современных систем управления охраной труда и профессиональными рисками. ОМС постоянно оказывают содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций, в том числе по вопросам внедрения современных систем управления охраной труда и профессиональными рисками. |
| 5.1 | Проводить проверку раздела «Охрана труда» при уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений по охране труда всех уровней, контролировать выполнение раздела «Охрана труда». Специалисты ОМС в отчетном году провели проверку раздела «Охрана труда» в 21 коллективном договоре, представленном на уведомительную регистрацию. |
| 5.2 | Обеспечить качественную разработку раздела «Охрана труда» в коллективных договорах в соответствии с требованиями ТК РФ. В коллективных договорах разделы «Охрана труда» разработаны в соответствии с требованиями ТК РФ. |

Программа эффективно работает.

27. Муниципальная  программа  Каргапольского района

«Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от  16.09.2020   №  591 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы».

Цель: развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, направленных на формирование у населения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, способности к позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы» за 2021 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) | % | 73 | 80 | 114,3 | 3 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в спортивные и спортивно-массовые мероприятия, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 39 | 40 | 102,5 | 2 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия, посвященные юбилейным и другим памятным событиям истории России, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 48 | 47 | 102,1 | 2 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Каргапольского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Каргапольского района |  | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля школьников, принявших участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и спортивной работы, по отношению к общему количеству школьников Каргапольского района (процент%) |  | 87 | 87 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций (процент); |  | 70 | 72 | 102,8 | 2 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан, принимавших участие в сдаче нормативов (процент); |  | 30 | 30 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Каргапольского района, от общего количества граждан допризывного возраста (процент); |  | 87 | 87 | 100 | 1 |
| Количество обучающихся образовательных организаций, вступивших в ряды юнармейцев |  | 30 | 30 | 100 | 1 |
| Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Плана в средствах массовой информации (единица); |  | 105 | 106 | 101 | 2 |
| Доля молодежи, проживающей на территории, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Каргапольского района(процент) |  | 8 | 9 | 112,5 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 18 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2017-2020 годы» за 2021 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 18 |  |

Программа работает.

28. Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  Каргапольского района Курганской области на 2019- 2021 годы»

Администрацией Каргапольского района принято постановление от 15.10.2018 г. № 681 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкагольной продукции на территории Каргапольского района Курганской области».

Субъектами профилактических мероприятий в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции являются юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и индивидуальные предприниматели, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре (далее - подконтрольные субъекты).

Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, по состоянию на 1 января 2021 года составляло 18. Количество торговых объектов и объектов общественного питания, включенных в действующие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, по состоянию на 1 января 2021 года составило 74.

Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой направлена Программа, является розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением обязательных требований.

Решением данной проблемы может быть увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным субъектам необходимости выполнения обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях оценки эффективности Программы отдел экономики и потребительского рынка Администрации Каргапольского района ежегодно осуществляет:

- учет выявленных нарушений к розничной продаже алкогольной продукции по постановлению  Администрации Каргапольского района № 681 от 15.10.2018 г. «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкагольной продукции на территории Каргапольского района Курганской области» ;

- учет устраненных нарушений;

- ежегодно (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Программа финансирования не имеет.

Выявленных нарушений по результатам проверок не обнаружено. Программа работает.

29. Муниципальная программа Каргапольского района

«Обеспечение защиты прав потребителей в Каргапольском  районе в  2019-2022 годы».

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях и другие нормативные правовые акты Российской Федерации.

В настоящее время организационную основу потребительской политики составляет сформированная система защиты прав потребителей.

Одним из приоритетных направлений в работе контролирующих органов является профилактика, предупреждение и пресечение нарушений в сфере продажи товаров и услуг и их устранение в добровольном порядке. При этом используются различные методы и формы, информационная и просветительская работа с привлечением средств массовой информации, консультирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций не только потребителям, но и предпринимателям.

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем, стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обозначению новых проблем правового, экономического, организационного и социального характера.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всем потребителям равных возможностей во взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие дистанционного способа продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально- экономическое положение потребителей. В числе основных причин обращений граждан является непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, продавцах), нарушения сроков исполнения услуг, а также продажа товаров и предоставление услуг ненадлежащего качества.

Основной  целью  муниципальной программы является: создание на территории Каргапольского района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых являются:

-  формирование      системы       обеспечения  эффективной   и   доступной     защиты прав потребителей в Каргапольском  районе;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности   населения   района  в   вопросах   защиты прав потребителей;

- обеспечение  защиты  населения Каргапольского  района  от  недоброкачественных   товаров, работ,  услуг.

Целевым показателем, определяющими решение поставленных задач является:

- Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав за период с 2019 по  2022 годы не менее 5 консультаций ежегодно.

Показатель выполнен на 100%. Финансирование программы не предусмотрено.  Программа эффективно работает.

30. Муниципальная  программа «Развитие информационного общества в     Каргапольском районе Курганской области» на 2021-2023 годы

| Цель(и) муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан жителей Каргапольского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событий района, о деятельности органов местного самоуправления Каргапольского района. |
| --- | --- |
| Задача(и) муниципальной программы | Создание условий для развития средств массовой информации Каргапольского района Курганской области – Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Каргапольский район» «ТВ-24 Канал» |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. (средства бюджета района носят прогнозный характер) | Наименование ресурсов | Итого Тыс. руб. | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: | 17855 | 5785 | 5985 | 6085 |
|  | средства бюджета муниципального района | 5355 | 1785 | 1785 | 1785 |
|  | внебюджетные источники | 12500 | 4000 | 4200 | 4300 |

Цель Программы - обеспечение конституционного права жителей Каргапольского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о деятельности органов исполнительной и представительной властей Каргапольского района.

Содействие формированию у жителей Каргапольского района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Достижению цели Программы способствует выполнение мероприятий основной задачи Программы - создание условий для развития печатного средства массовой информации и телевидения Каргапольского района.

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается:

- поддержать единое информационное пространство на территории Каргапольского района;

- достичь своевременного информирования населения о событиях, происходящих в Каргапольском районе Курганской  области и в Российской Федерации в целом;

- ежегодный рост тиража печатного издания – газеты «Сельская правда»;

- улучшить качество и тематическое разнообразие материалов на основе повышения профессионального уровня корреспондентов, руководителей и специалистов редакции;

- сформировать благоприятный образ Каргапольского района и повышение уровня доверия жителей района к органам власти.

Для эффективности реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы:

- Тираж газеты «Сельская правда», количество экземпляров – не менее 3000.

- Процент населения района, оформившего подписку на районную газету «Сельская правда» - 10 %.

- Количество телепередач – не менее 200.

Финансирование за год составило в 1784949,12 руб., недофинансирование – 50,88 руб. Целевые показатели выполнены полностью. Программа работает.

31. Муниципальная программа «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2020-2022 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от 18.11.2019 г. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы»

Цель: Реализация государственной политики на территории Каргапольского района в сфере отдыха и оздоровления детей.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы» за 2021 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 лет до 17 лет | % | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
|  |  | 46,1 | 100 | 0 | 1 |
| Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 20,1 | 100 | 0 | 1 |
| Увеличение числа работников принимающих участие в организации отдыха и оздоровления детей, прошедших подготовку и повышение квалификации. | % | 4,1 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 3 |

Внесение изменений в программу:

Постановление Администрации Каргапольского района от 18.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского района от 18.11.2019 г. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы»

Информация об использовании бюджетных ассигнований:

Утверждено на 2021 год - 3866300 рублей:

Кассовые расходы на организацию оздоровительной кампании 2021 года – 3801928 рублей.

Программа работает.

32. Муниципальная программа Каргапольского района

«Мобилизационная подготовка Каргапольского района на 2021 – 2023 годы»

Цели и задачи программы.

Обеспечение готовности Администрации Каргапольского района, организаций, предприятий, и учреждений Каргапольского района к выполнению мобилизационного плана экономики Каргапольского района, исключение утечки информации, составляющей государственную тайну по техническим каналам связи, при её обработке на объекте информатизации Администрации Каргапольского района, обеспечение хранения документов и отправки корреспонденции в соответствии с  предъявляемыми требованиями.

Сроки реализации программы                                   2021-2023 годы

Ожидаемые результаты программы.

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить работу Администрации Каргапольского района, подведомственных предприятий и учреждений Каргапольского района по мобилизационной подготовке, защите государственной тайны  и обеспечить защиту от утечек по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну при её обработке  на объектах информатизации Администрации Каргапольского района.

Финансовое обеспечение программы.

Средства  бюджета Каргапольского района.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет   178 тыс. рублей. На 2021 год финансирование Программы составило 19916,48 руб.

Целевые индикаторы программы.

Количество лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну в Администрации Каргапольского района.

Количество проверок средств защиты информации в Администрации Каргапольского района.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий программы обеспечила сохранение количества лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну на уровне 2018 года, что обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в полном объеме.

Выделение средств на специальную связь, обеспечивает сохранность сведений составляющих государственную тайну, исключает утрату документов и доступ к ним посторонних лиц. Средства выделены в полном объеме.

В 2021 году средства выделены в соответствии с объемом финансирования предусмотренным Программой.

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации объекта информатизации Администрации Каргапольского района - объекта вычислительной техники на базе ПЭВМ «Корекс –СБ», позволяет обеспечить защиту информации от утечки по техническим каналам связи.

В 2021 году аттестация по требованиям безопасности информации объекта информатизации - объекта вычислительной техники на базе ПЭВМ «Корекс –СБ» АРМ-1 Администрации Каргапольского района проведен в соответствии с установленными сроками.

Программа работает.

33. Муниципальная  программа

Каргапольского района «Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Каргапольского района»

Сбалансированность местных бюджетов является важным условием осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются местным бюджетам в случаях необходимости оказания дополнительной поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения.

Важнейшей предпосылкой и условием для экономического роста в районе является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы.

Приоритетными направлениями в области бюджетной политики в настоящее время является:

- повышение отдачи от использования принятых расходных обязательств, в том числе за счет реорганизации сетевых показателей, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых муниципальных услуг;

- повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере.

Налоговая политика Каргапольского района нацелена на создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

С учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности следует предпринимать усилия, направленные на обеспечение устойчивости и прироста собственных доходов бюджета, осуществление более эффективной политики планирования и исполнения бюджета, совершенствование администрирования доходов, эффективное управление муниципальной собственностью, осуществление работ

Цели:

1) нормативно-правовое регулирование в финансовой сфере, включая бюджетную и налоговую сферу;

2) выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Каргапольского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

3) содействие обеспечению сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Каргапольского района;

Задачи:

1) повышение качества подготовки проекта решения Каргапольской районной Думы о бюджете Каргапольского района на очередной финансовый год и на плановый период;

2) совершенствование процесса организации исполнения бюджета района и формирования бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета Каргапольского района;

3)   выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности поселений;

4) недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений;

5) обеспечение финансовой поддержки органов местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения;

6) обеспечение контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета Каргапольского района и органами местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района;

7) повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Каргапольского района;

8) обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании Каргапольского района программными продуктами.

| № п/п | Направления расходов | 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено | Исполнено |
| 1. | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Каргапольского района | 8190 | 8190 |
| 2. | Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности | 50000 | 50000 |
| 3. | Обеспечение деятельности Администрации Каргапольского района | 22920 | 22920 |
| 4. | Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каргапольского района | 2130 | 2130 |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | 1680 | 1680 |
| 6. | Обеспечение деятельности Каргапольской районной Думы | 1155 | 409 |
| 7. | Резервный фонд | 300 | 300 |
| 8. | Выполнение государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 4800 | 4798 |
|  | Итого | 91175 | 90427 |

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволяет:

1) повысить качество управления бюджетным процессом, достичь максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры формирования и исполнения бюджета района, снизить количество нарушений в финансово-бюджетной сфере;

2) повысить эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каргапольского района;

3) распределить 100% объема средств бюджета района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каргапольского района;

4) не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и по другим направлениям расходов местных бюджетов.

34. Муниципальная программа Каргапольского района

«Профилактика терроризма, а также  минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Каргапольского района на 2020-2022 годы»

Цели и задачи программы

Целями Программы являются:

1) защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия террористических организаций, сообществ и отдельных лиц;

2) создание условий для антитеррористической безопасности на территории Каргапольского района.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

1) повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также попавшими под ее влияние;

2) совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;

3) создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Сроки реализации программы                                   2020-2022 годы

Ожидаемые результаты программы

1) создание условий для обеспечения безопасности населения Каргапольского района в местах массового скопления людей;

2) минимизация возможности совершения террористических актов на территории Каргапольского района;

3) повышение информированности населения о принимаемых органом местного самоуправления мерах антитеррористического характера, а также правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;

4) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, а также мест массового пребывания людей;

5) увеличение количества мероприятий (профилактических обследований) на объектах с массовым пребыванием людей, повышающих уровень антитеррористической защищенности;

6) укрепление технической оснащенности муниципальных предприятий и учреждений в вопросах антитеррористической защищенности;

Финансовое обеспечение программы

Средства  бюджета Каргапольского района.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет    60.00 тыс. рублей.

На 2021 год финансирование Программы составило 20,00 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы

Выделение средств на обеспечение средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Каргапольского района (образовательные и культурные учреждения), обеспечивает безопасность данных учреждений.

В 2021 году оборудованы средствами видеонаблюдения Каргапольский РКДЦ, Каргапольская школа им. Героя Советского союза Н.Ф. Махова, Чашинская СОШ, Тагильская СОШ, Краснооктябрьская СОШ, так же оборудованы кнопками экстренного вызова полиции образовательные учреждения(школы и детские сады), расположенные на территории р.п. Каргаполья, Тагильского, Вяткинского и Усть-Миасского сельских советов, всего 14 учреждений.

Программа эффективно работает.

Вывод.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Каргапольский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования за 2021 год.

На территории района были реализованы мероприятия по 34 муниципальным программам различной направленности:

- социальных –10;

- имущественных –2;

- экономических –6;

- в сфере ЖКК –2;

- в сфере безопасности –9;

- управление –5.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 34 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны  эффективными. Неэффективных программ  нет.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Каргапольского района, определённым Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2030 года.