Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации  Каргапольского  муниципального округа за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Каргапольского  муниципального округа за 2024 год подготовлен отделом экономически, потребительского рынка, туризма и инвестиций на основании Приложения 2 к постановлению Администрации Каргапольского района от 9.09.2022 г. № 179 «О Муниципальных программах Каргапольского муниципального округа".  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии  с постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа от 09.09.2022 г. № 179 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по  степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия).

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

1.  Муниципальная  программа  Каргапольского  муниципальной программы   «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе  в 2023-2025 годах» за 2024 год

Постановление Администрации Каргапольского муниципального округа от «26» октября  2022 года № 352  «О муниципальной программе «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе  в 2023-2025 годах»

Цель: обеспечение доступности и качества образования, соответствующего запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского муниципального округа «Развитие образования в Каргапольском муниципальном округе  в 2023-2025 годах».

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| - Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) | % | 99 | 98 | 99 | 1 |
| - Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| - Доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования от общего количества школ, показавших низкие образовательные результаты по итогам года | % | 90 | 90 | 100 | 1 |
| - Число общеобразовательных организаций,обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (единица) | ед | 1 | 1 | 100 | 1 |
| - Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи (процент) | % | 75,8 | 78,5 | 104 | 2 |
| - Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, в общей численности обучающихся | % | 73 | 72 | 100 | 1 |
| -число образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Ед. | 1 | 1 | 100 | 1 |
| - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных организаций | % | 10 | 10 | 100 | 1 |
| Количество новых мест вобщеобразовательных организаций (мест), в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Ед | 200 | 200 | 100 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся ОУ Каргапольского МО | Ед | 96 | 100 | 105,4 | 1 |
| Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в ОУ Каргапольского района | Ед. | 10 | 7 | 70 | -2 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности общеобразовательной организации | процент | 23 | 21 | 91 | 1 |
| Доля педагогических и руководящих работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования, от общего количества педагогических и руководящих работников | процент | 20 | 25 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 11 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского МО «Развитие образования в Каргапольскоммуниципальном округе  в 2023-2025 годах» за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 11 | Программа успешно реализована. |

Для реализации программы в 2024 году было    запланировано 737601,64   тыс. руб., в т.ч. 253033,94тыс.руб. средств бюджета Каргапольского МО и 484567,7тыс.руб. средств областного и федерального бюджетов. Все запланированные средства освоены в полном объеме.

- Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского муниципального округа на 2023 – 2025 годы.

Постановление Администрации Каргапольского муниципального округаот 29.09.2022 г. № 250 «О муниципальной программе «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского муниципального округа на 2023 – 2025 годы».

Цель: Совершенствование организационных условий для эффективной самореализации молодежи, направленных на раскрытие потенциала молодежи Каргапольского муниципального округа для дальнейшего развития округа, Курганской области, Российской Федерации, а также содействие повышению значимости молодежи в жизни округа.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» за 2024 год.

| Наименование целевого индикатора |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи. | % | 35 | 34 | 97 | - 1 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан. | % | 80 | 80 | - | 1 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30. | % | 25 | 22 | 89 | - 2 |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 26 | 26 | - | 1 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов на территории Каргапольского муниципального округа. | % | 3 | 6 | 200 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» за 2024год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи. | % | 33 | 34 | 35 | 34 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан. | % | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30. | % | 17 | 22 | 24 | 22 |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 23 | 26 | 27 | 26 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов на территории Каргапольского муниципального округа. | % | 3 | 6 | 5 | 6 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 1 | Целевые показатели программы частично выполнены |

Муниципальной программой«Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» на 2024 год запланировано 102000 рублей, потрачено 17811,23 рублей.

Данные денежные средства затрачены на развитие волонтерского движения и патриотического воспитанияв Каргапольском муниципальном округе, изготовление печатной агитационной продукции по профилактике негативных явлений, присуждении молодежной премии Главы Каргапольского муниципального округа.

- ПРОГРАММА

обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском муниципальном округе на 2024 год

Цель программы:

Обеспечить  перспективные сельские поселения Каргапольского   муниципального округа документами территориального планирования на  основе   проектно-изыскательских и научных исследований, отображение границ поселения, границ    земель    различных категорий   и   назначения; подготовка   правовых   и    нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, сократить сроки разработки градостроительной    документации   и  финансовые средства на ее разработку.

Задачи программы:

Определить  пути последовательного преобразования территорий перспективных поселений в  Каргапольском  муниципальном округе  с  учетом совершенствования существующей застройки, повышения эффективности    использования и определения их  дальнейшего развития, определить механизмы, направленные   на     создание благоприятного инвестиционного климата, развитие малого предпринимательства, реформирование жилищно-коммунального  хозяйства, определить мероприятия по изменению среды обитания отдельных частей     поселений,  определить  комплекс   мер  по  наращиванию   инвестиционного              потенциала  и минимизации инвестиционных рисков в перспективных поселениях Каргапольского муниципального округа.

Основания для разработки программы:

Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации, Федеральный   закон   Российской   Федерации  от 29 декабря 2004 года N 191 "О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральный    закон   Российской   Федерации  от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации",  закон Курганской области от 7 декабря 2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области».

Сроки реализации программы:

2024 год

Ожидаемые результаты программы:

Активизация  инвестиционного процесса в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского муниципального округа: сокращение  сроков  и  упрощение  инвестиционного периода в строительстве, привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создание  предпосылок  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   муниципального округа, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

Объемы и источники финансирования Программы:

Бюджет Каргапольского муниципального округа

2024 г.- 1550 тыс. руб.*,

* носят прогнозируемый характер

Показатели  эффективности Программы

Реализация Программы позволит осуществить Администрацией Каргапольского муниципального округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Показатели экономической эффективности:

1) активизация инвестиционного процесса;

2) привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры в Каргапольском муниципальном округе.

3) расширение границ населенных пунктов, тем самым увеличение объемов жилищно-гражданского и промышленного строительства.

Показатели социальной эффективности реализации Программы:

1) увеличение числа рабочих мест, вследствие повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации инвестиционных процессов;

2) повышение качества жизни населения;

3) повышение квалификации работников муниципальных образований, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства, общего уровня знаний о градостроительной деятельности среди населения в Каргапольском муниципальном округе;

4) улучшение экологической обстановки за счет: установления в градостроительной документации градостроительных ограничений в использовании особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического бедствия, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского муниципального округа.

Оценка ситуации

С вступлением в силу в конце 2004 года нового Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности потерпело существенные изменения. Установлены требования к градостроительной документации, являющейся инструментом правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях.

Ранее разработанные документы территориального планирования: проект районной планировки территории Каргапольского муниципального округа, генеральные планы населенных пунктов непригодны для использования, так как они не учитывают положений современного градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в градостроительстве, тенденций в развитии жилищного строительства, устарели и перестали быть актуальными.

В Каргапольском муниципальном округе градостроительная документация, отвечающая современным требованиям, имеется не в полном объеме. В соответствии с Законом Курганской области от 30.11.2021 г. № 136 «О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех населенных пунктов, входящих в состав Каргапольского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование - Каргапольский муниципальный округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области» возникла необходимость подготовки Генерального плана Каргапольского муниципального округа.

Практически все городские и сельские поселения Каргапольского муниципального округа не обладают достаточным финансовым потенциалом для самостоятельного размещения заказов на разработку градостроительной документации за счет средств   бюджетов муниципальных образований.

Учитывая, что документы территориального планирования являются основой развития муниципального округа, городских и сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.

В 2024 году Администрацией Каргапольского муниципального округа проводилась разработка и согласование генерального плана Каргапольского муниципального округа, также внесение изменений в новые нормативы градостроительного проектирования Каргапольского муниципального округа. Данная градостроительная документация выполнена в полном объеме и соответствует требованиям федерального законодательства.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила современными градостроительными документами все перспективные поселения Каргапольского муниципального округа.

Реализация Программы  позволила:

- активизировать  инвестиционный процесс в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского муниципального округа: сократить  сроки  и  упростить  инвестиционный период в строительстве, привлечь инвестиции в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создать  предпосылки  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   муниципального округа, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

- ПРОГРАММА

«Развития земельных отношений  Каргапольского муниципального округа

на 2024 г.»

Цель программы:

Повышение эффективности использования земельных ресурсов Каргапольского муниципального округа.

Сроки реализации программы:

2024 год

Ожидаемые результаты программы:

Развитие рынка недвижимости за счет активизации арендных отношений и продажи земли, увеличение оборота земли.

| Объемы и источники финансирования Программы Бюджет Каргапольского муниципального округа 2024 г. – 824,4 тыс. р. Показатели эффективности Программы - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки. - Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и иных категорий, имеющих приоритетное право на получение земельного участка. - Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в рамках 101-ФЗ и по итогам инвентаризации. - Обеспечение выполнения бюджетных заданий по поступлению средств от использования земельных ресурсов. Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского муниципального округа. Оценка ситуации |  |
| --- | --- |

В рамках исполнения полномочий по управлению и распоряжению земельными ресурсами  Администрацией Каргапольского муниципального округа по итогам 2024 года было предоставлено 302 земельных участка общей площадью 5815,59 га, из них:

- 103 участка  предоставлено  в собственность за плату;

- 27 участков предоставлено  в собственность бесплатно;

- 159 участков предоставлено  в аренду;

- 13 участков предоставлено  в постоянное (бессрочное) пользование.

Для нужд строительства на территории Каргапольского муниципального округа в 2024 году предоставлен 41 земельный участок, в том числе  12 участков  для индивидуального жилищного строительства общей площадью 2,20 га.

В целях реализации Закона Курганской области от 05.06.2019г. № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» 	1 гражданин в 2024 году воспользовался правом на первоочередное представление земельных участков. Предоставлено в аренду 1 земельный участок общей площадью 1,0 га.  В рамках  Закона Курганской области от 02.05.2012г. № 22 «Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области» 3 главам КФХ предоставлено 3 земельных участка общей площадью 269,9 га в собственность бесплатно.

Кроме того, в течение 2024 года выдано 42 разрешения на использование земель без предоставления земельных участков и установления сервитута. Заключено 40 соглашений о перераспределении земельных участков, дополнительное увеличение площади существующих участков составило 4,4 га.

В ходе проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Каргапольского муниципального округа, начатой в 2020 году, было установлено использование земель землепользователями без правоустанавливающих документов. По итогам проведенных мероприятий в 2024 году в отношении 253,13 га заключены договора аренды земельных участков.

Ежегодно проводится работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель, в отношении которых признано право муниципальной собственности, из числа невостребованных земельных долей. По состоянию на 01.01.2025 года муниципальными образованиями Каргапольского муниципального округа признано право муниципальной собственности на 1600 земельных долей, общей площадью 18523,77 га, из них выделено и сформировано 88 земельных участков общей площадью 9559,57 га, введено в оборот 73 участков площадью 7515,84 га. По итогам проведенной работы за 2024 год было выделено и сформировано 5 земельных участков общей площадью 2089 га, введено в оборот 14 участков площадью 878,0 га.

За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года объявлено 42 аукциона, по результатам которых заключено:

- договоров аренды в отношении 27 земельных участков, общей площадью 807,31 га;

- договоров купли - продажи в отношении 2 земельных участков, общей площадью 3,59 га.

В рамках организации и проведения претензионно-исковой работы в 2024 году направлено должникам 33 претензии на общую сумму 340,8 тыс. р., поступило 312,8 тыс. р. Работа в данном направлении продолжается.

В консолидированный бюджет Каргапольского муниципального округа по итогам 2024 года от распоряжения земельными ресурсами поступило 12900,1 тыс. р., из них:

- 6318,3 тыс. р. - арендных платежей;

- 6409,0 тыс. р. - от продажи земельных участков.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы обеспечила  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования земельных ресурсов и позволила:

- 1 гражданину воспользоваться правом на первоочередное представление земельных участков в соответствии с Законом Курганской области от 05.06.2019г. № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений».

- обеспечить дополнительный ввод земель сельскохозяйственного назначения, право муниципальной собственности, по которым возникло в счет регистрации невостребованных земельных долей, общей площадью  18523,77 га.

- обеспечить поступление  доходов в  консолидированный  бюджет  Каргапольского муниципального округа за счет эффективного использования земельных ресурсов, в результате предоставления земельных участков на праве аренды и собственности.

Поступление средств в разрезе лет составило:

2020г. –10329,6 тыс. р.

2021г. - 13861,9 тыс.р.

2022г. - 11922,3 тыс.р.

2023г. - 17945,1 тыс. р.

2024г. – 12900,1 тыс. р.

В рамках реализации мероприятий в сфере земельных отношений объем финансирования составил – 824,4 тыс. руб., освоено – 472,3 тыс. руб.

5.  Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027» годы».

Ожидаемые результаты:    Создание   благоприятного   предпринимательского   климата,
Программы	способствующего дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса,  повышению  конкурентоспособности  выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | 0,3 | 60 | -1 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 5 | 5 | 100 | 3 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского округа от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского округа на 3% ежегодно | % | 3 | 4,4 | 146,7 | 3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год 2024 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | -0,5 | -0,5 | 0,3 | 0,3 | 103 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 6 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского округа от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского округа на 3% ежегодно | % | 5 | 0 | 120,6 | 146,7 | 121,6 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | 5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 5 | Ожидаемая эффективность достигнута |

Финансирование программы: утверждено – 30000 руб. Сумма расходов по выделению грантов не была использована. Грантовой поддержки предпринимательства  в 2024 году не было.

Предприниматели активно проявляют себя в самых разных сферах деятельности, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии в производство, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие округа

6.  Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения

«Чистая вода на 2020 – 2024 годы»  за 2024 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2024 годы» за 2024 год.

Цель Программы: создание условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, стабилизация и развитие систем водопроводно-канализационных хозяйства, строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты: улучшение качества питьевой воды, сохранение здоровья людей, обеспечение централизованным водоснабжением населения, создание привлекательных условий для инвесторов в сектор водоснабжения населения, водоотведения и очистки сточных вод в Каргапольском районе.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 38 | 46,7 | 81 | 0 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 42 | 61,2 | 67 | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аварий в год на 1000 км сетей | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 90 | 0 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 95 | - 5 | 0 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2024 годы»   за 2024 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2024) | % (2024/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2022) | 2-й год (2023) | Отчетный (2024) |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 39 | 80 | 46,7 | 38 | 81 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 44 | 43 | 61,2 | 42 | 67 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 36 | 34 | 32 | 32 | 100 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 34 | 33 | 32 | 32 | 100 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 38 | 38 | 40 | 40 | 100 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2024 годы»      за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) 6 | Строительство очистных сооружений в р.п. Каргаполье Установка очистных сооружений водопровода в поселениях района и реконструкция, замена водопроводных и канализационных сетей |

План – 1870 тыс. руб., использовано – 1437 тыс.руб.

7. Муниципальная программа

«Развития имущественных отношений Каргапольского муниципального округа

на 2024год»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развития имущественных отношений Каргапольского муниципального округа на 2024 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы: | Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Сроки реализации программы: | 2024 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Обеспечение роста доходов бюджета от использования муниципального имущества. Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского муниципального округа |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского муниципального округа 2024г. – 576,4 тыс.р.* * Финансирование Программы носит прогнозный характер. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество. - Обеспечение роста доходов от использования муниципального имущества. |

Оценка ситуации  и  содержание

По состоянию на 01.01.2025 года на территории Каргапольского муниципального округа  находится 45 юридических лиц, из них 1 муниципальное предприятие и 44 учреждения.

Согласно реестра объектов муниципального имущества  Каргапольского муниципального округа в муниципальной собственности находится 1621 объект муниципального имущества.

За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года проведено 5 аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества Каргапольского муниципального округа, по результатам которыхзаключены договора аренды в отношении 5 помещений, также заключены2 договора аренды с ООО «Тепло ресурс», 2 договора с ООО «Авангард», 1 договор с ООО «Теплоснаб» в рамках оказания муниципальной преференции,1 договор аренды заключен с АО «Почта России».

В рамках исполнения прогнозного плана приватизации в течение 2024 года объявлено 10 аукционов по продаже муниципального имущества, по итогам которых состоялось 3 аукциона. Доход бюджета по проданным объектам составил 982,7тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2025г. в специализированном  жилищном фонде числится 77 объектов. В течение 2024 года было высвобождено 2 жилых помещения в связи со смертью нанимателей, заключено 2 договораспецнайма.

За 2024 год в отношении объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, проведено 9 проверок, в отношении 45 объектов, по 5 из них установлены нарушения условий заключенного договора. В адрес нанимателей допустивших нарушения условий договора направлены уведомления об их устранении.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП, сформирован и утверждён единый перечень муниципального имущества округа, предназначенного  для передачи во владение, пользование субъектам МСП, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  В течение 2024 года перечень дополнен 2 объектами. По состоянию на 01.01.2025 года в перечень включено 24 объекта недвижимого имущества, из которых 15 предоставлено в аренду субъектам МСП.

В рамках исполнения поручения Губернатора Курганской области по работе с бесхозяйными и выморочными объектами в 2024 году 5 бесхозяйных объектов недвижимости оформлено в муниципальную собственность Каргапольского муниципального округа (2 помещения, 3 сооружения), 3 здания поставлено на учет со статусом «бесхозяйный» объект. По  решению суда признано право собственности за АО «СУЭНКО» по электролиниям.

В ходе организации и проведения претензионно-исковой работы направлено должникам по арендной плате муниципального имущества 14 претензий на сумму 803,4тыс.р., поступило 479,6тыс.р., 3 исковых заявленияна сумму 448,2 тыс. р., поступило 381,9тыс.р., 8 межведомственных комиссий на сумму 1127,7, поступило  1091,2 тыс.р.Работа по данному направлению продолжается.

В консолидированный бюджет  Каргапольского муниципального округа  по итогам 2024 года от распоряжения муниципальным имуществом поступило  4613,01тыс.р., из них 3069,6тыс.р. арендных платежей, 1009,6тыс.р. от продажи имущества и 533,8тыс.р. платы за найм,а также средства от реализации материальных запасов в размере 26,9тыс.р. (металлолом, материальные запасы, полученные при разборе (кирпич, плиты).

Администрацией Каргапольского муниципального округа на постоянной основе осуществляется контроль за порядком отчуждения, списания муниципального имущества. В актуальном состоянии поддерживается реестр муниципального имущества и Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база будет определяться как кадастровая стоимость.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы обеспечивает  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Реализация Программы  позволяет:

- обеспечить поступление доходов бюджета Каргапольского муниципального округа за счет эффективного использования муниципального имущества.

Поступление средств составило:

2020г. – 1730,5 тыс.р.

2021г. -  3092,5 тыс.р.

2022г. – 4469,5 тыс.р.

2023г. - 5989,6 тыс.р.

2024г. – 4613,0 тыс.р.

В рамках реализации мероприятий в сфере имущественных отношений объем финансирования составил – 576,4тыс.р., освоено 143,9тыс.р.

8. Муниципальная программа

«Развитие торговли в Каргапольском муниципальном округе  на 2023-2027 годы»

Целевые показатели, которые прогнозируется достичь при выполнении поставленных задач  в развитии торговли

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1333,9 | 1475,9 | 1779,0 |
| 2 | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,1 | 110,6 | 120,5 |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 46,9 | 58,4 | 70,8 |

| Ожидаемые результаты программы | Развитие потребительского рынка Каргапольского муниципального округа, повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение качества обслуживания на потребительском рынке, улучшение условий труда работников |
| --- | --- |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2024  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 950 | 1779,0 | 187,3 | 3 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,2 | 120,5 | 117,9 | 3 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 35 | 70,8 | 202,2 | 3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута ниже прошлого года | Положительное значение- 9 | Повышение качества обслуживания на потребительском рынке |

В округе динамично  развивается сфера  потребительского рынка. Ежегодно увеличиваются  количество торговых объектов, торговая площадь. Но из-за кризисных явлений в экономике уменьшилась покупательная способность населения.

По состоянию на 01.01.2025 года на территории Каргапольского муниципального округа  функционируют 240  объектов торговли общей торговой площадью  18928,7 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 754 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 349,1 кв.м. Для наиболее полного удовлетворения населения торговым обслуживанием Администрацией района утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргапольского округа.

9. Муниципальная программа

дополнительных мер по содействию занятости населения Каргапольского муниципального округа на 2023- 2025 годы

| Цель Программы | - Организация общественных работ для безработных граждан - Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. - Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы - Предупреждение роста безработицы в Каргапольском районе. |
| --- | --- |
| Целевой показатель Программы | Исполнение финансирования в 2024 году составило 8614,58 тыс. руб. с общественными работами |

Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной государственной политики, направленной на защиту населения от безработицы, будет способствовать расширению возможностей занятости  безработных граждан и граждан, ищущих работу за счет  трудоустройства на временные рабочие места,  а также будет организована временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы.

Общий объем финансирования Программы в 2023-2025 году составит 150 тыс. руб., в том числе:

- на организацию общественных работ в организациях бюджетной сферы Каргапольского  муниципального округа и социально значимых объектах для безработных граждан 30 тыс. руб.:

2023 год -10 тыс. руб.; 2024 год- 10 тыс. руб.; 2025 год -10 тыс. руб.

- на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в школах Каргапольского района - 105 тыс. руб.:

2023 год – 35 тыс. руб.; 2024 год – 35 тыс. руб.; 2025 год – 35 тыс.руб.

-   на организацию трудоустройства граждан,  испытывающих трудности в поиске работы   в организациях бюджетной сферы 15 тыс. руб.:

2023 год – 5 тыс. руб.; 2024 год – 5 тыс. руб.; 2025 год – 5 тыс. руб.

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в округе. Численность безработных граждан на 01.01.2025 года составила 30 человека, уровень регистрируемой безработицы составил 0,3 %. Целевые показатели программы  выполнены.

10. Муниципальная программа «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского муниципального округа, на период с 2023 года по 2025 год»  за 2024 год.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2023 года по 2025 год». за 2024 год

Цель Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями и населением района;

- формирование и совершенствование экономических, организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- перевод котельных на природный газ;

- создание системы учета потребления энергоресурсов;

- разработка экономических условий активизации внутреннего потенциала жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования механизмов тарифов и ценообразования на его продукцию и услуги;

- приобретение и установка энергосберегающего  оборудования;

-  сокращение энергоёмкости муниципального продукта.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0,22 | 7,664 | 300 | 4 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0,06 | 0,06 | 100 | 1 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2 300 | 1 893 | 18 % снижение потребления | 3 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 23 200 | 22 265 | Уменьшение потребления на 4 % | 2 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 32300 | 18769 | Уменьшение потребления на 58 % | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 14 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2023 года по 2025 год» за 2024 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2025) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2023) | 2-й год (2024) | Отчетный (2024) |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 12,021 | 0,220 | 7,664 | 0,220 | 300 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0,414 | 0,06 | 0,06 | 0,060 | 100 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2320 | 2300 | 1 893 | 2280 | 18 % снижение потребления |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 23400 | 23200 | 22 265 | 23000 | Уменьшение потребления на 4 % |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 32600 | 32300 | 18769 | 32000 | Уменьшение потребления на 58 % |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы  «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2023 года по 2025 год» за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (0 и более) 14 | Обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования Реконструкция уличного освещения |

План – 2300 тыс. руб., израсходовано – 2000 тыс. руб.

Программа эффективна.

11.  Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Каргапольского муниципального округа «Культура Каргапольского муниципального округа» на 2023-2025гг

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Культура Каргапольского муниципального округа» на 2023-2025гг.

(далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов Муниципальной программы «Культура Каргапольского муниципального округа» на 2023-2025гг. за 2024  год.

|  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Процент охвата населения округа библиотечным обслуживанием | % | 75,5 | 87,3 | +15,6 | 3 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 7 | 9 | +28,5 | 4 |
| Увеличение общего количества посещений музея | единиц | 6000 | 6273 | +4,5 | 2 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей в возрасте от7-15 лет | % | 14,5 | 14 | -3,5 | -1 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6900 | 7183 | +4,1 | 2 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | Количество мероприятий | 9150 | 10567 (в т.ч.-9170 мероприятия, 1397-киносеанс) | +15,4 | 3 |
| Процент охвата населения района услугами кино | % | 40 | 50,3 | +25,7 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 17 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Культура Каргапольского муниципального округа» на 2023-2025гг.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Процент охвата населения округа библиотечным обслуживанием | % | 75 | 87,3 | 76 | +115,6 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | экземпляров | 6,9 | 9 | 7,2 | +128,5 |
| Увеличение общего количества посещений музея | единиц | 5500 | 6273 | 6200 | +104,5 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей в возрасте от 7-15 лет | единиц | 14 | 14 | 14,8 | -96,5 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | % | 6800 | 7183 | 6950 | +104,1 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | человек | 9000 | 10567 (в т.ч.-9170 мероприятия, 1397-киносеанс) | 9200 | +115,4 |
| Процент охвата населения района услугами кино | Количество мероприятий | 35 | 50,3 | 45 | +215,7 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2024 году | из них исполнено в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Культура Каргапольского муниципального округа» на 2023-2025гг | 9953,00 | 11138,16 | 11103,74 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Культура Каргапольского муниципального округа» на 2023-2025гг

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы остается на высоком уровне. | Положительное значение 17 баллов | Работа по реализации программы будет продолжена |

12. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы

в Каргапольском муниципальном округе» на 2023-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском муниципальном округе» на 2023 - 2025 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Исполнители программы | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрации Каргапольского муниципального округа |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закон Курганской области от 30 мая 2007 г. № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области»; Постановление Правительства Курганской области от 14.01.2021 г. № 1 «О государственной программе Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской службы и муниципальной службы в Курганской области» |
| Цели программы | Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Каргапольском муниципальном округе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе |
| Задачи программы | Совершенствование правовой основы муниципальной службы Каргапольского муниципального округа; развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе Каргапольского муниципального округа; внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Каргапольского муниципального округа; формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы Каргапольского муниципального округа и их активное практическое использование; формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Каргапольского муниципального округа на основе компетентностного подхода. |
| Целевые индикаторы | степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции Администрации Каргапольского муниципального округа; количество муниципальных служащих Каргапольского муниципального округа, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности муниципальных служащих (%); доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского муниципального округа, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва) (%); доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (%); формирование единого Реестра муниципальных служащих; проведение аттестации муниципальных служащих. |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования программы в 2023-2025 годах составляет 3 440,0 тысяч рублей*, в том числе по годам: 2023 год - 1 140,0 тыс. руб., 2024 год - 1 150,0 тыс. руб., 2025 год - 1 150,0 тыс. руб. * финансирование программы носит прогнозный характер |

Выполнение мероприятий программы в 2024 году.

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Каргапольском муниципальном округе» на 2023 - 2025 годы в  2024 году проведена следующая работа:

в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского муниципального округа в разделе «Муниципальная служба» размещены правовые основы муниципальной службы, порядок поступления на муниципальную службу, информация о проводимых конкурсах на должности муниципальной службы.

В 2024 году проведено 4 конкурса по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы Каргапольского муниципального округа, сформирован кадровый резерв в количестве 32 человека. Поступление на муниципальную службу осуществляется из кадрового резерва. Доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского муниципального округа, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)  - 78 %;

Курсы повышения квалификации в 2024 году прошли 29 муниципальных служащих Каргапольского округа.

Аттестация муниципальных служащих в 2024 году проводилась, аттестовано 11 человек, что составило 100% от служащих, подлежащих прохождению аттестации.

На 1 января 2025 года штатная численность муниципальных служащих в Каргапольском муниципальном округе составляет 77 человек, фактическая численность – 67 человек.

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет – 2 человека (3 %).

Реализовано средств на мероприятия программы в 2024 году:

| Мероприятие | Источник средств | 2024 г. (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Бюджет Каргапольского округа | 8,5 |
| Диспансеризация муниципальных служащих | Бюджет Каргапольского округа | 495,97 |
| Организация выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Каргапольского муниципального округа | Бюджет Каргапольского округа | 1249,88 |
| Всего по программе: | Бюджет Каргапольского округа | 1754,35 |

Программа эффективна.

13. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

| Цель программы: | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач: 1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 2) Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления, в том числе участия в создании, эксплуатации и развитии систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) Повышение уровня квалификации персонала. 4) Улучшение условий труда |
| Сроки реализации программы: | 2023-2025 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать: - уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации 6 минут; - повышению эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; - своевременному информированию и координации деятельности всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского округа 2024 г. – 1941,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности Программы | Снижение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского округа.

Оценка ситуации

С вступлением в силу Постановления Администрации Каргапольского района от 05.09.2022 года №140 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского муниципального округа Курганской области» на ЕЕДС Каргапольского муниципального округа возложены задачи по организации реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и контроля результатов реагирования, оповещению и информированию руководства ГО Каргапольского муниципального округа, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Каргапольского муниципального округа, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Каргапольского муниципального округа, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в округе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Каргапольского муниципального округа) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО, повышению оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

В соответствии с принятой Программой Каргапольского округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы» на 2024 год были выделены из бюджета Каргапольского округа финансовые затраты на обеспечение деятельности ЕДДС 2 389 189,15 руб.

- Проводятся занятия с личным составом ЕДДС по действиям при угрозе ЧС (без финансирования);

- Проводится обновление информационных стендов расположенных в помещении ЕДДС (без финансирования).

Финансовые средства предусмотренные программой использованы в большем объеме, так как были повышены требования к исполнению мероприятий, на которые потребовалось больше средств.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила повышение качества обучения диспетчеров ЕДДС, снижение времени реагирования  на поступившие сообщения о происшествиях.

Реализация Программы  позволила:

1) Уменьшить временя реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 2 минуты.

2) Повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.

3) Своевременное информирование и координацию всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каргапольского района.

4) Частичное выполнение требования к оборудованию ЕДДС разработанных с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р.

Программа эффективна.

14.   Программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы».

Цели:  Увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Задачи: повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающих предприятий района, содействие потенциальных инвесторов; содействие развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства для увеличения поставок сырья на предприятия переработки сельскохозяйственной продукции; реализация инвестиционных проектов по организации новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; реконструкция, модернизация, техническое переоснащение действующих производств, расширение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности пищевой продукции и напитков, освоение инновационных технологий и оборудования, внедрение новых видов продукции; развитие малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельхозпродукции, оказания логистических услуг по транспортировке, хранению подработке сельскохозяйственной продукции; мероприятия по увеличению объемов реализации пищевой продукции, развитию выставочно-ярморочной деятельности; создание новых рабочих мест. Повышение финансовой устойчивости перерабатывающих предприятий за счет мер государственной поддержки.

Ожидаемые результаты реализации:  Увеличение ассортимента и объема производства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2023-2025 годы» ) за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 262.3 | 300,09 | 115 | +3 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 23 | 26,04 | 113 | +3 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 2 | 0 |  | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2023-2025 годы» )

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г | 2023 год | 2024 год отчетный |  |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн. руб | 254.2 | 260.72 | 300,09 | 262.3 | 114 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс. руб | 16.9 | 22.4 | 26,04 | 23 | 113 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Программа работает,  достигнуто увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности, полное удовлетворение потребности населения округа в основных продуктах питания, улучшение качества и товарного вида продукции, привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

15. Программа «Развитие агропромышленного комплекса в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы».

ЦЕЛИ:

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества продуктов питания, производимых перерабатывающими предприятиями района. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

ЗАДАЧИ:

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств, рациональное использование земельных ресурсов.

Форма. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2024 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г | 2023 год | 2024год отчетный |  |  |
| Обьем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.руб. | 254.2 | 260.7 | 300,09 | 115 | +3 |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | Млн.руб | 0,511 | 0,371 | 19,5 | 5256 | +4 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | руб | 29040 | 29100 | 31624.2 | 109 | +3 |
| Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 104.9 | 57.6 | 84.3 | 80,4 | -2 |
| картофель | Тыс.тонн | 4,5 | 4,58 | 7,7 | 168 | +4 |
| овощи | Тыс.тонн | 2,85 | 2,58 | 2,99 | 116 | +3 |
| Масличные культуры | Тыс.тонн | 7,6 | 6,08 | 8,3 | 136 | +4 |
| Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн | 112 | 112 | 112 | 100 | +1 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс.тонн | 2,728 | 2,825 | 2,821 | 99,8 | +1 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 7,595 | 7,736 | 7,912 | 102 | +1 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | Тыс.голов | 1,982 | 1,872 | 1,702 | 91 | -1 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Тыс.голов | 0,240 | 0,240 | 0,790 | 329 | +4 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 0 | 4 |  | +4 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за  2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +29 |

Программа работает, основные показатели выполняются.

16. Муниципальная программа

«Комплексное  развитие сельских территорий  Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

ЦЕЛИ:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

ЗАДАЧИ:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

Грантовой поддержки не было.

17. Муниципальная программа «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Каргапольского муниципального округа» на 2023-2027 годы.

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Каргапольского муниципального округа»

ЦЕЛИ:

-создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности животных без владельцев;

-обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности Каргапольского муниципального округа ЗАДАЧИ:

- - создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности животных без владельцев;

- - обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности

- - упорядочение содержания животных без владельцев

- организация мероприятий при осуществлении деятельности  по обращению с животными без владельцев

Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2024 год

Форма. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| количество животных, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Каргапольского муниципального округа | голов | 30 | 30 | 100 | +1 |

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +1 |

Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 315 тысяч рублей  по плану 315 тыс. руб., освоено 100%.    Программа работает.

- 18.  Программа

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского муниципального округа  на 2023-2025 годы».

| Цель муниципальной программы | улучшение инвестиционного климата в Каргапольском муниципальном округе и привлечение инвестиций в экономику Каргапольского муниципального округа |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Каргапольского муниципального округа; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Каргапольского муниципального округа; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Каргапольском муниципальном округе |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского муниципального округа составит 60,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 20,0 тыс. рублей; 2024 год – 20,0 тыс. рублей; 2025 год – 20,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского муниципального округа ежегодно уточняются в соответствии с решением Думы Каргапольского муниципального округа о бюджете Каргапольского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства носят прогнозный характер. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы) за 2024 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 20 | 787,9 | 394 | 4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 908,9 | 425,4 | 787,9 | 787,9 | 185,2 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 274,7 | 46,8 | 85,2 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы   за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 4 | Активизация инвестиционной деятельности Каргапольского муниципального округа |

Программа работает.

19. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»

| Цель программы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Каргапольском муниципальном округе в интересах граждан |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в Каргапольском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями; - укрепление материально-технической базы муниципального архива, ведомственных архивов предприятий, организаций и учреждений; - обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ; - организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан; - повышение профессионального уровня работников архива; - переход на электронное взаимодействии по предоставлению архивных документов |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 годы |
| Организация управления программой и контроль за ходом её реализации | Администрация Каргапольского муниципального округа управляющий делами Администрации Каргапольского муниципального округа |

Выполнение мероприятий в 2024 году.

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа № 226 от 19.09.2022 года.

Общий объем финансирования программы составлял  197,8 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования на 2024 год – 110,6 тыс. рублей.

В том числе:

Приобретение специального оборудования и расходных материалов для реставрационных работ – 5000 руб.

Текущий ремонт  – 10,0 тыс. руб.

Связь Интернет – 18,6 тыс. руб.

Программное обеспечение VIPNetClient, электронная цифровая подпись - 10,0 тыс. руб.

Из них исполнено:

Приобретение специального оборудования и расходных материалов для реставрационных работ – 5000 руб.

Связь Интернет – 28750  руб.

Мероприятия, запланированные на 2024 год выполнены на 70,5 %. Не проведен текущий ремонт.

Источник финансирования – бюджет муниципального округа.

Реализация Программы  способствует совершенствованию деятельности отдела «Муниципального архив», усилению его роли в обществе, расширению направлений и форм работы. Программа работает.

20.  Муниципальная программа

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы»

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы»

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы  «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы»

(далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы    за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского округа | ед. | 255 | 1634 | 40,7 | 4 |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского округа | человек | 22000 | 57998 | 63,6 | 4 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 45 | 45,7 | +1,5 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы» в 2024 году

| «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы» Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |  |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 250 | 1634 | 260 | 640,7 |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 21000 | 57998 | 23000 | 263,6 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 44 | 45,7 | 46 | 101,5 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию (тыс. руб) | Из них запланировано в 2024 году | из них исполнено в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы» | 200,00 | 70,00 | 70,0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы» в 2024 году:

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы находится на уровне предыдущего года | Положительное значение: 9 баллов | Успешно выполнен план мероприятий по реализации программы. Работа будет продолжена. |

Программа эффективна.

21.  Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа ««Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском муниципальном округе»

на 2023-2025 годы

| Целевые индикаторы | Доля граждан трудового возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом; доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории; доля граждан от 30 до 54 лет, включительно (Женщин); и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории; доля граждан от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающегося физической культурой и спортом, граждан данной возрастной категории; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетных средств из муниципального бюджета на реализацию муниципальной Программы составляет 3 540,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2023 год - 1 180 тысяч рублей; 2024 год - 1 180 тысяч рублей; 2025 год – 1 180 тысяч рублей Планируемый объём бюджетных средств из областного бюджета на 2023 год (по согласованию) – 5600 тысяч рублей; Объём финансирования носит прогнозный характер |

Целями муниципальной Программы являются  создание условий, обеспечивающих возможность населению Каргапольского МО систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов Каргапольского МО.

Задачами муниципальной Программы являются:

повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Каргапольском МО;

повышение мотивации населения Каргапольского МО к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Каргапольского МО, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Каргапольского МО и Курганской области;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Эффективность работы определяется по системе целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Еди-ница изме- рения | Целевое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2023 года | факт 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Доля граждан трудового возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 56,0 | 56,1 | 58,5 | 60,9 |
| 2. | доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории; | % | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 3. | доля граждан от 30 до 54 лет, включительно (Женщин); и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории; | % | 50,0 | 50,1 | 55,0 | 57,5 |
| 4. | доля граждан от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающегося физической культурой и спортом, граждан данной возрастной категории; | % | 19,6 | 19,6 | 20,0 | 24,0 |
| 5. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; | % | 21,0 | 21,1 | 22,0 | 24,0 |
| 6. | доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 49,2 | 49,2 | 49,3 | 49,5 |
| 7. | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; | % | 71,2 | 71,2 | 71,3 | 71,4 |
| 8. | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 55,9 | 56,0 | 57,6 | 59,7 |

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни различные категории населения Каргапольского МО, повысить уровень подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Каргапольского МО. Реализация муниципальной Программы способствует развитию материально-технической базы физической культуры и спорта, достижению повышения спортивного мастерства спортсменов Каргапольского МО.

По итогам реализации муниципальной Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):

- увеличение доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 59,7% от общей численности граждан Каргапольского МО;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, до 71,8%.

Финансирование программы за 2024 год составило: 656182,58 руб. На сегодняшний день программа  эффективно работает. Целевые показатели выполняются.

22. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы на территории Каргапольского района».

| Цель | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Каргапольском районе |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Всего – 3570,0 тыс. руб. 2021 год – 1730,2 тыс. руб. 2022 год – 570,2 тыс. руб.* 2023 год – 116,2 тыс. руб.* 2024 год – 575,2 тыс. руб.* 2025 год – 578,2 тыс. руб.* * - средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые конечные результаты | Увеличение удельного веса объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, доступных для инвалидов; Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана система инклюзивного образования; Увеличение числа инвалидов, обеспеченных рабочими местами; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к телевидению, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и другим услугам, предоставляемым в электронном виде; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе учебных заведений, учреждений культуры и социальной защиты населения Каргапольского района; Увеличение количества внедрённых современных методик и технологий в деятельность учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов. |

Государственная социальная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Доступная среда для инвалидов - это весь спектр комплексных процессов адаптации и планирования деятельности во всех областях жизни общества, осуществляемых с учётом жизненных потребностей инвалидов.

В структуре населения Каргапольского округа 28261 человек, 2939 человек составляют инвалиды, из них:

инвалиды I группы - 162 человека, инвалиды II группы - 1073 человека, инвалиды III группы - 1704 человек, дети-инвалиды - 104 человек.

Доля инвалидов составляет 10,0% от общей численности жителей округа, 176 человек - это инвалиды с детства.

Граждан до 18 лет в районе проживает 8729 человек.

Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Большинство объектов социальной инфраструктуры не оснащено пандусами, поручнями, ряд объектов возведён с нарушением строительных норм и правил.

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики является обеспечение доступности услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к образованию в образовательных учреждениях.

Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов - это не только обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра- структуры и жилищного фонда, но и оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера, развитие форм содействия занятости инвалидов, наиболее полное удовлетворение потребностей инвалидов в предоставлении социальных услуг, внедрение новых видов и форм социального обслуживания.

Решить проблемы обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов поможет программа.

Оценка эффективности Программы:

Реализация мероприятий Программы позволяет приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, с нуждами инвалидов и других маломобильных групп населения, что обеспечит этой категории граждан интеграцию в социум для реализации гражданских прав и свобод и создаёт условия, исключающие строительство социально значимых объектов без учёта обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.     Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, осуществляются в сроки, предусмотренные в плане мероприятий (приложение к настоящей муниципальной программе.

23. Формы оценки целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы».

Постановление Администрации Каргапольского муниципального округа от 14.09.2022 год № 205 «О муниципальной программе «Развитие туризма в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы».

Цель: Создание условий для развития туризма как одного из направлений развития экономики Каргапольского муниципального округа.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском муниципальном округе | человек | 4000 | 19570 | 489 | 4 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского округа | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском муниципальном округе | штук | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском муниципальном округе | человек | 5 | 5 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год (отчетный) | 2024 год |  |  |  |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском муниципальном округе | человек | 15401 | 19570 |  | 15401 | 385 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского муниципального округа | штук | 4 | 4 |  | 4 | 100 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском муниципальном округе | штук | 4 | 4 |  | 4 | 100 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском муниципальном округе | человек | 5 | 5 |  | 5 | 100 |

Планируемый объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет (2023 -2025 год)  -150 тыс. руб.

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы» за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 7 | Программа эффективна |

24. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа

«Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском муниципальном округе на 2023 - 2025 г.г.»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2024  год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| 1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях Каргапольского МО (проценты) | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 4.Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Каргапольского муниципального округа (проценты) | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | отчетный |  |  |
| 1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3.Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях Каргапольского МО (проценты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Каргапольского муниципального округа (проценты) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Иные целевые индикаторы | % | 100 |  | 100 |  | 100 |

В рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском муниципальном округе на 2023 - 2025 г.г.» предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

В течении 2024 года в организациях Каргапольского муниципального округа выполнялись мероприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма в соответствии с законодательством о труде и охране труда РФ, Курганской области, действующими нормативными актами Каргапольского муниципального округа.

С 01.01.2023 г. вступили в силу новые правила по охране труда. С 01.03.2022 года вступила в силу новая редакция ТК РФ в том числе изменен Х раздел «Охрана труда». С 01.09. 2022 г. вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 24.12. 2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Все эти изменения в законодательстве необходимо учесть организациям Каргапольского муниципального округа в дальнейшей работе по охране труда.

Анализ производственного травматизма у работодателей на территории Каргапольского муниципального округа за 2024 год выполнен по 50 организациям, в которых работают 3240 человек. В отчетном году в муниципальном образовании не произошло несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом и профессиональных заболеваний.

Затраты на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в указанных организациях составили 29,7 млн. руб., на одного работающего соответственно 9165 рублей.

В муниципальном округе имеется 15 организаций с численностью работающих более 50 человек, во всех есть службы охраны труда и штатные специалисты по охране труда.

Продолжается проведение специальной оценки условий труда за счет средств работодателей, областного и местных бюджетов, средств СФ. Специальная оценка условий труда с 2014 по 2024 г. включительно выполнена у 209 работодателей на 4250 рабочих местах, в 2024 году специальная оценка проведена у 13 работодателей на 355 рабочих местах.

Проводится оценка профессиональных рисков, обязательная для всех работодателей без исключения.

Во всех организациях муниципального округа имеются положения о системе управления охраной труда в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, обеспечивается в полном объеме за счет средств работодателей.

Организации муниципального округа обеспечивают своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. В отчетном году обязательные медицинские осмотры прошли 2450 работников.

Обучение руководителей и специалистов организаций МО по охране труда выполняется в полном объеме. За 2024 год обучено 93 человека.

В Администрации муниципального округа имеется электронная база данных по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций.

Действует муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском муниципальном округе на 2023 - 2025 годы.

В стратегию социально - экономического развития муниципального округа включены мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда.

25. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа

«Обеспечение защиты прав потребителей в Каргапольском  муниципальном округе в  2023-2027 годы».

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях и другие нормативные правовые акты Российской Федерации.

В настоящее время организационную основу потребительской политики составляет сформированная система защиты прав потребителей.

Одним из приоритетных направлений в работе контролирующих органов является профилактика, предупреждение и пресечение нарушений в сфере продажи товаров и услуг и их устранение в добровольном порядке. При этом используются различные методы и формы, информационная и просветительская работа с привлечением средств массовой информации, консультирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций не только потребителям, но и предпринимателям.

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем, стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обозначению новых проблем правового, экономического, организационного и социального характера.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всем потребителям равных возможностей во взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие дистанционного способа продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально- экономическое положение потребителей. В числе основных причин обращений граждан является непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, продавцах), нарушения сроков исполнения услуг, а также продажа товаров и предоставление услуг ненадлежащего качества.

Основной  целью  муниципальной программы является: создание на территории Каргапольского муниципального округа условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых являются:

-  формирование      системы       обеспечения  эффективной   и   доступной     защиты прав потребителей в Каргапольском  муниципальном округе;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности   населения   района  в   вопросах   защиты прав потребителей;

- обеспечение  защиты  населения Каргапольского  муниципального округа  от  недоброкачественных   товаров, работ,  услуг.

Целевым показателем, определяющими решение поставленных задач является:

- Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав за период с 2023 по  2027 годы не менее 5 консультаций ежегодно.

Показатель выполнен на 100%. Финансирование программы не предусмотрено.  Программа эффективно работает.

26. Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации

в Каргапольском муниципальном округе Курганской области»

на 2023-2025 годы

| Цель(и) муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан жителей Каргапольского муниципального округа на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях округа, о деятельности органов местного самоуправления Каргапольского муниципального округа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача(и) муниципальной программы | Создание условий для развития средств массовой информации Каргапольского муниципального округа Курганской области |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований | Наименование ресурсов | Итого, тыс. руб. | в т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: | 13751,2 | 2731,2 | 5260 | 5760 |
|  | средства бюджета муниципального округа | 9971,2 | 1471,2 | 4000 | 4500 |
|  | внебюджетные источники | 3780 | 1260 | 1260 | 1260 |

Цели Программы:

- обеспечение конституционного права жителей Каргапольского муниципального округа на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях округа, о деятельности органов исполнительной и представительной властей Каргапольского муниципального округа.

- содействие формированию у жителей Каргапольского муниципального округа высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Достижению цели Программы способствует выполнение мероприятий основной задачи Программы – создание условий для развития печатного средства массовой информации Каргапольского муниципального округа.

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается:

- поддержать единое информационное пространство на территории Каргапольского муниципального округа;

- достичь своевременного информирования населения о событиях, происходящих в Каргапольском муниципальном округе, Курганской области и в Российской Федерации в целом;

- ежегодный рост тиража печатного издания – газеты «Сельская правда»;

- улучшить качество и тематическое разнообразие материалов на основе повышения профессионального уровня специалистов, корреспондентов, руководителей редакции;

- сформировать благоприятный образ Каргапольского муниципального округа и повысить уровень доверия жителей округа к органам власти.

Для эффективности реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы:

- Тираж газеты «Сельская правда», количество экземпляров – не менее 2500.

- Процент населения округа, оформившего подписку на газету «Сельская правда» - 10%.

- Количество информационных материалов – 74.

- Прямые эфиры – 12.

- Видеоролики - 24.

Финансирование за 2024 год составило 5 260 000 рублей. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Программа работает.

27. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа

«Мобилизационная подготовка Каргапольского муниципального округа на 2023– 2025 годы»

Цели и задачи программы

Обеспечение готовности Администрации Каргапольского муниципального округа, организаций, предприятий, и учреждений Каргапольского муниципального округа к выполнению мобилизационного плана экономики Каргапольского муниципального округа, исключение утечки информации, составляющей государственную тайну по техническим каналам связи, при её обработке на объекте информатизации Администрации Каргапольского муниципального округа, обеспечение хранения документов и отправки корреспонденции в соответствии с  предъявляемыми требованиями.

Сроки реализации программы                                   2023-2025 годы

Ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить работу Администрации Каргапольского муниципального округа, подведомственных предприятий и учреждений Каргапольского муниципального округа по мобилизационной подготовке, защите государственной тайны  и обеспечить защиту от утечек по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну при её обработке  на объектах информатизации Администрации Каргапольского муниципального округа.

Финансовое обеспечение программы

Средства  бюджета Каргапольского муниципального округа.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет    330 тыс. рублей.

На 2024 год финансирование Программы 39 тыс. руб.

Целевые индикаторы программы

Количество лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну в Администрации Каргапольского муниципального округа.

Количество проверок средств защиты информации в Администрации Каргапольского муниципального округа.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы обеспечила сохранение количества лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну на уровне 2023 года, что обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в полном объеме.

Выделение средств на специальную связь, обеспечивает сохранность сведений составляющих государственную тайну, исключает утрату документов и доступ к ним посторонних лиц.

В 2024 году средства выделены в соответствии с объемом финансирования предусмотренным Программой.

Оплачены услуги по доставке корреспонденции, управлением специальной связи, приобретены средства антивирусной защиты программного обеспечения для объекта вычислительной техники «АРМ-1»,  что позволяет обеспечить защиту информации.

28. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа

«Профилактика терроризма, а также  минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Каргапольского муниципального округа

на 2023-2025 годы»

Цели и задачи программы

Целями Программы являются:

1) защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия террористических организаций, сообществ и отдельных лиц;

2) создание условий для антитеррористической безопасности на территории Каргапольского муниципального округа.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

1) повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также попавшими под ее влияние;

2) совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;

3) создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Сроки реализации программы                                   2023-2025 годы

Ожидаемые результаты программы

1) создание условий для обеспечения безопасности населения Каргапольского муниципального округа в местах массового скопления людей;

2) минимизация возможности совершения террористических актов на территории Каргапольского муниципального округа;

3) повышение информированности населения о принимаемых органом местного самоуправления мерах антитеррористического характера, а также правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;

4) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, а также мест массового пребывания людей;

5) увеличение количества мероприятий (профилактических обследований) на объектах с массовым пребыванием людей, повышающих уровень антитеррористической защищенности;

6) укрепление технической оснащенности муниципальных предприятий и учреждений в вопросах антитеррористической защищенности;

Финансовое обеспечение программы

Средства  бюджета Каргапольского муниципального округа.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет    60.00 тыс. рублей.

На 2024 год финансирование Программы 20,00 тыс. руб.

Целевые индикаторы программы

Количество материалов в СМИ, направленных на профилактику терроризма:

Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории Каргапольского муниципального округа

Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Каргапольского муниципального округа

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы обеспечила количество публикаций в СМИ на уровне 2023 года, что обеспечивает необходимую долю граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории Каргапольского муниципального округа

Выделение средств на обеспечение средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Каргапольского муниципального округа (образовательные и культурные учреждения), обеспечивает безопасность данных учреждений.

В 2024 году оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией объекты образования (46 объектов), объекты культуры (20 объектов) и 2 объекта с массовым пребыванием людей в р.п.Каргаполье.

29. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа

«Обустройство новых контейнерных площадок на территории Каргапольского муниципального округа на период с 2023 года по 2025 год»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского муниципального округа от 29.09.2022 г. № 251 «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Каргапольского муниципального округа на период с 2023 года по 2025 год» за 2024 год.

Цель Программы: формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории Каргапольского муниципального округа, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий.

Ожидаемые результаты: формирование полноценной системы санкционированных мест сбора мусора на территории Каргапольского муниципального округа, улучшение санитарно-экологической обстановки.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе, шт. | Достигнуто, шт. | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Наличие трехстороннего ограждения и твердого основания | Шт. | 53 | 59 | 111 | 3 |
| Наличие твердого основания | Шт. | 45 | 59 | 131 | 4 |
| Наличие всепогодного подъезда | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского муниципального округа от 29.09.2022 г. № 251 «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Каргапольского муниципального округа на период с 2023 года по 2025 год» за 2024 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2025) | % (2024 отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2023) | 2-й год (2024) | Отчетный (2024) |  |  |
| Наличие трехстороннего ограждения и твердого основания | Шт. | 53 | 53 | 59 | 53 | 100 |
| Наличие твердого основания | Шт. | 45 | 45 | 59 | 45 | 100 |
| Наличие всепогодного подъезда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского муниципального округа от 29.09.2022 г. № 251 «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Каргапольского муниципального округа на период с 2023 года по 2025 год» за 2023 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) 8 | Строительство новых контейнерных площадок |

План – 900 тыс. руб., использовано – 900 тыс. руб.

Программа эффективно работает.

30. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы»,

направление «Профилактика правонарушений» за 2024 года,

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 08.07.2013 г. № 315 «О государственных программах Курганской области», в Каргапольском муниципальном округе принята программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каргапольском муниципальном округе»   на 2023-2025 годы,  направление «Профилактика правонарушений в Каргапольском муниципальном округе» (далее Программа), утверждена постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа от 03.11.2022 г. № 399

В 2024 году продолжена работа по выполнению мероприятий Программы.

1. Во исполнение пункта 3 программы были проведены следующие мероприятия:

1.1. на основе проводимого анализа преступлений в текущего периоде 2024 года,                         за 12 месяцев т.г. на территории обслуживания МО МВД России «Каргапольский» в Каргапольском муниципальном округе организовано и поведено 26 локальных оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Профилактика». В рамках проводимых профилактических мероприятий было задействовано 202 сотрудника МО МВД России «Каргапольский». За период проведения мероприятия было проверено 516 граждан, состоящих на различных профилактических учетах, из них ранее судимых (формальников) -114, лиц состоящих под административным надзором – 460 (выявлено 45 нарушений), несовершеннолетних -186 (выявлено 29 нарушений), иностранных граждан - 59. Выявлено административных правонарушений сотрудниками УУП и ППСП – 199, сотрудниками ДПС - 101, из них за управление в состоянии алкогольного опьянения - 26. Проверено 455 транспортных средств. Изъято 26 единиц огнестрельного оружия. Осуществлено 16 мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (с. Сосновка, р.п. Красный Октябрь, р.п. Каргаполье, п. Майский, с. Осиновское). В ходе проведения мероприятий выявлено 14 нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Алкогольная продукция изъята в количестве 35  литров (70 бутылок).

1.2. С целью недопущения совершения на территории Каргапольского МО преступлений, связанных с кражами скота с территорий крестьянско-фермерских хозяйств, проведено специальное профилактическое мероприятие. За период проведения мероприятия преступлений данного вида на территории обслуживания не допущено. Выявлен ряд нарушений связанных с недобросовестным отношением по содержанию крупно - рогатого скота. С целью устранения выявленных недостатков на имя руководителей КФХ направлены представления об устранении причин и условий совершения преступлений данного вида. Сотрудниками службы УУП МО проведены беседы профилактического характера с населением о принятии дополнительных мер по сохранности принадлежащего имущества, в том числе домашнего скота.

1.3. по итогам 12 месяцев 2024 года были запланированы и проведены 12 локальных специально-профилактических мероприятий по условным названием «Браконьер»

В проведении мероприятий приняло участие 35 сотрудников МО  и 14 представителей  РОО и Р и Департамента природных ресурсов. За период проведения мероприятий проверено  95 транспортных средств, осмотрено и досмотрено 51, выявлено 4 административных правонарушения,  изъято 4 единицы огнестрельного оружия, выявлен 1 материал по ст. 20.12 КоАП РФ за нарушение правил перевозки оружия. Выявлен и зарегистрирован 1 факт незаконной охоты возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ в отношении трех жителей г. Кургана, кроме того при досмотре транспортного средства граждан, обнаружено охотничье ружье без документов, всего возбуждено 2 уголовных дела по ст. 258 (незаконная охота).

Во исполнение пункта 4 программы - на территории Каргапольского муниципального округа за 12 месяцев 2024 года осуществлена организация общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении 20 культурно-зрелищных и религиозных мероприятий, 6 спортивных мероприятий. В данных мероприятиях принимало участие около 15950 граждан, для обеспечения охраны было задействовано 272 сотрудника МО МВД России «Каргапольский». Нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено.

Во исполнение пункта 6 программы   реализованы меры  по антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности, на 19.11.2024 года уточнен перечень мест массового пребывания людей, проведена работа по категорированию 6 школ округа (категория изменена с 3 на 4). Внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы».

В программе предусмотренные денежные средства в размере 231000 рублей на оборудование мест массового пребывания людей (центральная площадь р.п. Каргаполье и ландшафтный парк р.п. Каргаполье) системами оповещения и управления эвакуацией  граждан при угрозе совершения террористического акта. Система оповещения и управления эвакуацией  установлена 01.10.2024 года. 	Решен вопрос оборудования объектов образования и культуры системами оповещения и управления эвакуацией  граждан при угрозе совершения террористического акта. На 01.01. 2025 года системами оповещения и управления эвакуацией  граждан при угрозе совершения террористического акта оборудовано 43 объектов образования. Финансирование составило 2 505 803,06 рублей. На 01.01. 2025 года системами оповещения и управления эвакуацией граждан при угрозе совершения террористического акта оборудовано 7 объектов культуры. Каргапольский районный культурно-досуговый центр (РКДЦ), Межпоселенческая центральная библиотека, Каргапольский районный музей, Кинотеатр, Каргапольская детская школа искусств - 3 здания (объекта) р.п. Каргаполье, р.п. Красный Октябрь, с. Чаши, финансирование составило 564 483 рубля. Во исполнение пункта 7 программы -  в течении 2024 года проведены сельские сходы с населением на которых перед населением выступили Глава Каргапольского муниципального округа Е.Е. Ленков с информацией о социально-экономическом развитии округа, сотрудники Администрации округа, сотрудники МО МВД России «Каргапольский» обслуживающие административные участки по вопросам профилактики правонарушений, профилактики преступлений связанных с телефонным мошенничеством и других значимых вопросов. Всего было проведено 20 выступлений. Во исполнение пункта 8 программы - проведены дополнительные занятия с личным составом в системе служебной подготовки, а также на ежедневных инструктажах при заступлении на службу по требованиям по документированию административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ. За отчетный период по ст. 20.25 КоАП РФ задокументировано 46 фактов административных правонарушений УУП -22, ППСП-15, ГИБДД-9. Ежедневно обеспечена сверка лиц с доставленными в дежурные части на наличие неоплаченных штрафов, в случае выявления принимаются меры к составлению административного протокола в соответствии с НПА. В период с 25 по 27 марта 2024 года, 18 по 20 июня 2024 года и 25.09.2024 по 27.09.2024 года, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», принимало участие 46 сотрудников, проведено 5 рейдов, 12 лиц оплатили задолженность по 21 постановлению на сумму 7910 рублей, вручено 18 уведомлений, направлено 74 постановления. Проверено 68 адресов должников.                           Во исполнение пункта 9 и 9.1 программы - ежедневно ведется работы по выявлению превентивных составов преступлений, с целью недопущения роста тяжких и особо тяжких преступлений. За 12 месяцев 2024 года на учет поставлено 146 преступлений, увеличилось количество тяжких преступлений с 35 до 46, из них 5 преступление на бытовой почве. Так за рассматриваемый период январь-июнь на учет поставлено 19 преступлений по ст. 119 УК РФ, снижение таких составов преступлений на 34,5%. Снижение выявления превентивных составов преступлений ведет к росту тяжких преступлений. Работа по выявлению преступлений превентивного характера поставлена на особый контроль.                Во исполнение пункта 10 и 10.1 программы - в январе-декабре т.г. организованы и реализованы дополнительные меры, направленные на активизацию работы подчиненных подразделений по выявлению и пресечению административных правонарушений, в первую очередь связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечено внесение соответствующих корректив в указанном направлении. Количество преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения не изменилось 66. Всего в текущем периоде выявлено и задокументировано 19 административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, из них по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ – 6, по ст. 14.2 КоАП РФ – 10, по ст. 14.17 ч.1 КоАП РФ – 3, из них на объектах торговли 15 , в частном секторе 3 и 1 нарушение за транспортировку контрафактной продукции.

Во исполнение пункта 12 программы - на территории Каргапольского округа в рамках проведенных профилактических мероприятий, в том числе ОПМ «Алкоголь» было установлено и задокументировано 4 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в торговых объектах.

Во исполнение пункта 13 программы проводится работа с семьями находящимися                     в социально-опасном положении. За 12 месяцев 2024 года проведено 25 межведоственных рейдовых мероприятия по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, совместно с представителями системы органов профилактики. Всего на 01.01.2025 г. на учете состоит 54 семьи, в них 143 ребенка. В отношении 63 детей ведется индивидуально-профилактическая работа.  В ходе рейдов посещено 266 семей, некоторые семьи посещались неоднократно.

Проведено 23 рейда  по местам пребывание детей, в которых не допустимо. В ходе рейдов в позднее (ночное) время  выявлены несовершеннолетние, находящихся на объектах, территориях, в помещениях юридических лиц, предпринимателей, пребывание в которых не допустимо, составлено 19 административных протоколов.

Также Комиссией проведено 5 выездов на водоемы, выявлено 2 несовершеннолетних купающихся без родителей, осуществлено 129 патрулей по водным объектам, на сельских территориях.

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум силами педагогических работников и родителей проведены рейдовые мероприятия по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков проверено 7 мест, 16 человек.

В ходе рейдов в позднее (ночное) время не выявлено несовершеннолетних, находящихся на объектах, территориях, в помещениях юридических лиц, предпринимателей, пребывание  в которых не допустимо.

Во исполнение пункта 14 программы года за 4 квартал 2024 года для руководителей образовательных учреждений освещены вопросы:

29.10.2024 г.  «О профилактической работе в образовательной организации»,

26.11.2024г. «Профилактика девиантного поведения в образовательной организации»,

24.12.2024 г. «Обеспечение безопасности учащихся в том числе в период каникул».

Во исполнение пункта 16 программы года за 12 месяцев 2024 года, в соответствии с указанием УМВД России по Курганской области о проведении «Недели профилактики»,  с подучетными несовершеннолетними лицами, в целях повышения взаимодействия при проведении индивидуальной профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ПДН МО МВД России «Каргапольский», проведено правовое консультирование подучетных несовершеннолетних сотрудниками МО, совместно с представителями системы профилактики, была проведена профилактическая работа, правовое консультирование и информирования на темы в пределах своей компетенции. По окончанию мероприятия несовершеннолетним вручены буклеты о вреде и последствиях употребления наркотических и психотропных средств. В образовательных учреждениях округа также проведена профилактическая работа, которой охвачено более 110 учащихся.

Подведены итоги районной комиссии по делам несовершеннолетних за 12 месяцев 2024 года, проведено 29 заседаний из них 3 внеплановых и 2 выездных заседания. Рассмотрено 44 вопроса, профилактического характера. Заслушано 20 представителей системы профилактики. Рассмотрено 163 административных материала. К административной ответственности привлечено 150 человек из них 30 - н/летние, 120 - родители и взрослые лица, 11 материалов прекращено, 2 направлены в мировой суд. Рассмотрено 21 материал об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 24 н/летних, 16 н/летних предупреждено, остальные получили взыскание в виде выговора, строгий выговор, профилактическая беседа.

Во исполнение пункта 17 программы проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение противоправного поведения, самовольных уходов воспитанников школ-интернатов, детских домов.

За январь-декабрь 2024 года совершено 78 самовольных уходов                                                   30-ю несовершеннолетними, в том числе являющихся воспитанниками Житниковского детского дома- 12, ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» - 6, из семьи - 12.

В настоящее время н/летних находящихся в розыске нет. С каждым несовершеннолетним по факту самовольного ухода проводятся профилактические мероприятия в форме беседы.

Во исполнение пункта 18 программы в 2024 году в период с 25.10.2024 г. по 31.10.2024 года в СОЛКД «РОМАНТИКА» отдохнули 27 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Во исполнение пунктов 19, 20, 21 программы - систематически ведется сбор и обобщение информации о численности мигрантов, временно пребывающих на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области, в том числе и осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешительных документов.

Население Каргапольского муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года сократилось на 355 человек и составляет 25283 человека.

Городское население-11433

Сельское население- 13850

Основную часть населения муниципального округа составляют русские – 93% от общей численности населения, татары – 0,4%, башкиры – 0,1%, казахи – 1,3%, украинцы – 0,7%, азербайджанцы – 0,9%, удмурты – 0,3%, цыгане – 0,2%.

В 2024 году на территорию Каргапольского муниципального округа въехало 183 иностранных гражданина: Казахстан- 14, Азербайджан-1, Узбекистан-52, Киргизия - 12, Таджикистан-44,  Германия-1, Армения-1.

Иностранные граждане прибыли на территорию Каргапольского муниципального округа  с целью работы - 106 , туризм-1, частные-71, учеба – 7 (школьный возраст - 2 гражданина Таджикистана обучаются в Житниковской средней школе, 1 гражданин Азербайджана и  3 гражданина Таджикистана обучаются в Каргапольской средней школе, 1 гражданка Казахстана обучается в Краснооктябрьской средней школе). Прибыли с целью работы граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

На 01.01.2025 года на миграционном учете находится 90 иностранных граждан                           из них:  25 имеют вид на жительство, разрешение на временное проживание не выдавалось, зарегистрированы по месту пребывания-65.

Из числа иностранных граждан состоящих на миграционном учете 30 –Республика Казахстан, 25–Узбекистан, 20 – Таджикистан, 4- Кыргызстан, 2 - Белоруссия, 2 – Армения, 4 – Украина, 2- Азербайджан, 1 – лицо без гражданства.

Граждан Украины на территорию Каргапольского муниципального округа прибыло                          4 человека, прибыли из других регионов Российской Федерации, с территории Украины выехали до 2006 года.

Граждан из стран с повышенной террористической опасностью на территорию Каргапольского муниципального округа  не пребывало.

Во исполнение пункта 19 Программы за 12 месяцев 2024 года 12.01.-02.02, 23.02-25.02, 19.04, 25.04 и 19.07, 23.09-29.09 2024 г.  проведены ОПМ «ПРОФИЛАКТИКА», ОПМ «НЕЛЕГАЛ» 1 и 2 этап, проведено 288 проверок,  проверено 32 места концентрации мигрантов, проживающих на территории Каргапольского муниципального округа, 5  объектов (строительство, торговля), отработаны транспортные средства 310 перевозящие иностранных граждан, проверено 136 иностранных граждан  наибольшее количество иностранных граждан республики Узбекистан, Таджикистан.

За время проведения ОПМ зарегистрирован 4 материала по признакам преступления редусмотренного ст. 322.2 УК РФ и 102 административных материала по ст.18.15 КоАП РФ-12,  ст 18.10.ч.1 КоАП РФ-12, ст.18.8 КоАП РФ-32, ст.18.9 ч.4 КоАП РФ-24, ст.18.11 ч.1 КоАП РФ-35.

Во исполнение пункта 19.2 Программы - в 2024 году проведено                                                           8 торжественных мероприятий по вручению паспорта гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

Выдано 34 документа, удостоверяющих личность гражданина РФ.

Во исполнение пункта 20 Программы - систематически ведется сбор и обобщение информации о численности мигрантов, временно пребывающих на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области, в том числе и осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешительных документов. На 01.01.2025 года на территории Каргапольского муниципального округа числится 90 иностранных граждан, вид на жительство имеют 25 ИГ,  зарегистрированы по месту пребывания 65 ИГ.

Во исполнение пункта 22 программы – согласно планам воспитательной работы в образовательных учреждениях округа проводятся классные часы по профилактике терроризма и экстремизма. Проведены учебные эвакуации из зданий в случае ЧС в 14 образовательных учреждениях.

Во исполнение пункта 23 программы в рамках обеспечения взаимодействия между субъектами противодействия терроризму проведена работа по организации подготовки и проведения 20.05.2024 года Всероссийского учения по АТЗ образовательных организаций «Действия работников объектов образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружение размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства».

Все документы по подготовке и проведению тренировки разработаны, участие должностных лиц и преподавательского состава, обслуживающего персонала обеспечено. Участие в тренировке приняли все 16 образовательных организаций расположенных на территорий Каргапольского МО.

Группой контроля проверено проведение тренировки и действие персонала в 8 образовательных организациях. Отчет о проведении тренировки направлен в департамент образования  Правительства Курганской области в установленные сроки.

В рамках обеспечения взаимодействия между субъектами противодействия терроризму проведена работа по организации подготовки и проведения 29.08.2024 года Всероссийского учения по АТЗ образовательных организаций «Действия работников объектов образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружение размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства».

Все документы по подготовке и проведению тренировки разработаны, участие должностных лиц и преподавательского состава, обслуживающего персонала обеспечено. Участие в тренировке приняли все 14 образовательных организаций расположенных на территорий Каргапольского МО.

Группой контроля проверено проведение тренировки и действие персонала в 7 образовательных организациях. Отчет о проведении тренировки направлен в департамент образования  Правительства Курганской области в установленные сроки.

В первом полугодии 2024 г. подготовлены и проведены одна командно- штабная тренировка (КШТ) 15.02.2024 года и тактико-специальная тренировка (ТСТ) антитеррористического характера 26.03.2024 года

| № п/п | Наименование | Место проведения | Мероприятия | Дата проведения | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | КШТ ТСТ | Каргаполье Каргаполье | «Молния – подрыв – избирательный участок» Обнаружение взрывоопасного предмета в ЛПДС «ЧАШИ». | 15.02.2024 26.03.2024 | МО МВД России «Каргапольский», УФСБ Администрация Каргапольского МО, 24 ПСЧ Межрайонная больница №5 Территориальная избирательная комиссия МО МВД России «Каргапольский» Администрация муниципального округа 24 ПСЧ Сотрудники ЛПДС «ЧАШИ» |

В период подготовки и проведения выборов Губернатора Курганской области 08.09.2024 года Главой Каргапольского муниципального округа проведены встречи с руководителями предприятий, учреждений и организаций в ходе которых обсуждались не только вопросы подготовки и проведения выборов, но и проводилась разъяснительная работа  о необходимости повышения бдительности в случае угрозы совершения террористического акта.

В РМКУК «КМЦБ» изданы приказы: «О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», №13 от 12.03.2013 г «О создании рабочей комиссии по сверке, имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», №14 от 12.03.2013 г. «О назначении ответственного за выявление экстремистских материалов в фондах библиотек Каргапольского района».

Ежеквартально проводятся проверки библиотечного фонда. На сегодняшний день экстремистских материалов в фондах библиотек не выявлено.

Для ограничения влияния идей экстремизма на учащихся образовательных учреждений все школы района обеспечены централизованной системой контентной фильтрации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», также на компьютерах межпоселенческой центральной библиотеки (читальный зал, информационный центр «21 век», Детская библиотека) установлены новые контентны-фильтры «SkyDNS. Школа» (приобретена годовая лицензия). Фактов распространения на территории Каргапольского района печатных изданий, пропагандирующих экстремизм, разжигание национальной расовой вражды и ненависти не выявлено.

Во исполнение пункта 24 программы проведены предупредительно-профилактические мероприятия по снижению уровней  террористических и экстремистских угроз и недопущению террористических актов на территории обслуживания МО МВД России «Каргапольский». В ходе проведения мероприятий проводились осмотры пустующих строений, чердачных помещений, подвалов, осуществлялась проверка укрепленности и охраны многоквартирных домов, объектов жизнеобеспечения. Всего проверено 96 объектов.

В целях реализации муниципальной программы по антитеррористической деятельности аппаратом АТК МО  направлены на места методические рекомендации обучения населения действиям при угрозе совершения террористического акта (информационные материалы для стендов, памятки).

Аппаратом АТК 31.03.2024 года проведены занятия в Кособродском профессиональном техникуме по действиям при введении уровней террористической опасности, показаны учебные фильмы, присутствовало 60 человек.

25.10.2024 года проведены занятия антитеррористической направленности с сотрудниками  отдела культуры Администрации Каргапольского муниципального округа, на занятии  присутствовало 128 человек.

Проведена работа по информационному противодействию терроризму                                          за январь – декабрь 2024 года МУП «ТВ 24 канал»: подготовлено 14 телепередач, в районной газете «Сельская правда», опубликовано 16 материалов. Размещены материалы на официальном сайте Каргапольского муниципального округа в сети «интернет».

Во исполнение пункта 25 программы МО МВД России «Каргапольский» проводится профилактическая работа по разъяснению административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений террористической экстремисткой направленности.

На сельских сходах гражданам разъясняются правила поведения в условиях угрозы совершения террористического акта, действий при обнаружении  подозрительных предметов. Разработан график проведения тренировочных мероприятий по эвакуации граждан при чрезвычайных ситуациях во всех населенных пунктах с 05.02.2024 г по 21.03.2024 года и с 24.09.2024 г. по 31.10.2024 года. Тренировки проводятся в соответствии с графиком.

Во исполнение пункта 26 программы во всех образовательных и культурно- досуговых учреждениях обновлены информации на стендах, а также информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.

Памятка «О действиях граждан при установлении уровней террористической опасности» размещена на информационных стендах  в сельских поселения и  в подъездах многоквартирных домов.

Во исполнение пункта 28-31, программы - на территории Каргапольского округа зарегистрировано 2 добровольные народные дружин ы: на территории р.п. Каргаполье и с. Чаша, которые внесены в региональный реестр, числится 7 граждан. В текущем периоде для охраны общественного порядка привлечено 2 народных дружинника при проведении 5 массовых мероприятий.

Во исполнение пункта 33 программы обеспечена возможность профессиональной ориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В центре занятости населения Каргапольского и Шатровского районов ведется учет таких граждан.

На 01.01.2025 года на учете в качестве безработных состоит 30 граждан, лиц освободившихся из мест лишения свободы-0,

За 2024 года  зарегистрировано в качестве безработных 85 граждан, лиц освободившихся из мест лишения свободы-0.

За 2024 год трудоустроено 65 безработных граждан, лиц освободившихся из мест лишения свободы-0.

Во исполнение пункта 34 программы ведется учет лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и прибывающих на территорию района для постоянного места жительства.

На 01.10.2024 года из мест лишения свободы освободился 21 человек, кроме того прибыло 46 человека амнистированных после участия в СВО на территории Украины.

Во исполнение пункта 39 программы проводится мониторинг по несовершеннолетним не посещающим занятия в школе без уважительной причины. МКОУ и ГКОУ «Каргапольская школа интернат» предоставляют информацию о несовершеннолетних пропускающих занятия в школе без уважительной причины на 1 число каждого месяца.

Во исполнение пункта 41 программы в 14 образовательных учреждениях действуют волонтерские отряды.

За январь-декабрь 2024 года волонтерами проведено оказание помощи по очистке снега и покупке продуктов 72 пожилым людям и семьям участников СВО.

Учащимися образовательных учреждений проведены работы по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества к 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во исполнение пункта 44 программы – 218 лекций в школах и других учебных организациях, детских домах, школах – интернатах, социальных центрах и приютах; проведено 62 лекции в местах отдыха несовершеннолетних (ДОЛ, ЗОЛ, санатории и т.д.). Проведено на тему: по профилактике наркомании - 150, по профилактике экстремизма, криминальных субкультур - 76, по профилактике преступлений против половой неприкосновенности – 68.

Осуществлено 41 выступлений на родительских собраниях, перед педагогическими коллективами. Принято участие в работе 44 Советов профилактики при образовательных учреждениях.

Во исполнение пункта 45.2 программы Программы – 13.02.2024 года проведена военно - спортивная игра «Зарница», приняли участие 14 образовательных учреждений, количество участников 140.

В мае 2024 года проведены учебно - полевые сборы учащихся - количество участников 27.

Во исполнение пункта 47 программы - в течении января-сентября 2024 г. ежедневно нарядами ДПС МО на основе проводимого анализа отрабатываются очаги аварийности с целью недопущения ДТП на данных участках. На постоянной основе проводятся, в том числе и по собственной инициативе, отработки группами нарядов ДПС грубых нарушений ПДД с досмотрами транспортных средств, в том числе за УНС, с привлечением 100% личного состава ГИБДД МО и других смежных служб МО (УУП и ППСП).

За рассматриваемый период было проведено 24 мероприятия, 16 по инициативе МО МВД России «Каргапольский». В рамках проведенных мероприятий проверено 427 транспортных средств, выявлено и пресечено 196 административных правонарушений по линии БДД,  досмотрено и осмотрено транспортных средств - 415. По результатам проведения мероприятий статистическая информация по административной практике за нарушения правил дорожного движения и происшествий еженедельно направляется для публикации в средствах массовой информации.

Во исполнение пунктов 50.1,50.2,50.3,50.4,50.5 программы – проведены окружные соревнования по различным видам спорта (футбол, греко-римская борьба, баскетбол, волейбол, гири, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, легкая атлетика, полиатлон)

Во исполнение пункта 53 программы – за 12 месяцев 2024 года проведена разъяснительная работы с населением по профилактике правонарушений с области охраны окружающей среды и природопользования проведено 536 проверок, выявлено 687 нарушений, устранено в установленные сроки 680, составлено 55 административных материала, рассмотрено 55 административных материала, наложено 15 штрафов на 30000 рублей, вынесено 39 предупреждений.

# О выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каргапольском муниципальном округе  на 2023-2025 годы»,  направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

# В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы», направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков», утвержденной постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа от 03.11.2022 г. № 399.

# В 2024 году проводилась работа по ее реализации.

Проведено 4 заседания в соответствии с планом работы антинаркотической комиссии,  рассмотрено 11 вопросов запланированные к рассмотрению.

Во исполнение п. 61. Программы проведены мероприятия в рамках «Недели профилактики» с подучетными несовершеннолетними лицами, в целях повышения взаимодействия при проведении индивидуальной профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ПДН МО МВД России «Каргапольский», проведено правовое консультирование подучетных несовершеннолетних сотрудниками МО, совместно с представителями системы профилактики, была проведена профилактическая работа, правовое консультирование и информирования на темы в пределах своей компетенции. По окончанию мероприятия несовершеннолетним вручены буклеты о вреде и последствиях употребления наркотических и психотропных средств. В образовательных учреждениях округа также проведена профилактическая работа, которой охвачено более 80 учащихся.

Во исполнение п. 62. программы проводится ежеквартальная сверка лиц, употребляющих психоактивные и наркотические вещества работниками ГБУ «Межрайонная больница №5» совместно с сотрудниками МО МВД России «Каргапольский».

По состоянию на 01.01.2025 года на учете с диагнозом:

«Синдром зависимости» состоит 16 человек из них: опийная наркомания-3, психостимуляторы-1, полинаркомания-10, каннабиноиды – 2.

«Пагубное употребление» состоит 2 человек из них: синтетические канабиоиды-1, психостимуляторы-1.

Во исполнение п. 63. программы по информации об объектах преступной деятельности  МО МВД РФ «Каргапольский» за 12 месяцев 2024 года преступлений  связанных с незаконным оборотом наркотических средств выявлено 11 (АППГ-8). Раскрыто 9 (АППГ 6) преступлений.

За 12 месяцев 2024 года составлено 52 административных протокола                                            по линии НОН (АППГ-27).

Во исполнение п. 64 программы управлением образования в 2024 году проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков(14 ОУ).

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум силами педагогических работников и родителей в марте 2024 года проведены рейдовые мероприятия по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков проверено 4 места, 12 человек.

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица».

Во исполнение п. 65. программы проведены мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 18 по 29 марта 2024 года.

При проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» МО МВД России «Каргапольский» проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий.

-размещена информация в передачах «ТВ-24 канал Каргаполье», на информационных стендах в Администрации Каргапольскогомуниципального округа, ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум».

Проводилось:

-распространение антинаркотических информационных материалов

-проверка лиц состоящих на профилактических учетах – 16 человек

-инструктаж нарядов при обнаружении наркотических и психотропных веществ.

Все общеобразовательные учреждения приняли участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 18 по 29 марта 2024 года.

В рамках акции проведено 112 мероприятий

конференции, круглые столы, иные досуговые мероприятия, мероприятия с педагогами, лекции, родительские собрания.

В ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  по Каргапольскому району (далее ГБУ «КЦСОН») на официальном сайте размещена информация о I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»  с 18 по 29 марта 2024 года с целью привлечения общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению; https://kargapole-kcson.kurg.socinfo.ru/news/53437241.

20.03.2024 года на рабочем совещании рассмотрен вопрос о подготовке и проведении комплексной межведомственной операции «МАК».

Проведены мероприятия межведомственной оперативно-профилактической операции «МАК 2024» 1 этап 15.07.2024 г. по 24.07.2024 г. 2 этап 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г.

Обеспечено информирование населения Каргапольского района о проведении на территории района оперативно-профилактической операции МАК-2024» (беседы при проведении обследований домовладений, информация о проведении операции размещена в социальной сети «В контакте», на сайте Администрации Каргапольского муниципального округа в сети ИНТЕРНЕТ, на информационных стендах в населенных пунктах района и в местах массового пребывания людей.

В рамках операции «МАК-2024» проводятся контрольные мероприятия по выявлению неуничтоженной дикорастущей конопли. Все выявленные очаги уничтожены. Крупные очаги  в рамках операции МАК 2024 выявлены у д. Предеина район заброшенных ферм площадь 1 га.  и в р.п. Каргаполье у трассы  Екатеринбург-Шадринск-Курган площадь 1 га., данные очаги  полностью уничтожены силами МКУ «Каргапольский территориальный отдел»  рамках мероприятий по благоустройству территорий .

На территории Каргапольского муниципального округа сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, осуществляющих выращивание технической конопли нет.

Сельхозтоваропроизводителям Каргапольского муниципального округа рекомендовано при проведении осенних полевых работ проводить глубокую вспашку мест возможного произрастания дикорастущих наркотико содержащих растений и посевом поздних яровых культур на данных территориях с дополнительным кратным боронованием весной всходов.

Во время проведения операции задействовано 20 оперативно поисковых групп.

Во исполнение п.67 программы проведены проверки МО МВД России «Каргапольский» хранения, учета и использования наркотических препаратов ГБУ «Межрайонная больница №5»,    Аптека №19 (согласно графика).

Во исполнение п.68 программы размещена информация о работе телефона доверия                 8-3522-49-42-00, 8-35-22-48-24-49. Информация размещена в общественных местах, на патрульных автомобилях МО МВД России «Каргапольский».

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» организована работа                              «Почты доверия», для сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков и лицах причастных   к этой противоправной деятельности.

ГБУ «ЦСО №4» за 12 месяцев 2024 года распространено 142 буклета  «Телефон доверия».

Во исполнение п. 69 программы МО МВД России «Каргапольский» в 2024 году Проведены мероприятия по выявлению мест используемых в качестве наркопритонов, и лиц, предоставляющих помещения для употребления наркотиков, сильнодействующих веществ, фактов  не выявлено.

Во исполнение п. 70 программы в январе - феврале 2024 года сотрудниками военного комиссариата Каргапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений при первоначальной постановке на воинский учет (допризывники), количество проведенных индивидуальных   бесед -106.

Апреле-июне 2024 года сотрудниками военного комиссариата Каргапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы при призыве на военную службу, количество проведенных индивидуальных бесед – 148.

Управлением образования проведены профилактические беседы с гражданами призывного возраста в 7 школах муниципального округа.

В июле - сентябре 2024 года сотрудниками военного комиссариата Каргапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений при призыве на военную службу, количество проведенных индивидуальных бесед – 125.

Во исполнение п. 71.программы МО МВД России «Каргапольский» во втором квартале   2024 года проведены  мероприятия по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных местах обнаруженная реклама была своевременно устранена МКУ «Каргапольский территориальный отдел». Также  проведена работа направленная на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ лицами использующими услуги такси, а также лицами, управляющими такими транспортными средствами, составлен 1 административный протокола по ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ.

Во исполнение п. 72 программы в первом квартале 2024 года подведены итоги анкетирования обучающихся с целью выявления фактов употребления и сбыта наркотических средств в образовательных учреждениях. Количество обучающихся принявших участие в анкетировании (5-11 классов) 1576 человек. Выявлено 50 человек оправдывающих распространение наркотических средств как способ заработать. С учащимися и их родителями проведены индивидуальные и групповые профилактические беседы

в сентябре проведены подготовительные мероприятия по проведению с 1.09.2024 по 15.10.2024 года 1 этапа социально-психологического тестирования по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся общеобразовательных учреждений и студентов КПТ.

В декабре 2024 года подведены итоги социально-психологического тестирования по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся общеобразовательных учреждений и студентов КПТ, информация предоставлена в правительство области.

В Каргапольском муниципальном округе обучающихся в образовательных учреждениях 1025 человек, прошли тестирование 1024 (99,81%) 1 человек отчислен из образовательного учреждения 21.09.2024 года, выявлено 27 человек группы повышенного внимания, 1 высочайший риск. Утверждены индивидуальные планы психолого-педагогического сопровождения.

Во исполнение п. 73 программы продолжено:

1. Реализация превентивного курс регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» (14 ОУ), в т. ч. по программе «Полезные привычки» (10 ОУ)

2. Проведение социально – ориентированных уроков (14 ОУ) охвачено 1400 учащихся.

Во исполнение п. 77 программы в образовательных учреждениях района (14 ОУ) проведено обновление стендовой информации по профилактике употребления ПАВ, продолжались выпуски стенгазет издание и распространение буклетов, издание и распространение листовок .

в ГБУ «ЦСО №4» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании, в официальной группе «В контакте» размещена информация  о «О вреде наркотиков», «об ответственности за совершение правонарушений» https://vk.com/kcson?w=wall-191160193_376 в 4 квартале  2024 года  распространены буклеты и листовки буклеты «Влияние алкоголя»(16 шт.), «Профилактика алкоголизма» (19 шт.), «Наркотики и зависимость» (19 шт.), «Об ответственности за употребление ПАВ! (15 шт.), «Как защитить ребенка от наркотиков»    (38 шт.), «ЗОЖ» (40 шт.), «Скажи нет наркотикам» (22 шт.), «Защитим детей от беды» (42 шт.)   и др. всего 397 шт.

Отделом культуры выпущены и распространены:

листовки «Нарко-Стоп», « Не оступись»,«Бегом от наркотиков»  и др.  (17/486 шт.),

оформлены стенды «Профилактика наркомании», «Наркотикам нет» (20/1796).

В социальных сетях на сайтах учреждений культуры размещены наглядные информации    (22/8545 просмотров).

Отделом ФС и М проводится работа по размещению в социальных сетях  материалов для повышения информированности населения по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств.

Распространение буклетов и листовок в образовательных учреждениях охвачены все 14 ОУ

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» в общежитии обновлен стенд    «Нет наркотикам», где размещена информация о вреде наркотиков, о проведении акции   «Сообщи где торгуют смертью».

Во исполнение п. 79 программы Управлением образования в 4 квартале 2024 года организован просмотр видеороликов и видеофильмов антинаркотической направленности

с последующим обсуждением в 8 школах муниципального округа.

Организован просмотр документального фильма «Наркотики» в МКОУ «Долговская СОШ и МКОУ «Майская СОШ».

Отделом культуры в 4 квартале 2024 года организован просмотр социальных видеороликов о вреде наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Пожизненный плен», «Шаг в пропасть», «Осколки рабитой юности»  и др.(42/800).

ГБУ «ЦСО №4» в рамках работы клуба для подростков  «Кино со смыслом» демонстрируются социальные ролики «наркомания это болезнь», «Не отнимай у себя завтра», «Стираешь жизнь».

Во исполнение п. 80 программы управлением образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в  МОУ:

- проведение «пятнадцатиминуток», проведение тренинговых занятий,  проведение акций, выпуск буклетов, листовок, флеш-мобы (14 ОУ).

в ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум волонтерский отряд «Добрый свет» проводил мероприятия антинаркотической направленности.

Во исполнение п. 82 программы в Кособродском профессиональном техникуме во внеурочное время организована работа секций и кружков, занимаются 60 человек.

Во исполнение п. 85 программы Отделом культуры организованы беседы о вреде наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Стоп!Спайс!», «Подросток в мире наркотиков», «Прекрасное слово жить» и др. (38/849).

Информационные часы и лекции и познавательные программы «Наркотики , алкоголь наши враги», «Поколение против наркотиков», «Шприц на дороге» (29/458).

Во исполнение п. 86 программы «ЦСО №4» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов.

В 3 квартале  было 1 обращение, проведена консультация с 1 родителем по поводу 1 несовершеннолетнего. Выданы буклеты «Скайп-консультирование»-12.

В 4 квартале  было 1 обращение, проведена консультация с 1 родителем по поводу 1 несовершеннолетнего  по телефону.

В рамках индивидуально профилактической работы с семьями признанными нуждающимися, проведены профилактические беседы по ведению ЗОЖ.

Управлением образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (14 ОУ).

Во исполнение п. 88 программы организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростков, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и склонных к употреблению наркотиков, токсических веществ и спиртных напитков, молодежи в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Каргапольского района (14 ОУ).

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков»: в 2024 году проведены 28 физкультурных и спортивно массовых мероприятия по различным видам спорта.

Во исполнение п. 89 программы организовано проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди школьников (совместно с МО МВД России «Каргапольский», ГБУ «Межрайонная больница №5», ОМСУ, ОФСиМ, Отделом культуры), в том числе проведение профилактических мероприятий  (лекций, бесед) с обучающимися общеобразовательных учреждений, их родителями по вопросам профилактики употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции.

Во исполнение п. 90 программы управлением образования проведены мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни: (18/302) отделом культуры проведены:

В КДУ и библиотеках района проходят мероприятия по профилактике асоциальных явлений и воспитание стремления к здоровому образу жизни:

- акции «Знать чтобы не оступиться», «Бегом от наркотиков», «Скажем вредным привычкам нет» (22/1014),

- цикл спортивных мероприятий (18/786),

- книжные выставки « З мир без наркотиков» и др, (36/1642)

- выставка рисунков «Мы за жизнь», «ЗОЖ» (3/67).

Во исполнение п. 92 программы на «ТВ-24 канал» р.п. Каргаполье освещение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и мероприятий антинаркотической направленности      (12 передач), в газетах Каргапольского МО вышли публикации о пропаганде здорового образа жизни и антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда» (10 публикаций), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (6 публикаций).

В 12 школах округа на официальных сайтах школ в сети ИНТЕРНЕТ размещена информация антинаркотической направленности, направленная на формирование у населения законопослушного поведения, активной гражданской позиции в оказании содействия правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В социальной сети « В контакте» в группе «Молодая гвардия Каргапольского МО» и «Волонтерский отряд МИГ» публикуются статьи о проведенных мероприятиях и акциях.

Во исполнение п. 93 проведены сельские сходы с населением на которых перед населением выступили Глава Каргапольского муниципального округа Ленков Е.Е. с информацией о социально-экономическом развитии муниципального округа, сотрудники МО МВД России «Каргапольский» обслуживающие административные участки по вопросам профилактики правонарушений и преступлений, ответственности за совершенные преступления в том числе наркотической направленности. Всего было проведено 20 выступлений.

Во исполнение п. 94. программы ГБУ «Межрайонная больница №5» организовано обследование на ВИЧ и гепатит наркозависимых, состоящих на учете, проводилось выборочное тестирование на наркотики экспресс – методом лиц, проходящих медицинские осмотры.

Проведены профилактические беседы врачом наркологом :

31.01.2024 г. – Долговская СОШ		-16 учащихся

31.01.2024 г. – Окуневская ООШ		-16 учащихся

27.02.2024 г. – Майская СОШ		-70 учащихся

27.02.2024 г. – Журавлевская СОШ	-40 учащихся

12.03.2024 г. – Сосновская ООШ		-20 учащихся

21.03.2024 г. – Каргапольская  школа интернат		-60 учащихся

26.03.2024 г. – Житниковский д/д		-20 учашихся

Во втором квартале проведены профилактические беседы в 8 образовательных учреждениях, беседы прослушали 415 учащихся.

В третьем квартале проведены беседы

- 17.07.2024 г. – б/о «Лесная республика» – 61 человек;

- 13.09.2024 г. – Сосновская ООШ – 27 учащихся;

- 13.09.2024 г. – Кособродский ПТ – 60 студентов;

- 27.09.2024 г. – Журавлевская СОШ – 42 учащихся;

- 27.09.2024 г. – Долговская СОШ – 56 учащихся;

В четвертом квартале проведены беседы:

- 24.10.2024 г. – Краснооктябрьская СОШ – 77 учащихся;

- 24.10.2024 г. – Кособродский ПТ – 70 студентов;

- 20.11.2024 г. – Чашинская СОШ – 39 учащихся;

- 20.11.2024 г. – Житниковская СОШ – 38 учащихся;

- 20.11.2024 г. – Житниковский д/д – 10 учащихся;

- 12.12.2024 г. – Каргапольская – 94 учащихся;

1

СВЕДЕНИЯ

о деятельности антинаркотической комиссии Каргапольского МО

наличии и финансировании муниципальной антинаркотической программы

по состоянию на 01.01.2025  года

| Всего проведено заседаний Комиссии | Рассмотрено вопросов | Муниципальная антинаркотическая программа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11 | Название | Финансирование программ (руб.) |  |
|  |  |  | Запланировано финансирование на 2024 г. | Фактически профинансировано за 12 месяцев 2024 г. |
|  |  | # «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2025 годы», направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков», утвержденной постановлением Администрации Каргапольского муниципального округа от 03.11.2022 г. № 399 | 43000 руб. | 43000 руб. |

31. Муниципальная программа Каргапольского муниципального округа «Защита населения и территории Каргапольского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2024-2026 годы»

| Цель программы: | Повышение уровня защиты населения и территории Каргапольского муниципального округа от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 2. Повышение готовности сил и средств районного звена ГО и РСЧС. 3. Развитие системы управления, связи и оповещения. 4. Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период. 5. Улучшение состояния пожарной безопасности населенных пунктов. |
| Сроки реализации программы: | 2024-2026 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать: 1) Повышению уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов. 2) Эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке. 3) Созданию условий для безаварийного пропуска весеннего половодья, улучшение готовности населенных пунктов Каргапольского муниципального округа к прохождению пожароопасного сезона |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского муниципального округа 2024 г. – 36180,342 тыс. руб., Софинансирование из областного бюджета 2024 г. – 5060 тыс. руб., |
| Показатели эффективности Программы | Готовность территорий населенных пунктов Каргапольского муниципального округа к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского муниципального округа.

Оценка ситуации

С вступлением в силу Постановления Администрации Каргапольского муниципального округа от 30.10.2023 г. № 1113 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Каргапольского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2024-2026 годы»

будут решены проблемы, на решение которых направлена программа:

-   подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям  в чрезвычайных ситуациях;

-  подготовка населенных пунктов Каргапольского муниципального округа к пожароопасному периоду (опашка и окос);

-    повышение готовности сил и средств районного звена ГО и РСЧС;

-    пожарной безопасности населенных пунктов;

- оповещения должностных лиц территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных формирований, служб, а также населения об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- безаварийного пропуска паводковых вод в весенне-летний период на территории Каргапольского муниципального округа;

- обустройства, содержания и ремонт источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним, выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения, создание и поддержание в готовности добровольной пожарной охраны.

В соответствии с принятой муниципальной программой Каргапольского муниципального округа «Защита населения и территории Каргапольского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2024-2026 годы» на 2024 год было выделено:

Бюджет Каргапольского муниципального округа

2024 г. – 36180,342 тыс. руб.,

Софинансирование из областного бюджета

2024 г. – 5060 тыс. руб.,

Финансовые средства предусмотренные программой использованы в большем объеме, так как были повышены требования к исполнению мероприятий, на которые потребовалось больше средств.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий программы обеспечила  совершенствование системы гражданской обороны, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализация программы позволила:

1) Провести мероприятия по усилению противопожарной защиты населенных пунктов.

2) Улучшить материально-техническое обеспечение муниципальных постов пожарной охраны.

3) Проведение учений, тренировок по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4) Обеспечить обязательное страхование гражданской ответственности владельца гидротехнических сооружений за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и окружающей среде в случае аварии на ГТС.

В программу своевременно вносятся изменения:  Постановление  Администрации Каргапольского муниципального округа от 27.09.2024 г. № 1182 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского муниципального округа от 30.10.2023 г. № 1113 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Каргапольского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2024-2026 годы»

Программа эффективна

Вывод.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Каргапольский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования за 2024 год.

На территории района были реализованы мероприятия по 31 муниципальной программе различной направленности:

- социальных –7;

- имущественных –2;

- экономических –8;

- в сфере ЖКК –3;

- в сфере безопасности –8;

- управление –3.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 31 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны  эффективными. Неэффективных программ  нет.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа, определённым Стратегией социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа до 2030 года.