Отчет

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Курганской области за 2016 год

Направление социально-экономического развития муниципального образования:

Демографическая политика

Задачи:

1 . Улучшение здоровья населения района

2. Сокращение смертности

3. Повышение уровня рождаемости

4.. Поддержка многодетных, малообеспеченных семей

5. Повышение престижа физической культуры и здорового образа жизни

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Рождаемость | случай на 1000 населения | 14,5 | 11,2 | 77,2 | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. | Увеличение зоны обслуживания мобильной социальной помощью | ед. | 34 | 34 | 100 | ГБУ «Каргапольская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3. | Увеличение участников художественной самодеятельности | % | 1 | 1 | 100 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района |
| 4. | Увеличение количества воспитанников ДЮСШ | % | 3 | 3 | 100 | Отдел образования Администрации Каргапольского района |
| 5. | Увеличение зоны кино-обслуживания | % | 25 | 25 | 100 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Продолжить работу «Школ здоровья» при Каргапольской ЦРБ |  |  |  |  |  |  | Всего за год в школах проучено 1430 человек |
| 2 | Участие в реализации концепции демографического развития Курганской области до 2025 года |  |  |  |  |  |  | Снижение общей смертности |
| 3 | Участие в реализации концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  | Увеличение обеспеченностью средними медицинскими работниками на 10 тыс. человек населения на 3%за 2016 год |
| 4 | Упорядочить работу поликлиники Каргапольской ЦРБ с больными, нуждающимися в поликлинической помощи |  |  |  |  |  |  | Введена электронная запись в поликлинике |
| 5 | Своевременное направление больных на оказание высокотехнологической медицинской помощи | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | В 2016 году внедрена телемедицинское консультирование по области, для экстренной консультации с областными специалистами. |
| 6 | Анализ амбулаторных карт и истории болезней умерших пациентов – предотвратимость смртельного исхода |  |  |  |  |  |  | Считается структура общей смертности в районе, проведение профосмотров, выявление болезни на ранних стадиях |
| 7 | Организация подвоза сельского населения на стационарный флюрограф |  |  |  |  |  |  | Выполнение плана проф. осмотров обязательных контингентов в 2016 году 100 %. Дополнительная диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена на 100%. Проводится оздоровление пациентов с выявленной патологией. |
| 8 | Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения по Каргапольскому району на 2014 год и среднесрочную перспективу до 2018 года |  |  |  |  |  | В июне 2016 года команда школы на конкурсе , проходившем во Всероссийском детском центре «Океан» г.Владивосток, вошла в 15 лучших команд России. В ноябре 2016 года ЮИДовцы МКОУ «Журавлевская СОШ» вернулись с победой из Всероссийского детского центра «Орленок», где проходил всероссийский слет юных инспекторов движения. ЮИДовцы Журавлевской школы победили вице-чемпионов – команду из Липецкой области. |
| 9 | Совершенствование обеспечения доступности и повышение качества медицинской помощи сельскому населению | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | На территории района работают 42 ФАПа, Обслуживают 42 ФАПа 14 фельдшеров и 3 акушерки. |
| 10 | Модернизация учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь в сельской местности, укрепление их материально-технической базы. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Планируется строительство модульной врачебной амбулатории в с.Чаши. |
| 11 | Развитие выездных форм работы врачебных бригад. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Работают выездные врачебные бригады |
| 12 | Повышение доступности лекарственного обеспечения в сельской местности | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Выписано по федеральной льготе 15575 рецептов, всего льготой воспользовались 5021 человек, по региональной льготе 9090 рецепта, 4510 человек на обслуживании |
| 13 | Увеличение количества жителей района, посещающих центры здоровья |  |  |  |  |  |  | Ежегодно увеличивается количество жителей, посещающих центры здоровья |
| 14 | Усиление профилактической направленности деятельности амбулаторно-поликлинической помощи. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Выполнение плана проф. осмотров обязательных контингентов в 2016 году 100 %. Дополнительная диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена на 100%. |
| 15 | Популяризация санитарно-просветительной работы среди населения района. |  |  |  |  |  |  | 7 апреля 2016 года в рамках «Всемирного дня здоровья» был проведен выездной «День здоровья» в МКОУ «Тагильская СОШ» (65 участников). 9 апреля проведен «круглый стол» с участниками ликвидации Чернобыльской аварии по вопросам сохранения мужского здоровья (17 участников). Проведена акция, посвященная международному дню борьбы с наркоманией и конкурс рисунков среди школ района (58 участников). Регулярно публикуются материалы по профилактике алкоголизма, наркомании, табако-курения в газете «Сельская правда» и в газете «Наше здоровье», всего опубликовано 5 материалов |
| 16 | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Проведено: по антиникотиновой пропаганде: 16 лекций – 149 слушателей, 276 бесед – 1843 слушателя. - по профилактике наркомании: 15 лекция – 102 слушателя, 102 беседы – 1134 слушателя. - по профилактике СПИДа: 14 лекций – 67 слушателей, 321 бесед – 1613 слушателей. - по профилактике болезней, передающихся половым путем: 8 лекции – 145 слушателей, 158 бесед – 877 слушателей. |
| 17 | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (заболеваний сердечно-сосудистой системы, новообразований (в том числе злокачественных), предотвращение смертности от внешних причин | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Ежегодно проводится диспансеризация взрослого населения |
| 17.1 | профилактика алкоголизма и наркомании |  |  |  |  |  |  | Проведение 15 лекций-274 слушателя, 207 бесед- 943 слушателя |
| 18 | Создание условий для закрепления медицинских кадров (оплата аренды жилья, приобретение ведомственных квартир, другое) | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Для молодого специалиста приобретена квартира. Трем молодым врачам оплачивается съёмное жильё. Шести студентам, обучающимся в медицинских колледжах оплачивается стипендия. Оплачивается съёмное жилье для двух средних медицинских работников. |
| 19 | Реализация Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Проводились мероприятия, посвященные социально-значимым датам: Всемирному дню здоровья, Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Международному дню отказа от курения. Проведение месячника по профилактике употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекций и заболеваний, передающихся половым путем. В сентябре 2016 года проведено социально-психологическое тестирование по раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся в 8-11 классах в 17 образовательных организациях, тестированием охвачено 713 человек. За период январь – май 2016 года проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков. |
| 20 | Работа межведомственной комиссии по вопросам демографии |  |  |  |  |  |  | Налажена работа межведомственной комиссии по вопросам демографии |
| 21 | Создание медико-социальных групп и бригад для работы с гражданами «группы риска». Организация их работы на территории района | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» |  |  |  |  |  | Силами ГБУ «Каргапольская ЦРБ им Н.А. Рокиной» проводится санитарно - просветительская работа среди несовершеннолетних и их родителей по формированию здорового образа жизни и предупреждения неоптимального репродуктивного поведения. За прошедший период специалисты ЦРБ приняли участие в днях здоровья в образовательных учреждениях района при Администрации района, при ЦРБ. За прошедший период проведено 134 выезда, прочитано 73 лекции |
| 22 | Укрепление и повышение престижа института семьи |  |  |  |  |  |  | 23 апреля в с/к «Юность» прошел муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!», в рамках которого прошел конкурс семейных стенгазет по ЗОЖ. Волонтерский отряд «МИГ провели акции под девизом «Семья – территория здоровья!». 1 июня в День защиты детей прошел ряд акций под девизом «Здоровая семья – будущее России!» и «Крепкая семья – основа государства!». |
| 24 | Организация льготного питания учащихся из многодетных, малообеспеченных семей |  |  |  |  |  |  | Организовано льготное питание учащихся из многодетных, малообеспеченных семей |
| 25 | Проведение выездных Дней здоровья по профилактике алкоголизма и травматизма | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каргапольском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Акции: 3 октября во всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом МИГ вышли на улицы р.п. Каргаполья с листовками и буклетами с акцией, призывая жителей поселка к здоровому образу жизни, с 12 по 20 октября акция «Марафон здоровых привычек», 20 ноября всемирный день отказа от курения акция «Время развеять дым!», 1 декабря акция «Знай и живи» прошла во всех образовательных учреждениях и поселениях Каргапольского района. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни» с 1 по 25 ноября районный конкурс рисунков «В ритме жизни!». |
| 26 | Работа группы «Здоровья» для взрослого населения |  |  |  |  |  |  | Активно ведется работа в школах здоровья в ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» и на фельдшерско-акушерских пунктах. Всего организовано 25 школ: школа для беременных (7 школ); школа для больных с сердечной недостаточностью; школа для больных с артериальной гипертонией (9 школ); школа для больных сахарным диабетом; школа для родителей, имеющих детей до 1 года (3 школы); школа матерей в родильном отделении; школа «Университет Здоровья», для пожилых людей в Культурно-досуговом центре. Всего в 2016 году в школах проучено 1430 человек |
| 27 | Агитпоезд «Мы выбираем жизнь» | Муниципальная программа «Молодежь Каргапольского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Агитпоезд «Мы выбираем жизнь» посетили Малышевскую, Каргапольскую школы. Чашинской СОШ им. И.А. Малышева, Краснооктябрьская СОШ, кинотеатр р.п. Каргаполье. В июне агитпоезд посетил площадки с дневным пребыванием детей на базе МКУ ДО «ДЮЦ «Радуга» и КНОШ №3, Чашинский государственный аграрно-технологический колледж и Кособродский профессиональный техникум, Деулинскую, Брылинскую и Долговскую школы. |

Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда

Задачи:

1. Организация занятости населения, обеспечение социальной защиты безработных граждан, снижение напряженности на рынке труда

2. Совершенствование системы социального партнёрства

3. Предоставление социальных гарантий работникам через коллективные договоры

4. Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.

5. Увеличение колдоговоров в организациях сельского хозяйства, малого предпринимательства, промышленности и обрабатывающего производства.

6.Совершенствование государственного управления охраной труда в районе.

7. Информационное обеспечение организаций по общим вопросам  охраны и безопасности труда.

8. Обучение специалистов, проверка знаний  по охране труда, периодическое повышение квалификации.

9. Содействие работодателям в организации работ по охране.

10. Регулирование обеспечения охраны труда в малом бизнесе.

11. Повышение эффективности контроля  за охраной труда органами исполнительной власти и общественного контроля.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1, 26 | 1,3 | 103 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию ) |
| 2 | Коэффициент напряженности на рынке труда | чел./ вакансию | 1,0 | 1,4 | 140 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию ) |
| 3 | Создание новых постоянных рабочих мест | чел. | 60 | 65 | 108 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию |
| 3.1 | в т.ч в сфере малого и среднего предпринимательства | чел. | 60 | 65 | 108 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию |
| 4 | Охват колдоговорным регулированием взаимоотношений: | % | 85 | 85 | 100 | Администрация Каргапольского района, Координационный Совет профсоюзов (по согласованию) |
| 4.1 | - в организациях сельского хозяйства | % | 90 | 70 | 78 | Администрация Каргапольского района, Координационный Совет профсоюзов (по согласованию) |
| 4.2 | - в промышленности, строительстве | % | 55 | 55 | 100 | Администрация Каргапольского района, Координационный Совет профсоюзов (по согласованию |
| 4.3 | - в организациях малого и среднего бизнеса | % | 30 | 30 | 100 | Администрация Каргапольского района, Координационный Совет профсоюзов (по согласованию |
| 5 | Контроль за выполнением колдоговоров | ед. | 20 | 16 | 80 | Администрация Каргапольского района, Координационный Совет профсоюзов (по согласованию) |
| 6 | Заслушать индивидуальных предпринимателей по соблюдению трудового законодательства и выплате заработной платы | чел. | 2 | 4 | 200 | Администрация Каргапольского района, Координационный Совет профсоюзов (по согласованию) |
| 7 | Проведение семинаров с руководителями предприятий и организаций по вопросам соблюдения трудового законодательства и выплате заработной платы | ед. | 85 | 100 | 117,6 | Администрация Каргапольского района, Координационный Совет профсоюзов (по согласованию |
| 8 | Снижение общего уровня производственного травматизма и профзаболеваемости | % | 13 | нет |  | Администрация Каргапольского района |
| 9 | Снижение количества рабочих мест с вредными и опасными производственными факторами | ед. | 9 | 10 | 111 | Администрация Каргапольского района |
| 10 | Повышение уровня квалификации работников организаций, находящихся на территории района | чел. | 100 | 100 | 100 | Администрация Каргапольского района |
| 11 | Увеличение количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма | % | 0,5 | 0,5 | 100 | Администрация Каргапольского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Развитие рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» |  | 13194,4 | 8983,1 | 4211,3 |  |  | За 2016 год трудоустроено 374 чел. Направлено на проф. Обучение 20 безработных гражан, из них с последующим трудоустройством -19. Оказаны услуги по профориентации -238 чел, по психподдержке - 50 чел, по соц.адаптации -45 чел. Выплачено пособия по безработице на сумму 8313,8 тыс.руб. |
| 2 | Участие в реализации концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  | Учавствуем |
| 3 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | Муниципальная программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Каргапольского района в 2016 году |  |  |  |  |  | Заключено 14 договоров с 10 организациями Каргапольского района. В общественных работах приняли участие 51 безработных граждан |
| 4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета района | Муниципальная программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Каргапольского района в 2016 году | 40 |  |  | 40 |  | Заключено 9 договоров с тремя школами района на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан. В свободное от учебы время 102 школьника в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены |
| 5 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в муниципальном образовании на среднесрочную перспективу |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |
| Социальное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства» |  |  |  |  |  |  | В конкурсе участвовало 2 учреждения. Долговское сельпо стало призером, заняло 2 место в номинации «Не производственная сфера» |
| 2 | Реализация трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, профсоюзами и работодателями |  |  |  |  |  |  | Обеспечена реализация трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, профсоюзами и работодателями. Проведено 3 заседания комиссии, 12 вопросов рассмотрено |
| 3 | Обеспечить работу и выполнение решений районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |  |  |  |  |  |  | Проведено 3 заседания комиссии, 12 вопросов рассмотрено |
| 4 | Способствовать заключению территориально-отраслевых соглашений, коллективных договоров в организациях всех форм собственности |  |  |  |  |  |  | По теме проведено 4 заседания |
| 5 | Организация работы комиссии по соблюдению требований трудового законодательства и снижению неформальной занятости в Каргапольском районе |  |  |  |  |  |  | Проведено 26 заседений, легализовано 250 работников |
| 6 | Проведение семинаров, рабочих встреч, круглых столов с работодателями по вопросам легализации трудовых отношений |  |  |  |  |  |  | Проведено 12 рабочих встреч с руководителями предприятий |
| 7 | Проведение ежедекадного мониторинга результатов работы по снижению неформальной занятости |  |  |  |  |  |  | Проводим ежедекадный мониторинг результатов работы по снижению неформальной занятости |
| 8 | Осуществление контроля выполнения колдоговоров 3-х сторонней комиссией |  |  |  |  |  |  | Проведение контроля 2 раза в год |
| 9 | Увеличение колдоговоров в организациях района |  |  |  |  |  |  | На 1 января действует 101 коллективный договор |
| 10 | Проведение семинара по заключению колдоговоров в организациях малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Проведено 4 семинара |
| 11 | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности |  |  |  |  |  |  | Проведение ежедекадного мониторинга о задолженности по заработной плате |
| Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной программы улучшения условий и охраны труда на 2014 год и плановый период до 2016 года | Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на 2014 год и плановый период до 2016 года | 13854 |  |  |  | 13854 | Улучшение условий по охране труда |
| 2 | Проведение и участие в организации научно-практических конференций, семинаров, совещаний, конкурсов, выставок по охране труда | Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на 2014 год и плановый период до 2016 года. |  |  |  |  |  | Не проводились |
| 3 | Информирование по вопросам охраны труда организаций и населения через средства массовой информации (МУП МО «Каргапольский район» «ТВ-24 канал») |  |  |  |  |  |  | 5 публикаций. Обеспечение работодателей и специалистов оперативной информацией по вопросам охраны труда. Формирование общественного мнения о необходимости соблюдения требований охраны труда |
| 4 | Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций района |  |  |  |  |  |  | Обучено 100% специалистов |
| 5 | Организация и проведение обучения по охране труда профсоюзного актива, уполномоченных доверенных лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда организаций |  |  |  |  |  |  | Организован координационный совет профсоюзов. Повышение уровня квалификации работников организаций района (обучено 20 человек) |
| 6 | Методическое обеспечение организаций района рекомендациями и другими документами по вопросам охраны труда |  |  |  |  |  |  | Повышение качества работы по охране труда, снижение уровня производственного травматизма |
| 7 | Обеспечение участия страхователей в финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающих за счет средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию. | 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |  | Повышение качества работы по охране труда, снижение уровня производственного травматизма, рост количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда |
| 8 | Осуществление общественного контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, включая законодательство по охране труда | Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на 2014 год и плановый период до 2016 года |  |  |  |  |  | Улучшение условий труда работников, повышение уровня безопасности на рабочих местах. |
| 9 | Разработка и реализация муниципальной программы улучшения условий и охраны труда на 2017 год и плановый период до 2020 года | Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на 2014 год и плановый период до 2016 года |  |  |  |  |  | Программа утверждена Постановлением Администрации Каргапольского района от 05.12.2016 г. № 604 |

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов

Задачи:

1. Оборудовать здания социальной сферы для беспрепятственной среды для инвалидов.

2. Увеличить  количество детей, занимающихся в группах адаптивной физической культуры.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Квотирование рабочих мест для инвалидов | ед. | 45 | 47 | 104,4 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию ) |
| 2 | Обустройство зданий пандусами | ед. | 2 | 2 | 100 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию ) |
| 3 | Устройство кнопок вызова | ед. | 2 | 2 | 100 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию |
| 4 | Увеличение количества детей с ограниченными возможностями, занимающихся в группах адаптивной физической культуры | % | 10 | 10 | 100 | ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» (по согласованию |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Контроль за обустройством пандусов, кнопок вызовов | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов 2016-2020 гг» |  |  |  |  |  | Оборудовано 2 здания социальной сферы пандусами, в учреждениях культуры установлено 26 кнопок вызова |
| 2 | Открыть дополнительные группы адаптивной физкультуры в Каргапольской ДЮСШ |  |  |  |  |  |  | 169 детей с ограниченными возможностями занимаются в группах адаптивной физкультуры |
| 3 | Оказание содействия органами местного в предоставлении социальных услуг гражданам |  |  |  |  |  |  | Оказание социальных услуг обратившимся гражданам |

Повышение уровня жизни населения

Задачи:

1. Повышение доходов населения, содействие росту заработной платы и легализации её выплаты.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в организациях | ед. | 19420 | 21131,4 | 108,8 | Руководители организаций (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Повышение социальной защищенности малоимущих граждан | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов 2016-2020 гг» | 11461,2 тыс. рублей |  | 11461,2 тыс. рублей |  |  | Отделением срочного социального обслуживания оказана помощь - 28 семей получили продуктовые наборы, 47 семей обеспечены одеждой, обувью и другими видами первой необходимости. Услуги парикмахера получили 617 человек, юридические услуги 70 чел. Услугами ксерокопирования и разовыми услугами социального работника воспользовались 522 чел., Всего дополнительными услугами воспользовалось 3071 чел. За 2016 год 1085 семей обратились в ГКУ «УСЗН №4» за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе впервые – 96 семей. На выплату субсидии израсходовано 11461,2 тыс. рублей. Выплата осуществляется из средств областного бюджета. |
| 2 | Увеличение заработной платы |  |  |  |  |  |  | Темп роста заработной платы составил 108,8 % |

Развитие культуры

Задачи:

1. Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

2. Разработка финансово-хозяйственного механизма, направленного на последовательное внедрение программно-целевых, инвестиционных методов финансирования учреждений культуры.

3. Совершенствование отраслевой системы оплаты труда.

4. Повышение эффективности управления процессами в сфере культуры

5. Развитие культурно-досуговой деятельности;

6. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур;

7. Модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда;

8. Развитие системы художественного образования детей;

9. Сохранение историко-культурного наследия Каргапольского района;

10. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов;

11. Развитие кинообслуживания в Каргапольском районе

12. Создание условий для полноценного отдыха и развлечения жителей района

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2016год | факт | темп роста |  |
| 1. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 81,2 | В 2016 году опрос не проводился | 0 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района |
| 2. | Увеличение процента охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 72,6 | 73,0 | 100,5 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района, Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека |
| 3. | Увеличение процента посещаемости музея | % | 18,5 | 18,8 | 101,6 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района, Каргапольский районный исторический музей |
| 4 | Сохранение процента охвата детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 15,5 | 15,65 | 100,9 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района, Детские школы искусств |
| 5 | Увеличение числа участников клубных формирований и любительских объединений | чел. | 6000 | 6183 | 103,0 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района, Межпоселенческое социально культурное объединение |
| 6 | Увеличение количества культурно- досуговых мероприятий для населения | Количество мероприятий | 8050 | 8027 | 99,7 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района,Межпоселенческое социально культурное объединение |
| 7 | Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (в т.ч. кинообслуживание) | % | 218,9 | 211,2 | 96,48 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района, Межпоселенческое социально культурное объединение |
| 8 | Увеличение количества учреждений культуры района, в которых проведен капитальный ремонт | % | 38,0 | 36,9 | 97,1 | Отдел культуры Администрации Каргапольского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей в 2016 году:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей по традиционной культуре, самодеятельному творчеству и культурно-досуговой деятельности | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Развитие и поддержка самодеятельного творчества, сохранение и пропаганда народной культуры |
| 2. | Формирование позитивного имиджа Каргапольского района посредством участия творческих коллективов, отдельных исполнителей мастеров ДПИ во всех областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 15,0 | - | - | - | 15,0 | Повышение качественного уровня исполнителей |
| 3. | Реализация творческих инновационных проектов культурно-досуговых учреждений | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Внедрение новых форм работы с населением |
| 4 | Продолжить формирование фонда фольклорно-этнографического материала района | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Сохранение народной культуры |
| 5 | Цикл Дней умельцев «Повтори себя в ученике» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Развитие и поддержка самодеятельного творчества |
| 6 | Проведение календарных и съезжих праздников, семейно- бытовых обрядов народов Зауралья | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Сохранение народной культуры |
| 7 | Цикл выставок декоративно-прикладного творчества «Мастерство плюс фантазия» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Сохранение народной культуры |
| 8 | Поддержка инициатив творческих коллективов, любительских объединений и кружков по народному творчеству, действующих при культурно-досуговых учреждениях | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Внедрение новых форм работы с населением, развитие самодеятельного творчества |
| 9 | Формирование информационных ресурсов на основе компьютеризации библиотечной сети района | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Обеспечение информационного обмена |
| 10 | Сохранение, комплектование, эффективное использование библиотечного фонда района (подписка и приобретение книг) | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 505,42 | - | 70,99 | 173,32 | 261,11 | Развитие системы формирования книжных фондов, увеличение подписных изданий в библиотеках района |
| 11 | Издание библиографических указателей, буклетов, «Календаря знаменательных и памятных дат Каргапольского района» и др. | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Обеспечение информационного обмена |
| 12 | Районный конкурс «Лучшая библиотека года» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Привлечение внимания к профессии библиотекаря |
| 13 | Шаляпинские краеведческие чтения | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Пропаганда краеведческих знаний |
| 14 | Сбор и научное описание вещественных и документальных предметов по истории района | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Сохранение и изучение исторического наследия |
| 15 | Организация выставок, Дней подлинного экспоната, Дней музея в поселениях района и др. | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Пропаганда музея |
| 16 | Организация комплексных массовых мероприятий через: - арт-салон «Вдохновение» - месячник оборонно-массовой работы - уроков памяти, декады «Каникулы в музее» и др. | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Развитие системы целевого обслуживания |
| 17 | Цикл разножанровых смотров и конкурсов в рамках районного фестиваля детского творчества «Юные дарования» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 5,0 | - | - | - | 5,0 | Выявление одаренных детей |
| 18 | Мастер – классы для одаренных детей | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Создание условий для творческого развития одаренных детей |
| 19 | Организация творческой летней смены в оздоровительном лагере «Лесная республика» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Организация отдыха детей |
| 20 | Цикл гастрольных концертов детской арт-бригады «Аллегро» по оздоровительным площадкам района «ДШИ – детям села» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Культурное обслуживание детских оздоровительных площадок |
| 21 | Внедрение авторских методик преподавания в ДШИ | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Повышение уровня педагогического мастерства |
| 22 | Организация арт – классов «Музыка Плюс» на базе детских садов районного центра | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Создание условий для творческого развития одаренных детей |
| 23 | Участие детей в региональных, областных, зональных и районных фестивалях, смотрах конкурсах | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 96,15 | - | - | - | 96,15 | Повышение исполнительского уровня |
| 24 | Организация досуговой, массовой и воспитательной работы среди населения средствами кино | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Организация досуга населения |
| 25 | Реализация кинопроектов: -для детей и подростков «Дети.Экран. Культура.» -для учащихся общеобразовательных школ «Культура. Духовность. Религия.» -для ветеранов «Ретро» -«Кино в пути» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Организация детского досуга |
| 26 | Участие в областном конкурсе «Кино-детям Зауралья» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | - | - | - | - | - | Стимулирование деятельности кинотеатра |
| 27 | Дальнейшая реализация долгосрочного культурного проекта по модернизации и реконструкции учреждений культуры «Культура: время вперед» | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 3510,58 | - |  | 3424,11 | 86,47 | Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности |
| 28 | Приобретение музыкальной и светотехнической аппаратуры, мебели, сценических костюмов для учреждений культуры и исскуства | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргаполья» (2014-2016гг.) | 674,47 | - | 142,41 | 308,11 | 223,756 | Создание условий для развития самодеятельного творчества |

Развитие физической культуры, спорта и туризма

Задачи:

1. Создание необходимых условий для оздоровления, физического и нравственного развития личностей в процессе занятия физической культурой и спортом;

2. Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

3. Внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в районе

4. Реконструкция спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса и выступлений сборных команд;

5. Увеличение числа проведенных спортивно-массовых мероприятий

6. Привлечение специалистов физического воспитания высокой квалификации

7. Развитие различных видов туризма, с созданием материально-технической базы

8. . Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2016год | факт | темп роста |  |
| 1. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 33,6 | 34,0 | 101,2 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от норматива | 74 | 75 | 101,3 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел. | 4000 | 4000 | 100 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 72 | 74 | 102,8 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 5 | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике | % | 6,8 | 6,8 | 100 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 6 | Доля обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 22,6 | 22,6 | 100 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | % | 36,0 | 37,0 | 102,8 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности района | % | 11,5 | 11,5 | 100 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 9 | Доля учащихся и студентов выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов | % | 30,0 | 35,0 | 116,7 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявших участие в данных нормативов | % | - | - | - | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 22 | 22 | 100 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 25 | 28 | 112 | Отдел по ФК и С Администрации района, оргкомитеты (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Задача 1. Создание необходимых условий для оздоровления, физического и нравственного развития личностей в процессе занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение районного, областного и федерального плана проведения спортивных мероприятий | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 гг.» | 1160 |  |  | 1160 |  | План мероприятий выполнен |
| 2. | Проведение районной спортивной Спартакиады |  |  |  |  |  |  | Не проведена |
| 3. | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | - | - | - | - | - | Проводится большая работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 4 | Введение федеральных стандартов спортивной подготовки |  | 10 | - | - | 10 | - | Внедряются федеральных стандартов спортивной подготовки |
| Задача 2. Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда здорового образа жизни через СМИ (МУП МО «Каргапольский район» «ТВ-24 канал») | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 гг.» | 4 | - | - | 4 | - | На постоянной основе |
| 2 | Экипировка ведущих спортсменов и сборных команд по видам спорта |  | 10 | - | - | 10 | - | Форма ведущих спортсменов приобретена |
| 3 | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Каргапольского района и Курганской области |  | 160 | - | - | 160 | - | Спортивный резерв готовится |
| 4 | Проведение мониторинга доступности местной физкультурно-спортивной инфраструктуры |  | - | - | - | - | - | Мониторинг проведен |
| Задача 3. Внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа с руководителями организаций и предприятий по организации работы на местах | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 гг.» | - | - | - | - | - | Проводится работа с руководителями организаций и предприятий |
| 2 | Строительство спортивных площадок на уровне муниципальных образований района |  | 408 |  |  | 408 |  | Проводится строительство спортивных площадок |
| 3 | Привлечение инвестиций, участие в федеральных и региональных конкурсах на получение грантов, проводимых как в отрасли физической культуры и спорта, так и в смежных отраслях |  | 50 | - | - | 50 | - | Принимаем участие в федеральных и региональных конкурсах на получение грантов, выдан 1 грант |
| Задача 4. Реконструкция спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса и выступлений сборных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материальной базы МКОУ ДОД ДЮСШ и образовательных школ района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 гг.» | - | - | - | - | - | Проводится работа по укреплению материальной базы МКОУ ДОД ДЮСШ и образовательных школ района |
| 2 | Соучастие в региональных социальных и инфраструктурных проектах («500 шагов до спортплощадки») |  | 428 | - | 408 | 20 | - | Принимается участие, 1 площадка |
| Задача 5. Увеличение числа проведенных спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа с федерациями по видам спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 гг.» | - | - | - | - | - | Проводится работа |
| Задача 6. Привлечение специалистов физического воспитания высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кадровое обеспечение тренерско- преподавательского состава МКОУ ДОД ДЮСШ | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 гг.» | 11 | - | - | 11 | - | 100 % укомплектован |
| 2 | Курсы повышения квалификации физкультурных кадров |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 человек обучились |
| 3 | Увеличение финансирования детского спорта |  |  |  |  |  | - | нет |
| 4 | Введение профессиональных стандартов «Тренер», адресная поддержка творческих инициатив и идей тренеров |  |  |  |  |  | - | Не введен в 2016 году |
| Задача 7. Развитие различных видов туризма, с созданием материально-технической базы, путем привлечения инвестиций для реконструкции действующих и создания новых туристических объектов и средств размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации на официальном сайте Администрации Каргапольского района о туристических ресурсах района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе на 2016-2020 гг.» |  |  |  |  | - | Информация размещается |
| 2 | Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции |  | 4 | - | - | 4 | - | Проводятся мероприятия и публикации в СМИ |

Молодежная политика

Цель: Совершенствование организационных условий для эффективной самореализации молодежи, направленных на раскрытие потенциала молодежи Каргапольского района для дальнейшего развития района, Курганской области, Российской Федерации, а так же содействие повышению значимости молодежи в жизни района, предполагается осуществить за счет решения следующих задач:

- создание условий конкурентно способности молодежи и ее активного включения в социально-экономические отношения;

- создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей;

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение «социального лифта»;

- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

- создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности;

- повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики государственными и муниципальными учреждениями;

- популяризация молодых людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи. | % | 35 | 36,2 | 1,2 | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Каргапольского района |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30. | чел. | 350 | 853 | 503 | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Каргапольского района |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 40 | 42,7 | 2,7 | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Каргапольского района |
| 4 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. | % | 50 | 68,2 | 18,2 | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Каргапольского района |
| 5 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу молодых граждан. | % | 55 | 77,7 | 22,7 | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Каргапольского района |
| 6 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию семейных ценностей. | % | 35 | 37,8 | 2,8 | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Каргапольского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. Развитие социально - активной личности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие молодёжного информационного пространства: - выпуск газеты «Наше время»; - выпуск агитационного материала по молодежной политике. | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2015-2016 учебный год очно-заочная школа журналистики «Конвергентная редакция» 53 участника. 26 февраля мастер-класс «Расскажу красиво». 12 марта мастер-класс «Глазами репортера». 9 апреля: Районный медиафорум «ШАГ 2016». Районная выставка молодёжных информационных проектов «Медиа-Мастер». Районный конкурс молодёжных СМИ Репортёр – 2016» 67 участников. 20 мая круглый стол «СМИ и их роль в обществе» 23 чел. 24 сентября семинар «Школьные СМИ» 43 чел. 11 ноября экскурсия на МУП ТВ-24 канал и др. Аудитория: от 14 до 30 лет, школьники, студенты СПУ, работающая молодежь. Ежемесячно выпускаются информационные издания: районная газета «Наше время». Буклеты ЗОЖ: Волонтеру-новичку 1200 шт. Здоровым быть – здорово! 1500 шт. В здоровом теле – здоровый дух! 1000 шт. Твое здоровье! 1000 шт. Сердце 700 шт. Буклеты (по профилактике ПАВ) «Стоп energy», 500 шт. «Мы выбираем жизнь!», 500 шт. «Будем здоровы» 500 шт, «Смерть в мешке» 300 шт. «Жизнь без алкоголя!» 500 шт «Курить – здоровью вредить» 500шт «Выбор за тобой» 500 шт «Насвай – это не игрушка» 300 шт «Курение или здоровый образ жизни» 500 шт «Наркомания: мифы и реальности» 500 шт «Дышите свободно» 300 шт «Энергетики или ЗОЖ» 500 шт «Антиалкоголь» 300 шт Буклеты (по профилактике ЗПП) «Мы против СПИДа», 500 шт. «Красная лента» - 500 шт. Буклеты (против жестокого обращения с детьми) «Счастливое детство» 300 шт. «Разговор-ребенку, ремеь-брюкам» 300шт. «Подарите ребенку «другое» детство» 300шт. «Не лишайте детей счастливого детства» 300шт. «Правонарушения несовершеннолетних» 500шт. Буклеты по семье «Все начинается с семьи» 300 шт. «Секреты семейной дипломатии» 300 шт «Памятка для родителей». 800 шт «Секреты семейной дипломатии для нее и для него» 600 шт «С Днем Семьи. Любви и Верности» 300 шт «Семья – основа государства» 300 шт «Все начинается с семьи» 300 шт Буклеты (по патриотическому воспитанию) «Символы России» 500 шт. Листовки ко дню российского флага 500 шт. Конституия РФ 300 шт Твой выбор 1000 шт. Листовки: Телефон доверия – 500 шт. ЗОЖ и увлечения (хобби) – 500 шт. Каргаполье – мой дом – 500 шт. Ты молодой – выбор за тобой – 1000 шт. |
| 1.2. | Развитие волонтерского движения в Каргапольском районе: - оформление волонтерских книжек; - районная школа волонтера; - районный конкурс «Доброволец года». | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Работает Районный штаб волонтеров «Радуга добра», в который входит 20 волонтеркских отряда. Волонтеры работают сразу по нескольким направлениям: экология; профилактика негативных явлений среди подростков и молодежи, пропаганда ЗОЖ; спортивно-оздоровительное; гражданско-патриотическое, социально-значимая работа; организация и проведение досуговых мероприятий. Волонтерский отряд «Шанс» (Краснооктябрьская СОШ) руководитель Гореванова Е.А. заняли первое место во Всероссийском конкурсе «Волонтерское движение». С марта 2016 года на территории района работает Каргапольское местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Деятельность Движения направлена на продолжение традиций Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и включает следующие направления: помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, волонтерское сопровождение парадов Победы и шествия «Бессмертного полка», исторические квесты, Всероссийские акции и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти нашего государства. За 2016 год оформлено 334 личных книжки волонтера. Ежеквартально проходит районная школа волонтера. В 2016 году обучение прошли 167 чел. Районный конкурс «Доброволец 2016» заочный этап с 21 марта по 18 апреля 2016 года. Очный этап 20 апреля 2016 года. 9 участников. 9 июня в международный День друзей с ребятами летней оздоровительной площадки на базе МКУ ДО "Детско-юношеского центра "Радуга" волонтерский отряд "МИГ" провели акцию "Я доброволец и горжусь этим!". Волонтеры рассказали об истории добровольчества, о деятельности добровольческих отрядов, поиграли с ребятами в различные игры, загадали желание и подарили друг другу сердце на память, а кто захотел стать волонтером получил информационный буклет, с помощью которого в любое время сможет связаться с руководителем волонтерского отряда и присоединиться к ребятам-волонтерам. 25 июня в День молодежи в парке работала площадка здоровья, в рамках которой проводились акции «Завяжи», «Здоровью зеленый свет», и др. А так же работали площадки интеллекта, игры нашего детства, творческая и добра. |
| 1.3. | Поддержка деятельности МДОО: - районная школа лидера; - районный конкурс «Лидер XXI века»; - государственная поддержка молодёжных проектов и инициатив; - проведение муниципальных и региональных творческих конкурсных мероприятий (КВН, фестиваль гитарной песни «Рябинник»; районный конкурс «Моё объединение» и др.) | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | С 1996 года в районе действует федеративный союз общественных объединений «Радуга», в которой задействовано 1598 человек – это 19 советов обучающихся (17 школ и 2 колледжа), 15 молодежных и детских общественных объединений, Каргапольское МО всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Сформирован Реестр общественных формирований детей и молодёжи Каргапольского района по итогам 2016 год. МДОО работают по 6 программам: «Здоровым быть модно», «Патриот Зауралья!», «Объектив», «Ты – лучший», «Творчество +», «Доброволец». В течение года был проведен ряд мероприятий: три занятия в «Школе лидера», «Школе волонтера», фестиваль гитарной песни «Рябинник», конкурс лидеров МДОО «Лидер 21 века», «Моё объединение» и др. В ноябре 15 представителей МДОО Каргапольского района приняли участие в областной профильной смене «Команда» по направлениям «Добровольчество», «Журналистика», «Общественное объединение», «Ученическое самоуправление». Ежегодно проходит муниципальный конкурс «Лидер XXI века» в марте 2016г. 7 участников. В рамках районной школы лидера прошел образовательный семинар «Проект – это просто» |
| 1.4. | Районный образовательный форум «Творим свое завтра» по направлениям: 1. Здоровый образ жизни. 2. МДОО. 3. Информационное пространство. 4. Творчество. 5. Молодежные самоуправления. | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Районный форум «Творим своё завтра!» 17 декабря 2016 год. 84 чел. Образовательные площадки: «Информационное пространство», «Творчество», «Здоровый образ жизни», «Молодежное самоуправление», «Молодежные и детские общественные объединения», «Добровольчество». В рамках образовательного форума «Творим свое завтра» прошел грантовый конкурс. Было заявлено 12 проектов, из них 3 проекта получили поддержку – 4 гранта на сумму 6 тыс. руб. (внебюджетные средства). |
| 2. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятии с целью укрепления института молодой семьи - поддержка деятельности клубов молодой семьи; - районный конкурс клубов молодых семей «Семь+Я»; - всемирный день семьи, любви и верности. | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | На территории района работает 21 клуб молодых семей. Основные направления работы клубов содействие становлению здорового образа жизни, укрепление института семьи; обмен жизненным опытом между молодыми семьями, пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, воспитание через семью у подрастающего поколения культурных и нравственных ценностей, чувства гражданственности и патриотизма; расширение форм семейного досуга. В рамках данных направлений проходят круглые столы, акции и мероприятия. Акции, посвященные международному «Дню матери»26-27 ноября 2016 года - 760 чел. Акции, посвященные «Дню отца» - 17 июня 2016 года - 1500 чел. Акции, посвященные «Дню защиты детей» - 1 июня 2016 год - 2100 чел. Ежегодно 8 марта проходит районный конкурс клубов молодых семей «СЕМЬ+Я». 72 человека. 25 июня в ландашфтном партке прошел районный фестиваль клубов молодых семей «Семья – основа государства». 56 человек. 1. Мастер-класс по изготовлению ромашек-сувениров 2. Спортивные состязания «Веселая семейка» 3. Концертная программа «Ромашковая Русь» 4. Акция «Ромашка пожеланий» 5. Конкурс рисунков на асфальте «Вот как я семью нарисовал» 6. Акция «Ромашковое поле» Охват: Семьи с детьми - 375 из них, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 61, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 26, молодые семьи - 49, неполные семьи - 18, многодетные семьи - 36). Всего участников мероприятий – 3306 чел. Волонтеры – 61 чел. |
| 2.1. | Проведение слета молодых семей и работающей молодежи «Наше время» | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2017 году. по плану 1 раз в 2 года. |
| 3. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: – молодежные акции в поселках и селах Каргапольского района; – тематические конкурсы, фестивали, выставки; – районный агитпоезд «Мы выбираем жизнь». | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 января ребята из волонтерского отряда «МИГ» провели конкурсно-игровую программу и дискотеку под девизом «В новый год со здоровым образом жизни» в Каргапольской школе-интернат. Агитпоезд «Мы выбираем жизнь» посетили Малышевскую, Каргапольскую школы. Чашинской СОШ им. И.А. Малышева, Краснооктябрьская СОШ, кинотеатр р.п. Каргаполье. В июне агитпоезд посетил площадки с дневным пребыванием детей на базе МКУ ДО «ДЮЦ «Радуга» и КНОШ №3, Чашинский государственный аграрно-технологический колледж и Кособродский профессиональный техникум, Деулинскую, Брылинскую и Долговскую школы. В феврале в р.п. Каргаполье во Всемирный день больного прошла акция «Здоровая нация – здоровая Россия». В марте в школах района прошла квест-игра «ЗОЖ выбирает молодежь». Агитпоезд «Мы выбираем жизнь» для учащихся С целью профилактики вредных привычек и привлечению детей и молодежи к здоровому образу жизни, проведении своего досуга с пользой ребята выступили перед учащимися школ с призывом к здоровому образу жизни и провели тренинги о здоровье, игры, флеш-моб и раздали буклеты с информацией о ЗОЖ и проведении своего свободного времени с пользой. 7 апреля Всемирный день здоровья. В р.п. Каргаполье волонтерский отряд МИГ провели опрос среди населения «Мифы о сахарном диабете и ожирении» и раздали буклеты. Во всех ОУ района прошла акция «Будь здоров!», которая направлена на популяризацию ЗОЖ. 20 апреля прошел День донорства в России. Волонтеры распространяли буклеты с информацией кто такие доноры и где есть медицинские центры и станции переливания крови. 23 апреля в с/к «Юность» прошел муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!», в рамках которого прошел конкурс семейных стенгазет по ЗОЖ. Волонтерский отряд «МИГ провели акции под девизом «Семья – территория здоровья!». С 15 по 20 мая на территории района во всех образовательных учреждениях, прошла акция «Должен знать!» посвященная Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. 31 мая во Всемирный день против табачного дыма прошла акция «Не куришь – посигналь!». 1 июня в День защиты детей прошел ряд акций под девизом «Здоровая семья – будущее России!» и «Крепкая семья – основа государства!». Агитпоезд «Мы выбираем жизнь»:июле агитпоезд посетил площадки с дневным пребыванием детей на базе МКУ ДО «ДЮЦ «Радуга», 23 июля в День поселка прошла акция «Сделай свой выбор!», квестовая игра «Вперед к здоровому образу жизни», а так же распространялись тематические буклеты и листовки. С сентября месяца каждые выходные в р.п. Каргаполье под девизом «Воскресенье – твой день!» проводится акция «Активный выходной». Акция «Активный выходной» организуется в целях популяризации в молодёжной среде идей здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. В основе акции — яркая и красочная демонстрация различных видов активностей: массовые зарядки, открытые тренировки, показательные выступления и др. Акции: 3 октября во всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом МИГ вышли на улицы р.п. Каргаполья с листовками и буклетами с акцией, призывая жителей поселка к здоровому образу жизни, с 12 по 20 октября акция «Марафон здоровых привычек», 20 ноября всемирный день отказа от курения акция «Время развеять дым!», 1 декабря акция «Знай и живи» прошла во всех образовательных учреждениях и поселениях Каргапольского района. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни» с 1 по 25 ноября районный конкурс рисунков «В ритме жизни!». 24 декабря делегация волонтеров Каргапольского района приняли участие в областном форуме волонтерского движения. В рамках форума работали шесть образовательных площадок, где состоялись мастер-классы, практикумы и встречи. Ребята принимали участие в выставке «Арбат добра», где представляли себя и опыт своей волонтерской деятельности по направлениям работы. 27 и 28 декабря в РКДЦ прошли молодежные дискотеки «Моё здоровье – моё будущее!» 31 декабря в ландшафтном парке прошла игровая программы «В Новый год без забот!». В конце декабря стартовал заочный этап районного конкурса волонтерских отрядов «Здоровое поколение-будущее района». |
| 3.2 | Изготовление печатной агитационной продукции по профилактике негативных явлений | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | п.п. 1.1. раздел 1. графа «Результат реализации мероприятия» |
| 4..Патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи (День призывника, конкурс чтецов «Нити нашей памяти», акции «Мы граждане России, «Тысяча свечей», районная игра «Зарница», районный конкурс патриотической песни «Родина. Честь. Слава.») | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | В 2016 году была проведена работа по повышении. электоральной активности молодежи на территории Каргапольского района. Совместно с Территориальной избирательной комиссией Каргапольского района проведена акция «Голосую впервые!» на территории района. Молодогвардейцами создана агитационная бригада «МИГ» (Молодежная информационная группа), которая разработала программу агитпоезда «Ты молодой – выбор за тобой!» и посетила Чашинский колледж, Кособродский профессиональный техникум и Каргапольсктй филиал Кособродского техникума. Распространялись листовки и буклеты об участии в выборах 2016. 14 февраля 2016 г. Районный конкурс патриотической песни «Родина. Честь. Слава». Возрастные категории «от 14 до 25 лет» и «от 25 лет и старше». Конкурс проходил по трем номинациям «Песни Великой Отечественной войны», «Песни об Афганистане и Чечне», «Песни о Родине, России». 34 солиста и 7 вокальных коллективов. Участие молодежи муниципального образования во Всероссийской акции «Дерево Победы» - 22 апреля – 31 мая 2016 года. - 861 чел. Посадка деревьев произведена во всех поселениях Каргапольского района. Так же во Всероссийский день посадки леса специалисты Администрации Каргапольского района посадили 5 тысяч саженцев сосны на площади 0,7 га. на территории ООО «Гарант», мероприятие было посвящено - 71 годовщине Великой Победы. Количество участников – 861 человек. Участие молодежи муниципального образования во Всероссийской акции «Бессмертный полк» - 9 мая 2016 год. - 1595 чел. - Назначено должностное лицо, ответственное за построение колонны «Бессмертного полка», организовано информирование участников акции через СМИ о порядке и месте сбора колонны. Шествие «Бессмертного полка» было организовано в рамках шествия праздничной колонны от центральной площади р.п.Каргаполье до Обелиска Победы по улицам Калинина, 8 марта, Мира. Участие в шествии приняло более 1500 человек, с портретами родственников шло более 250 человек, колонну возглавили первые лица района. Колонну украшал баннер «Бессмертный полк - Каргапольский район» и сопровождал автомобиль с трансляцией песен военных лет. Было организовано сопровождение бригадой скорой медицинской помощи, нарядом полиции. Акция «Бессмертный полк» была проведена также во всех поселениях Каргапольского района в рамках торжественных митингов. Участие молодежи муниципального образования во Всероссийской акции «Свеча памяти» - 8 мая 2016 года. - 1720 чел. В р.п. Каргаполье прошел вечер военной песни, который закончился акцией «Свеча Памяти». Акция «Свеча памяти» прошла также во многих сельских поселениях Каргапольского района. Участие молодежи муниципального образования во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» - апрель - 9 мая 2016 года. - 10320 чел. 9 мая 2016 года в районе распространено более 9000 георгиевских ленточек, в р.п.Каргаполье более 1500 лент. Распространено 1000 буклетов «С Днем Победы» со словами песен «Священная война», «День Победы» и кодекс ношения Георгиевской ленточки. Волонтеры распространяли ленты среди населения на других мероприятиях (митинг, посвященный 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, вечер памяти «Чернобыль: Знаем. Помним. Чтим», Свеча Памяти, встреча участников областного автопробега «Дорога к ветерану» и др.); Участие молодежи муниципального образования во Всероссийской акции «Подвези ветерана!» - февраль – май 2016 год. - 153 чел. Подвоз осуществлялся для ветеранов, тружеников тыла и детей войны для принятия участия в «Уроках мужества», маероприятиях, в рамках празднования 71-й годовщины Победы в ВОВ и др. |
| 4.2. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 5. Выявление и поддержка талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Присуждение молодёжных премий Главы Каргапольского района | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | В День Молодежи традиционно проходит вручение молодежной премии Главы Каргапольского района. В 2016 году премии были удостоены 8 представителям рабочей и учащейся молодежи, баскетбольная команда девочек Чашинской СОШ им. И.А. Малышева (тренер О.Н. Исабаев) и волонтерский отряд «МИГ» (руководитель О.Ф. Стенникова). |
| 5.2. | Проведение районного мероприятия посвященного Дню молодежи России | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Программа Дня молодежи 25 июня 2016 год «Будущее Родины в наших руках!» Время; Мероприятие; Место проведения. 17.00 – 17.15; Торжественное открытие; Ландшфтный парк Эстрада. 17.15 – 18.00; Вручение молодежной премии Главы Каргапольского района; Ландшфтный парк Эстрада. 18.00 – 18.30; Вручение премии «Золотая дюжина»; Ландшфтный парк Эстрада. 18.30 – 19.30; Фестиваль клубов молодых семей «Семья – основа государства!»; Ландшфтный парк Эстрада. 19.30 – 21.30; Районный фестиваль #ветеRock; Ландшфтный парк Эстрада. Акция «Выборы – будь в теме!»; Ландшафтный парк. 18.00 - 20.00; Работа площадок:; Ландшафтный парк. Творческая площадка:; Площадка здоровья:; Площадка безопасности дорожного движения:; Площадка добра:; Площадка интеллекта:; Площадка «Игры нашего детства»:. - караоке «Почувствуй себя звездой!»; - workout (воркаут); - мини авторалли; - акция «Подари ребенку счастье!»; - игротека от библиотеки; - классики. - выставка-ярмарка «Летняя карусель»; - акция «Завяжи»; - велогородок; - акция «Дари тепло»; - «Игры разума»; - прыжки в резиночку. - творческие мастерские «Дерево желаний», «Оригами», «Фенечки»; - акция «Здоровью зеленый свет»; - акция «Мы за безопасное лето!»; - акция «Улыбнись»; - игра «Крокодил»; - игры с мячом. Работают торговые ряды и аттракционы Охват 3000 чел. |
| 6. Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Развитие системы повышения квалификации специалистов сферы молодежной политики (семинар-совещание, курсы повышения квалификации, обучающие семинары, тренинги, мастер - классы) | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики на территории Каргапольского района на 2016-2020 годы» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.02.16г.-24.02.16г. РАНХиГС г.Москва 28.05.16г.-31.05.16г. НП ВПО «Институт международных социально-гуманитарных связей» г. Москва 19.09.16г.-23.09.16г ГАУ ДПО ИРОСТ г. Курган |

Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности

Задачи:

1. Формирование на территории Каргапольского района инновационной инфраструктуры и обеспечение стартовых условий;

создание внутреннего рынка инновационной продукции

2. Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Каргапольского района

3. Содействие продвижению инвестиционных проектов предприятий Каргапольского района.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в сопоставимых ценах | % | 100 | 43,6 | 43,6 | Первый заместитель Главы Каргапольского района по экономике, Заместитель Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству Администрации Каргапольского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Задача 1. Формирование на территории Каргапольского района инновационной инфраструктуры и обеспечение стартовых условий; создание внутреннего рынка инновационной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание благоприятной экономической, правовой, информационной, культурной, образовательной и идеологической среды в отношении инновационной деятельности | Муниципальная программа Каргапольского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Каргапольского района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  | Создана благоприятная экономическая, информационная, культурная, образовательная и идеологическая среда в отношении инновационной деятельности |
| Задача 2. Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Каргапольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в разработке высокоэффективных инвестиционных проектов и их презентации потенциальным инвесторам | Муниципальная программа Каргапольского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Каргапольского района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  | Содействуем разработке высокоэффективных инвестиционных проектов |
| 2 | Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Каргапольского района по средствам проведения инвестиционных выставок, семинаров, конференций |  |  |  |  |  |  | Принимали активное участие в работе ставшего традиционным Шадринского инвестиционного форума «Малые города России», одна из выездных сессий которого проходила в Каргаполье. Каргапольский район один из немногих, кто в рамках форума получил награду за лучшую муниципальную практику по содействию выходу бизнеса на внутренний и внешний рынки. Результатом Шадринского инвестиционного форума для нашего района стало подписание соглашения о сотрудничестве с туроператором г.Кургана «Бессоноф Тревел». |

Развитие промышленного комплекса

Задачи:

1. Создание условий для развития промышленности, привлечение ресурсов

2. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Индекс промышленного производства | % | 101,1 | 101,1 | 100 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Каргапольского района, Первый заместитель Главы Каргапольского района по экономике, заместитель Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ежемесячного мониторинга по объемам производства и оценки деятельности промышленных организаций, организаций стройиндустрии с целью оказания конструктивной и методической помощи организациям |  |  | Проведение ежемесячного мониторинга по объемам производства |
| 2 | Содействие по участию организаций в выставках- ярмарках, проводимых в областном центре, в других регионах, странах ближнего и дальнего зарубежья |  |  | Содействие по участию организаций в выставках- ярмарках, проводимых в областном центре. Участие в «Крестовской ярмарке» |
| Задача 2. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение рабочих кадров и специалистов на предприятия |  |  |  |  |
| 1 | Создание и выпуск в эфир цикла телепередач информационно-аналитического характера, освещающих достижения, опыт и наиболее острые проблемы деятельности промышленных организаций, включая популяризацию рабочих массовых профессий |  |  | Для информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного общественного мнения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации освещается работа предприятий, предпринимателей. |

Градостроительная деятельность

Задачи:

1.Увеличение объемов строительства жилья, соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования | % | 8/21 | 8/21 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского района, органы местного самоуправления (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Разработка генеральных планов городских и сельских поселений | Муниципальная программа «Обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2016 - 2017 годы» | 0,8 | - | - | 0,8 | - | Выполнение плана 100% |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи:

- Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки малого бизнеса

- Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания адресной, методической, информационной, консультационной, образовательной и юридической помощи

- Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных программах поддержки МСП, муниципальной программе

- Организация пропагандисткой образовательной компании, направленной на стимулирование деятельности сектора МСП, подготовку населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о предпринимательстве

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства | % | 60 | 65 | 108,3 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации района |
| 2 | Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 3 | 3 | 100 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Задача 1. Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса на официальном сайте Администрации Каргапольского района, в средствах массовой информации (МУП МО «Каргапольский район» «ТВ-24 канал») | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | Размещена информация о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса на официальном сайте Администрации Каргапольского района, в средствах массовой информации (МУП МО «Каргапольский район» «ТВ-24 канал») |
| 2 | Доведение информации о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса через консультационный центр при Администрации района | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | Доводим информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса через консультационный центр при Администрации района |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания адресной, методической, информационной, консультационной, образовательной и юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение результативности деятельности консультационного центра для субъектов малого и среднего предпринимательства при Администрации района. Содействие в разработке бизнес-планов по организации деятельности. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства услугами: рабочее место предпринимателя, услуги копировальной техники, факса, системы «Интернет», «Гарант». Обеспечение законодательной, информационной базой, касающейся ведения бизнеса на бумажных и других цифровых носителях | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | Деятельность ИКЦ направлена на оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2016 год услугами центра воспользовались 53 человека. |
| 2 | Организация и проведение мероприятий по обучению «Школа начинающих предпринимателей» |  |  |  |  |  |  | В октябре 2016 года в рамках областной программы по курсу «Школа начинающего предпринимателя» 15 индивидуальных предпринимателей прошли обучение. Проводится работа по развитию молодежного предпринимательства, в 1 квартале 2016 года проведен игровой тренинг для старшеклассников «Бизнес на 1,2,3» в Каргапольской средней школе им. Н.Ф. Махова и Тагильской средней школе, обучились 47 учащихся. По Курсу Успешного Бизнеса» прошли обучение 40 студентов Чашинского государственного аграрно-технологического колледжа – филиал ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» |
| Задача 3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных программах поддержки МСП, муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района в мероприятиях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Зависит от финансирования |
| Задача 4. Организация пропагандисткой образовательной компании, направленной на стимулирование деятельности сектора МСП, подготовку населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о предпринимательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Активизация деятельности координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Каргапольского района | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | В истекшем году проведено 6 заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на которых рассмотрены вопросы развития малого и среднего бизнеса. |
| 2 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, региональных, районных выставках-ярмарках | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | Обеспечено участие субъектов малого и среднего предприниматель в региональных, районных выставках-ярмарках |
| 3 | Создание и выпуск в эфир цикла передач информационно-аналитического характера, освещающих достижения, опыт и наиболее острые проблемы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | Представителям малого и среднего бизнеса открыт доступ к муниципальным заказам, к реестрам помещений, земельных участков, передаваемых в аренду, или предназначенных для продажи. Сведения о проведении конкурсов по муниципальным заказам о проведении торгов по продаже, сдаче в аренду муниципального имущества публикуются в районной газете «Сельская правда» и размещаются на официальном сайте в сети интернет |

Развитие инфраструктуры потребительского рынка

Задачи:

Создание условий для развития потребительского рынка

Сотрудничество с государственными органами, контролирующими потребительский рынок, в вопросах не допущения реализации некачественной и фальсифицированной продукции на потребительском рынке

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 100,7 | 90,1 | 89,5 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Задача 1. Создание условий для развития потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий программы развития торговли в Каргапольском районе на 2015-2017 г.г. | Муниципальная программа «Развития торговли в Каргапольском районе на 2015-2017 г.г» |  |  |  |  |  | Активно ведутся строительство новых объектов торговли. В 2016 году введен в эксплуатацию магазин «Магнит» в р.п. Красный Октябрь. |
| 2 | Развитие нестационарной торговой сети в сельской местности (выделение земельных участков) | Муниципальная программа «Развития торговли в Каргапольском районе на 2015-2017 г.г» |  |  |  |  |  | Развивается нестационарная торговая сеть в сельской местности |
| Задача 2. Сотрудничество с государственными органами, контролирующими потребительский рынок, в вопросах не допущения реализации некачественной и фальсифицированной продукции на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Координация деятельности контролирующих и надзорных органов | Муниципальная программа «Развития торговли в Каргапольском районе на 2015-2017 г.г» |  |  |  |  |  | Тесное взаимодействие с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области |
| 2 | Активизация консультационной деятельности, разъяснительной работы по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  | Активизация консультационной деятельности, разъяснительной работы по вопросам защиты прав потребителей. Многие вопросы размещены на официальном сайте Каргапольского района |

Развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства

Задачи:

1. Проведение муниципального земельного контроля с целью выявления земельных участков, не используемых по прямому назначению, или используемых с нарушениями земельного законодательства

2.  Увеличение объемов строительства жилья, соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей;

3. Устойчивое функционирование и развитие организаций стройиндустрии и промышленности строительных материалов;

4. Развитие строительства с использованием ипотечного

5. Создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора экономики и повышение уровня обеспеченности    населения жильем

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Ввод жилья | кв.м | 8 | 5,3 | 66,2 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2 | Количество земельных участков, бесплатно предоставленных многодетным семьям | шт | 15 | 25 | 166,7 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского района, органы местного самоуправления (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Задача 1. Проведение муниципального земельного контроля с целью выявления земельных участков, не используемых по прямому назначению, или используемых с нарушениями земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование плана проведения проверок |  |  |  |  |  |  | План проведения проверок сформирован |
| Задача 2. Увеличение объемов строительства жилья, соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей. Инвестиционные вложения в строительство соцкультбыта и жилищно-коммунальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведены работы по утеплению и облицовке фасада, установлены пластиковые окна, выполнен капитальный ремонт кровли, внутренние отделочные работы, ремонт полов, установка дверных блоков, ремонт сантехники, отопления, санузлов и наружной канализации, капитальный ремонт площадки перед входом в основное здание, устройство ограждении территории начальной школы в р.п. Каргаполье |  | 13000 |  | 13000 |  |  | Ремонт Каргапольской начальной школы закончен по плану |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Устойчивое функционирование и развитие организаций стройиндустрии и промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |  | Предприятия лесопереработки стабильно работают |
| Задача 4. Развитие строительства с использованием ипотечного кредитования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение участия и обеспечения реализации государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 г.г. подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области », в том числе через муниципальные программы (включая предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату первоначального взноса, погашение ипотечного кредита и т.д) |  |  |  |  |  |  | 1 семья заключили ипотечный договор на приобретение жилья. |
| Задача 5. Создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора экономики и повышение уровня обеспеченности населения жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий молодым семьям при строительстве, приобретении жилья |  |  |  |  |  |  | На 2016 год в списке претендентов на получение социальной выплаты были заявлены 131 семья. Сумма на предоставление социальных выплат молодым семьям в 2016 году составила 3 155 325 рублей 60 копеек, из них – из средств федерального бюджета 1 419 896 рублей 60 копеек, из средств областного бюджета 1 735 429 рублей. И только 4 семей получили социальную выплату, из них 2 семьи потратили социальную выплату на заключение договора подряда на строительство нового индивидуального дома, 1 семья – заключили договор купли-продажи |
| 2 | Бесплатное предоставление земельных участков льготным категориям граждан |  |  |  |  |  |  | В 2016 году сформировано и предоставлено гражданам, имеющим трех и более детей 25 земельных участков. |

Управление муниципальным имуществом

Задачи:

- Регистрация права муниципальной собственности объектов недвижимости, эффективное использование имущества, увеличение доходов бюджета Каргапольского района

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

- Своевременное поступление в Бюджет Каргапольского района доходов от арендной платы, увеличение доходов бюджета Каргапольского района

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Регистрация права муниципальной собственности объектов недвижимости, находящихся на балансе муниципальных учреждений | % | 5 | 0,4 | 8 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района (далее - КУМИ) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Зарегистрировать право муниципальной собственности объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования | Муниципальная программа развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Регистрация права муниципальной собственности на здание детского сада |
| 2. | Осуществлять контроль за поступлением в бюджет Каргапольского района средств от сдачи в аренду муниципального имущества казны, от прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов и т.д. | Муниципальная программа развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Ежемесячно осуществляется мониторинг поступления арендной платы |
| 3. | Своевременное информирование арендаторов о задолженности по арендной плате | Муниципальная программа развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Ежеквартально направляются уведомления с указанием сумм задолженности с реквизитами для перечисления |
| 4 | Проведение претензионной работы с арендаторами-должниками | Муниципальная программа развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | За 2016 год направлено 11 претензий на сумму основного долга 2481324 руб. Подано 5 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму основного долга 1983523 руб. |

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

Задачи:

1.Признание права муниципальной собственности в судебном порядке на невостребованные земельные доли.

2. Осуществление мониторинга за использование земель в Каргапольском районе

3. Регистрация права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли земель сельскохозяйственного назначения

4. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков

5. Ликвидация  задолженности по арендным платежам за земельные участки

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Ежегодное сокращение недоимки по арендной плате за землю | % | Ум. на 2 | Ув. на 140,9 |  | КУМИ |
| 2. | Регистрация права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли земель сельскохозяйственного назначения | % | 7 | 9,1 | 130 | Органы местного самоуправления поселений |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Признание права муниципальной собственности в судебном порядке на невостребованные земельные доли. | Муниципальная программа развития земельных отношений Каргапольского района на 2016 |  |  |  |  |  | Признание права муниципальной собственности на 179,5 невостребованных земельных доли земель сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Муниципальная программа развития земельных отношений Каргапольского района на 2016 |  |  |  |  |  | Регистрация права муниципальной собственности на 8 земельных участков, выделенных в счет земельных долей |
| 3 | Формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет | Муниципальная программа развития земельных отношений Каргапольского района на 2016 | 1115 |  |  | 1115 |  | 1. формирование 25 земельных участков для обеспечения земельными участками граждан, имеющим право на бесплатное предоставление, 2. формирование 11 земельных участков под многоквартирными домами на территории поселений, 3. формирование 8 земельных участков, выделенных в счет земельных долей |
| 4 | Осуществление контроля за перечислением арендной платы и за выполнением условий договоров аренды, купли-продажи земельных участков | Муниципальная программа развития земельных отношений Каргапольского района на 2016 |  |  |  |  |  | Ежеквартально направляются уведомления с указанием сумм арендной платы, задолженности с реквизитами для перечисления |
| 5 | Ведение реестра договоров аренды земельных участков |  |  |  |  |  |  | Осуществляется постоянно |

Мероприятия по работе с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для электроснабжения

Задачи:

- Продажа  объектов через аукцион в собственность электросетевым организациям.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Выявление ранее неучтенных и бесхозяйных объектов на территории Каргапольского района | ед | 8 | 1 | 12,5 | КУМИ |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Проведение торгов по продаже объектов энергетики | Муниципальная программа развития имущественных отношений Каргапольского района на 2016-2018 |  |  |  |  |  | нет |

Формирование доходной части бюджета

Задачи:

1.Сохранение и развитие налогового  потенциала Каргапольского района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения.

2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.

3. Обеспечение  ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству.

4. Обеспечить нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных  результатов.

5. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы  муниципального сектора.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Ежегодное повышение собираемости основных налогов (отношение поступления налога за год к сумме начисленных за год платежей и задолженности по налогу, пеням и налоговым санкциям на начало года) | % | 92 | 77 | 84 | Финансовое управление Администрации Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами (по согласованию) |
| 2. | Ежегодное снижение задолженности по налогам и сборам, по уплате пеней и налоговых санкций в бюджетную систему Российской Федерации (без учета единого социального налога и взносов в государственные внебюджетные фонды) | % | 5 | Рост 24 |  | Финансовое управление Администрации Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Сохранение и развитие налогового потенциала Каргапольского района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов |  |  | создание новых организаций, расширение производства в действующих организациях, увеличение числа работающих и индивидуальных предпринимателей – увеличение количества налогоплательщиков, налоговой базы и поступлений налогов (данной информацией Финансовое управление не располагает) |  | Администрация Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) |
| Задача 2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчетов с бюджетом предприятий и организаций Каргапольского района в целях оперативного реагирования на изменения доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам | Налоговые доходы консолидированного бюджета Каргапольского района за 2016 год составили 130780 тыс. руб. (101,2% к назначениям и 109,1 % к уровню 2015 года). Структура налоговых доходов: налог на доходы физических лиц 66,9 %; налоги на совокупный доход -10,9%; акцизы на нефтепродукты- 9,8%; налоги на имущество -10,4 %; госпошлина - 2%. |  |  |  | Финансовое управление Администрации Каргапольского района, совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) |
| 2. |  | Работа районной межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов в бюджет Каргапольского района | На уровне муниципального района продолжена работа межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов. За 2016 год состоялось 4 заседания данной комиссии. В результате ее деятельности в консолидированный бюджет Курганской области с территории Каргапольского района поступила задолженность по налоговым и неналоговым платежам в сумме 8461 тыс. руб. ( в том числе НДФЛ в сумме 3753 тыс. руб.). |  |  |  | Районная межведомственная комиссия по мобилизации собственных доходов в бюджет Каргапольского района, Финансовое управление Администрации Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами (по согласованию) |
| 3. |  | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | увеличение поступлений налоговых платежей (информация у Администрации) |  |  |  |  |
| 4. |  | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | Неналоговые доходы консолидированного бюджета за 2016 год составили 28036 тыс. руб. или 101,8 % к годовым плановым назначениям, к уровню прошлого года доходы увеличились на 190 тыс. руб. (100,7%), в том числе: - доходы от использования муниципального имущества поступили в сумме 6707 тыс. руб., или 105,2 % к годовым бюджетным назначениям (6373 тыс. руб.), что на 48 % больше к уровню прошлого года в сумме 2176 тыс. руб. (за 2015 г. поступило 4531 тыс. руб.); - доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 1658 тыс. руб., или 103,9 % к годовому плану (1596 тыс. руб.), что на 505 тыс. руб. меньше прошлого года (2163 тыс. руб.). |  |  |  | Администрация Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) |
| 5. |  | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога, в том числе продолжение работы по уточнению налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в части идентификации правообладателей земельных участков и жилых помещений и предоставления сведений заинтересованным федеральным органам | По группе доходов «налоги на имущество физических лиц» поступления составили 13628 тыс. руб., или 101,1% к годовым назначениям. Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 7,3%. Земельный налог за 2016 год поступил в сумме 9297 тыс. руб. или 100,6% к плановым назначениям, к уровню прошлого года снижение составило 15 тыс. руб. (0,2%). Поступления налога на имущество физических лиц за 2016 год составило 4331 тыс. руб. (102,1 % к годовому плану) или на 945 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Незначительное снижение земельного налога произошло из-за увеличения недоимки. Рост поступлений по налогу на имущество физических лиц, связан с тем, что увеличилась налогооблагаемая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ (административно-деловые центры и торговые комплексы, офисы, торговые объекты). Налоговая база определяется для таких объектов по кадастровой стоимости. |  |  |  | Администрация Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), налоговыми органами и органами Росреестра (по согласованию) |
| 6. |  | Подготовка к введению на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости | Для определения единой даты начала применения на территории Курганской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, ежегодно проводятся анализ потенциальных налоговых поступлений и расчет налоговой нагрузки. |  |  |  |  |
| 7. |  | Привлечение средств самообложения граждан и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц | С целью наполняемости доходной базы консолидированного бюджета района постоянно проводилась работа по изысканию и привлечению дополнительных источников доходов, резервов (работа с населением по местным налогам и добровольными пожертвованиями). За 2016 год в бюджеты поселений Каргапольского района дополнительно привлечены добровольные пожертвования от физических лиц в сумме 783 тыс. руб. |  |  |  | Администрация Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) |
| Задача 3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | Своевременное принимаются и публикуются муниципальные правовые акты о налогах. |  |  |  | Финансовое управление Администрации Каргапольского района совместно с администрациями муниципальных образований Каргапольского района и районная (поселковая, сельская) Дума (по согласованию) |
| 2. |  | Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых льгот | Налоговых льгот в 2016 году не установлено. |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечить нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение максимально эффективного использования ресурсов, отказ от реализации задач, не носящих первоочередной характер, пересмотр сроков реализации объемов финансового обеспечения ранее заявленных проектов и программ | В 2016 году проведено сокращение штатной численности в количестве 12,21 шт. ед., в том числе работники библиотек - 5,46 шт.ед., работники домов культуры -4,75 шт. ед., и прочий персонал -2 шт. ед. |  |  |  | Финансовое управление Администрации Каргапольского района, Главные распорядители и получатели средств местного бюджета |
| 2 |  | Переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств, предполагающему достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля | Санкционирование расходов в соответствии с приказом Финансового управления Администрации Каргапольского района №20 от 25.09.2009 г. «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета района и администраторов источников финансирования дефицита бюджета района», а также установлены лимиты на потребление коммунальных услуг на основании Постановления Администрации Каргапольского района от 07.12.2015 г. № 849 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг (в натуральных и стоимостных показателях) по главным распорядителям и получателям средств бюджета Каргапольского района на 2016 год" |  |  |  | Финансовое управление Администрации Каргапольского района, Главные распорядители и получатели средств местного бюджета |
| Задача 5. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за исполнением муниципального задания |  |  | - Повышение качества оказания муниципальных услуг |  | Главные распорядители и получатели средств местного бюджета |  |
| 2. | Переход на оказание органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронном виде |  |  | - Повышение качества оказания муниципальных услуг |  | Администрация Каргапольского района, администрации муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) |  |
| Совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля, исключение дублирования в этой сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование механизма достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования |  |  | Бюджет Каргапольского района на 2016 год был утвержден в установленные сроки. При формировании бюджета Каргапольского района учтен программно-целевой метод. Финансирование муниципальных программ составляет 32,3% от общей суммы расходов. |  | Финансовое управление Администрации района |  |
| 2. | Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности |  |  | Проведено в 2016 году 8 ревизий финансово-хозяйственной деятельности и 1 плановая проверка. Общий объем проверенных средств 1 392 610 тыс. рублей. Неправомерное использование денежных средств составило 68,17 тыс. рублей, неэффективных расходов нет |  | Финансовое управление Администрации района |  |
| Совершенствование межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Безусловное выполнение первоочередных расходов в согласованных объемах, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом |  |  | Обеспечивается в первоочередном порядке выплата заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений, приобретение продуктов питания, оплата коммунальных услуг и приобретение топлива, социальные выплаты, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом. |  | Финансовое управление Администрации района, Главные распорядители и получатели средств местного бюджета |  |
| 2. | Формирование бездефицитного бюджета Каргапольского района |  |  | Бюджет Каргапольского района на 2016 год был принят бездефицитный. В течение года проводилось уточнение бюджета Каргапольского района и по состоянию на 01.01.2017 года бюджет района принят с дефицитом в сумме 5593,6 тыс. рублей за счет остатков сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года. |  | Финансовое управление Администрации района, Главные распорядители средств местного бюджета |  |
| Не допускать кредиторскую задолженность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение мониторинга финансового состояния, выполнения расходных обязательств, своевременности и полноты выплат заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам, состояния кредиторской задолженности по этим обязательствам | Расходные обязательства по заработной плате бюджетной сферы и социальные выплаты гражданам проводились своевременно, кредиторская задолженность во внебюджетные фонды по заработной плате педагогическим работникам по состоянию на 01.01.2017 года составила 15965 тыс. рублей в виду недофинансирования с областного бюджета. |  |  |  | Финансовое управление Администрации Каргапольского района, Главные распорядители и получатели средств местного бюджета |
| Снижение сумм неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, в том числе: -при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд; -разработка долгосрочных планов экономического развития | Обеспечение доступности и качества предоставляемых бюджетных услуг |  |  |  | Органы местного самоуправления Каргапольского района |
| 2 |  | Принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценке их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения | Принятие новых расходных обязательств сверх утвержденных бюджетом Каргапольского района не осуществлялось. |  |  |  | Органы местного самоуправления Каргапольского района |

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания

Задачи:

1. Оптимизация автобусной маршрутной сети, обеспечение 100% охвата населения района транспортным обслуживанием;

2. Ликвидация убытков в автотранспортных предприятиях.

3. Создание конкурентного рынка транспортных услуг;

4. Привлечение на рынок транспортных услуг новых перевозчиков и ликвидация теневого бизнеса в перевозках пассажиров

5. Поддержка существующих автомобильных дорог муниципального значения в состоянии, обеспечивающих безопасное движение автомобильного транспорта, предполагает первоочередное направление средств на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1 | Темп роста перевозок грузов всеми видами транспорта | % | 101 | 101 | 100 | Заместитель Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству |
| 2. | Темп роста перевозок пассажиров организациями всех видов транспорта | % | 101 | 101 | 100 | Заместитель Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижений целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Задача 1. Оптимизация автобусной маршрутной сети, обеспечение 100% охвата населения района транспортным обслуживанием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Согласование и утверждение маршрутов автобусного сообщения между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  | Маршруты согласованы и утверждены |
| Задача 2. Ликвидация убытков в автотранспортных предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по ликвидации убытков «Каргапольское муниципальное грузопассажирское предприятие» |  |  |  |  |  |  | Убыток за 2016 год меньше предыдущего года |
| Задача 3. Создание и развитие конкурентного рынка транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития и удовлетворения спроса на транспортные услуги, обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок |  |  |  |  |  |  | Созданы условия для развития и удовлетворения спроса на транспортные услуги |
| Задача 4. Привлечение на рынок транспортных услуг новых перевозчиков и ликвидация теневого бизнеса в перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Упорядочение работы частных предпринимателей и выведение их деятельности из теневого бизнеса |  |  |  |  |  |  | Проведено 3 совещания по легализации такси |
| Задача 5. Поддержка существующих автомобильных дорог муниципального значения в состоянии, обеспечивающим безопасное движение автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, содержание, эксплуатация муниципальных автомобильных дорог | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Каргапольском районе на 2014-2018 годы» | 13346,87 |  | 13346,87 |  |  | Отремонтировано 6 километров 755 метров дорог асфальтовым покрытием и грунтощебнем, на общую сумму 13346870 рублей 76 копеек. |

Развитие жилищно-коммунальной сферы

Задачи:  1.      Социальная ориентированность, предусматривающая создание комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня и качества услуг.

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 60,5 | 60,5 | 100 | Администрации поселков и сельсоветов (по согласованию) |
| 2. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |  | 98,6 | 98,6 | 100 | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов, организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с внедрением элементов селективного сбора отдельных видов бытовых отходов | Программы по благоустройству МО | 754 |  |  |  | 754 | Во всех муниципальных образованиях утвержден порядок сбора и вывоза бытовых отходов с территории поселений. Утверждены правила благоустройства территорий По итогам ежегодного областного конкурса среди муниципальных образований Курганской области на лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области в 2016 году Администрация Каргапольского района, награждена дипломом 3 степени. |
| 2. | Реализация капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Каргапольского района | Постановление Администрации Каргапольского района от 18.09.2015 г. № 668 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каргапольского района, на 2016 год» | 4351 |  |  |  | 4351 | Проведен кап. ремонт 8 МКД |
| 3. | Организация работы по управлению и содержанию многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  | 48 МКД заключили договоры с управляющей компанией «УК «Жилсервис». 67 МКД — самоуправление. |
| 4. | Паспортизация, государственная регистрация в собственность объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях и передача их в аренду или в концессию ресурсоснабжающей организации. | В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 г. Пр-1608 |  |  |  |  |  | Из 178 объектов ЖКХ зарегистрировано в собственность ОМС 130 объектов |
| 5. | Межевание и оформление земли под объектами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в землеустроительной организации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории поселений |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на объектах ЖКХ |

Экологическая политика, использование природного потенциала. Организация утилизации и переработки

бытовых и промышленных отходов.

Задачи:

1. Развитие системы  переработки, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение ее качества

3. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

4. Улучшение состояния и предотвращение загрязнения природных вод

5. Совершенствование системы экологического просвещения, повышение информированности населения в вопросах охраны окружающей среды

6. Развитие системы сбора, вывоза, переработки, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления. Благоустройство территории, направленное на создание благоприятного внешнего облика сельских поселений Каргапольского района, обеспечение безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания, включающий в себя работы по инженерной подготовке территорий, содержанию и санитарной очистке территории

7. Освоение имеющихся минерально-сырьевых ресурсов

8. Обеспечение пожарной безопасности в лесах и на территории, граничащих с лесами

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Количество несанкционированных свалок, ликвидированных в отчетном году | ед. | 15 | 43 | 286,7 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение безопасного централизованного хранения отходов непригодных и запрещенных к применению пестицидов | тонн | 13,2 | 13,2 | 100 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 3 | Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Курганской области, имеющих обустроенные и оформленные в установленном порядке объекты размещения отходов | % | 25 | 25 | 100 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 4 | Очищение земель от свалок | га | 3 | 4,8 | 160 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 5 | Охват населения организованным вывозом отходов | % | 45 | 46 | 102 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 6 | Использовано и обезврежено отходов производства и потребления | Тыс.тонн | 7 | 7,1 | 101,4 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 7 | Количество пожаров на землях лесного фонда, произошедших по причине перехода с земель иных категорий | ед. | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 8 | Количество обустроенных объектов временного размещения коммунальных отходов | ед. | 2 | 5 | 250 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 9 | Количество организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами имеющих лицензии на данный вид деятельности | ед. | 1 | 1 | 100 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 10 | Объем ликвидируемых несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов | куб. м. | 60 | 297 | 495 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 11 | Количество жителей, участвующих в общественных экологических акциях, эколого-просветительских мероприятиях | тыс. чел. | 19,9 | 19,9 | 100 | Администрации поселений (по согласованию) |
| 12 | Процент жителей, охваченных услугами по селективному сбору отходов | % | 4 | 4 | 100 | Администрации поселений (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Обустройство существующих объектов размещения отходов | Государственная программа Курганской области « Природопользования и охраны окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма Курганской области «Охрана окружающей среды Курганской области" «Обращение с отходами производства и потребления и обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов, находящихся на территории Каргапольского района Курганской области в 2013-2016 годах» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лицензия на эксплуатацию 1 объекта до 2020 года. |
| 2. | Отведение и оформление земельных участков под объекты временного размещения коммунальных отходов |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 участков отмежевано в 2016 г. |
| 3. | Поэтапное создание организованной системы сбора и вывоза отходов |  |  |  |  |  |  | Заключение договоров с населением по сбору и вывозу ТКО |
| 4 | Содействие региональному оператору в сборе, транспортировании, обработке утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | Нет информации |
| 5 | Организация контроля централизованного места хранения непригодных и запрещенных к применению пестицидов |  |  |  |  |  |  | Постоянный контроль и мониторинг за складом непригодных и запрещенных к применению пестицидов |
| 6 | Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, расположенные на территории района |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано право муниципальной собственности на дамбу в д. Икуль |
| 7 | Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод БИОС, производительностью 600 м3/сут., р.п. Каргаполье, проектные работы по объекту |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации и проведение госэкспертизы |
| 8 | Проведение дней защиты от экологической опасности | Государственная программа Курганской области « Природопользования и охраны окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годы», Подпрограмма Курганской области «Охрана окружающей среды Курганской области |  |  |  |  |  | За лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области в 2016 году Администрация Каргапольского района, награждена дипломом 3 степени. |
| 9 | Средствами массовой информации (МУП МО «Каргапольский район» «ТВ-24 канал») проводить работу по информированию населения об экологической обстановке в районе |  |  |  |  |  |  | В районной газете «Сельская правда» публикуются тематические материалы по повышению экологической грамотности населения. Местное телевидение «ТВ – 24 канал» транслирует в эфире передачи о проведенных субботниках по благоустройству территорий. |
| 10 | Разработка и утверждение схем санитарной очистки поселений |  |  |  |  |  |  | Районная схема по сбору и вывозу ТКО утверждена |
| 11 | Оказание содействия недропользователям при оформлении ими земельных участков для разработки месторождений полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ |  |  |  |  |  |  | По Государственнаой программе Курганской области « Природопользования и охраны окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годы» проводится бурение разведочных скважин по изысканию пресных вод. |
| 12 | Осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с землями лесного фонда |  |  |  |  |  |  | Осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с землями лесного фонда |

Организация благоустройства территорий

Задачи:

- Благоустройство территории, направленное на создание благоприятного внешнего облика сельских поселений Каргапольского района, обеспечение безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания, включающий в себя работы по инженерной подготовке территорий, содержанию и санитарной очистке территории, строительству и ремонту объектов благоустройства, устройству детских и спортивных площадок, содержанию малых архитектурных форм, проведению конкурсов по благоустройству и озеленению территории

- Озеленение территорий, включающее в себя посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, стрижку травы, прореживание и формирование крон зелёных насаждений, обеспечение систематического ухода за зелёными насаждениями

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Доля протяженности, освещенных частей улиц, проездов, набережных, в их общей протяженности на конец отчетного года | % | 85 | 85 | 100 | Администрации поселков и сельсоветов (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Принятие нормативных правовых актов в области организации благоустройства и озеленения территорий района | Программы по благоустройству МО |  |  |  |  |  | Во всех муниципальных образованиях утвержден порядок сбора и вывоза бытовых отходов с территории поселений. Утверждены правила благоустройства территорий |
| 2. | Организация мероприятий по благоустройству и озеленению территорий района |  |  |  |  |  |  | разработаны мероприятия по проведению «чистых четвергов» с привлечением к данной работе предприятий и организаций всех форм собственности, граждан и общественных объединений. Проведены ремонт обелисков, очистка и благоустройство территорий школ, детских садов, общественных мест, парков, скверов, объектов торговли, кладбищ. Организована вырубка старых деревьев. |
| 3. | Ремонт, содержание, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  | В 2016 году проведено грейдирование 208 км. дорог местного значения на сумму 566 тыс. руб. Проведен ямочный ремонт дорожного покрытия 398 м2. на сумму 284 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт 4,86 км. муниципальных дорог на сумму 12977 тыс. руб. В поселениях района установлено 130 дорожных знаков на сумму 247 тыс. руб. Установлено дополнительно 45 светильников для освещения дорог в поселениях на сумму 68 тыс. руб. В зимний период в поселениях постоянно производится очистка дорог от снега. Произведена разметка на 7 пешеходных переходах, в т.ч. возле 4 образовательных учреждений. Все пешеходные переходы обустроены в соответствии с новыми национальными стандартами. |

Развитие образования

Задачи:

1.  Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

2. Сокращение очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения

3. Реорганизация сети муниципальных образовательных учреждений.

4. Внедрение ФГОС общего образования.

5. Создание условий для предпрофильной подготовке и профильному обучению школьников ОУ района.

6. Создание условий для повышения качества образования.

7. Создание условий для реализации региональных проектов «Интеллектуал Зауралья», «Социально-активное образовательное учреждение».

8. Внедрение проектов, обеспечивающих развитие воспитательного потенциала системы образования.

9. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения района и закрепление в образовательных учреждениях

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | темп роста |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | % | 67,1 | 67 | 100 | Отдел образования |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | % | 6 | 6,3 | 105 | Отдел образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных образователь-ных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике и русскому языку | % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 4 | Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением | % | 60 | 90 | 150 | Отдел образования |
| 5 | Доля школьников обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 74 | 71,4 | 96,4 | Отдел образования |
| 6 | Доля молодых учителей со стажем до 5 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях | % | 15 | 16 | 106,6 | Отдел образования |
| 7 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей за 2016 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Введение дополнительных мест в группах для детей раннего возраста р.п. Каргаполье -р.п. Красный Октябрь | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы | 9502 |  | 9502 |  |  | Ввведен в эксплуатацию детский сад «Солнышко» в р.п. Каргаполье на 240 мест. После кап.ремонта в МКДОУ «Краснооктябрьский детский сад» введено дополнительно 50 мест |
| 2. | Обеспечение обучающихся по ФГОС учебниками | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы | 1812,42 |  | 1812,42 |  |  | Учащиеся обеспечены учебниками |
| 3. | Повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы | 449,5 |  | 449,5 |  |  | 157 педагогов прошли курсу по аовышению квалификации |
| 4 | Проведение районных соревнований по шахматам, участие в областных Всероссийских соревнованиях | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы | 18 |  |  | 18 |  | Проведено первенство района по шахматам, в котором приняли участие 35 детей, районная команда юных шахматистов заняла в первенстве области 3 место |
| 5 | Выплата подъемного пособия молодым специалистам | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы | 300 |  | 300 |  |  | Выплачено подъемное пособие 6 молодым педагогам |
| 6 | Проведение районного фестиваля педагогического мастерства по номинации «Молодой учитель» | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргапольском районе на 2016-2018 годы | 163,3 |  | 148,2 | 15 |  | Проведен фестиваль педагогического мастерства, в котором приняли участие 6 молодых педагогов |