	
	

	
	

	Согласовано:

___________________________________________

___________________________________________
	Утверждаю:

Ген.директор ООО «Авангард»

______________________А.М.Петров

«10» января 2025г.




График текущих и капитальных ремонтных работ на котельных и тепловых сетях ООО «АВАНГАРД» 
р.п.Красный Октябрь на 2025г.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид работ
	Кол-во
	Срок проведения работ
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Необходимые материалы
	Примерная стоимость (руб.)

	1
	Котельная №1 ул.Чкалова 2Б
	Капитальный ремонт задвижек
Диагностика запорной арматуры Кран шаровый
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Установить манометры на газ

Капитальный ремонт котлов Riello RTQ 820
Обслуживание 
твердотопливного котла

Капитальный ремонт насосного оборудования

Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов д.32
Покраска баков подпитки и трубопроводов
Капитальный ремонт здания котельной
Капитальный ремонт электрооборудования

Приобретение и установка сетевого насоса мощностью 11 квт 


	Д.150-2 шт.

Д.100-3 шт.

Д.80-2 шт.

Д.50-1 шт.

Д.100-6 шт.

Д.80-2 шт.

Д.25-3 шт.
д.15-3шт.
6 кг/см3-3шт.

ЭКМ 10кг-1шт

60кПа -1шт

2,5 кг-1 шт.

БУС-4 с датчиками
2шт.

2шт.

1шт.
3шт
40х40- 2шт.

2 шт.

1 шт.


	25.05.-27.06
28.05-01.08
15.06-17.08
Июнь-август

июнь

июнь-июль

сентябрь

июнь-сентябрь

	Тимченко А.А.
Демидов Н.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
.

Тимченко А.А.
.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.

	
	25000

6500

15000

10000

75000

10 000
20 000
3000

10000

15 000

2 800 000

250 000
215 000


	2
	Котельная № 2 ул.Гагарина 1
	Диагностика и ремонт запорной арматуры Кран шаровый
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Установить манометры на газ

Капитальный ремонт котлов КОВ 50 СТ и ОЧАГ-30
Капитальный ремонт насосного оборудования

Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов д.25
Покраска баков подпитки и трубопроводов
Капитальный ремонт здания котельной
Капитальный ремонт электрооборудования
	Д.50-6 шт.

Д.25-3 шт.

Д.20-4 шт.
д.15-2шт.
6 кг/см3-1шт
3 кг/см3-1шт..

термометр-1шт

60кПа -1шт

2,5 кг-1 шт.

БУС-4 с датчиками
1шт.

2шт.

3шт.
2шт

д.25- 1шт.

1 шт.

1 шт.


	25.05.-27.06
28.05-01.08
15.06-17.08
Июнь-август

июнь

июнь-июль

сентябрь


	Тимченко А.А.
Демидов Н.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
.

Тимченко А.А.
.
Тимченко А.А.

	
	10000

8500

5000

30000

35000

3000

3000

5000

575 000

95 000

	3
	Котельная №3 ул.Ленина
	Капитальный ремонт задвижек
Диагностика запорной арматуры Кран шаровый
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Установить манометры на подачу и обратку
Капитальный ремонт котла Riello RTQ 820
Обслуживание ГРУ

Обслуживание 
твердотопливного котла

Капитальный ремонт насосного оборудования

Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов д.32
Покраска баков подпитки и трубопроводов
Капитальный ремонт здания котельной
Ремонт электрооборудования

Реконструкция сетей теплоснабжения котельной
Устройство перегородки


	Д.80-2 шт.

Д.100-7 шт.

Д.80-1 шт.
д.50-1шт

д.40-1шт.

д.32-2
Д.25-5 шт.
д.15-4 шт.
10,6 кг/см3-3шт.

ЭКМ 6,10кг-2шт

60кПа -1шт

2,5 кг-1 шт.

БУС-4 с датчиками
2шт.

1шт.

1шт.
1шт.
4шт

40х40- 2шт.

2 шт.

1 шт.


	25.05.-27.06
28.05-01.08
15.06-17.08
Июнь-август

июнь
июнь

июнь-июль

сентябрь

июнь-сентябрь


	Тимченко А.А.
Демидов Н.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
Светлаков А.В.
Тимченко А.А.
.

Тимченко А.А.
.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.

	
	15000

10500

15000

10000

25000

15000

10 000
30000

3000

10000

25 000

2 800 000

250 000

85 000

75000



	4
	Котельная №5 ул.Новая 25А
	Диагностика запорной арматуры Кран шаровый и вентиль
Снять БУС на поверку
Установить манометры на подачу и обратку и газ
Диагностика котла Ferolli
Установка бака подпитки и насоса
Диагностика насосного оборудования

Установить сбросной клапан электромагнитный

Покраска трубопроводов
Капитальный ремонт здания котельной
Ремонт электрооборудования
	д.32-3шт.
Д.25-4 шт.
д.20-5шт

д.15-1 шт.
БУС-4 с датчиками
1шт.

1шт.

1шт.

4шт

2 шт.

1 шт.


	25.05.-27.06
28.05-01.08
15.06-17.08
Июнь-август

Июнь-сентябрь
июнь


	Тимченко А.А.
Демидов Н.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.

Тимченко А.А.
	
	15000

5500
15000

5000
10000
10000

15000

5000

350 000

10000

	5
	Котельная №6 ул.Заводская
	Капитальный ремонт задвижек

Диагностика запорной арматуры Кран шаровый
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Установить манометры на газ
Диагностика котла КВа

 установка датчика давления

Капитальный ремонт котла Riello RTQ 820
Обслуживание ГРУ

Демонтаж старой ГРУ

Обслуживание 
твердотопливного котла

Капитальный ремонт насосного оборудования

Обслуживание насосов
Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов д.32.д50
Покраска баков подпитки и трубопроводов
Капитальный ремонт здания котельной
Ремонт электрооборудования и освещения
	д.150-1шт.

д.100-1шт.

д.150-1шт.

д.125-2шт.

Д.100-8 шт.

Д.80-8 шт.
д.2-2 шт.
10 кг/см3-5шт.
6кг-3шт.
ЭКМ 10кг-1шт

60кПа -1шт

2,5 кг-1 шт.

БУС-4 с датчиками
2шт.

1шт.

1шт.

1шт.
1шт.
1шт.
1шт

1шт.
2шт.

1шт.

40х40- 3шт.

2 шт.

1 шт.


	25.05.-27.06
28.05-01.08
15.06-17.08
Июнь-август

июнь

июнь

сентябрь

июнь-сентябрь


	Тимченко А.А.
Демидов Н.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
Светлаков А.В.

Тимченко А.А.
.

Тимченко А.А.
.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.

	
	15000

15000

25000

10000

5000

25000

55000

10 000

5 000
25 000
20 000

3 000

15 000

5 000
10 000

2 800 000

150 000

	6
	Котельная №7 ул.Садовая 14
	Диагностика запорной арматуры Кран шаровый
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Установить манометры на подачу и обратку

Капитальный ремонт котлов КЧМ-5К
Обслуживание ГРПШ
Капитальный ремонт насосного оборудования

Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов д.25
Установка бака подпитки 

Капитальный ремонт здания котельной
Капитальный ремонт электрооборудования
	д.50-8шт

д.32-4
Д.25-3 шт.
д.20-2 шт.
6 кг/см3-1шт.

БУС-4 с 

датчиками
2шт.

2шт.

1шт.

2шт.
40х40- 2шт.

1 шт.

1 шт.


	25.05.-27.06
28.05-01.08
15.06-17.08
Июнь-август

июнь

июнь


	Тимченко А.А.
Демидов Н.А.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
Светлаков А.В.

Тимченко А.А.
.

Тимченко А.А.
.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.
	
	20000

5000
15000

55000

5000
25000

5000

3000

5000

20 000
360 000

55 000

	7
	Котельная №8 ул.Ленина 67Б
	Капитальный ремонт задвижек

Замена затворов д.100 на задвижки

Диагностика запорной арматуры Кран шаровый
Снятие манометров и КИП и А для поверки
Установить манометры на газ

Капитальный ремонт котлов REX40
Обслуживание ГРУ

Капитальный ремонт насосного оборудования

Обслуживание насосов
Замена взрывных клапанов
Ремонт и регулировка предохранительных сбросных клапанов д.32.
Покраска баков подпитки и трубопроводов
Капитальный ремонт здания котельной
Капитальный ремонт электрооборудования и освещения

Установка нового сетевого насоса мощностью 2,2 квт 
	д.150-2шт.

д.80-5шт.

д.100-4шт

Д.100-1 шт.

Д.80-5 шт.
д.25-1 шт.

д.20-2шт.
10 кг/см3-6шт.
6кг-2шт.

16кг/см3-1шт
ЭКМ 6кг-2шт

БУС-4 с датчиками
1шт.

2шт.

1шт.

2шт.

1шт.
40х40 - 2шт.
2шт.

1шт.

1шт..


	25.05.-27.06
28.05-01.08
15.06-17.08
Июнь-август

июнь

июнь

июнь-июль

сентябрь


	Тимченко А.А.
Демидов Н.А.
Тимченко А.А.
Светлаков А.В.

Тимченко А.А.
.

Тимченко А.А.
.
Тимченко А.А.
Тимченко А.А.

Светлаков А.В.
	
	35000

20000

15000

25000

10000

55 000

15000

35000

6 000

5000

15 000
2 180 000

55 000
85 000


	8
	Котельная п.Твердыш
	Капитальный ремонт твердотопливного котла ПН-0,8
Установка нового насоса

Капитальный ремонт 2-х сетевых насосов

Капитальный ремонт электрооборудования

Капитальный ремонт здания котельной

Диагностика запорной арматуры

Снятие на поверку манометров
	1шт.
1 шт.

2шт.

3 шт.
	Июнь-сентябрь
	Тимченко А.А.
Светлаков А.В.

Тимченко А.А.
	
	85 000
55000 

25 000

95 000

550 000

25000

3500


	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Кол-во
	Срок проведения работ
	Исполнители работ (ФИО)
	Необходимые материалы
	Примерная стоимость (руб.)

	1. 
	Скважина ул.Чкалова 2шт.
	Замена насосов, подъемных труб, ремонт оголовков и устройство над скважинных сооружений
	2 скважины
	Апрель-Июнь 2024
	Аварийно-ремонтная бригада
	
	120 000

	2. 
	Станция 2-го подъема
	Капитальный ремонт здания, замена насосного оборудования, замена трубопроводов, капитальный ремонт электрооборудования
	1 шт.
	Июнь-октябрь
	
	
	710 000

	3. 
	Монтаж новой системы очистки
	Приобретение и монтаж
	1шт
	Июнь-октябрь
	
	
	1 100 000

	4. 
	
	
	
	
	
	
	1 930 000


                                  Итого:  1605 000 руб. Из них средства бюджета- 843 000 руб. средства ООО «Авангард»- 1 087 000 руб.
1

