СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 209-ФЗ

1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации  Каргапольского  муниципального округа

за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Каргапольского  муниципального округа за 2022 год подготовлен отделом экономически, потребительского рынка, туризма и инвестиций на основании Приложения 2 к постановлению Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 «О Муниципальных программах Каргапольского района".  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии  с постановлением Администрации Каргапольского района от 19.10.2015 г. № 748 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по  степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия).

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

- Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском районе».

Постановление Администрации Каргапольского района от 23.06.2020 г. № 417 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Каргапольском района на 2020 – 2023 годы».

Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Каргапольском районе.

Целевых индикаторов в программе нет.

Реализация программы зависит от:

1. Конкурсного отбора для участия в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2020 – 2023 годы;

2. Распределения субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2020 – 2023 годы.

|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 1020978,00 | 1010768 | 10210 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 1020978,00 | 1010768 | 10210 | 0 | 1 |

Программа эффективна.

2.  Муниципальная  программа  Каргапольского  района

«Развитие образования в Каргапольском районе  в 2022-2024 годах»

Постановление Администрации Каргапольского района от «07» февраля  2021 года № 943

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Каргапольском районе в 2022-2024 годах»

Цель: обеспечение доступности и качества образования, соответствующего запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе в 2022-2024 годах» за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) | % | 98 | 98 | 100 | 1 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования от общего количества школ, показавших низкие образовательные результаты по итогам года | % | 80 | 80 | 100 | 1 |
| Число общеобразовательных организаций ),обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (единица) | ед | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи (процент) | % | 75,7 | 71,0 | 94 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, в общей численности обучающихся | % | 70 | 70 | 100 | 1 |
| - численность детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской организации "Российское движение школьников» | Ед | 1800 | 1724 | 95,8 | 1 |
| -число образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Ед. | 1 | 2 | 200 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся , занимающихся в одну смену , в общей численности обучающися ОУ Каргапольского района | Ед | 96 | 105 | 9 | 1 |
| Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в ОУ Каргапольского района | Ед. | 10 | 12 | +2 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 10 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Развитие образования в Каргапольском районе на 2019-2021 годы» за 2022 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 10 | Программа успешно реализована. Утверждена Муниципальная программа Каргапольского МО «Развитие образования в Каргапольском МО в 2023-2025 годах» (Постановление Администрации Каргапольского МО от 26.10.2022 г. № 352. |

Для реализации программы в 2022 году было    запланировано 623 512 428,83   тыс. руб.

Все запланированные средства освоены в полном объеме.

ПРОГРАММА

обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2022 год

| Цель программы: | Обеспечить перспективные сельские поселения Каргапольского района документами территориального планирования на основе проектно-изыскательских и научных исследований, отображение границ поселения, границ земель различных категорий и назначения; подготовка правовых и нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, сократить сроки разработки градостроительной документации и финансовые средства на ее разработку. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Определить пути последовательного преобразования территорий перспективных поселений в Каргапольском районе с учетом совершенствования существующей застройки, повышения эффективности использования и определения их дальнейшего развития, определить механизмы, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие малого предпринимательства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, определить мероприятия по изменению среды обитания отдельных частей поселений, определить комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков в перспективных поселениях Каргапольского района. |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 191 "О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закон Курганской области от 7 декабря 2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области». |
| Сроки реализации программы: | 2022 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Активизация инвестиционного процесса в перспективных сельских поселениях Каргапольского района: сокращение сроков и упрощение инвестиционного периода в строительстве, привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создание предпосылок упорядоченного градостроительного освоения территорий сельских поселений Каргапольского района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2022 г.- 850 тыс. руб.*, * носят прогнозируемый характер |
| Показатели эффективности Программы | Реализация Программы позволит осуществить Администрацией Каргапольского района и администрациями сельских поселений Каргапольского района полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Градостроительным кодексом Российской Федерации. Показатели экономической эффективности: 1) активизация инвестиционного процесса; 2) привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры в Каргапольском районе. 3) расширение границ населенных пунктов, тем самым увеличение объемов жилищно-гражданского и промышленного строительства. Показатели социальной эффективности реализации Программы: 1) увеличение числа рабочих мест, вследствие повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации инвестиционных процессов; 2) повышение качества жизни населения; 3) повышение квалификации работников муниципальных образований, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства, общего уровня знаний о градостроительной деятельности среди населения в Каргапольском районе; 4) улучшение экологической обстановки за счет: установления в градостроительной документации градостроительных ограничений в использовании особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического бедствия, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в окружающую среду. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу в конце 2004 года нового Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности потерпело существенные изменения. Установлены требования к градостроительной документации, являющейся инструментом правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях.

Ранее разработанные документы территориального планирования: проект районной планировки территории Каргапольского района, генеральные планы населенных пунктов непригодны для использования, так как они не учитывают положений современного градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в градостроительстве, тенденций в развитии жилищного строительства, устарели и перестали быть актуальными.

В Каргапольском районе градостроительная документация, отвечающая современным требованиям, имеется не в полном объеме. Это Схема территориального планирования Каргапольского района, генеральные планы  МО  Каргапольский поссовет, МО поссовет «р.п. Красный Октябрь», МО Чашинский сельсовет, МО Майский сельсовет, МО Тагильский МО Брылинский сельсовет, МО Зауральский сельсовет, МО Окуневский сельсовет, МО Вяткинский, МО Соколовский, МО Долговский правила землепользования и застройки 21 муниципального образования входящих в Каргапольский район. Остальные муниципальные образования Каргапольского района не имеют градостроительной документации.

Практически все городские и сельские поселения Каргапольского района не обладают достаточным финансовым потенциалом для самостоятельного размещения заказов на разработку градостроительной документации за счет средств   бюджетов муниципальных образований.

Учитывая, что документы территориального планирования являются основой развития муниципального района, городских и сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.

В 2022 году Администрацией Каргапольского района проводилась доработка и согласование генеральных планов Каргапольского района, также разработана новые нормативы градостроительного проектирования поселений. Данная градостроительная документация выполнена в полном объеме и соответствует требованиям федерального законодательства.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила современными градостроительными документами все перспективные поселения Каргапольского района.

Реализация Программы  позволила:

- активизировать  инвестиционный процесс в перспективных сельских  поселениях  Каргапольского района: сократить  сроки  и  упростить  инвестиционный период в строительстве, привлечь инвестиции в жилищное строительство, коммунальное хозяйство,  социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры сельских поселений, создать  предпосылки  упорядоченного градостроительного  освоения территорий сельских  поселений  Каргапольского   района, в том числе на вновь образуемых территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

4. ПРОГРАММА

«Развитие земельных отношений  Каргапольского района  на 2022г.»

| Цель программы: | Повышение эффективности использования земельных ресурсов Каргапольского района |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы: | 2022 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Развитие рынка недвижимости за счет активизации арендных отношений и продажи земли, увеличение оборота земли. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района, бюджеты поселений (по согласованию) 2022 г. – 535,05 тыс. руб. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки. - Обеспечение земельными участками граждан, имеющими право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и иных категорий, имеющих приоритетное право на получение земельного участка. - ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в рамках 101-ФЗ и по итогам инвентаризации - Обеспечение выполнения бюджетных заданий по поступлению средств от использования земельных ресурсов. |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского муниципального округа.

Оценка ситуации

В рамках исполнения полномочий по управлению и распоряжению земельными ресурсами  Администрацией Каргапольского муниципального округа по итогам 2022 года было предоставлено 264 земельных участка.

Из общего количества предоставленных земельных участков:

-105 участков  предоставлено  в собственность за плату;

-15 участков предоставлено  в собственность бесплатно;

-132 участка предоставлено  в аренду;

-12 участков предоставлено  в постоянное (бессрочное) пользование.

Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 3105,2 га.

Для нужд строительства на территории Каргапольского муниципального округа в 2022 году предоставлено 42 земельных участка, в том числе  14 участков, общей площадью 2,2 га для индивидуального жилищного строительства.

В целях реализации Закона Курганской области от 06.10.2011 года №61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» в 2022 году гражданам, имеющим трех и более детей, а также ветеранам боевых действий предоставлено  2 земельных участка.

Актуальной на сегодня остается работа в рамках  Закона Курганской области от 02.05.2012г. № 22 «Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области».  По итогам 2022 года 2 главам КФХ предоставлено 2 земельных участка, общей площадью 130,7 га в собственность бесплатно.

5 граждан в 2022 году воспользовались правом на первоочередное представление земельных участков в соответствии с Законом Курганской области от 05.06.2019г. № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений».  Предоставлено в аренду 5 земельных участков общей площадью 3,4 га.

Кроме того, в течение 2022 года выдано 133 разрешения на использование земель без предоставления земельных участков и установления сервитута, рост к аналогичному периоду 2021 года составил 218% или увеличилось в 2 раза (2021 год – 61 разрешение).

Заключено 32 соглашения о перераспределении земельных участков, дополнительное увеличение площади существующих участков составило 12,7 га Рост  по количеству соглашений с аналогичным периодом 2021 года составил  133 %  (2021 год – 24 соглашения),  также  произошло и увеличение площади существующих участков на 12,15 га.

В ходе проведенной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Каргапольского муниципального округа в 2020 году было установлено использование земель землепользователями без правоустанавливающих документов.   По итогам проведенных мероприятий в 2022 году в отношении 1919,2 га. заключены договора аренды (купли-продажи) земельных участков.

Ежегодно проводится работа по вовлечения  в сельскохозяйственный оборот земель, в отношении которых признано право муниципальной собственности, из числа невостребованных земельных долей.  По состоянию на 01.01.2023 года муниципальными образованиями Каргапольского муниципального округа признано право муниципальной собственности на 1600 земельных долей, общей площадью 18523,77 га., из них выделено и сформировано 66 земельных участков общей площадью 6103,5 га., введено в оборот 50 участков площадью 5016,15 га.  По итогам проведенной работы за 2022 год было выделено и сформировано 6 земельных участка общей площадью 355,2 га, введено в оборот 15 участков площадью 1621,85 га.

За период с 01.01.2022 по 30.12.2022 года проведено 25 аукционов, что в 1,3 раза выше показателя 2021 года, по результатам, которых:

- заключены договора аренды в отношении 40 земельных участков, общей площадью 1932,23 га;

- заключены договора купли- продажи в отношении 8 земельных участков, общей площадью 33,3 га.

В рамках организации и проведения претензионно-исковой работы направлено должникам 19 претензий на общую сумму 401,9 тыс. руб.,  в оплату которых поступило 38,4 тыс. руб. Работа в данном направлении продолжается.

В консолидированный бюджет  Каргапольского муниципального округа  по итогам 2022 года от распоряжения земельными ресурсами поступило  11922,3 тыс. руб., из них 6272,9 тыс. руб. арендных платежей и  5552,1 тыс. руб. от продажи земельных участков.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования земельных ресурсов.

Реализация Программы  позволила:

- обеспечить 2-мя земельными участками   граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- обеспечить бесплатное предоставление главам КФХ 130,7 га земель сельскохозяйственного назначения;

- 5 гражданам воспользоваться правом на первоочередное представление земельных участков в соответствии с Законом Курганской области от 05.06.2019г. № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений».

- обеспечить дополнительный ввод земель сельскохозяйственного назначения, право муниципальной собственности, по которым возникло в счет регистрации невостребованных земельных долей, общей площадью  1621,85 га.

-  обеспечить поступление  доходов в  консолидированный  бюджет  Каргапольского района за счет эффективного использования земельных ресурсов, в результате предоставления земельных участков на праве аренды и собственности.

Поступление средств в разрезе лет составило:

2019г. – 8117,3 тыс. руб.

2020г. - 10329,6 тыс.руб.

2021г. - 13861,9 тыс.руб.

2022г. - 11922,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий в сфере земельных отношений объем финансирования составил – 535,05 тыс.руб., освоено – 535,05 тыс.руб.

5.  Муниципальная программа Каргапольского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском районе на 2021-2025 годы».

Ожидаемые результаты:    Создание   благоприятного   предпринимательского   климата,
Программы	способствующего дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса,  повышению  конкурентоспособности  выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | -0,5 | 95 | -1 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 5 | 5 | 100 | 3 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 3 | 4,4 | 146,7 | 3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год 2022 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,5 % ежегодно | % | 0,5 | 0,5 | -0,5 | - 0,5 | 95 |
| увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях на 5% ежегодно | % | 6 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Каргапольского района на 3% ежегодно | % | 5 | 0 | 120,6 | 146,7 | 121,6 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | 5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 5 | Ожидаемая эффективность достигнута |

Финансирование программы: утверждено – 30000 руб. Сумма расходов по выделению грантов не была использована. Грантовой поддержки предпринимательства  в 2022 году не было. На проведение новогоднего конкурса было израсходовано 15750 рублей.

Предприниматели активно проявляют себя в самых разных сферах деятельности, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии в производство, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

6.  Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения

«Чистая вода на 2020 – 2024 годы»  за 2022 год

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2024 годы» за 2022 год.

Цель Программы: создание условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, стабилизация и развитие систем водопроводно-канализационных хозяйства, строительство очистных сооружений, изменение структуры собственности коммунальной инфраструктуры и создание конкурентной среды в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты: улучшение качества питьевой воды, сохранение здоровья людей, обеспечение централизованным водоснабжением населения, создание привлекательных условий для инвесторов в сектор водоснабжения населения, водоотведения и очистки сточных вод в Каргапольском районе.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 38 | 38 | 100 | 1 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 42 | 42 | 100 | 1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 32 | 100 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 3 | 4 | 75 | 0 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 83 | - 17 | -2 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2024 годы»   за 2022 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2024) | % (2022/отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2021) | 2-й год (2022) | Отчетный (2022) |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 40 | 39 | 38 | 38 | 100 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 44 | 43 | 42 | 42 | 100 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 36 | 34 | 32 | 32 | 100 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 34 | 33 | 32 | 32 | 100 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аврий в год на 1000 км сетей | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 38 | 38 | 100 | 138 | 138 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района в сфере водоснабжения и водоотведения «Чистая вода на 2017 – 2024 годы»      за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) 6 | Строительство очистных сооружений в р.п. Каргаполье |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом |  | Установка очистных сооружений водопровода в поселениях района и реконструкция, замена водопроводных и канализационных сетей |

7. Муниципальная программа

«Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2022 год»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развития имущественных отношений Каргапольского района на 2022 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы: | Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Сроки реализации программы: | 2022 год |
| Ожидаемые результаты программы: | Обеспечение роста доходов бюджета от использования муниципального имущества. Повышение эффективности использования муниципального имущества Каргапольского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района, бюджеты поселений (по согласованию) 2022г. – 267,6 тыс.руб.* * Финансирование Программы носит прогнозный характер. |
| Показатели эффективности Программы | - Ликвидация текущей и просроченной задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество. - Обеспечение роста доходов от использования муниципального имущества. |

Оценка ситуации  и  содержание

По состоянию на 01.01.2023 года на территории Каргапольского муниципального округа  находится 42 юридических лица, из них 2 муниципальных предприятия и 40 учреждений.

Согласно реестра объектов муниципального имущества  Каргапольского муниципального округа в муниципальной собственности находится 1362 объекта муниципального имущества.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года проведено 2 аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества Каргапольского муниципального округа, по результатам которых,  заключены договора аренды в отношении 2 помещений, общей площадью 356,6кв.м., заключен 1 договор аренды с ООО «БИОС» в рамках оказания муниципальной преференции.

В рамках исполнения прогнозного плана приватизации в течение 2022 года объявлено 17 аукционов по продаже муниципального имущества, 1 продажа по средствам публичного предложения, по итогам которых состоялось 5 аукционов и 1 продажа по средствам публичного предложения. Доход бюджета по проданным 6 объектам составил 996,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023г. в специализированном  жилищном фонде числится 77 объектов. В течение 2022 года принято из государственной собственности в муниципальную собственность округа - 24 квартиры, заключено 24 договора спецнайма.

За 2022 год в отношении объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, проведено 10 проверок, в отношении 57 объектов, по 19 из них установлены нарушения условий заключенного договора. В адрес нанимателей допустивших нарушения условий договора направлены уведомления об их устранении.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП, сформирован и утверждён единый перечень муниципального имущества округа, предназначенного  для передачи во владение, пользование субъектам МСП, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  В течение 2022 года  перечень дополнен 2 объектами. По состоянию на 01.01.2023 года в перечень включено 25 объектов недвижимого имущества, из которых 16 предоставлено в аренду субъектам МСП.

В рамках исполнения поручения Губернатора Курганской области по работе с бесхозяйными и выморочными объектами, в отношении 5 признано право муниципальной собственности, по 165 объектам работа продолжается.

В ходе организации и проведения претензионно-исковой работы направлено должникам по арендной плате муниципального имущества 3 претензии на общую сумму 322,4 тыс. руб., в оплату которых поступило 31,8 тыс. руб., также направлено 23 претензии должникам по спецнайму жилья на сумму 345,3 тыс. руб. Работа по данному направлению продолжается.

В консолидированный бюджет  Каргапольского муниципального округа  по итогам 2022 года от распоряжения муниципальным имуществом поступило  4469,5 тыс. руб., из них 3084,9 тыс. руб. арендных платежей, 1097,1 тыс. руб. от продажи имущества и 287,5 тыс. руб. платы за найм.

По итогам 2022 года достигнут рост поступлений в консолидированный бюджет Каргапольского муниципального округа    на 1374 тыс. руб.  или на 69,2%.

Администрацией муниципального округа на постоянной основе осуществляется контроль за порядком отчуждения, списания муниципального имущества. В актуальном состоянии поддерживается реестр муниципального имущества и Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база будет определяться как кадастровая стоимость.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы обеспечивает  проведение целенаправленной работы по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Реализация Программы  позволяет:

- обеспечить поступление доходов бюджета Каргапольского муниципального округа за счет эффективного использования муниципального имущества.

Поступление средств составило:

2014г. –976,376 тыс. руб.

2015г.- 711,271 тыс. руб.

2016г. – 815,435 тыс. руб.

2017г. - 562,3 тыс. руб.

2018г. - 497,4 тыс. руб.

2019г.- 1248,3 тыс.руб.

2020г. – 1730,5 тыс.руб.

2021г. -  3092,5 тыс.руб.

2022г. – 4469,5 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий в сфере имущественных отношений объем финансирования составил – 267,6 тыс.руб., освоено 266,5 тыс.руб.

8. Муниципальная программа

«Развитие торговли в Каргапольском районе на 2021-2025 годы»

Целевые показатели, которые прогнозируется достичь при выполнении поставленных задач  в развитии торговли

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | на период действия программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. |  | 947,3 | 1158,8 | 1333,9 |
| 2 | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 44,3 | 122,3 | 115,1 |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей |  | 32,6 | 40,5 | 46,9 |

| Ожидаемые результаты программы | Развитие потребительского рынка Каргапольского района, повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение качества обслуживания на потребительском рынке, улучшение условий труда работников |
| --- | --- |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2022  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 950 | 1333,9 | 115,1 | 3 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,2 | 115,1 | 112,6 | 3 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 35 | 46,9 | 115,7 | 3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута ниже прошлого года | Положительное значение- 9 | Повышение качества обслуживания на потребительском рынке |

В районе динамично  развивается сфера  потребительского рынка. Ежегодно увеличиваются  количество торговых объектов, торговая площадь. Но из-за кризисных явлений в экономике уменьшилась покупательная способность населения.

По состоянию на 01.01.2023 года на территории Каргапольского района  функционируют 265  объект торговли общей торговой площадью более 18 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 658 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 349,1 кв.м. Для наиболее полного удовлетворения населения торговым обслуживанием Администрацией района утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргапольского района.

9. Муниципальная программа

дополнительных мер по содействию занятости населения Каргапольского района

на 2019- 2022 годы

| Цель Программы | - Организация общественных работ для безработных граждан - Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. - Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы - Предупреждение роста безработицы в Каргапольском районе. |
| --- | --- |
| Целевой показатель Программы | Исполнение финансирования в 2022 году составило 34545,82 руб. – 100 % от запланированного. |

Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной государственной политики, направленной на защиту населения от безработицы, будет способствовать расширению возможностей занятости  безработных граждан и граждан, ищущих работу за счет  трудоустройства на временные рабочие места,  а также будет организована временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каргапольского района на 2019-2022 годы.

Общий объем финансирования Программы в 2019-2022 году составит 140 тыс. руб., в том числе:

- на организацию общественных работ в организациях бюджетной сферы Каргапольского  района и социально значимых объектах для безработных граждан 30 тыс. руб.:

2019 год -10 тыс. руб.; 2020 год- 10 тыс. руб.; 2022 год -10 тыс. руб.

- на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в школах Каргапольского района - 105 тыс. руб.:

2019 год – 35 тыс. руб.; 2020 год – 35 тыс. руб.; 2022 год – 24545,82 руб.

-   на организацию трудоустройства граждан,  испытывающих трудности в поиске работы   в организациях бюджетной сферы 15 тыс. руб.:

2019 год – 5 тыс. руб.; 2020 год – 5 тыс. руб.; 2021 год – 5 тыс. руб.

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в районе. Численность безработных граждан на 01.01.2023 года составила 124 человека, уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 %. Целевые показатели программы  выполнены.

10. Муниципальная программа «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2021 года по 2024 год»  за 2022 год.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2021 года по 2024 год». за 2022 год

Цель Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями и населением района;

- формирование и совершенствование экономических, организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- перевод котельных на природный газ;

- создание системы учета потребления энергоресурсов;

- разработка экономических условий активизации внутреннего потенциала жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования механизмов тарифов и ценообразования на его продукцию и услуги;

- приобретение и установка энергосберегающего  оборудования;

-  сокращение энергоёмкости муниципального продукта.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 10,125 | 10,183 | 100,6 | 1 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0,06 | 0,06 | 100 | 1 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2 360 | 2 360 | 100 | 1 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 23 700 | 20 618 | Уменьшение потребления на 13 % | 4 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 33000 | 18 226 | Уменьшение потребления на 45 % | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 11 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2021 года по 2024 год» за 2022 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) (2024) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2021) | 2-й год (2022) | Отчетный (2023) |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,255 | 10,125 | 10,183 | 0,245 | 100,6 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 1,095 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 100 |
| Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кВтч | 2400 | 2360 | 2360 | 2300 | 100 |
| Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 24000 | 23700 | 20618 | 23000 | 87 |
| Расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 33300 | 33000 | 18 226 | 32600 | 55 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы  «Энергосбережение в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Каргапольского района, на период с 2021 года по 2024 год» за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года. | Положительное значение (0 и более) 11 | Обеспечение устойчивой и надежной работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на всех социальных объектах и жилом фонде. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования |
| Ожидаемая эффективность достигнута. |  | Реконструкция уличного освещения |

Программа эффективна.

11.  Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг)»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов Муниципальной программы Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг)» за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 73,3 | 77,2 | +5,3 | 2 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей | экземпляров | 115 | 72 | -37,39 | -2 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 6,5 | 7,3 | +12,31 | 3 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,22 | 0,23 | +4,55 | 2 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей 7-16 лет) | % | 16,5 | 12 | -27,73 | -2 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6700 | 7468 | +11,46 | 3 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | Количество мероприятий | 9100 | 9488 | + 4,26 | 2 |
| Процент охвата населения района услугами кино | % | 33 | 51 | +54,55 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 12 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольскогорайона (2020-2024гг)»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | отчетный |  |
| Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием | % | 73,2 | 77,2 | 105,5 |
| Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей | экземпляров | 100 | 72 | 72 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 6,4 | 7,3 | +114,6 |
| Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год | единиц | 0,20 | 0,23 | +115 |
| Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | % | 16,4 | 12 | 73,2 |
| Число участников клубных формирований и любительских объединений | человек | 6500 | 7468 | 114,9 |
| Количество культурно- досуговых мероприятий для населения (в т.ч.кино) | Количество мероприятий | 9000 | 9488 | +105,4 |
| Процент охвата населения района услугами кино | % | 30 | 51 | 170 |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2022 году | из них исполнено в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024гг.)» | 13072,69 | 2227,0 | 2227,0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

Каргапольского района «Культура Каргапольского района (2020-2024 гг)» за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом. | Положительное значение (0 и более) 12 баллов | - Программа завершена, разработана новая программа. - В связи с увеличением количества детей с 7-16 лет существенно понизился показатель охвата детей художественно – эстетическим образованием. Для повышения данного показателя планируется увеличение контингента учащихся в ДШИ. -Увеличить посещаемость музея. -Увеличить количество новых поступлений в библиотеки района. Направить на эти цели средства от оказания платных услуг. |

Программа эффективна.

12. Оценка эффективности муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2019-2023 годы» (за 2022 год)

| Наименование | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» на 2019-2023 годы (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Каргапольского района |  |
| Соисполнители | Рабочая группа по противодействию коррупции в Каргапольском районе (по согласованию) |  |
| Цели | - повышение эффективности принимаемых мер органами местного самоуправления Каргапольского района по противодействию коррупции; - снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; - снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией. |  |
| Задачи | - обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции; - совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; - совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; - организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной прозрачности деятельности органами местного самоуправления Каргапольского района; - устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств, предоставления муниципальных услуг населению. |  |
| Целевые индикаторы | - уровень коррупции при исполнении органами местного самоуправления Каргапольского района муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (%); - количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами местного самоуправления Каргапольского района мер по противодействию коррупции (ед.); - количество, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района (ед.). |  |
| Сроки реализации | 2019-2023 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Средства бюджета Каргапольского района (ежегодные объемы средств на осуществление мероприятий Программы утверждаются решением Каргапольской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период); общий объем финансирования средств для реализации Программы составляет 0 рублей, в том числе по годам: 2019 год 0 рублей; 2020 год 0 рублей; 2021 год 0 рублей; 2022 год 0 рублей; 2023 год 0 рублей. |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной, областной и районной политики противодействия коррупции; - повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах деятельности; - снижение числа, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Каргапольского района и коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления района; - создание эффективной системы мер профилактики коррупционных проявлений среди муниципальных служащих Каргапольского района, контроля за соблюдением ими законодательно установленных запретов и ограничений; - снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Каргапольского района; - повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе исключение злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц; - увеличение числа материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения; - укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Каргапольского района; - повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; - снижение доли граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции, по результатам социологических опросов населения; - обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. |  |

Выполнение мероприятий программы в 2022 году.

| Направление «Противодействие коррупции в Каргапольском районе» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат |
| 103. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каргапольского района и их проектов | Проекты нормативных правовых актов проходят антикоррупционную экспертизу, направляются в прокуратуру Каргапольского района для согласования |
| 104. | Организация размещения в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каргапольского района, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы | Проекты МНПА размещаются на официальном сайте Каргапольского района в разделе НПА |
| 105. | Публикация ежегодного отчета о реализации мер в сфере противодействия коррупции в Каргапольском районе | Информация о реализации мер по противодействию коррупции в Каргапольском районе размещается ежегодно в разделе Противодействие коррупции и в СМИ района |
| 106. | Проведение заседаний рабочей группы по противодействию коррупции Каргапольского района, рассмотрение вопросов в пределах своей компетенции | В 2022 году проведено 3 заседания комиссии по противодействию коррупции, рассмотрено 9 вопросов в соответствии с планом работы. В декабре 2022 года запланировано 4-е заседание комиссии. |
| 107. | Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Каргапольского района | Обращений о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих не поступало |
| 108. | Организация работы горячей линии, телефонов доверия в органах местного самоуправления Каргапольского района | В Администрации Каргапольского района организована горячая линия, работает "Телефон доверия". Сообщений за 2022 год не поступало |
| 109. | Организация семинаров (тренингов), курсов повышения квалификации для муниципальных служащих Каргапольского района | В 2022 году обучение муниципальных служащих Каргапольского района будет проходить в соответствии с планом повышения квалификации муниципальных служащих Каргапольского района |
| 110. | Разработка и утверждение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг | В электронный вид переведено 4 муниципальные услуги. В настоящее время все 100% (14) муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Каргапольского района, переведены для предоставления через ГБУ «МФЦ» |
| 111. | Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных и иных сведений, связанных с поступлением на муниципальную службу Каргапольского района; проверки сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Каргапольского района; а также соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | В рамках декларационной кампании проведен анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 54 муниципальных служащих Каргапольского района. При поступлении на муниципальную службу в Администрацию Каргапольского муниципального округа проведен анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 33 муниципальных служащих Каргапольского муниципального округа. За IV квартала 2022 года проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, рассмотрено 17 уведомлений муниципальных служащих об иной оплачиваемой работе, 1 заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 112. | Осуществление контроля за формированием кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы Каргапольского района и эффективностью его использования | В I квартале 2022 года проведен конкурс по формированию кадрового резерва, рассмотрено 4 кандидатуры, сформирован кадровый резерв на 3 группы должностей муниципальной службы. Во II квартале 2022 года в Администрации Каргапольского района проведен конкурс по формированию кадрового резерва на 4 группы должностей муниципальной службы, рассмотрено 64 кандидатуры. В III квартале 2022 года в Администрации Каргапольского муниципального округа проведен конкурс по формированию кадрового резерва на 4 группы должностей муниципальной службы, рассмотрено 3 кандидатуры. В IV квартале 2022 года в Администрации Каргапольского муниципального округа проведен конкурс по формированию кадрового резерва на 4 группы должностей муниципальной службы, рассмотрено 10 кандидатур. |
| 113. | Включение в программы семинаров для муниципальных служащих Каргапольского района вопросов по противодействию коррупции: кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Каргапольского района; основные положения действующего законодательства в сфере противодействия коррупции; виды ответственности за коррупционные правонарушения; конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования | В январе 2022 года проведено совещание с Главами поселений района, внутриаппаратная учеба с муниципальными служащими по соблюдению законодательства о противодействии коррупции. |
| 114. | Обеспечение эффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе Каргапольского района | Проводятся консультации с муниципальными служащими Каргапольского района по соблюдению требований к служебному поведению. В III квартале проведено анкетирование по соблюдению ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов муниципальных служащих Администрации Каргапольского района |
| 115. | Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Осуществляется контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013г. №44-ФЗ. При необходимости проводятся консультации с подведомственными учреждениями |
| 116. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационной, правовой и информационной поддержки по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления Каргапольского района | Отделом экономики и потребительского рынка Администрации Каргапольского района ежедневно проводятся консультации и оказывается информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2022 году проведено 3 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Каргапольского района. Ежемесячно проводятся заседания Штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Каргапольском районе |
| 117. | Проведение проверок целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ Каргапольского района | Определен уполномоченный орган Администрации Каргапольского района, осуществляющий финансовый контроль – Финансовое управление Администрации Каргапольского района, которым проводятся проверки целевого использования бюджетных средств |
| 118. | Организация просветительных мероприятий антикоррупционной направленности (семинары, дни приема граждан по противодействию коррупции и др.) | Методические материалы, памятки, размещены на официальном сайте Каргапольского района |
| 119. | Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Каргапольского района в целях наиболее полного информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по противодействию коррупции и их результативности | Раздел Противодействие коррупции на официальном сайте Каргапольского района приведен в соответствие с Законодательством РФ |
| 120. | Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе в Каргапольском районе путем размещения соответствующих материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте Каргапольского района в сети Интернет | В целях обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в Каргапольском районе на официальном сайте Каргапольского района в разделе «Финансовое управление» размещена информация об исполнении бюджета Каргапольского района, отчет о финансовых результатах деятельности |
| 121. | Оказание муниципальным учреждениям и предприятиям правовой и информационной поддержки по вопросам противодействия коррупции | Проводится антикоррупционная экспертиза правовых актов, а также консультации в сфере противодействия коррупции |
| 122. | Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг населению органами местного самоуправления Каргапольского района, предоставляющими муниципальные услуги | В Администрации Каргапольского района определен ответственный за осуществление контроля по своевременному предоставлению муниципальных услуг, исполнению административных регламентов. Ответственный наделен полномочиями на составление административных протоколов предусмотренных статьей 25.17 Закона Курганской области от 20.11.1995 года №25 "Об административных правонарушениях на территории Курганской области" в отношении предоставления муниципальных услуг. В 2022 году нарушений сроков при предоставлении муниципальных услуг нет |
| 123. | Осуществление взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями на предмет получения информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Каргапольского района | В целях выявления, пресечения и недопущения коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих района в Администрации Каргапольского района организована работа «Телефона доверия». Представители общественных организаций включены в составы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и комиссии по противодействию коррупции |
| 124. | Размещение на официальном сайте Каргапольского района нормативных правовых актов, административных регламентов предоставления муниципальных услуг, планов проведения проверок, мероприятий по противодействию коррупции и результатах реализации | На официальном сайте Каргапольского района размещена актуальная информация |
| 125. | Разработка и осуществление организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими Каргапольского района поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | Памятки для граждан "Как противостоять коррупции", "Что нужно знать о коррупции" размещены на официальном сайте Каргапольского района в разделе Противодействие коррупции |
| 126. | Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими Каргапольского района обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | В рамках обеспечения контроля за выполнением муниципальными служащими Каргапольского района обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей Каргапольской районной Думой принято решение от 06.07.2021 года № 84 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" |
| 127. | Проведение оценки результативности деятельности должностного лица Администрации Каргапольского района ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений | Руководителем отдела правовой и кадровой работы Администрации Каргапольского района ежемесячно проводится оценка эффективности и результативности работы ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Специалист ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствует квалификационным требованиям |
| 128. | Активизация работы с молодежью и молодежными объединениями, проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающих семинаров, факультативов, классных часов, занятий в игровой форме по противодействию коррупции. | Отделом образования, отделом физической культуры, спорта и молодежи Администрации Каргапольского района проводится работа с молодежными объединениями по противодействию коррупции |
| 129. | По итогам актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих должности муниципальной службы Каргапольского района , провести проверки в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Отделом правовой и кадровой работы Администрации Каргапольского района сверка проводится ежеквартально |
| 130. | Актуализация сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в ходе ежегодного ознакомления с личными делами | Отделом правовой и кадровой работы Администрации Каргапольского района анализ сведений проводится ежеквартально |
| 131. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | В 4 квартале 2022 года 2 специалиста Администрации Каргапольского муниципального округа, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, проходят курсы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции |
| 132. | Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | С муниципальными служащими, впервые поступившими на муниципальную службу в Каргапольском районе, 27 января 2022 года проведена учеба по заполнению Справки БК, выданы памятки |

13. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2020-2022 годы»

(2022 год)

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2020 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Цели программы | Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Каргапольском районе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе |
| Задачи программы | Совершенствование правовой основы муниципальной службы Каргапольского района; развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе Каргапольского района; внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Каргапольского района; формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы Каргапольского района и их активное практическое использование; формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Каргапольского района на основе компетентностного подхода; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество муниципальных служащих Каргапольского района, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности муниципальных служащих (%); доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва) (%); доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (%); формирование единого Реестра муниципальных служащих; проведение аттестации муниципальных служащих. |
| Сроки и этапы реализации программы Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования программы в 2020 - 2022 годах составляет 4129,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 г. – 1 120,0 тыс. руб., 2021 г. – 1 440,5 тыс. руб.,* 2022 г. – 1 569,0 тыс. руб.* *Финансирование носит прогнозный характер |

Выполнение мероприятий программы в 2022 году.

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» на 2020 - 2022 годы» в  2022 году проведена следующая работа:

в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского муниципального округа в разделе «Муниципальная служба» размещены правовые основы муниципальной службы, порядок поступления на муниципальную службу, информация о конкурсах, программа «Развитие муниципальной службы в Каргапольском районе» и информация о ее выполнении.

Приняты меры по повышению качества кадровой работы, проводятся конкурсы по формированию кадрового резерва муниципальной службы. В 2022 году проведено 3 конкурса по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы Каргапольского района, сформирован кадровый резерв в количестве 92 человек, поведен 1 конкурс по формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы Каргапольского муниципального круга, сформирован кадровый резерв в количестве 13 человек. Поступление на муниципальную службу осуществляется из кадрового резерва.

Доля вакантных должностей муниципальной службы Каргапольского муниципального округа, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)  - 92,3 %;

Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 11 муниципальных служащих Каргапольского района.

Аттестация муниципальных служащих в 2022 году не проводилась в связи с преобразованием муниципального образования в Каргапольский муниципальный округ.

На 1 января 2023 года штатная численность муниципальных служащих в Каргапольском муниципальном округе составляет 77 человек, фактическая численность – 69 человек.

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет – 4 человека (5,2 %).

Реализовано средств на мероприятия программы в 2022 году:

| Мероприятие | Источник средств | 2022 г. (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Бюджет Каргапольского района | 29,1 |
| Диспансеризация муниципальных служащих | Бюджет Каргапольского района | 0 |
| Организация выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Каргапольского района | Бюджет Каргапольского района | 1123,4 |
| Всего по программе: | Бюджет Каргапольского района | 1152,5 |

14. Муниципальная программа Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2022-2024 годы»

| Цель программы: | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий. |
| --- | --- |
| Задачи программы: | Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач: 1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 2) Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления. 3) Повышение уровня квалификации персонала. |
| Сроки реализации программы: | 2022-2024 годы |
| Ожидаемые результаты программы: | Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать: - уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации на 5 минут; - повышению эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; - своевременному информированию и координации деятельности всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Каргапольского района 2022 г. – 1616,7 тыс. руб., |
| Показатели эффективности Программы | Снижение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации |

Показатели эффективности зависят от объема финансирования из бюджета Каргапольского района.

Оценка ситуации

С вступлением в силу Постановления Администрации Каргапольского района от 01.07.2011 года №581 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района Курганской области» на ЕЕДС Каргапольского района возложены задачи по организации реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и контроля результатов реагирования, оповещению и информированию руководства ГО Каргапольского района, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Каргапольского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Каргапольского района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Каргапольского района) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО, повышению оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

В соответствии с принятой Программой Каргапольского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Каргапольского района на 2022-2024 годы» на 2022 год были выделены из бюджета Каргапольского района финансовые затраты на обеспечение деятельности ЕДДС 1616676,99 руб.

- Проводятся занятия с личным составом ЕДДС по действиям при угрозе ЧС (без финансирования);

- Проводится обновление информационных стендов расположенных в помещении ЕДДС (без финансирования).

Финансовые средства предусмотренные программой использованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечила повышение качества обучения диспетчеров ЕДДС, снижение времени реагирования  на поступившие сообщения о происшествиях.

Реализация Программы  позволила:

1) Уменьшить временя реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 2 минуты.

2) Повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.

3) Своевременное информирование и координацию всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каргапольского района.

4) Частичное выполнение требования к оборудованию ЕДДС разработанных с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р.

Программа эффективна.

15.   Программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2022-2024 годы».

Цели:  Увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Задачи: повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающих предприятий района, содействие потенциальных инвесторов; содействие развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства для увеличения поставок сырья на предприятия переработки сельскохозяйственной продукции; реализация инвестиционных проектов по организации новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; реконструкция, модернизация, техническое переоснащение действующих производств, расширение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов; мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности пищевой продукции и напитков, освоение инновационных технологий и оборудования, внедрение новых видов продукции; развитие малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельхозпродукции, оказания логистических услуг по транспортировке, хранению подработке сельскохозяйственной продукции; мероприятия по увеличению объемов реализации пищевой продукции, развитию выставочно-ярморочной деятельности; создание новых рабочих мест. Повышение финансовой устойчивости перерабатывающих предприятий за счет мер государственной поддержки.

Ожидаемые результаты реализации:  Увеличение ассортимента и объема производства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2022-2024 годы») за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 245,7 | 254,2 | 103 | 1 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 16,0 | 16,1 | 101 | 1 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 4 | 0 |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +2 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2022-2024 годы» )

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г | 2021 год | 2022год отчетный |  |  |  |
| Отгрузка пищевой продукции собственного производства | Млн.руб | 240,9 | 201,2 | 254,2 | 245,7 | 103 | 1 |
| Заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности | Тыс.руб | 13,5 | 14,8 | 16,9 | 16 | 101 | 1 |
| Создание новых рабочих мест | Чел. | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  | +2 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы («Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Каргапольском районе Курганской области на 2022-2024 годы») за  2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | 2 |

Программа эффективно работает,  достигнуто увеличение ассортимента и объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности, полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания, улучшение качества и товарного вида продукции, привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

16. Программа «Развитие агропромышленного комплекса в Каргапольском районе на 2020-2025 годы».

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района («Развитие агропромышленного комплекса  в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2025 годы»)

ЦЕЛИ:

Увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшение качества продуктов питания, производимых перерабатывающими предприятиями района. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

ЗАДАЧИ:

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств, рациональное использование земельных ресурсов.

Форма. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2022 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г | 2021 год | 2022год отчетный |  |  |
| Обьем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.руб. | 240,9 | 201,2 | 254,2 | 126 | +4 |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | Млн.руб | 0,063 | 0,328 | 0,511 | 156 | +4 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | руб | 19000 | 23182 | 29040 | 125 | +4 |
| Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 86,5 | 49,08 | 104,9 | 214 | +4 |
| картофель | Тыс.тонн | 7,4 | 4,5 | 4,58 | 101,7 | +1 |
| овощи | Тыс.тонн | 2,85 | 2,85 | 2,58 | 90 | -1 |
| Масличные культуры | Тыс.тонн | 3,3 | 5,03 | 7,6 | 150 | +4 |
| Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн | 112 | 112 | 112 | 100 | +1 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс.тонн | 2,976 | 2,390 | 2,728 | 114 | +3 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 10,1 | 6,7 | 7,595 | 113 | +3 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | Тыс.голов | 1,794 | 1,777 | 1,982 | 111 | +3 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Тыс.голов | 0,171 | 0,184 | 0,240 | 130 | +4 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 5 | 1 | 0 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за  2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) | +34 |

17. Муниципальная программа Каргапольского района

«Комплексное  развитие сельских территорий  Каргапольского района» на 2020-2025 годы.

ЦЕЛИ:

| N п/п | Основные мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследований, составление смет, своевременное проведение работ по ремонту и содержанию дорог местного значения Каргапольского района | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), МКУ «УКС» (по согласованию) | Выполнено |
| 2 | Постоянный мониторинг оценки качества содержания муниципальных автомобильных дорог | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Выполнено |
| 3 | Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Выполнено |
| 4 | Установка светильников в поселениях на дорогах местного значения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию) | Дополнительно установлено 10 светильников уличного освещения, 5 опор Выполнено |
| 5 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения, проживающего на территории Каргапольского района, о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения. Создание и выпуск тематических телевизионных передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | Главы муниципальных образований Каргапольского района (по согласованию), МУП «ТВ – 24 канал» (по согласованию), газета Каргапольского района «Сельская правда» (по согласованию), | Выполнено |

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

ЗАДАЧИ:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Грантовой поддержки не было.

18. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности

дорожного движения в Каргапольском районе на 2019 – 2022 годы»

Отдел ЖКХ, электро- и газоснабжения Администрации Каргапольского района представляет информацию о выполнении мероприятий по безопасности дорожного движения в Каргапольском районе в 2022 году.

1. Муниципальная    Программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Каргапольском районе на 2019 – 2022 годы» утверждена Постановлением Администрации Каргапольского района от 05.02.2019 г. № 62.

2.  Всего 5 мероприятий, все выполнены.

3. Достижение целевых индикаторов программы по БДД

1) Ремонт и содержание автомобильных  дорог местного  значения – достижение планового значения 77,51%.

2) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах местного значения не произошло.

3) увеличение протяженности освещенных автомобильных  дорог местного  значения.

4. Влияние исполнения мероприятий программы по БДД на состояние безопасности движения в муниципальном районе.

Улучшено качество твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения,  увеличение протяженности освещенных автомобильных  дорог местного  значения, снижение ДТП с участием детей и пешеходов.

| № п/п | Мероприятия с финансированием | Запланировано финансирование (млн. руб.). | Фактически профинансировано (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт автодорог муниципального образования Каргапольский район | 40,404 | 31,320 |
| Итого |  | 40,404 | 31,320 |

9.

Программа эффективна, все мероприятия выполнены.

19. Программа

« Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Каргапольского района  на 2020-2022 годы».

| Цель муниципальной программы | улучшение инвестиционного климата в Каргапольском районе и привлечение инвестиций в экономику Каргапольского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Каргапольского района; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Каргапольского района; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Каргапольского район |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района составит 60,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 20,0 тыс. рублей; 2021 год – 20,0 тыс. рублей; 2022 год – 20,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района ежегодно уточняются в соответствии с решением Каргапольской районной Думы о бюджете Каргапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства носят прогнозный характер. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Каргапольского района на 2020-2022 годы) за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 20 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 330,9 | 908,9 | 425,4 | 425,4 | 46,8 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 118,2 | 274,7 | 46,8 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы   за 2022 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | - 3 | Активизация инвестиционной деятельности Каргапольского района |  |

Программа работает.

20. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области на 2022-2024 годы»

| Цель программы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Каргапольском районе в интересах граждан |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в Каргапольском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями; - укрепление материально-технической базы муниципального архива, ведомственных архивов предприятий, организаций и учреждений; - обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ; - организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан; - повышение профессионального уровня работников архива; - переход на электронное взаимодействии по предоставлению архивных документов |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
| Организация управления программой и контроль за ходом её реализации | Администрация Каргапольского района, управляющий делами Администрации Каргапольского района |

Выполнение мероприятий в 2022 году.

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каргапольском районе Курганской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Каргапольского района № 668 от 10.09.2021 года.

Общий объем финансирования программы составлял  300,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования на 2022 год – 231,2 тыс. рублей.

В том числе:

Приобретение специального оборудования и расходных материалов для реставрационных работ – 5000 руб.

Текущий ремонт (ремонт входной группы) – 87,6 тыс. руб.

Приобретение системного блока – 100,0 тыс. руб.

Монтаж металлических стеллажей – 10,0 тыс.  руб.

Связь Интернет – 18,6 тыс. руб.

Программное обеспечение VIPNetClient, электронная цифровая подпись - 10,0 тыс. руб.

Из них исполнено:

Приобретение специального оборудования и расходных материалов для реставрационных работ – 5000 руб.

Текущий ремонт (ремонт входной группы) – 87,6 тыс. руб.

Приобретение системного блока – 100,0 тыс. руб.

Монтаж металлических стеллажей – 10,0 тыс.  руб.

Связь Интернет – 18,6 тыс. руб.

Программное обеспечение VIPNetClient, электронная цифровая подпись - 10,0 тыс. руб.

Мероприятия, запланированные на 2022 год выполнены на 100 %.

Источник финансирования – бюджет района.

Реализация Программы  способствует совершенствованию деятельности архивной службы Администрации Каргапольского района, усилению её роли в обществе, расширению направлений и форм работы. Программа работает эффективно.

21. Муниципальная программа «Профилактика

правонарушений в Каргапольском районе на 2021-2023 годы»

| Целевые индикаторы | -Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений без учета инициативно выявленных (ед.); -доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества зарегистрированных преступлений (%); -удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений (%) |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Средства бюджета Каргапольского района. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Каргапольского района на реализацию Программы на соответствующий финансовый год. Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 725,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; повышение правовой культуры населения; профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным органам; стабильное улучшение ситуации с преступностью в Каргапольском районе Курганской области; обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений; повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных местах Каргапольского района Курганской области; увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; недопущение террористических и экстремистских акций на территории Каргапольского района Курганской области |

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 08.07.2013 г. № 315 «О государственных программах Курганской области», в Каргапольском районе принята программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каргапольском районе» на 2021-2023 годы утверждена постановлением Администрации Каргапольского района от 14.01.2021 г. № 10 (далее программа) по направлению «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе» выполнено следующее:

В 2022 году продолжена работа по выполнению мероприятий Программы.

1. Во исполнение пункта 3 программы МО МВД России «Каргапольский проведены следующие мероприятия:

1.1. на основе анализа преступлений за 2022 год, на территории обслуживания МО МВД России «Каргапольский» в Каргапольском районе организованы 8 локальных оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Вечернее село». В рамках проводимых мероприятий было задействовано 103 сотрудника. За период проведения мероприятия было проверено 339 граждан, из них ранее судимых (формальников) - 76, лиц состоящих под административным надзором – 56 (выявлено 27 нарушений), несовершеннолетних – 64 (выявлено 8 нарушений), иностранных граждан - 93. Выявлено административных правонарушений сотрудниками УУП и ППСП - 88, сотрудниками ДПС - 215, из них УНС - 10. Проверено 334 транспортных средств. Изъято 7 единиц оружия. Осуществлено 26 мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (д. Черепанова, р.п. Красный Октябрь, р.п. Каргаполье), выявлено 19 нарушений. Выявлен факт фиктивной регистрации граждан  России в с. Вяткино, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В период несения службы нарушений личным составом не допущено, в отношении сотрудников МО МВД России «Каргапольский» жалоб не поступало, противоправных деяний в отношении сотрудников не совершалось.

- с целью недопущения совершения на территории Каргапольского района преступлений, связанных с кражами скота с территорий крестьянско-фермерских хозяйств, проведено специальное профилактическое мероприятия «Скотокрад». За период проведения мероприятия преступлений данного вида на территории обслуживания не допущено. Выявлен ряд нарушений, связанных с недобросовестным отношением по содержанию крупного рогатого скота. С целью устранения выявленных недостатков на имя руководителей КФХ направлены представления. Совместно с сотрудниками службы УУП МО проведены беседы профилактического характера с населением, а также с лицами, осуществляющими охранную деятельность крестьянско-фермерских предприятий.

1.3. на основе анализа преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ, фактов обнаружения останков животных, а также мест совершения преступлений были запланированы и проведены 28 локальных специально-профилактических мероприятий под условным наименованием «Браконьер». В проведении мероприятий приняло участие 123 сотрудника МО МВД России «Каргапольский» с привлечением сотрудников РООиР и департамента природных ресурсов в количестве 33 человека. За период проведения мероприятий проверено 316 транспортных средств, осмотрено и досмотрено 229. Выявлено 6 правонарушений по ст. 8.37 КоАП РФ: из них по линии БДД - 7, в том числе УНС - 5; по линии незаконной охоты выявлено 3 нарушения по ст. 8.32 КоАП РФ. Изъято 3 единицы оружия. В ходе работы в рамках ОПМ «Браконьер» фактов незаконных охот не выявлено.

2. Во исполнение пункта 4 программы - на территории Каргапольского района в 2022 году осуществлена организация общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении 14 культурно-зрелищных и религиозных мероприятий, 7 спортивных мероприятия. В данных мероприятиях принимало участие около 7000 граждан, для обеспечения охраны было задействовано 146 сотрудников. Нарушений не выявлено.

3. Во исполнение пункта 6.1 программы внесены изменения в программу на вывод информации с камер видеонаблюдения на объектах массового пребывания людей

1.Стадион (р.п. Каргаполье ул. Горького 29Б)

2.Ландшафтный парк (р.п. Каргаполье ул. Горького 28)

3.Сквер победы (р.п. Каргаполье ул. Горького 28)

4.Пешеходный переход (р.п. Каргаполье ул. Мира 5 Г)

5.Пешеходный переход (р.п. Каргаполье  ул. Мичурина 4, Каргапольская средняя школа) .

Видеоинформация с камер выведена в ДЧ МО МВД России «Каргапольский».

4. Во исполнение пункта 8 программы – за январь – декабрь 2022 года в соответствии с планом проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Должник», утвержденного приказом УМВД России по Курганской области с 23-25 января и 13-16 августа, в МО МВД России «Каргапольский» были проведены данные мероприятия. При проведении мероприятия принимало участие 23 сотрудника МО МВД России «Каргапольский», из них УУП - 9, ГШСП - 5, ГИБДД - 4. В рамках проводимых мероприятий было осуществлено 7 рейдов со службой судебных приставов-исполнителей. За рассматриваемый период 13 лиц уплатило имеющуюся задолженность по 11 постановлениям на общую сумму в размере 4300 рублей. В адрес службы судебных приставов направлено 163 постановления, вручено 95 уведомлений об уплате административных штрафов должникам. За период проведения мероприятия составлено 18 административных протоколов, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ, в том числе сотрудниками УУП - 6, ППСП - 9, ГИБДД - 10, ССП - 1. Проверено 53 адреса должников.

5. Во исполнение пункта 9 и 9.1 программы – за январь – ноябрь 2022 года ежедневно ведется работы по выявлению превентивных составов преступлений, с целью недопущения роста тяжких и особо тяжких преступлений. За 11 месяцев 2022 года на учет поставлено 87 преступлений, но по статистике достигнуто снижение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе на бытовой почве. Так, за рассматриваемый период январь-ноябрь на учет поставлено 36 преступлений по ст.119 УК РФ (АППГ-33), рост таких составов преступлений на 10,5% На бытовой почве картина выглядит аналогичным образом. Причина совершения тяжких и особо тяжких преступлений является недостаточная профилактическая работа участковых уполномоченных полиции на административных участках с населением. Кроме того, в марте по отработке административных участков и заявлений и сообщений граждан было поставлено на учет 87 составов преступлений превентивной направленности. Работа в данном направлении проводится ежедневно.

6. Во исполнение пункта 10 и 10.1 программы - по итогам января-ноября по итогам  текущего года на территории МО МВД России «Каргапольский» отмечается рост (на 17,4%) числа преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в абсолютных цифрах с 92 до 108 преступных посягательств. Выявлено и задокументировано 16 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной или спиртосодержащей продукции, из них по ст. 14.17.1 ч. 1 КоАП РФ - 7, ст. 14.2 ч. 1 КоАП РФ - 4, ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ - 5. Из них на объектах торговли - 12 нарушений, в частных подворьях 5 нарушений.

7. Во исполнение пункта 12 программы - на территории Каргапольского МО                            за январь-ноябрь текущего года установлено 7 (семь) фактов реализации спиртного несовершеннолетним в торговом объекте (АППГ-5).

8. Во исполнение пункта 13 программы проводится работа с семьями находящимися в социально-опасном положении. Всего на 30.12.2022 г. на учете состоит 68 семей, в них 176 детей. В отношении 67 детей ведется индивидуально-профилактическая работа.

В течение IV квартала 2022 года проведено 66 рейдов, в том числе 6 межведомственных,      по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, совместно с представителями системы органов профилактики.

В ходе рейдов посещено 519 семей, некоторые семьи посещались неоднократно.                       За 12 месяцев 2022 года проведено 142 рейда по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, совместно с представителями органов и системы  профилактики, выявлено  236 родителей оказывающих отрицательное влияние на своих несовершеннолетних детей.

Еженедельно, сотрудниками МО «Каргапольский» осуществляются рейды по местам концентрации молодежи в ночное время. В ходе рейдов выявлено и задокументировано на несовершеннолетних 76 административных протоколов.

9. Во исполнение пункта 14 программы подведены итоги районной комиссии по делам несовершеннолетних за 2022 года проведено 34 заседания из них 9 внеплановых заседаний,            1 выездное. Рассмотрено 40 вопросов профилактического характера.

К административной ответственности привлечено 276 человек из них 40 - н/летние,           236- родители и взрослые лица

10. Во исполнение пункта 15 программы ведется реестр подростков,  вернувшихся и воспитательных колоний с ними проводится индивидуально профилактическая работа.

11. Во исполнение пункта 16 программы в течение IV квартала 2022 года ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум в рамках мероприятий «Единого дня профилактики» 12.12.2022 г. организована встреча несовершеннолетних состоящих на учете в органах внутренних дел с инспектором ПДН МО МВД России «Каргапольский»  охвачено 36 человек.

В соответствии с указанием УМВД России по Курганской области ежеквартально проводился «Единый день профилактики» с подучетными несовершеннолетними состоящими на учете в ПДН МО МВД России «Каргапольский». Проводится правовое консультирование, а также профилактические беседы, по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа жизни, повышения уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди воспитанников детского дома. С целью создания положительных эмоций и сплоченности воспитанников на праздничное мероприятие посвященное «Новому Году» был осуществлен выезд в ГБУ «Житниковский детский дом» с целью поздравления и вручения подарков детям - сиротам. Данная информация будет опубликована в местной газете «Сельская правда».

12. Во исполнение пункта 17 программы  ведется учет лиц совершивших самовольные уходы  всего за 2022 год совершено 24 самовольных ухода 9 несовершеннолетними. В настоящее время не разыскано два несовершеннолетних Кособродского техникума. С каждым несовершеннолетним по факту самовольного ухода проводятся профилактические мероприятия в форме беседы.

13. Во исполнение пункта 18 программы ведется реестр детей охваченных оздоровлением и отдыхом находящихся в трудной жизненной ситуации.

14. Во исполнение пункта 19.2 программы – в 4 квартале 2022 года проведено 9 торжественных мероприятий по вручению паспорта, удостоверяющего гражданина РФ по достижению 14 - летнего возраста.

15. Во исполнение пункта 20 программы - систематически ведется сбор и обобщение информации о численности иностранных граждан, временно пребывающих на территории Каргапольского МО Курганской области, в том числе и осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешительных документов. Всего по состоянию на 30.12.2022 г.  в МО зарегистрировано 78 иностранных граждан, из них: 36 - по месту жительства    (ВНЖ- 22 ИГ, РВП- 8 ИГ), 42 - по месту пребывания.

16. Во исполнение пункта 22 программы – согласно планам воспитательной работы в образовательных учреждениях района проводятся классные часы по профилактике терроризма и экстремизма. Проведены учебные эвакуации из зданий в случае ЧС в 17 образовательных учреждениях.

В РМКУК «КМЦБ» изданы приказы: «О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», №13 от 12.03.2013 г «О создании рабочей комиссии по сверке, имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», №14 от 12.03.2013 г.

Ежеквартально проводятся проверки библиотечного фонда. На сегодняшний день экстремистских материалов в фондах библиотек не выявлено.

Для ограничения влияния идей экстремизма на учащихся образовательных учреждений все школы района обеспечены централизованной системой контентной фильтрации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На компьютерах межпоселенческой центральной библиотеки (читальный зал, информационный центр «21 век», Детская библиотека) установлены новые контентны-фильтры «SkyDNS. Школа» (приобретена годовая лицензия). Фактов распространения на территории Каргапольского района печатных изданий, пропагандирующих экстремизм, разжигание национальной расовой вражды и ненависти не выявлено.

17. Во исполнение пункта 24 программы за январь – декабрь 2022 года проведены предупредительно-профилактические мероприятия по снижению уровней террористических и экстремистских угроз и недопущению террористических актов на территории обслуживания МО МВД России «Каргапольский». В ходе проведения мероприятий проводились осмотры пустующих строений, чердачных помещений, подвалов, осуществлялась проверка укрепленности и охраны многоквартирных домов, объектов жизнеобеспечения, особой важности. Всего проверено 32 объекта.

18. Во исполнение пункта 25 программы за январь декабрь 2022 года сотрудниками МО «Каргапольский» совместно с органами системы и профилактики прочитано 183 лекции в школах и других учебных организациях, 83 лекции прочитано в местах отдыха несовершеннолетних (ДОЛ, ЗОЛ, санатории и т.д.). Совместно с врачом наркологом ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» на тему по профилактике наркомании проведено 112 лекций, проведена 68 лекций по профилактике экстремизма и криминальных субкультур,  по профилактике преступлений против половой неприкосновенности - 60. Осуществлено 44 выступления на родительских собраниях, перед педагогическими коллективами. Принято участие в работе 29 «Советов профилактики».

19. Во исполнение пункта 26 программы во всех образовательных и культурно досуговых учреждениях обновлены информации на стендах, а также информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.

20. Во исполнение пункта 33 программы обеспечена возможность профессиональной ориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В центре занятости населения Каргапольского и Шатровского районов готовы оказать помощь таким гражданам. По состоянию на 30.12.2022 года на учете в качестве безработных состоит 120 граждан, из них освободившихся из мест лишения свободы-3, зарегистрировано в течении года было 352 гражданина, из них освободившихся из мест лишения свободы-5, трудоустроено – 218 гражданин, из них освободившихся из мест лишения свободы-1.

21. Во исполнение пункта 34 программы ведется учет лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и прибывающих на территорию района для постоянного места жительства.

22. Во исполнение пункта 39 программы проводится мониторинг по несовершеннолетним не посещающим занятия в школе без уважительной причины. МКОУ района и ГКОУ «Каргапольская школа интернат» предоставляют информацию о несовершеннолетних пропускающих занятия в школе без уважительной причины на 1 число каждого месяца. На 01.01.2023 г. не посещает школу 1 учащийся.

23. Во исполнение пункта 41 программы. В 17 школах Каргапольского муниципального округа работают волонтерские отряды.

24. Во исполнение пункта 47 программы - за январь-ноябрь ежедневно при заступлении на службу нарядами ДПС отрабатываются очаги аварийности с целью недопущения ДТП на данных участках. На постоянной основе проводятся, в том числе и по собственной инициативе, отработки группами нарядов ДПС грубых нарушений ПДД с досмотрами транспортных средств, в том числе за УНС, с привлечением 100% личного состава ГИБДД и других служб МО. За рассматриваемый период было проведено 27 мероприятий, 13 из которых проведены по собственной инициативе, 16 из них направленных на выявление пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, либо лишенных такого права. В рамках проведенных мероприятий проверено 6114 транспортных средств, выявлено и пресечено 5023 административных правонарушения по линии БДД, в части пресечения грубых нарушений ПДД, влекущих лишение права управления либо арест, на территории Каргапольского района, выявлено 229 административных правонарушений, досмотрено и осмотрено транспортных средств - 365. По результатам проведения мероприятий статистическая информация по административной практике за нарушения правил дорожного движения и происшествий еженедельно направляется для публикации в средствах массовой информации.

25. Во исполнение пунктов 50.1,50.2,50.3,50.4,50.5 программы – проведены 39 физкультурных и спортивно массовых мероприятия по различным видам спорта

26. Во исполнение пункта 53 программы - за январь - декабрь проведена разъяснительная работа с населением по профилактике правонарушений с области охраны окружающей среды и природопользования проведено 726 рейдов, выявлено 766 нарушений, устранено в установленные сроки 698, составлено 68 административных материалов, рассмотрено 68 административных материалов, привлечено к административной ответственности 61 человек, 7 материалов прекращено, вынесено 49 предупреждений и 12 штафов на сумму 25000 рублей.

27. Во исполнение пункта 55 программы организовано информирования населения Каргапольского района посредством районной газеты «Сельская правда», официального сайта Каргапольского района о совершенных в районе наиболее значимых, тяжких и особо тяжких преступлениях, структуре преступности и правонарушений, наиболее распространенных и наиболее опасных видах совершенных преступлений, проблемах профилактики.

Председатель комиссии по профилактике правонарушений:

Колясников Сергей Викторович, Заместитель Главы Каргапольского района по социальным вопросам, телефон 8(35256) 2-18-99

Секретарь комиссии:

Федулов Сергей Анатольевич, главный специалист по мобилизационной работе Администрации Каргапольского района, телефон 8(35256) 2-20-77

Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков» по итогам работы за 2022 год

# В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка                и противодействие преступности в Каргапольском районе» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Каргапольского района от 14.01.2021 г. № 10 (далее программа) по направлению «Противодействие незаконному обороту наркотиков», в IV квартале 2022 года проводилась работа по реализации мероприятий предусмотренных программой.

28.12.2022 года проведено заседание районной антинаркотической комиссии, на котором рассмотрены вопросы:

- О наркоситуации в Каргапольском районе и итогах проведения оперативно-профилактической операции «МАК 2022».

- Об итогах работы антинаркотической комиссии Каргапольского района за 2022 год            и утверждение плана работы антинаркотической комиссии на 2023 год.

Всего в 2022 году проведено 4 заседания антинаркотической комиссии Каргапольского района (в соответствии с планом). Рассмотрено 12 вопросов.

Во исполнение п. 61 программы в рамках «Единого дня профилактики»                                    в течение IV квартала 2022 года ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум в рамках мероприятий «Единого дня профилактики» 12.12.2022 г. организована встреча несовершеннолетних состоящих на учете в органах внутренних дел с инспектором ПДН МО МВД России «Каргапольский»  охвачено 36 человек.

В соответствии с указанием УМВД России по Курганской области ежеквартально проводился «Единый день профилактики» с подучетными несовершеннолетними состоящими на учете в ПДН МО МВД России «Каргапольский». Проводится правовое консультирование, а также профилактические беседы, по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа жизни, повышения уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди воспитанников детского дома. С целью создания положительных эмоций и сплоченности воспитанников на праздничное мероприятие посвященное «Новому Году» был осуществлен выезд в ГБУ «Житниковский детский дом» с целью поздравления и вручения подарков детям - сиротам. Данная информация будет опубликована в местной газете «Сельская правда».

Во исполнение п. 62. программы проводится ежеквартальная сверка лиц, употребляющих психоактивные и наркотические вещества работниками ГБУ «Межрайонная больнице №5» совместно с сотрудниками МО МВД России «Каргапольский».

По состоянию на 30.12.2022 года на учете с диагнозом:

«Синдром зависимости» - состоит 19 человек из них: опийная наркомания-8,                      синтетические канабиоиды-1, психостимуляторы-1, полинаркомания-9.

«Пагубное употребление» состоит - 11 человек из них: синтетические канабиоиды-7, психостимуляторы-4.

Во исполнение п. 64 программы сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия «Улица».

Управлением образования проведены рейдовые мероприятия силами педагогических работников и родителей по проверке мест массового досуга молодежи с целью выявления употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков (9 ОУ)

Проведено 2 этапа операции «МАК 2022». При проведении каждого этапа было задействовано (среднесуточно) 12 сотрудников, создано 20 оперативно поисковых групп. Зарегистрировано 38 факта произрастания наркосодержащих растений. Уничтожено 32 очага дикорастущих наркосодержащих растений, общей площадью 28903 кв.м..

Вынесено 38 официальных предписаний по уничтожению очагов произрастания  наркосоджержащих растений. Составлено 19 административных протоколов по выявленным административным правонарушениям.

В период проведения операции «МАК 2022» из незаконного оборота изъяты наркотические средства марихуана, гашишное масло, экстракт маковой соломки, 130 растений мака с признаками культивирования. По данным фактам возбуждено 5 уголовных дел.

Обеспечено информирование населения Каргапольского МО о проведении на территории района оперативно-профилактической операции МАК-2022» (беседы при проведении обследований домовладений, районная газета «Сельская правда» от 07.07.2022 года № 27, а также информация о проведении операции размещена в социальной сети «В контакте», на сайте Администрации Каргапольского МО в сети ИНТЕРНЕТ, на информационных стендах в населенных пунктах района и в местах массового пребывания людей.

Информация о результатах первого этапа оперативно-профилактической операции              МАК-2022»  размещена в районной газете «Сельская правда» от 04.08.2022 года № 31.

с 05.09.2022г. по 14.09.2022г. проведены мероприятий в рамках 2 этапа комплексной межведомственной операции «МАК 2022».

Обеспечено информирование населения Каргапольского МО о правовых последствиях  незаконного оборота и потребления наркотических средств (беседы при проведении обследований домовладений, районная газета «Сельская правда» от 07.07.2022 года № 27,«Сельская правда»            от 04.08.2022 года № 29, а также информация в социальной сети «В контакте», на сайте Администрации Каргапольского МО в сети ИНТЕРНЕТ.

Управлением образования в рамках операции «Сообщи где торгуют смертью» в декабре 2022 года в 16 ОУ проведено 176 мероприятий из них: досуговые - 124, лекции – 17, мероприятия                с педагогами – 29, родительские собрания – 17, иные – 48.

Во исполнение п.67 программы проведены проверки МО МВД России «Каргапольский» хранения, учета и использования наркотических препаратов ГБУ «Каргапольская ЦРБ»,              Аптека №19 (согласно графика).

Во исполнение п.68 программы размещена информация о работе телефона доверия                 8-3522-49-42-00, 8-35-22-48-24-49. Информация размещена в общественных местах, на патрульных автомобилях МО МВД России «Каргапольский».

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» организована работа                              «Почты доверия», для сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков и лицах причастных   к этой противоправной деятельности.

ГБУ «КЦСОН» распространено 28 буклетов  «Телефон доверия».

Во исполнение п. 69 программы МО МВД России «Каргапольский» в 4 квартале 2022 г Проведены мероприятия по выявлению мест используемых в качестве наркопритонов, и лиц, предоставляющих помещения для употребления наркотиков, сильнодействующих веществ, фактов  не выявлено.

Во исполнение п. 70 программы в октябре - декабре 2022 года сотрудниками военного комиссариата Каргапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы с призывниками, при призыве на военную службу, количество проведенных индивидуальных бесед - 107.

В декабре 2022 года сотрудниками военного комиссариата Каргапольского и Шатровского районов Курганской области проведены профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений при первоначальной постановке на воинский учет (допризывники) в 11 школах, количество проведенных индивидуальных бесед -93.

Во исполнение п. 71 МО МВД России «Каргапольский» в IV квартале 2022 г проведены  мероприятия по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных местах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", фактов размещения рекламы наркотических и сильнодействующих веществ не выявлено.

Во исполнение п. 72 программы в октябре – ноябре проведены мероприятия 1 этап социально-психологическое тестирование по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

В общеобразовательных учреждениях Каргапольского МО для социально-психологического  тестирование определено 896 несовершеннолетних прошли тестирование 878          13-14 лет-530, 15 лет и старше 348. Не прошли тестирование 18 из них: оформлено отказов- 11,            по иным причинам-7.

Во исполнение п. 73 программы продолжено:

1. Реализация превентивного курс регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» (16 ОУ), в т. ч. по программе «Полезные привычки» (16 ОУ)

2. Проведение социально – ориентированных уроков (16 ОУ) охвачено 1329 учащихся.

Во исполнение п. 74 проведено:

В течение 4 квартала рассмотрены вопросы организации профилактической работы                    в образовательной среде для обсуждения на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре: октябрь - декабрь 7 ОУ.

Во исполнение п. 77 программы в образовательных учреждениях округа (16 ОУ) проведено обновление стендовой информации по профилактике употребления ПАВ, продолжались выпуски стенгазет издание и распространение буклетов, издание и распространение листовок .

в ГБУ «КЦСОН» проведено обновление информационных стендов по профилактике наркомании, распространены буклеты «Будь сильнее – скажи наркотикам нет» ( 15 шт.),                    «Об ответственности за употребление ПАВ! (25 шт.), «Алкоголь – это яд» (30 шт.), «Пассивное курение»(17), «Жизнь без наркотиков»(25).

Отделом культуры выпущены и распространены:

листовки «Быть здоровым», «Умей сказать -НЕТ», «Как уберечь себя»   (14/350),

оформлены стенды по профилактике наркомании (39/1833).

В социальных сетях на сайтах учреждений культуры размещены наглядные информации антинаркотической направленности .

Отделом по работе с молодежью проводится работа по размещению в социальных сетях  материалов для повышения информированности населения по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств.

ГБУ «Межрайонная больница №5» распространена газета «Наше здоровье».

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» в общежитии обновлен стенд «Нет наркотикам», где размещена информация о вреде наркотиков, о проведении акции   «Сообщи где торгуют смертью».

Во исполнение п. 79 программы отделом культуры организован просмотр социальных видеороликов о вреде наркомании и пропаганде здорового образа жизни « Жизнь –а не существование», «Учись говорить нет», «Игла» (17/861). В группах учреждений культуры в социальных сетях размещены видеоролики «Выбери - Жизнь», «Осторожно СНЮС» и др.                    (9 /2151 просмотр)

Во исполнение п. 80 программы управлением образования осуществлялась организация деятельности волонтерских отрядов в  МОУ:

- проведение «пятнадцатиминуток», проведение тренинговых занятий,  проведение акций, выпуск буклетов, листовок, флеш-мобы. (16 ОУ)

Во исполнение п. 82 программы в Кособродском профессиональном техникуме во внеурочное время организована работа секций и кружков, занимаются 63 человека.

В ГБУ «КЦСОН» в рамках клуба «Семейный очаг» проведено мероприятие       «Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков»

Во исполнение п. 85 программы отделом культуры организованы беседы о вреде наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Последствия вредных привычек», «Чтобы не было беды», «Как себя защитить» (29/493). Лекции ««Профилактика наркомании», «Вредные привычки», «ЗОЖ» Как не стать жертвой наркомании», «К чему приводит употребление наркотиков» и др. (28/616).

Во исполнение п. 86 программы в ГБУ «КЦСОН» организовано дистанционное очное психологическое консультирование еженедельно по пятницам с 14 до 15 часов. В 4 квартале обращений не было. Выданы буклеты «Скайп-консультирование»-18.

Управлением образования организовано оказание информационной  и консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (16 ОУ).

Во исполнение п. 88 программы организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростков, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и склонных к употреблению наркотиков, токсических веществ и спиртных напитков, молодежи         в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Каргапольского района (16 ОУ)

Во исполнение п. 89 программы управлением образования организовано проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди школьников (совместно с МО МВД России «Каргапольский», ГБУ «Межрайонная больница №5», ОМСУ, ОФСиМ, Отделом культуры), в том числе проведение профилактических мероприятий  (лекций, бесед) с обучающимися общеобразовательных учреждений, их родителями по вопросам профилактики употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции .(13/182).

Во исполнение п. 90 программы управлением образования проведены мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни в 16 школах:

слайд-информирование, тематические линейки, тренинговые занятия, беседы, диспуты, флеш-мобы, уроки здоровья.

Отделом культуры проведены:

- викторины и игровые программы «Вперед за здоровьем», «Как себя уберечь» (13/182),

- цикл спортивных мероприятий (6/198),

- акция «Молодежь против наркотиков», «ЗОЖ наш выбор» (12/204)

- выставка рисунков «Мы за здоровое будущее» (1/16).

Всего за 4 квартал  2022 года проведено 168 мероприятий, количество участников 6904.                          Из проведенных мероприятий в режиме онлайн 9 мероприятий, количество просмотров 2151.

Во исполнение п. 92 программы на ««ТВ-24 канал» р.п. Каргаполье проводится освещение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и мероприятий антинаркотической направленности (12 передач), в газетах Каргапольского района вышли публикации о пропаганде здорового образа жизни и антинаркотической направленности районная газета «Сельская правда» (8 публикаций), газета Общественного Совета молодежи «Наше время» (5 публикаций), газета Каргапольской ЦРБ «Наше здоровье» (4 публикации).

В школах муниципального округа на официальных сайтах школ в сети ИНТЕРНЕТ размещена информация антинаркотической направленности, направленная на формирование у населения законопослушного поведения, активной гражданской позиции в оказании содействия правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В социальной сети « В контакте» в группе «Молодая гвардия Каргапольского МО»              и «Волонтерский отряд МИГ» публикуются статьи о проведенных мероприятиях и акциях.

Во исполнение п. 94. программы ГБУ «Межрайонная больница №5» организовано обследование  на ВИЧ и гепатит наркозависимых, состоящих на учете, проводилось выборочное тестирование на наркотики экспресс – методом лиц, проходящих медицинские осмотры.

Проведены профилактические беседы врачом наркологом:

- 08.10.2022 г. – Каргапольская СОШ – 25 учащихся;

- 02.11.2022 г. – УФСИН р.п. Каргаполье – 10 учащихся;

- 24.11.2022 г. – Каргапольская СОШ – 160 учащихся;

- 23.12.2022 г. – Чашинская СОШ – 40 учащихся

- 23.12.2022 г. – Житниковская СОШ – 40 учащихся;

- 23.12.2022 г. – Брылинская СОШ – 30 учащихся;

Программа носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации оказывают влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. Программа эффективно работает.

22.  Муниципальная программа

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления

экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022 годы»

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022 годы»  (далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы    за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. | 250 | 816 | + 226,4 | 4 |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек | 22000 | 45697 | +107,7 | 4 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % | 45 | 47,7 | +6 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022годы» в 2022г.

| Целевые индикаторы |  | Единица измерения |  | Год реализации муниципальной программы |  |  |  | Последний год (целевое значение) |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год |  | отчетный |  |  |  |  |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Каргапольского района | ед. |  | 200 |  | 816 |  | 816 |  | +408 |  |
| Численность зрителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Каргапольского района | человек |  | 20000 |  | 45697 |  | 45697 |  | +228,5 |  |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями профилактики экстремистских проявлений | % |  | 41 |  | 47,7 |  | 47,7 |  | +116,3 |  |

| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | общая сумма средств, предусмотренных на ее реализацию | Из них запланировано в 2022 году | из них исполнено в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2017-2019годы» | 265,0 | 78,0 | 78,0 в т.ч. 28,0 внебюджетные средства |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявления экстремизма в Каргапольском районе» на 2020-2022годы» в 2022г.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы находится на уровне предыдущего года | Положительное значение: 8 баллов | Со снятием ограничительных мер увеличилось количество мероприятий и их посещаемость. Успешно реализован план мероприятий в рамках Года культурного наследия. Работа будет продолжена. |

Деятельность Администрации Каргапольского района, правоохранительных органов, по сохранению и развитию национальных культур народов Зауралья и конструктивное сотрудничество с национальными общественными объединениями, проведение мероприятий по профилактике экстремизма и проявлений национализма позволили сохранить этноконфессиональную стабильность в Каргапольском районе.

Программа эффективна.

23.  Муниципальная программа Каргапольского района ««Развитие физической культуры и спорта в Каргапольском районе» на 2021-2024 годы

| Целевые индикаторы | Доля населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольском районе в возрасте 3 - 79 лет; доля детей и молодежи Каргапольского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Каргапольского района; доля населения Каргапольского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста; доля населения Каргапольского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста; уровень обеспеченности граждан Каргапольского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; доля населения Каргапольского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2021 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетных средств из муниципального бюджета на реализацию муниципальной Программы составляет 4 720,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1 180 тысяч рублей; 2022 год - 1 180 тысяч рублей; 2023 год - 1 180 тысяч рублей; 2024 год - 1 180 тысяч рублей; Планируемый объём бюджетных средств из областного бюджета на 2021 год(по согласованию) – 5600 тысяч рублей; Объем финансирования носит прогнозный характер |

Целями муниципальной Программы являются создание условий, обеспечивающих возможность населению Каргапольского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов Каргапольского района.

Задачами муниципальной Программы являются:

- повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Каргапольском районе;

- повышение мотивации населения Каргапольского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Каргапольского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Каргапольского района и Курганской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Эффективность работы определяется по системе целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Еди-ница изме- рения | Целевое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2022 года | факт 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Доля населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргапольского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 48,4 | 48,6 | 51,8 | 55,0 |
| 2. | Доля детей и молодежи Каргапольского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Каргапольского района | % | 86,6 | 86,8 | 87,3 | 88,0 |
| 3. | Доля населения Каргапольского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 45,0 | 45,3 | 50,0 | 55,0 |
| 4. | Доля населения Каргапольского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 16,0 | 16,8 | 18,0 | 20,0 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Каргапольского района, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой | % | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 10,0 |
| 6. | Уровень обеспеченности населения Каргапольского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 68,1 | 68,2 | 68,3 | 68,5 |
| 7. | Доля населения Каргапольского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 51 | 51,4 | 52 | 53 |
| 8. | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | % | 36,4 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни различные категории населения Каргапольского района, повысить уровень подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Каргапольского района. Реализация муниципальной Программы способствует развитию материально-технической базы физической культуры и спорта, достижению повышения спортивного мастерства спортсменов Каргапольского района.

По итогам реализации муниципальной Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):

- увеличение доли населения Каргапольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55% от общей численности населения Каргапольского района в возрасте от 3 до 79 лет;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, до 68,5%.

Финансирование программы за 2022 год составило: 603000 руб.

На сегодняшний день программа  эффективно работает. Целевые показатели выполняются.

24. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы на территории Каргапольского района».

| Цель | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Каргапольском районе |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | Всего – 3570,0 тыс. руб. 2021 год – 1730,2 тыс. руб. 2022 год – 570,2 тыс. руб.* 2023 год – 116,2 тыс. руб.* 2024 год – 575,2 тыс. руб.* 2025 год – 578,2 тыс. руб.* * - средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые конечные результаты | Увеличение удельного веса объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, доступных для инвалидов; Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана система инклюзивного образования; Увеличение числа инвалидов, обеспеченных рабочими местами; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к телевидению, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и другим услугам, предоставляемым в электронном виде; Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе учебных заведений, учреждений культуры и социальной защиты населения Каргапольского района; Увеличение количества внедрённых современных методик и технологий в деятельность учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов. |

Государственная социальная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Доступная среда для инвалидов - это весь спектр комплексных процессов адаптации и планирования деятельности во всех областях жизни общества, осуществляемых с учётом жизненных потребностей инвалидов.

В структуре населения Каргапольского района 28261 человек, 2939 человек составляют инвалиды, из них:

инвалиды I группы - 162 человека, инвалиды II группы - 1073 человека, инвалиды III группы - 1704 человек, дети-инвалиды - 104 человек.

Доля инвалидов составляет 10,0% от общей численности жителей района, 176 человек - это инвалиды с детства.

Граждан до 18 лет в районе проживает 8729 человек.

Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Большинство объектов социальной инфраструктуры не оснащено пандусами, поручнями, ряд объектов возведён с нарушением строительных норм и правил.

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики является обеспечение доступности услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к образованию в образовательных учреждениях.

Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов - это не только обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра- структуры и жилищного фонда, но и оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера, развитие форм содействия занятости инвалидов, наиболее полное удовлетворение потребностей инвалидов в предоставлении социальных услуг, внедрение новых видов и форм социального обслуживания.

Решить проблемы обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов поможет программа.

Оценка эффективности Программы:

Реализация мероприятий Программы позволяет приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, с нуждами инвалидов и других маломобильных групп населения, что обеспечит этой категории граждан интеграцию в социум для реализации гражданских прав и свобод и создаёт условия, исключающие строительство социально значимых объектов без учёта обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.     Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, осуществляются в сроки, предусмотренные в плане мероприятий (приложение к настоящей муниципальной программе.

25. Формы оценки целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе

Курганской области на 2020-2022 годы».

Постановление Администрации Каргапольского района от 25.11.2019 год № 32 «О муниципальной программе «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы».

Цель: Создание условий для развития туризма как одного из направлений развития экономики Каргапольского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы» за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 4000 | 7536 | 188 | 4 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020-2022 годы».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год (отчетный) | 2022 год |  |  |  |
| Общий объем туристского потока в Каргапольском районе | человек | 7100 | 7536 |  | 7536 | 106 |
| Количество организаций осуществляющих туристскую деятельность на территории Каргапольского района | штук | 4 | 4 |  | 4 | 100 |
| Количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Каргапольском районе | штук | 4 | 4 |  | 4 | 100 |
| Количество занятых в сфере туризма в Каргапольском районе | человек | 5 | 5 |  | 5 | 100 |

Планируемый объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет (2020 -2022 год)  -150 тыс. руб.

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Каргапольском районе Курганской области на 2020 – 2022 годы» за 2022 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 7 | Программа эффективна |

26. Муниципальной программы Каргапольского района

«Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2020 - 2022 годы»

Паспорт программы.

| 1.1. Наименование программы | Муниципальная программа Каргапольского района "Улучшение условий и охраны труда в Каргапольском районе на 2020 - 2022 годы» (далее Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Основание для разработки Программы | - Трудовой кодекс Российской Федерации; - приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2014 г. № 1197 «О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда»; - Закон Курганской области от 5 июня 2012 года № 29; - государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области». |  |  |  |  |
| 1.3. Разработчик и исполнитель Программы | Администрация Каргапольского района |  |  |  |  |
| 1.4.Основная цель программы | Улучшение условий и охраны труда на основе снижения профессиональных рисков работников организаций Каргапольского района. |  |  |  |  |
| 1.5. Основные задачи программы | 1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях Каргапольского района. 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в Каргапольском районе. 3. Совершенствование лечебно – профилактического обслуживания работающего населения Каргапольского района. |  |  |  |  |
| 1.6. Сроки реализации программы | 2020 – 2022 годы |  |  |  |  |
| 1.7. Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования | Предполагаемое финансирование (тыс. руб.)* |  |  | Всего |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Бюджет Каргапольского района | 50 | 50 | 50 | 150 |
|  | Внебюджетные источники | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
|  | Всего: | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 45 150 |
| 1.8. Целевые индикаторы | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях Каргапольского района (проценты) Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Каргапольского района (проценты) |  |  |  |  |

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. Финансирование программы проведено в размере 2200 тыс. руб.

В течении 2022 года в организациях Каргапольского муниципального округа выполнялись мероприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма в соответствии с законодательством о труде и охране труда РФ, Курганской области, действующими нормативными актами Каргапольского муниципального округа.

С 01.01.2022г. вступили в силу новые правила по охране труда. С 01.03.2022 года вступила в силу новая редакция ТК РФ в том числе изменен Х раздел  "Охрана труда". С 01. 09.2022 г. вступило  в законную силу Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".  Все эти изменения в законодательстве необходимо учесть организациям Каргапольского муниципального округа в дальнейшей работе по охране труда.

Анализ производственного травматизма у работодателей на территории Каргапольского муниципального округа за 2022 год выполнен по 51 организации, в которых работают 3532 человека. В отчетном году в МО произошло 6 несчастных случаев на производстве в том числе 1 тяжелый, 5 легкие, количество дней нетрудоспособности 333.

Затраты на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в указанных организациях составили 28 млн. 820 тыс. руб., на одного работающего соответственно 8159 рублей.

В муниципальном округе имеется 18 организаций с численностью работающих более 50 человек, во всех есть службы охраны труда и штатные специалисты по охране труда.

Продолжается проведение специальной оценки условий труда за счет средств работодателей, областного и местных бюджетов, средств ФСС. Специальная оценка условий труда с 2014 по 2022 годы выполнена у 209 работодателей на 4250 рабочих местах, в 2022 году специальная оценка проведена у 15 работодателей на 441 рабочем месте.

Проводится оценка профессиональных рисков, обязательная для всех работодателей без исключения.

Во всех организациях муниципального округа имеются положения о системе управления охраной труда в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Приобретение сертифицированных СИЗ для работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, обеспечивается в полном объеме за счет средств работодателей.

Организации муниципального округа обеспечивают своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. В отчетном году обязательные медицинские осмотры прошли 2150 работников.

Обучение руководителей и специалистов организаций МО по охране труда  выполняется в полном объеме. За 2022 год обучено 95 человек.

В Администрации муниципального округа имеется электронная база данных по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций.

В муниципальном округе реализована муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на период 2020-2022 годы.

Вступила в действие  программа улучшения условий и охраны труда в организациях Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы.

В стратегию социально-экономического развития муниципального округа включены мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда.

На официальном сайте Каргапольского муниципального округа имеется раздел "Охрана труда", в котором своевременно обновляются действующие нормативные правовые акты в области охраны труда.

Органы местного самоуправления организуют и проводят мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях муниципального округа.

Проведено 5 обучающих семинаров по охране труда.

Информация о состоянии условий и охраны труда в организациях Каргапольского района заслушана на аппаратном совещании Главы Каргапольского района.

Информирование по актуальным вопросам охраны труда организаций и населения выполняются через официальный сайт Каргапольского муниципального округа, газету "Сельская правда", местное телевидение "ТВ-24 канал". Всего опубликован 21 материал.

Информирование работодателей о возможности финансового обеспечения предупредительных мер выполняется через сайт КРО ФСС.

Весь период осуществляются консультации по вопросам охраны труда работников, работодателей и их представителей, проведена 151 консультация.

На территории муниципального округа в 45 организациях проведены  мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда.

Программа эффективно работает.

27. Муниципальная  программа  Каргапольского района

«Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от  16.09.2020   №  591 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы».

Цель: развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, направленных на формирование у населения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, способности к позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы» за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) | % | 73 | 80 | 114,3 | 3 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в спортивные и спортивно-массовые мероприятия, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 39 | 40 | 102,5 | 2 |
| Доля граждан Каргапольского района, вовлеченных в мероприятия, посвященные юбилейным и другим памятным событиям истории России, по отношению к общему количеству граждан Каргапольского района (процент) |  | 48 | 47 | 102,1 | 2 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Каргапольского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Каргапольского района |  | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля школьников, принявших участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и спортивной работы, по отношению к общему количеству школьников Каргапольского района (процент%) |  | 87 | 87 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций (процент); |  | 70 | 72 | 102,8 | 2 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан, принимавших участие в сдаче нормативов (процент); |  | 30 | 30 | 100 | 1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Каргапольского района, от общего количества граждан допризывного возраста (процент); |  | 87 | 87 | 100 | 1 |
| Количество обучающихся образовательных организаций, вступивших в ряды юнармейцев |  | 30 | 30 | 100 | 1 |
| Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Плана в средствах массовой информации (единица); |  | 105 | 106 | 101 | 2 |
| Доля молодежи, проживающей на территории, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Каргапольского района(процент) |  | 8 | 9 | 112,5 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 18 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Каргапольского района «Патриотическое воспитание населения Каргапольского района на 2021-2023 годы» за 2022 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность программы достигнута. | 18 |  |

Программа работает.

28. Муниципальная программа Каргапольского района

«Обеспечение защиты прав потребителей в Каргапольском  районе в  2019-2022 годы».

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях и другие нормативные правовые акты Российской Федерации.

В настоящее время организационную основу потребительской политики составляет сформированная система защиты прав потребителей.

Одним из приоритетных направлений в работе контролирующих органов является профилактика, предупреждение и пресечение нарушений в сфере продажи товаров и услуг и их устранение в добровольном порядке. При этом используются различные методы и формы, информационная и просветительская работа с привлечением средств массовой информации, консультирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций не только потребителям, но и предпринимателям.

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем, стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обозначению новых проблем правового, экономического, организационного и социального характера.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всем потребителям равных возможностей во взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие дистанционного способа продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально- экономическое положение потребителей. В числе основных причин обращений граждан является непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, продавцах), нарушения сроков исполнения услуг, а также продажа товаров и предоставление услуг ненадлежащего качества.

Основной  целью  муниципальной программы является: создание на территории Каргапольского района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых являются:

-  формирование      системы       обеспечения  эффективной   и   доступной     защиты прав потребителей в Каргапольском  районе;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности   населения   района  в   вопросах   защиты прав потребителей;

- обеспечение  защиты  населения Каргапольского  района  от  недоброкачественных   товаров, работ,  услуг.

Целевым показателем, определяющими решение поставленных задач является:

- Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав за период с 2019 по  2022 годы не менее 5 консультаций ежегодно.

Показатель выполнен на 100%. Финансирование программы не предусмотрено.  Программа эффективно работает.

29. Муниципальная  программа «Развитие информационного общества в     Каргапольском районе Курганской области» на 2021-2023 годы

| Цель(и) муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан жителей Каргапольского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событий района, о деятельности органов местного самоуправления Каргапольского района. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача(и) муниципальной программы | Создание условий для развития средств массовой информации Каргапольского района Курганской области – Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Каргапольский район» «ТВ-24 Канал» |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. (средства бюджета района носят прогнозный характер) | Наименование ресурсов | Итого Тыс. руб. | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: | 17855 | 5785 | 5985 | 6085 |
|  | средства бюджета муниципального района | 5355 | 1785 | 1785 | 1785 |
|  | внебюджетные источники | 12500 | 4000 | 4200 | 4300 |

Цель Программы - обеспечение конституционного права жителей Каргапольского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о деятельности органов исполнительной и представительной властей Каргапольского района.

Содействие формированию у жителей Каргапольского района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Достижению цели Программы способствует выполнение мероприятий основной задачи Программы - создание условий для развития печатного средства массовой информации и телевидения Каргапольского района.

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается:

- поддержать единое информационное пространство на территории Каргапольского района;

- достичь своевременного информирования населения о событиях, происходящих в Каргапольском районе Курганской  области и в Российской Федерации в целом;

- ежегодный рост тиража печатного издания – газеты «Сельская правда»;

- улучшить качество и тематическое разнообразие материалов на основе повышения профессионального уровня корреспондентов, руководителей и специалистов редакции;

- сформировать благоприятный образ Каргапольского района и повышение уровня доверия жителей района к органам власти.

Для эффективности реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы:

- Тираж газеты «Сельская правда», количество экземпляров – не менее 3000.

- Процент населения района, оформившего подписку на районную газету «Сельская правда» - 10 %.

- Количество телепередач – не менее 200.

Финансирование за год составило в 1430793,45 руб.. Целевые показатели выполнены полностью. Программа работает.

30. Муниципальная программа «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района на 2020-2022 годы»

Постановление Администрации Каргапольского района от 18.11.2019 г. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы»

Цель: Реализация государственной политики на территории Каргапольского района в сфере отдыха и оздоровления детей.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Каргапольского района программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы» за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 лет до 17 лет | % | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
|  |  | 46,1 | 100 | 0 | 1 |
| Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 20,1 | 100 | 0 | 1 |
| Увеличение числа работников принимающих участие в организации отдыха и оздоровления детей, прошедших подготовку и повышение квалификации. | % | 4,1 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 3 |

Внесение изменений в программу:

Постановление Администрации Каргапольского района от 18.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского района от 18.11.2019 г. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2020-2022 годы»

Информация об использовании бюджетных ассигнований:

Утверждено на 2021 год - 386630 рублей:

Кассовые расходы на организацию оздоровительной кампании 2022 года – 487104 рублей.

Программа работает.

31. Муниципальная программа Каргапольского района

«Мобилизационная подготовка Каргапольского района на 2021– 2023 годы»

Цели и задачи программы

Обеспечение готовности Администрации Каргапольского района, организаций, предприятий, и учреждений Каргапольского района к выполнению мобилизационного плана экономики Каргапольского района, исключение утечки информации, составляющей государственную тайну по техническим каналам связи, при её обработке на объекте информатизации Администрации Каргапольского района, обеспечение хранения документов и отправки корреспонденции в соответствии с  предъявляемыми требованиями.

Сроки реализации программы                                   2021-2023 годы

Ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить работу Администрации Каргапольского района, подведомственных предприятий и учреждений Каргапольского района по мобилизационной подготовке, защите государственной тайны  и обеспечить защиту от утечек по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну при её обработке  на объектах информатизации Администрации Каргапольского района.

Финансовое обеспечение программы

Средства  бюджета Каргапольского района.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет    178 тыс. рублей.

На 2022 год финансирование Программы 53 тыс. руб.

Целевые индикаторы программы

Количество лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну в Администрации Каргапольского района.

Количество проверок средств защиты информации в Администрации Каргапольского района.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы обеспечила сохранение количества лиц имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну на уровне 2021 года, что обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в полном объеме.

Выделение средств на специальную связь, обеспечивает сохранность сведений составляющих государственную тайну, исключает утрату документов и доступ к ним посторонних лиц.

В 2022 году средства выделены в соответствии с объемом финансирования предусмотренным Программой.

Приобретен уничтожитель бумаги, установлен дополнительное запорное устройство и жалюзи на окно, оплачены услуги по доставке корреспондеции, что позволяет обеспечить защиту информации.

32. Муниципальная  программа

Каргапольского района «Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Каргапольского района»

Сбалансированность местных бюджетов является важным условием осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются местным бюджетам в случаях необходимости оказания дополнительной поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения.

Важнейшей предпосылкой и условием для экономического роста в районе является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы.

Приоритетными направлениями в области бюджетной политики в настоящее время является:

- повышение отдачи от использования принятых расходных обязательств, в том числе за счет реорганизации сетевых показателей, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых муниципальных услуг;

- повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере.

Налоговая политика Каргапольского района нацелена на создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

С учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности следует предпринимать усилия, направленные на обеспечение устойчивости и прироста собственных доходов бюджета, осуществление более эффективной политики планирования и исполнения бюджета, совершенствование администрирования доходов, эффективное управление муниципальной собственностью, осуществление работ

Цели:

1) нормативно-правовое регулирование в финансовой сфере, включая бюджетную и налоговую сферу;

2) выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Каргапольского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

3) содействие обеспечению сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Каргапольского района;

Задачи:

1) повышение качества подготовки проекта решения Каргапольской районной Думы о бюджете Каргапольского района на очередной финансовый год и на плановый период;

2) совершенствование процесса организации исполнения бюджета района и формирования бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета Каргапольского района;

3)   выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности поселений;

4) недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений;

5) обеспечение финансовой поддержки органов местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения;

6) обеспечение контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета Каргапольского района и органами местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района;

7) повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Каргапольского района;

8) обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании Каргапольского района программными продуктами.

| № п/п | Направления расходов | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено |  |
| 1. | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Каргапольского района | 8600 | 1. |
| 2. | Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности | 50000 | 2. |
| 3. | Обеспечение деятельности Администрации Каргапольского района | 24070 | 3. |
| 4. | Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каргапольского района | 2235 | 4. |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | 1760 | 5. |
| 6. | Обеспечение деятельности Каргапольской районной Думы | 1215 | 6. |
| 7. | Резервный фонд | 300 | 7. |
| 8. | Выполнение государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 4800 | 8. |
|  | Итого | 92980 |  |

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволяет:

1) повысить качество управления бюджетным процессом, достичь максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры формирования и исполнения бюджета района, снизить количество нарушений в финансово-бюджетной сфере;

2) повысить эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каргапольского района;

3) распределить 100% объема средств бюджета района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каргапольского района;

4) не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и по другим направлениям расходов местных бюджетов.

33. Муниципальная программа Каргапольского района

«Профилактика терроризма, а также  минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Каргапольского района на 2020-2022 годы»

Цели и задачи программы

Целями Программы являются:

1) защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия террористических организаций, сообществ и отдельных лиц;

2) создание условий для антитеррористической безопасности на территории Каргапольского района.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

1) повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также попавшими под ее влияние;

2) совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;

3) создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Сроки реализации программы                                   2020-2022 годы

Ожидаемые результаты программы

1) создание условий для обеспечения безопасности населения Каргапольского района в местах массового скопления людей;

2) минимизация возможности совершения террористических актов на территории Каргапольского района;

3) повышение информированности населения о принимаемых органом местного самоуправления мерах антитеррористического характера, а также правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;

4) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, а также мест массового пребывания людей;

5) увеличение количества мероприятий (профилактических обследований) на объектах с массовым пребыванием людей, повышающих уровень антитеррористической защищенности;

6) укрепление технической оснащенности муниципальных предприятий и учреждений в вопросах антитеррористической защищенности;

Финансовое обеспечение программы

Средства  бюджета Каргапольского района.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет    60.00 тыс. рублей.

На 2021 год финансирование Программы составило 20,00 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы

Выделение средств на обеспечение средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Каргапольского района (образовательные и культурные учреждения), обеспечивает безопасность данных учреждений.

В 2022 году установлен модуль передачи данных с камер видионаблюдений ИДДС Каргапольского МО в МО МВД России Каргапольский система безопасный город.

Программа эффективно работает.

Вывод.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Каргапольский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования за 2022 год.

На территории района были реализованы мероприятия по 33 муниципальным программам различной направленности:

- социальных –9;

- имущественных –2;

- экономических –6;

- в сфере ЖКК –2;

- в сфере безопасности –9;

- управление –5.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 33 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны  эффективными. Неэффективных программ  нет.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Каргапольского района, определённым Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2030 года.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого и среднего предпринимательства Каргапольского района работают во всех отраслях экономики района. По состоянию на 01.01.2023 г. на территории района осуществляют деятельность 579 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  128 юридических лиц и 451 индивидуальных предпринимателей.

В разрезе отраслей доля малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования представлена следующим образом: промышленность, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, транспорт и связь – 100%.

За 2022 год увеличились объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве. Развивается рынок услуг связи, транспорта, бытовых услуг. Возросли объемы розничного товарооборота.

Рост объемов производства по 11 промышленным предприятиям в 2021 г. к уровню 2020 года в действующих ценах составил 101,8%. Темп роста свыше 100% имеют: ООО «Гарант», ООО «Каргапольский леспромхоз»,   ООО «Завод деревянного домостроения».

Рост объемов производства происходит за счет эффективного использования сырьевых ресурсов, внедрения новых технологий, инвестиционных вложений в основной капитал и обновления основных фондов.

По состоянию на 01.01.2023 года на территории Каргапольского района  функционируют 265 стационарных  объекта торговли общей торговой площадью  18589,4 тыс.кв.м.	Обеспеченность торговыми площадями составляет 660,3 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 349,1 кв.м. Торговые объекты постоянно обновляются современным торгово-технологическим, холодильным оборудованием. В районе развивается самообслуживание с применением современных методов расчета.

С 2010 года при Администрации района работает информационно-консультационный центр, деятельность которого направлена на оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. За время работы центра более 1500 субъектов получили консультации по различным вопросам.

В истекшем году проведено 3 заседания координационного Совета  по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Каргапольского района, на которых рассмотрены  вопросы развития малого и среднего бизнеса.

Администрация района принимает меры по стабилизации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, сохранению и развитию ранее созданных, поддержке вновь образованных, привлечению инвесторов для существующих и вновь образующихся

| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Курганской области на 2023 год и плановый период до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория: Каргапольский Источник данных: Данные муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  | Прогноз |  |  | Прогноз |  |  |
|  |  |  |  |  | Базовый | Консервативный |  | Базовый | Консервативный |  | Базовый | Консервативный |  |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 28 812,00 | 27 000,00 | 26 600,00 | 26 400,00 |  | 26 500,00 | 26 300,00 |  | 26 400,00 | 26 200,00 |  |
| 2. | Труд и заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность рабочей силы, в том числе | чел. | 9 431,00 | 9 000,00 | 9 100,00 | 9 050,00 |  | 9 150,00 | 9 100,00 |  | 9 200,00 | 9 150,00 |  |
| 2.1.1. | численность занятых в экономике | чел. | 8 751,00 | 8 400,00 | 8 700,00 | 8 630,00 |  | 8 770,00 | 8 700,00 |  | 8 840,00 | 8 770,00 |  |
| 2.1.2. | среднегодовая общая численность безработных | чел. | 680,00 | 600,00 | 400,00 | 420,00 |  | 380,00 | 400,00 |  | 360,00 | 380,00 |  |
| 2.2. | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года | чел. | 173,00 | 150,00 | 160,00 | 170,00 |  | 150,00 | 160,00 |  | 150,00 | 160,00 |  |
| 2.3. | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,52 | 1,67 | 1,76 | 1,88 |  | 1,64 | 1,76 |  | 1,63 | 1,75 |  |
| 2.4. | Создание новых рабочих мест, в том числе | ед. | 112,00 | 70,00 | 30,00 | 20,00 |  | 25,00 | 15,00 |  | 20,00 | 10,00 |  |
| 2.4.1. | новых постоянных рабочих мест | ед. | 87,00 | 70,00 | 30,00 | 20,00 |  | 25,00 | 15,00 |  | 20,00 | 10,00 |  |
| 2.5. | Сокращение рабочих мест | ед. | 24,00 | 50,00 | 10,00 | 15,00 |  | 10,00 | 15,00 |  | 10,00 | 15,00 |  |
| 2.6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций | руб. | 31 431,60 | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 300,00 |  | 33 000,00 | 32 600,00 |  | 33 500,00 | 33 000,00 |  |
| 2.6.1 | Темп роста среднемесячной заработной платы в организациях (по крупным и средним предприятиям и организациям) в действующих ценах | в % к предыдущему году | 105,30 | 108,50 | 111,10 | 105,20 |  | 108,60 | 105,30 |  | 108,30 | 107,30 |  |
| 3. | Производственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям | млн руб. | 561,00 | 580,00 | 595,00 | 590,00 |  | 612,00 | 600,00 |  | 630,00 | 615,00 |  |
| 3.2. | Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах | млн руб. | 1 749,40 | 2 224,22 | 2 538,34 | 2 390,51 |  | 2 718,83 | 2 548,21 |  | 2 841,72 | 2 679,36 |  |
| 3.2.1. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 72,90 | 121,90 | 104,70 | 99,70 |  | 102,40 | 102,30 |  | 100,50 | 101,20 |  |
| 3.2.2. | Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Зерна | т | 46 757,30 | 65 800,00 | 71 800,00 | 65 800,00 |  | 74 800,00 | 71 800,00 |  | 75 400,00 | 74 800,00 |  |
| 3.2.2.2. | Картофеля | т | 3 497,80 | 4 585,00 | 4 585,00 | 4 500,00 |  | 4 585,00 | 4 500,00 |  | 4 585,00 | 4 500,00 |  |
| 3.2.2.3. | Овощей | т | 1 874,10 | 2 581,00 | 2 581,00 | 2 500,00 |  | 2 581,00 | 2 500,00 |  | 2 581,00 | 2 500,00 |  |
| 3.2.2.4. | Реализация скота и птицы в живом весе | т | 2 104,00 | 2 728,00 | 2 769,00 | 2 728,00 |  | 2 811,00 | 2 769,00 |  | 2 840,00 | 2 811,00 |  |
| 3.2.2.5. | Молока | т | 7 468,00 | 7 595,00 | 7 709,00 | 7 595,00 |  | 7 825,00 | 7 709,00 |  | 7 825,00 | 7 709,00 |  |
| 3.2.2.6. | Шерсти | ц | 28,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |  | 4,60 | 4,60 |  | 4,60 | 4,60 |  |
| 3.2.2.7. | Яиц | тыс.шт. | 3 006,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 200,00 |  | 3 300,00 | 3 200,00 |  | 3 300,00 | 3 200,00 |  |
| 3.2.3. | Посевная площадь, всего | га | 59 945,00 | 62 945,00 | 62 950,00 | 60 352,00 |  | 63 000,00 | 60 552,00 |  | 63 100,00 | 60 752,00 |  |
| 3.3. | Доля прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 100,00 | 92,00 | 91,00 | 82,00 |  | 91,00 | 82,00 |  | 91,00 | 82,00 |  |
| 4. | Индекс потребительских цен | в % к декабрю предыдущего года | 106,70 | 116,50 | 106,50 | 105,70 |  | 104,30 | 104,00 |  | 104,30 | 104,30 |  |
| 5. | Инвестиции в основной капитал, в том числе за счет средств | млн руб. | 908,90 | 359,70 | 378,00 | 379,10 |  | 398,80 | 399,90 |  | 421,10 | 421,90 |  |
| 5.1. | федерального бюджета | млн руб. | 22,00 | 169,30 | 178,30 | 178,40 |  | 188,10 | 188,20 |  | 198,60 | 198,50 |  |
| 5.2. | областного бюджета | млн руб. | 20,60 | 27,60 | 29,10 | 29,10 |  | 30,70 | 30,70 |  | 32,40 | 32,40 |  |
| 5.3. | местного бюджета | млн руб. | 7,10 | 3,20 | 3,40 | 3,30 |  | 3,60 | 3,50 |  | 3,80 | 3,70 |  |
| 5.4. | внебюджетных источников | млн руб. | 859,20 | 159,60 | 167,20 | 168,30 |  | 176,40 | 177,50 |  | 186,30 | 187,30 |  |
| 6. | Ввод объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилье | тыс. кв. м. | 6,60 | 4,00 | 4,40 | 4,30 |  | 4,20 | 4,10 |  | 4,30 | 4,20 |  |
| 6.1.1. | в том числе индивидуальное | тыс. кв. м | 6,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 |  |
| 6.2. | общеобразовательные организации | учебное место | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3. | дошкольные общеобразовательные организации | место | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.4. | амбулаторно-поликлинические учреждения, включая негосударственные | количество объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.5. | газовые сети | км | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |  | 10,50 | 10,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |

3.

| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего на 01.01.2023 года | ед. | 579 |
| --- | --- | --- |
| Количество средних предприятий | ед. | 1 |
| Численность работающих на средних предприятиях | чел. | 220 |
| Количество малых предприятий | ед. | 127 |
| В том числе количество микропредприятий | ед. | 88 |
| Численность работающих на малых предприятиях | чел. | 2180 |
| В том числе численность работающих на микропредприятиях | чел. | 436 |
| Численность физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств) | чел. | 451 |
| В том числе количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 40 |
| самозанятых | чел. | 225 |
| Количество наемных рабочих у физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | чел. | 910 |
| В том числе численность работающих у глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 114 |
| Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере предпринимательства | руб. | 18000 |
| Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 41,9 |

Юридические лица по Оквэд

|  | Оквэд | Количество, единиц | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  |  |  |
| 1 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 22 | 17,2 |
| 2 | Производство пищевых продуктов | 9 | 7 |
| 3 | Обрабатывающие производства | 21 | 16,5 |
| 4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 7 | 5,6 |
| 5 | Строительство | 8 | 6,2 |
| 6 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 30 | 23,5 |
| 7 | Гостиницы и рестораны | 1 | 0,8 |
| 8 | Транспорт и связь | 18 | 14 |
| 9 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 6 | 4,6 |
| 10 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 6 | 4,6 |
| Всего |  | 128 | 100,0 |

Индивидуальные предприниматели по Оквэд

| Оквэд |  | Количество, единиц |  | Удельный вес, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  | 60 |  | 13,3 |  |
| - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |  | 18 |  | 4 |  |
| - Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |  | 53 |  | 11,7 |  |
| Раздел В Рыболовство, рыбоводство |  |  |  |  |  |
| Раздел D Обрабатывающие производства |  | 5 |  | 1,1 |  |
| Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |
| Раздел S Строительство |  | 23 |  | 5,2 |  |
| Раздел Т Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  | 237 |  | 52,5 |  |
| Раздел Н Гостиницы и рестораны |  | 13 |  | 2,9 |  |
| Деятельность в области спорта |  | 5 |  | 1,1 |  |
| Раздел I Транспорт и связь |  | 20 |  | 4,4 |  |
| Раздел J Финансовая деятельность |  | 4 |  | 0,9 |  |
| Раздел К Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |  | 9 |  | 2 |  |
| Раздел О Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  | 4 |  | 0,9 |  |
| Всего | 451 |  | 100 |  |  |

5.  Улучшение инвестиционной привлекательности.

Приоритетное направление этой деятельности - привлечение средств инвесторов в сельскохозяйственное производство. Благодаря вложенным средствам инвесторов продолжается техническое перевооружение сельскохозяйственного производства в районе. За 14 лет инвестировано в сельское хозяйство более 1500 млн. руб., в 2022 году в отрасль растениеводства инвестировано более 157 млн. рублей, на которые приобретено: 6 единиц тракторов, 3 единицы зерноуборочных комбайнов, и  15 единиц прицепных устройств.

В четырех сельскохозяйственных предприятиях района – ООО «Агрокомплекс Каргапольский», АО «Долговское», ООО «АгроИнвест», ООО «Уралхлебпром» и КФХ Мальгина А.В. - внедрена спутниковая навигационная система.

Один из главных инвестиционных проектов - газификация района.

В целом на газификацию за последние  10 лет было направлено более 160 млн. руб., построено  более 230 км разводящих газораспределительных сетей,  газифицировано более 7 тыс. домовладений.

В 2022 году по программе «Повышение безопасности дорожного движения в Каргапольском районе на 2019-2022 годы» отремонтировано 2 км 890 метра  дорог  асфальтовым и щебёночным покрытием  на общую сумму 31320,5 тыс. руб., кроме того денежные средства бюджета муниципального образования Каргапольский район Курганской области -  313 тыс. руб.

В 2022 году в Каргапольском муниципальном округе некоммерческой организацией  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» проведен капитальный ремонт 2 многоквартирных домов в р. п. Каргаполье, 1 дом в п. Сосновка, 1 дом в п. Майский  и 1 дом в с. Чаши на общую сумму 11,9 млн. руб. за счет средств собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

В целях повышения уровня благоустройства поселений в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в 2022 году благоустроено 2 территории общего пользования в р. п. Каргаполье по ул. Крупской 91 и р.п. Красный октябрь ул. Садовая 9 на общую сумму 6 млн. руб.

В рамках реализации областной инвестиционной программы в 2022 году были проведены ремонтных работ в МКДОУ детский сад «Ромашка» р.п. Каргаполье (Здание детского сада «Колосок»), на эти цели было выделено 7 000 700 рублей из областного бюджета. За счет благотворительных средств (организация «Транснефть-Сибирь») были заменены окна в Чашинской школе им. И. А. Малышева на сумму 970 000    рублей.

В 2022 году проводился капитальный ремонт МКОУ «Сосновская ООШ», МКОУ «Каргапольская СОШ им.ГСС Н.Ф.Махова»  в рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». В МКОУ «Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф.Махова» на проведение ремонтных работ выделены денежные средства  в размере 53 136 789,54 рублей. Проведение ремонтных работ рассчитано на два года, сроки окончания работ 24.08.2023 года. В МКОУ «Сосновская ООШ» был проведен капитальный ремонт здания на сумму 14 244 938 рублей. В рамках  программы «Модернизация школьных систем образования» выделены средства на приобретение оборудования для школ (КСОШ – 10 095 853 рублей, Сосновская ООШ -3 365 000 рублей), проведены аукционы по закупке оборудования. Благодаря реализации данной программы школьники получали возможность обучаться в зданиях, соответствующих всем современным требованиям.

Также в 2022 году в образовательных учреждениях района были проведены ремонтные работы за счет муниципальных средств на общую сумму 3 250 431,40 рублей: был проведен ремонт кровли (в здании Долговского детского сада, Вяткинского детского сада, детского сада «Незабудка»); частичная замена окон (в зданияхУсть-Миасского детского сада, Новоиковской школы-детский сад, Журавлевского детского сада,  Майского детского сада, детского сада «Незабудка»).

Продолжается обновление школьного автобусного парка в районе, происходит плановая замена автобусов. В конце 2022 года получены 2 транспорта (Газель и автобус ПАЗ), в настоящее время проводится подготовка документов по передаче автобусов на баланс ОУ.

Не остается без внимания работа по оснащению учреждений культуры новым оборудованием.  В 2022 году на эти цели в рамках партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Культура малой родины» были выделены средства в сумме 1501,5 тыс. руб. Для КДУ были приобретены теннисные столы, тренажеры, спортивное оборудование, стулья. Благодаря реализации проекта существенно обновилась материальная база учреждений культуры, а это способствует притоку участников в коллективы народного художественного творчества и объединения по различным направлениям и интересам.

В рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») в 2022 году на ремонт фасадов 2 и 3 здания Каргапольской ДШИ было выделено 7007,00 тыс.  рублей.

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт Каргапольского исторического музея и Тагильского СДК. В стадии завершения проектно –сметная документация на проведение капитального ремонта КДЦ р.п.Каргаполье и Долговского КДЦ.

С каждым годом увеличивается площадь торговых объектов. В 2022 году открылся магазин «Красное - белое» в р.п. Каргаполье по улице Комсомольская и магазин RBT.	Прочно заняли свою нишу на потребительском рынке муниципального округа супермаркеты: «Метрополис», «Магнит», «Красное/белое», «Монетка», «Магнит у дома», «Пятерочка», «Светофор», которые предлагают расширенный ассортимент товаров.

На территории р.п. Каргаполье работают специализированные магазины: «Мебель» и «Дуэт», «Славянская мебель», «Стройка», «Бытовая техника – RBT», «Мясной дом», «Ермолинские полуфабрикаты», «Строй сам», ООО «Равис», ТЦ «Кристалл»; магазин ИП Лысенко Ю.М. и ИП Мохирев Ю.А. – р.п. Красный Октябрь, что позволяет наиболее полно удовлетворять покупательский спрос населения на продовольственные и непродовольственные товары.

Работают предприятия потребительской кооперации (ООО «Рассвет», Долговское, Житниковское, Кособродское сельпо, ООО «Союз», СППК «Надежда»), которые обслуживают жителей отдаленных и малонаселенных деревень, им принадлежит  более 20 торговых объектов.

Развитию экономики Каргапольского района способствует процветание предприятий.

Стабильно работает ООО «Каргапольский машиностроительный завод», улучшает качество продукции. В настоящее время на заводе работает 220 человек, среднемесячная заработная плата  выше среднерайонного уровня. На заводе внедряются новые технологии,  процесс модернизации на предприятии будет продолжаться и в текущем году.

ООО «Завод керамических материалов» является примером высокотехнологичного производства. На предприятии работает 105 человек, уровень среднемесячной заработной платы превысил среднерайонный. Для увеличения производительности труда и улучшения качества добычи сырья используется новейшая высокопроизводительная техника.

Большой вклад в развитие промышленности вносят лесоперерабатывающие предприятия. В настоящее время в районе осуществляют производственную деятельность 8 предприятий деревообработки. Эффективно работают на рынке деревообработки ООО «Каргапольский леспромхоз», ОАО «Заурал-Лес», ООО «Деревообрабатывающий завод Кособродск», ООО «Завод деревянного домостроения», ООО «Гарант» и др.

Лесоперерабатывающими предприятиями района ежегодно ведется техническое перевооружение основных средств, постоянно обновляется оборудование, совершенствуются производственные технологии. На эти цели направляются значительные капитальные вложения.

В рамках исполнения полномочий по управлению и распоряжению земельными ресурсами  Администрацией Каргапольского муниципального округа по итогам 2022 года было предоставлено 264 земельных участка.

Из общего количества предоставленных земельных участков:

-105 участков  предоставлено  в собственность за плату;

-15 участков предоставлено  в собственность бесплатно;

-132 участка предоставлено  в аренду;

-12 участков предоставлено  в постоянное (бессрочное) пользование.

Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 3105,2 га.

Для нужд строительства на территории Каргапольского муниципального округа в 2022 году предоставлено 42 земельных участка, в том числе  14 участков, общей площадью 2,2 га для индивидуального жилищного строительства.

В консолидированный бюджет  Каргапольского муниципального округа  по итогам 2022 года от распоряжения земельными ресурсами поступило  11922,3 тыс. руб., из них 6272,9 тыс. руб. арендных платежей и  5552,1 тыс. руб. от продажи земельных участков.

Развитие агропромышленного комплекса – является приоритетной  отраслью экономики Каргапольского муниципального округа.

В 2022 году Администрация Каргапольского муниципального округа уделяла внимание стабильности и положительной динамике развития сельского хозяйства, привлечению инвестиций, укреплению материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей, выполнению плановых показателей муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Каргапольском районе на 2020-2025 годы». Удовлетворение потребностей сельского населения в обустройстве населенных пунктов расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство сельских территорий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского района».

В реализации  муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Каргапольском районе на 2020-2025 годы» в которой  приняли участие 12 сельскохозяйственных предприятий, 23 крестьянских (фермерских) хозяйства, 10383 личных подсобных хозяйств населения района, 9 предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

В 2022 году  посевная площадь основных сельскохозяйственных культур  составила по району 60235 га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади 47370 га. При благоприятных погодных условиях 2022 года было намолочено 112,8 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе при средней урожайности 23,8 ц/га на уборочную площадь.   Заготовлено грубых кормов для общественного животноводства 30,2 центнера кормовых единиц на 1 условную голову скота.

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями округа проведено обеззараживание 74,6 % семенного материала, закуплено 325,4 тонн семян для сортосмены и сортообновления, что составляет 180% к уровню 2021 года.  Системная работа по ресурсосберегающим технологиям, с семенным материалом, способствует получению стабильных урожаев в любых погодных условиях хлеборобам округа. Наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых культур получили: ООО «Агрокомплекс Каргапольский» 40,4 ц/га., ООО «Уралхлебпром» -29,4 ц/га, ООО «Соровское» - 26,1 ц/га, среди крестьянских (фермерских) хозяйств: ИП Глава КФХ Кукин М.В, - 29 ц/га, Гагаркин С.Г. – 25,9 ц/га, Мингалев В.Г. – 25,8 ц/га.

В 2022 году в отрасль растениеводства инвестировано более 157 млн. рублей, на которые приобретено: 6 единиц тракторов, 3 единицы зерноуборочных комбайнов, и  15 единиц прицепных устройств. Сельхозтоваропроизводители округа в 2022 году получили несвязанную поддержку производства в сумме 7549,5 тысяч рублей.

Кроме того хозяйствам округа получена субсидия на производство и реализацию зерновых культур в сумме 3858,9 тысяч рублей.

Получена субсидии  на производство и реализацию зерновых культур (из резервного фонда)   в сумме 7904,4 тысяч рублей.

Производством продукции животноводства занимаются одно сельскохозяйственное предприятие ООО «АгроИнвест», 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства населения района.

Сельхозпредприятиями и КФХ произведено 2722 тонны молока, продуктивность дойного стада составила 5136 кг молока. Произведено на убой в живом весе 2728 тонны мяса, в том числе сельхозпредприятием и КФХ 326,39 тонн.

Сумма государственной поддержки отрасли животноводства  в 2022 году составила:

-в форме субсидий по программе собственного производства молока в сумме 5670,9 тыс. рублей;

По программе Правительства Курганской области "О поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в Курганской области" приобретены коровы первотелки молочного направления в количестве 10 голов.

Развиваются в Каргапольском муниципальном округе перерабатывающие производства, продукция которых пользуется высоким покупательским спросом.

За прошедший год произведено переработанной сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 254,2 миллиона рублей. Наилучшие показатели у таких предприятий как ООО «Сельхозпродукт», ООО  «Мельком-М», ООО «Союз».

Общая сумма всех субсидий полученных за 2022 год предприятиями агропромышленного комплекса округа составила 44706,8 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета 25731,9 тысяч рублей, из областного бюджета 18974,8 тысяч рублей.

6. Региональные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства размещены на сайте Администрации Каргапольского муниципального округа по ссылке: https://kargapolie-city.ru/attachments/article/7236/Региональные%20меры%20поддержки%20Курганской%20области.pdf, https://kargapolie-city.ru/index.php/deyatelnost/ekonomika/predprinimatelstvo-torgovlya, социальные контракты: https://kargapolie-city.ru/index.php/deyatelnost/ekonomika/ekonomika.

7.  Список перечней для МСП на 01.01.2023г.

| № п/п | Каргапольский муниципальный округ | Адрес | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение 45:06:020109:855 | р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 7 пом. 10 | 24,6 |
| 2 | Помещение 45:06:020114:759 | р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, д. 21, пом. 2 | 63 |
| 3 | земельный участок 45:06:000000:232 | Каргапольский район, ПХ «Брылинское» | 5200000 |
| 4 | земельный участок 45:06:000000:92 | Северо-восточнее д. Чемякина, восточнее и юго-восточнее с. Брылино | 8495000 |
| 5 | Помещение 45:06:020109:866 | р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 7 пом. 9 | 21,9 |
| 6 | земельный участок 45:06:010901:163 | в границах бывшего колхоза «Светлые поляны» | 1540000 |
| 7 | Помещение 45:06:020109:863 | р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 7 | 31 |
| 8 | Помещение 45:06:020109:862 | р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 7 | 30,4 |
| 9 | 45:06:020101:141 | р.п. Каргаполье, ул. Северная, 2а |  |
| 10 | Помещение 45:06:020109:857 | р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, 7-12 | 8,1 |
| 11 | земельный участок 45:06:012801:336 | Каргапольский район, в границах ТОО «колхоз имени 50-летия СССР» | 915721 |
| 12 | земельный участок 45:06:012702:435 | Каргапольский район, в границах ТОО «колхоз имени 50-летия СССР» | 302068 |
| 13 | земельный участок 45:06:012801:460 | Каргапольский район, в границах ТОО «колхоз имени 50-летия СССР» | 1231661 |
| 14 | Здание 45:06:020111:538 | р.п. Каргаполье, ул. Гагарина, д. 4в | 23,5 |
| 15 | помещение 45:06:020114:438 | р.п. Каргаполье, ул. Калинина, д. 36 | 26 |
| 16 | помещение 45:06:041808:79 | р.п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 1 | 57,4 |
| 17 | помещение | р.п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 1 | 22,3 |
| 18 | земельный участок 45:06:040701:1037 | Курганская область, Каргапольский район, с.Тагильское в границах бывшего ТОО «Тагильское» | 503300 |
| 19 | земельный участок 45:06:000000:3229 | Курганская обл., Каргапольский р-н, в границах ПХ "Брылинское" | 3960000 |
| 20 | земельный участок 45:06:030301:261 | Курганская обл., Каргапольский р-н, в границах ПХ "Брылинское" | 450000 |
| 21 | земельный участок 45:06:030301:262 | Курганская обл., Каргапольский р-н, в границах ПХ "Брылинское" | 540000 |
| 22 | земельный участок 45:06:030601:320 | Курганская обл., Каргапольский р-н, в границах ПХ "Брылинское" | 2430000 |
| 23 | земельный участок 45:06:040202:406 | Курганская область, Каргапольский район, д. Черепанова, ул. Лесная, 23а | 45000 |
| 24 | земельный участок 45:06:030901:225 | Курганская область, р-н Каргапольский, АО "Междуречье" | 231000 |
| 25 | земельный участок 45:06:011303:284 | обл. Курганская, р-н Каргапольский | 87000 |

8. Объявленных конкурсов  на оказание финансовой поддержки нет.