## Лист1
Приложение 1. Еженедельный отчет о ходе выполнения работ в рамках реализации муниципальных программ "Формирование комфортной городской среды"
Наименование муниципального образования | Адрес благоустраиваемых территорий | №контракта, дата заключения, наименование подрядной организации | Дата завершения работ по контракту | Сумма контракта, руб. | Выды работ в соответствии со сметами и утвержденными дизайн-проектами | Выполение работ на 25.08.2017 (по каждому виду работ) | Выполение работ на 01.09.2017 (по каждому виду работ) | Выполение работ на 08.09.2017 (по каждому виду работ) | Выполение работ на 15.09.2017 (по каждому виду работ) | Выполение работ на 22.09.2017 (по каждому виду работ) | Выполение работ на 29.09.2017 (по каждому виду работ)
Каргавпольский поссовет | р.п. Каргаполье, ул. Калинина д. 45 | 0143300005217000022-0217709-01 | 2017-09-11 | 405199 | 1. Установка бортовых камней бетонных. 2. Устройство песчаного основания. 3. Устройство ограждения детской площадки. 4. Устройство ограждения палисадников. 5. Поставка и установка оборудования | нет
Каргавпольский поссовет | р.п. Каргаполье, пер. Октябрьский, 25 | 0143300005217000024-0217709-01 | 2017-09-11 | 389216 | 1. Установка бортовых камней бетонных. 2. Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм. 3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 4. Устройство песчаного основания. 5. Устройство ограждения детской площадки. 6. Устройство ограждения палисадников. 7. Поставка и установка оборудования | нет
Каргавпольский поссовет | р.п. Каргаполье, ул. Мира д. 5б | 0143300005217000023-0217709-01 | 2017-09-11 | 1149157 | 1. Установка бортовых камней бетонных. 2. Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм. 3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 4. Устройство песчаного основания. 5. Устройство ограждения детской площадки. 6. Устройство водоотведения. 7. Поставка и установка оборудования | Планировка дворовой территории | Установка бортовых камней бетонных. 80 м.
поссовет "Красный Октябрь" | р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская д. 2 | 0143300048617000042-0105486-01 | 14.09.2017 г. | 290925 | 1. Установка бортовых камней бетонных. 2. Устройство песчаного основания. 3. Устройство ограждения детской площадки. 4. Поставка и установка оборудования | нет
поссовет "Красный Октябрь" | р.п. Красный Октябрь, ул. Чкалова д. 4 | 0143300048617000036-0105486-01 | 07.09.2017 г. | 456 625 | 1. Установка бортовых камней бетонных. 2. Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм. 3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 4. Устройство песчаного основания. 5. Устройство ограждения детской площадки. 6. Устройство ограждения палисадников. 7. Поставка и установка оборудования | нет
Чашинский сс | с. Чаши, Нефтянников д. 2 | 0143300048617000034-0198310-02 | 04.09.2017 г. | 416758 | 1. Установка бортовых камней бетонных. 2. Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм. 3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 4. Устройство песчаного основания. 5. Устройство ограждения детской площадки. 6. Поставка и установка оборудования | 1. Установка бортовых камней бетонных - 53 м. - 100 % 2. Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм - 100 %
Чашинский сс | с. Чаши, Нефтянников д. 4 | 0143300048617000035-0198310-02 | 04.09.2017 г. | 459 281 | 1. Установка бортовых камней бетонных. 2. Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм. 3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 4. Устройство песчаного основания. 5. Устройство ограждения детской площадки. 6. Поставка и установка оборудования | 1. Установка бортовых камней бетонных - 102 м. - 100 % 2. Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм - 100 %
Каргавпольский поссовет | р.п. Каргаполье | 0143300005217000021-0217709-02 | 15.09.2017 г. | 722162.4 | 1. Устройство ограждения | нет